ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Темрюкский район

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**программы муниципального образования Темрюкский район**

**«Развитие сельского хозяйства в Темрюкском районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район |
| Координаторы подпрограмм | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район, МБУ ИКЦ «Темрюкский» |
| Участники муниципальной программы | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район, МБУ ИКЦ «Темрюкский», Администрации Вышестеблиевского, Сенного, Старотитаровского, Курчанского сельских поселений муниципального образования Темрюкский район, ГБУ «Ветуправление Темрюкского района» |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Материальное стимулирование производства сельскохозяйственной продукции»;  2. «Пастбища для выпаса коров, содержащихся в личных подсобных хозяйствах, на территории муниципального образования Темрюкский район»;  3. «Обеспечение эпизоотического ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном образовании Темрюкский район»;  4. «Прочие мероприятия муниципальной программы»  5. «Поддержка сельскохозяйственного производства малых форм хозяйствования» |
| Цель муниципальной программы | - увеличение производства сельскохозяйственной продукции, обеспечение и мотивация роста производительности труда в сельском хозяйстве, а также улучшение материального положения жителей, повышение занятости и жизненного уровня населения |
| Задачи муниципальной программы | 1. стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей путем увеличения объемов производства продукции сельского хозяйства, проведения в сжатые сроки и качественной уборке сельскохозяйственных культур; 2. создание механизма финансовой поддержки закладки культурных пастбищ для выпаса скота; 3. информационно–консультационная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей; 4. поддержка малых форм хозяйствования в АПК; 5. предупреждение возникновения и распространения заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных животных, птиц, обеспечение эпизоотического благополучия на территории Темрюкского района; 6. развитие производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования в АПК |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Численность работающих в сфере сельского хозяйства;  Объем сельскохозяйственной продукции произведенной в районе;  Объем сельскохозяйственной продукции произведенной в районе;  Закладка культурного пастбища в Курчанском сельском поселении;  Проведение дополнительных работ по поддержанию функционирования пастбищ в Старотитаровском, Вышестеблиевском, Сенном сельских поселениях муниципального образования Темрюкский район (подсев семян и внесение минеральных удобрений);  Строительство и обустройство площадки для утилизации биологических отходов;  Организация и проведение обучающих семинаров МБУ ИКЦ «Темрюкский»;  Консультационные услуги;  Участие в проведении, совместно с ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр», семинаров и демонстрационных площадок;  Публикация в средствах массовой информации методических рекомендаций по производству товаров сельского хозяйства, статей о мерах господдержки сельхозтоваропроизводителей, размерах предоставляемых субсидий, мерах и средствах защиты растений от вредителей и болезней и др;  Объем средств краевого бюджета выделенных на поддержку малых форм хозяйствования, в части: предоставления субсидий ИП, КФХ, ЛПХ а так же возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации муниципальной  программы 2015-2017 г.г. |
| Объемы бюджетных и внебюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 25856,3 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:  2015 год – 10201,5тыс. рублей  2016 год – 7857,3 тыс. рублей  2017 год – 7596,9 тыс. рублей  за счет средств местного бюджета – 11564,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2015 год – 3552,5 тыс. рублей  2016 год – 3919,8 тыс. рублей  2017 год – 4092,6 тыс. рублей  планируется привлечение из краевого бюджета в сумме 13591,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2015 год – 6149,6 тыс. рублей  2016 год -3937,5 тыс. рублей  2017 год – 3504,3 тыс.рублей  планируется привлечение средств за счет внебюджетных источников в сумме 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2015 год -700,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация муниципального образования Темрюкский район и Совет муниципального образования Темрюкский район |

**Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом**

Агропромышленный комплекс Темрюкского района в существенной мере определяет экономику, занятость населения и уровень его благосостояния.

В сельскохозяйственной отрасли Темрюкского района трудится 6380 человек.

Перспективным в районе является развитие малых форм хозяйствования. В районе работают 276 крестьянско-фермерских хозяйства, ими обрабатывается 15 тысяч гектар пашни. Основные направления деятельности - выращивание бахчевых, овощных культур, виноградарство и садоводство. Крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства и предприятия района постоянно наращивают объёмы производства, увеличивая площади обрабатываемой земли, осваивая передовые технологии сельхозпроизводства, формируют новые рабочие места, повышают уровень механизации.

Возделыванием виноградников в районе занимается 18 специализированных хозяйств. В винодельческой отрасли Темрюкского района занято 15 винзаводов*.*

Природно-климатические условия района позволяют производить широкий ассортимент плодово-ягодной продукции. Однако имеющийся экономический потенциал в отрасли садоводства используется недостаточно эффективно, поскольку отсутствует замкнутая цепь: производство – переработка – реализация.

Важное место в сельскохозяйственном производстве занимает животноводческая отрасль.В настоящее время во всех категориях хозяйств муниципального образования Темрюкский район по сравнению с предыдущим годом возросли объемы производства молока и мяса, увеличилось поголовье крупного рогатого скота и овец.

Решающим фактором дальнейшего развития отрасли животноводства станет организация прочной кормовой базы, полное обеспечение сельскохозяйственных животных, для этого необходимо осуществление комплекса организационных, экономических, технологических и других мер по созданию культурных пастбищ для выпаса скота и на этой основе – повышение продуктивности коров и снижение затрат на молоко, производимое в личных подсобных хозяйствах на территории муниципального образования Темрюкский район.

Существует необходимость усиления мотивации труда и мобилизации работников агропромышленного комплекса на достижение высоких результатов в производстве сельскохозяйственной продукции, повышения производительности труда, ведения рентабельного производства, широкого использования современных технологий в аграрном бизнесе, а также на обеспечение своевременного и качественного проведения полевых работ. Проведение соревнований среди хозяйствующих субъектов и поощрение победителей за высокие результаты труда способствуют усилению мотивации труда и повышению престижа сельскохозяйственных профессий.

Наряду с этим в ряде сельских поселений района не решены вопросы содержания свиней в личных подсобных хозяйствах граждан, в крестьянских (фермерских) хозяйствах в режиме безвыгульного содержания свиней, что представляет угрозу возникновения новых очагов заболевания АЧС.

Целесообразность и преимущество использования программного метода обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных качественных и количественных результатов в ходе реализации муниципальной программы. Лишь использование системного и комплексного подхода позволит обеспечить достижение наибольшего эффекта в создании условия для развития сельскохозяйственного производства и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Темрюкском районе.

**Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий органов местного самоуправления, определены цели и задачи программы.

Цели муниципальной программы:

увеличение производства сельскохозяйственной продукции, обеспечение и мотивация роста производительности труда в сельском хозяйстве, а также улучшение материального положения жителей, повышение занятости и жизненного уровня населения.

Для достижения поставленных целей в рамках муниципальной программы будут решаться следующие задачи:

стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей путем увеличения объемов производства продукции сельского хозяйства, проведения в сжатые сроки и качественной уборке сельскохозяйственных культур;

создание механизма финансовой поддержки закладки культурных пастбищ для выпаса скота;

информационно–консультационная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей;

поддержка малых форм хозяйствования в АПК;

предупреждение возникновения и распространения заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных животных, птиц, обеспечение эпизоотического благополучия на территории Темрюкского района;

развитие производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования в АПК.

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Развитие сельского хозяйства в Темрюкском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма «Материальное стимулирование производства сельскохозяйственной продукции» | | | | | |
| 1.1 | Численность работающих в сфере сельского хозяйства | тыс. чел. |  | 5 | 5,1 | 5,2 |
| 1.2 | Объем сельскохозяйственной продукции произведенной в районе | млрд. руб. |  | 6,5 | 6,8 | 7,3 |
| 2 | Подпрограмма «Пастбища для выпаса коров, содержащихся в личных подсобных хозяйствах, на территории муниципального образования Темрюкский район» | | | | | |
| 2.1 | Закладка культурного пастбища в Курчанском сельском поселении | га |  | 25 | 0 | 0 |
| 2.2 | Проведение дополнительных работ по поддержанию функционирования пастбищ в Старотитаровском, Вышестеблиевском, Сенном сельских поселениях муниципального образования Темрюкский район (подсев семян и внесение минеральных удобрений); | га |  | 74 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном образовании Темрюкский район» | | | | | |
| 3.1 | Разработка проектной документации для строительства площадки по утилизации биологических отходов | шт. |  | 1 | 0 | 0 |
| 3.2 | Строительство и обустройство площадки для утилизации биологических отходов | шт. |  | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Подпрограмма «Прочие мероприятия муниципальной программы» | | | | | |
| 4.1 | Организация и проведение обучающих семинаров МБУ ИКЦ «Темрюкский» | шт. |  | 10 | 12 | 12 |
| 4.2 | Консультационные услуги | шт. |  | 4764 | 4800 | 4838 |
| 4.3 | Участие в проведении, совместно с ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр», семинаров и демонстрационных площадок. | шт. |  | 6 | 6 | 6 |
| 4.4 | Публикация в средствах массовой информации методических рекомендаций по производству товаров сельского хозяйства, статей о мерах господдержки сельхозтоваропроизводителей, размерах предоставляемых субсидий, мерах и средствах защиты растений от вредителей и болезней и др. | шт. |  | 20 | 30 | 40 |
| 5 | Подпрограмма «Поддержка сельскохозяйственного производства малых форм хозяйствования» | | | | | |
| 5.1 | Освоение средств краевого бюджета, выделенных на поддержку малых форм хозяйствования | % |  | 100 | 100 | 100 |
| 5.2 | Освоение средств краевого бюджета, выделенных на поддержку малых форм хозяйствования | % |  | 100 | 100 | 100 |

Срок реализации муниципальной программы: 2015 -2017 годы, этапы реализации муниципальной программы не выделяются

**Перечень и краткое описание подпрограмм**

В рамках муниципальной программы предусмотрены четыре подпрограммы:

1. «Материальное стимулирование производства сельскохозяйственной продукции», включает в себя мероприятия:

- премирование победителей районного соревнования работников АПК по итогам;

- приобретение почетных грамот, приветственных адресов, дипломов для награждения передовиков АПК, победителей соревнования, ленты для награждения победителей соревнования АПК по итогам года;

- приобретение цветов для награждения передовиков производства, победителей соревнования АПК;

- приобретение кубков и других призов для лучших участников: сельскохозяйственных ярмарок, праздников «Таманская Лоза», «Легенды Тамани», фестиваля «Арбузный рай», районный праздник Урожая;

- организация и проведение выставок, ярмарок сельскохозяйственной продукции, транспортные расходы на принятие участия в краевом празднике Урожая и сельскохозяйственных ярмарках.

2. «Пастбища для выпаса коров, содержащих в личных подсобных хозяйствах, на территории муниципального образования Темрюкский район» на 2015-2020 годы, включает в себя мероприятия:

закладка культурного пастбища в Курчанском сельском поселении, а также дополнительных работ по поддержанию функционирования пастбищ в Старотитаровском, Вышестеблиевском, Сенном сельских поселениях муниципального образования Темрюкский район;

приобретение минеральных удобрений;

агротехнические мероприятия.

3. «Обеспечение эпизоотического ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном образовании Темрюкский район», включает в себя мероприятия:

строительство и обустройство площадки для утилизации биологических отходов;

разработка проектной документации для строительства площадки по утилизации биологических отходов.

заключение муниципального контракта с организацией занимающейся регулированием численности безнадзорных животных

4. «Прочие мероприятия муниципальной программы», включает в себя мероприятия:

осуществление деятельности МБУ ИКЦ «Темрюкский».

5. «Поддержка сельскохозяйственного производства малых форм хозяйствования», включает в себя мероприятия:

осуществление отдельных государственный полномочий на поддержку сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Темрюкский район в части предоставления субсидий гражданам ЛПХ, КФХ, ИП, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства.

осуществление отдельных государственный полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Темрюкский район в части возмещения процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования.

**Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 25856,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 10402,1 тыс. рублей

2016 год – 7857,3 тыс. рублей

2017 год – 7596,9 тыс. рублей

за счет средств местного бюджета – 11564,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 3552,5 тыс. рублей

2016 год – 3919,8 тыс. рублей

2017 год – 4092,6 тыс. рублей

планируется привлечение из краевого бюджета в сумме 13591,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 6149,6 тыс. рублей

2016 год -3937,5 тыс. рублей

2017 год – 3504,3 тыс.рублей

планируется привлечение средств за счет внебюджетных источников в сумме 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год -700,0 тыс. рублей

Объем финансирования подпрограмм муниципальной программы составляет:

подпрограмма «Материальное стимулирование производства сельскохозяйственной продукции»:

общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 1660,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 520,0 тыс. рублей

2016 год – 560,0 тыс. рублей

2017 год – 580,0 тыс. рублей

Подпрограмма «Пастбища для выпаса коров, содержащихся в личных подсобных хозяйствах, на территории муниципального образования Темрюкский район на 2015 – 2017 годы»:

планируется привлечение средств за счет внебюджетных источников в сумме 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 700,0 тыс. рублей

подпрограмма «По предупреждению риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Темрюкский район»:

планируется привлечение средств из краевого бюджета в сумме 1600,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 1600,0 тыс. рублей

подпрограмма «Прочие мероприятия муниципальной программы»:

общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 9904,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 3032,5 тыс. рублей

2016 год – 3359,8 тыс. рублей

2017 год – 3512,6 тыс. рублей

подпрограмма «Поддержка сельскохозяйственного производства»:

2015 год – 4538,7 тыс. рублей

2016 год – 3926,6 тыс. рублей

2017 год – 3493,4 тыс. рублей

подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования на селе»

2015 год – 10,9 тыс. рублей

2016 год – 10,9 тыс. рублей

2017 год – 10,9 тыс. рублей

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

Оказание консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Привлечение в сельскохозяйственное производство сельских жителей района, повышение социального уровня жителей села, вовлечение в севооборот свободных земель сельскохозяйственного назначения, повышение уровня земледелия, пополнение продовольственного рынка района продукцией сельского хозяйства.

Внедрение и применение инновационных технологий в сельском хозяйстве направленных на повышение производства сельскохозяйственной продукции, посредством консультирования и проведения семинаров.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОГНОЗ **сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями муниципального образования Темрюкский район в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период** | | | | | | | | | |
| " | **Развитие сельского хозяйства в Темрюкском районе** | | | | | | | | " |
|  | | | | | | | | | |
| Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), подпрограммы | | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) | | | | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. | | | |
| единица измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | | По предоставлению муниципальной услуги консультирования сельскохозяйственных товаропроизводителей в МБУ ИКЦ «Темрюкский» | | | | | | | |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) | | Количество оказанных консультационных услуг | | | | | | | |
| Подпрограмма N 4 », «Прочие мероприятия (МБУ ИКЦ Темрюкский)» | | шт. | 4764 | 4800 | 4838 | 3032,5 | 3359,8 | 3512,6 | |

# МЕТОДИКА оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств бюджета;

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы (основного мероприятия);

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

При оценке эффективности используется приложение № 5 Порядка.

**Механизм реализации муниципальной программы**

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой). При подготовке ежеквартального отчета по реализации муниципальной программы (подпрограмм) координатор муниципальной программы (координатор подпрограмм) использует форму отчета 2, 5 Приложения 9 к Порядку разработки муниципальных программ и предоставляется до 10 числа месяца следующего за отчетным.

При подготовке ежегодного отчета о реализации муниципальной программы (подпрограмм) координатор муниципальной программы (координаторы подпрограмм) используют формы 1, 2, 5, 6, 7 Приложения 9 к Порядку разработки муниципальных программ и представляется ежегодно до 15 февраля года следующего за отчетным.

Начальник управления сельского

хозяйства и перерабатывающей промышленности

администрации муниципального образования

Темрюкский район В.А.Мальцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ПРОГРАММЕ

«Развитие сельского хозяйства

в Темрюкском районе»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Материальное стимулирование производства сельскохозяйственной продукции»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район, МБУ ИКЦ «Темрюкский» |
| Участники подпрограммы | МБУ ИКЦ «Темрюкский» |
| Цели подпрограммы | Увеличение производства сельскохозяйственной продукции, обеспечение и мотивация роста производительности труда в сельском хозяйстве |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для роста урожайности сельскохозяйственных культур, увеличение продуктивности животных, наполнение рынка отечественной сельскохозяйственной продукцией |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | численность работающих в сфере сельского хозяйства;  увеличение объемов сельскохозяйственной продукции произведенной в районе |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Создание условий для реализации производимой сельскохозяйственной продукции. Предусматривает проведение районных соревнований (условия соревнования разрабатываются в течение года и утверждаются постановлением администрации МОТР) 2015-2017г.г. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий бюджет подпрограммы из местного  бюджета – 1560,0 тыс. руб.  2015 год-520,0 тыс. руб.;  2016 год-560,0 тыс. руб.;  2017 год-580,0 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Администрация муниципального образования Темрюкский район и Совет муниципального образования Темрюкский район |

**Характеристика текущего состояния и прогноз развития сельского хозяйства в муниципальном образовании Темрюкский район**

Муниципальная подпрограмма «Материальное стимулирование производства сельскохозяйственной продукции» разработана в целях улучшения материального положения сельских жителей района, обеспеченности рабочими местами, а также пополнения продовольственного рынка продукцией сельского хозяйства, производимой в районе.

Отрасль сельского хозяйства в районе является одной из составных частей экономики района. Выполнение условий соревнования и поощрения победителей ведет к стимулированию работников сельского хозяйства к увеличению производства.

Нынешнее состояние отрасли сельского хозяйства района характеризуется наличием множества нерешенных проблем, но спрос на ее продукцию поддерживается на достаточно высоком уровне. В сельскохозяйственном производстве основными отраслями являются виноградарство и растениеводство. От их эффективности функционирования зависят объемы производства и реализации сельскохозяйственной продукции, уровень ее себестоимости и конечный финансовый результат.

**Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Цель подпрограммы: увеличение производства сельскохозяйственной продукции, обеспечение и мотивация роста производительности труда в сельском хозяйстве

Задачи подпрограммы: создание условий для роста урожайности сельскохозяйственных культур, увеличение продуктивности животных, наполнение рынка отечественной сельскохозяйственной продукцией

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Численность работающих в сфере сельского хозяйства | тыс.чел. |  | 5 | 5,1 | 5,2 |
| 2 | Увеличение объемов сельскохозяйственной продукции произведенной в районе | млрд.руб. |  | 6,5 | 6,8 | 7,3 |

Срок реализации Программы 2015 – 2017 годы.

**Перечень мероприятий подпрограммы**

**«Материальное стимулирование производства сельскохозяйственной продукции»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Статус | Источник финансирования | Объем финансирования всего (тыс.руб.) | В том числе по годам | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель бюджетных средств |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Увеличение производства сельскохозяйственной продукции, обеспечение и мотивация роста производительности труда в сельском хозяйстве | | | | | | | | |
| 1.1 | Создание условий для роста урожайности сельскохозяйственных культур, увеличение продуктивности животных, наполнение ранка отечественной сельскохозяйственной продукцией | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Премирование победителей районного соревнования работников АПК по итогам |  | всего | 1162,0 | 354,0 | 394,0 | 414,0 | Повышение урожайности зерновых культур среди сельскохозяйственных организаций и КФХ к районному уровню 2015 год на 14 %, 2016 год на 15%. Увеличение валового производства зерновых культур с/х товаропроизводителями 2015 год на 14 %, 2016 год на 15 %, 2017 год на 16 %. | Администрация муниципального образования Темрюкский район, Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1162,0 | 354,0 | 394,0 | 414,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Приобретение почетных грамот, приветственных адресов, дипломов для награждения передовиков АПК, победителей соревнования, ленты для награждения победителей соревнования АПК по итогам года |  | всего | 66,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | Поощрение участников сельскохозяйственных ярмарок, передовиков соревнования АПК.  Стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей, ЛПХ для предоставления своей продукции на ярмарках. Планируется ежегодно 2 сельскохозяйственные ярмарки. | Администрация муниципального образования Темрюкский район, Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 66,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Приобретение цветов для награждения передовиков производства, победителей соревнования АПК |  | всего | 135,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | Администрация муниципального образования Темрюкский район, Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 135,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Приобретение кубков и других призов для лучших участников:  сельскохозяйственных ярмарок (осенней, предновогодней);  праздников «Таманская Лоза», «Легенды Тамани»;  фестиваля «Арбузный рай»;  районный праздник Урожая. |  | всего | 228,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | Моральное стимулирование работников занятых в сельскохозяйственном производстве, поощрение за активную работу по воспитанию достойной смены, передача молодежи навыков подлинного хозяйского отношения к земле, к крестьянскому труду | Администрация муниципального образования Темрюкский район, Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 228,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Организация и проведение выставок, ярмарок сельскохозяйственной продукции, транспортные расходы на принятие участия для краевом празднике Урожая и сельскохозяйственных ярмарках |  | всего | 69,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | Стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей в проведении презентаций своей продукции с возможностью расширения рынка сбыта | Администрация муниципального образования Темрюкский район, Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 69,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | всего | 1660,0 | 520,0 | 560,0 | 580,0 |  |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1660,0 | 520,0 | 560,0 | 580,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы**

Условия районного соревнования и порядок подведения их итогов на отдельные отрасли утверждаются постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район ежегодно.

Итоги районного соревнования подводит оргкомитет по подготовке и проведению праздника, созданный главой муниципального образования Темрюкский район.

Общий фонд финансирования программы на 3 года (2015-2017 г.г.) составляет 1660,0 тыс. руб.: 2015 год 520,0 тыс. руб.; 2016 год 560,0 тыс. руб.; 2017 год 580,0 тыс. руб.

На основании утвержденных постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район итогов районных соревнований управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации МОТР представляет смету на выделение бюджетных средств. Средства выделяются непосредственно победителям районного соревнования через МКУ «Централизованная бухгалтерия».

Общая потребность в средствах на реализацию программных мероприятий составляет 1660 тыс. рублей, расчет затрат на проведение мероприятий приведен в ценах, действующих в 2014 году. Источником финансирования программы является бюджет муниципального образования Темрюкский район.

**Механизм реализации Подпрограммы**

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы: осуществляет разработку и реализацию подпрограммы; организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы; ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом представляется форма 5 Приложения 9 Порядка разработки муниципальных программ и ежегодно до 15 февраля года следующего за отчетным представляют формы отчетности 1, 5, 6, 7 Приложения 9 Порядка разработки муниципальных программ.

Начальник управления сельского

хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Мальцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К ПРОГРАММЕ

«Развитие сельского хозяйства

в Темрюкском районе»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Пастбища для выпаса коров, содержащихся в

личных подсобных хозяйствах, на территории муниципального образования

Темрюкский район»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район |
| Участники подпрограммы | Администрации Вышестеблиевского, Сенного, Старотитаровского, Курчанского сельских поселений муниципального образования Темрюкский район |
| Цели подпрограммы | Осуществление комплекса организационных, экономических, технологических и других мер по созданию культурных пастбищ для выпаса скота. |
| Задачи подпрограммы | Создание механизма финансовой поддержки закладки культурных пастбищ для выпаса скота;  совершенствование организации снабжения семенном кормовых культур;  разработка и внедрение агротехнических мероприятий при подготовке почвы и севе для формирования продуктивных и долголетних травостоев культурных пастбищ;  организация системы рационального использования культурных пастбищ |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Закладка культурного пастбища в Курчанском сельском поселении;  Проведение дополнительных работ по поддержанию функционирования пастбищ в Старотитаровском, Вышестеблиевском, Сенном сельских поселениях муниципального образования Темрюкский район (подсев семян и внесение минеральных удобрений) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы 2015-2017 г.г. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | 0  финансирование предусмотрено из внебюджетных источников |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Администрация муниципального образования Темрюкский район и Совет муниципального образования Темрюкский район |

**Характеристика текущего состояния и прогноз развития в сфере закладки культурных пастбищ в муниципальном образовании Темрюкский район**

Сдерживающим фактором в дальнейшем наращивании численности поголовья коров в личных подсобных хозяйствах муниципального образования Темрюкский район является отсутствие достаточного количества культурных пастбищ и естественных сенокосов. В большинстве сельских поселений района вообще нет культурных пастбищ и сенокосов для выпаса крупного рогатого скота и заготовок сена.

Имеющиеся естественные пастбищные угодья в сельских поселениях Темрюкского района находятся в очень запущенном состоянии, имеют изреженный травостой, малопродуктивны и требуют подсева.

В целях обеспечения поголовья коров необходимыми зелёными кормами в весенне-летний период следует провести вблизи сельских поселений Темрюкского района посев пастбищных трав.

Для решения этой проблемы органам местного самоуправления расположенных на территории муниципального образования Темрюкский район необходимо провести работы по выявлению резерва для выделения дополнительных земельных участков, на базе которых создать культурные пастбища для выпаса коров, содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан.

Также следует провести необходимую работу по подсеву и внесению минеральных удобрений для повышения продуктивности имеющихся естественных сенокосных и пастбищных травостоев.

Для закладки новых культурных пастбищ и улучшения имеющихся естественных сенокосов и пастбищ потребуются семена многолетних пастбищных трав и минеральные удобрения, а также выполнение агротехнических мероприятий при подготовке почвы и севе для формирования продуктивных и долголетних травостоев пастбищных угодий.

В связи с тем, что у сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края нет собственной базы семеноводства многолетних пастбищных трав и, следовательно, нет достаточного количества семян для закладки культурных пастбищ, решение названной проблемы возможно только путём программно-целевой проработки.

Для решения данного вопроса по закладке культурных пастбищ для выпаса скота, содержащегося в личных подсобных хозяйствах, необходима финансовая поддержка на краевом уровне.

**Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Целью подпрограммы является осуществление комплекса организационных, экономических, технологических и других мер по созданию культурных пастбищ для выпаса скота.

Для реализации поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

создание механизма финансовой поддержки закладки культурных пастбищ для выпаса скота;

совершенствование организации снабжения семенном кормовых культур;

разработка и внедрение агротехнических мероприятий при подготовке почвы и севе для формирования продуктивных и долголетних травостоев культурных пастбищ;

организация системы рационального использования культурных пастбищ

Перечень целевых показателей: увеличение площадей пастбищ предназначенных для выпаса крупного и мелкого рогатого скота находящегося в собственности личных подсобных хозяйств

Сроки реализации подпрограммы 2015-2017 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Закладка культурного пастбища в Курчанском сельском поселении | га |  | 25 | 0 | 0 |
| 2 | Проведение дополнительных работ по поддержанию функционирования пастбищ в Старотитаровскм, Вышестеблиевском и Сенном сельских поселениях муниципального образования Темрюкский район (подсев семян и внесение минеральных удобрений) | га |  | 74 | 0 | 0 |

**Перечень мероприятий подпрограммы**

**«Пастбища для выпаса коров, содержащихся в**

**личных подсобных хозяйствах, на территории муниципального образования**

**Темрюкский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование мероприятия | Статус | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Осуществление комплекса организационных, экономических, технологических и других мер по созданию культурных пастбищ для выпаса скота | | | | | | | | |
| 1.1 | создание механизма финансовой поддержки закладки культурных пастбищ для выпаса скота;  совершенствование организации снабжения семенном кормовых культур;  разработка и внедрение агротехнических мероприятий при подготовке почвы и севе для формирования продуктивных и долголетних травостоев культурных пастбищ;  организация системы рационального использования культурных пастбищ | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Закладка культурного пастбища в Курчанском сельском поселении, а также дополнительных работ по поддержанию функционирования пастбищ в Старотитаровском, Вышестеблиевском, Сенном сельских поселениях муниципального рбразования Темрюкски район (подсев семян и внесение минеральных удобрений) |  | всего | 5,1 | 5,1 | 0 | 0 | Закладка культурного пастбища в Курчанском сельском поселении (25 га)  Проведение дополнительных работ по поддержанию функционирования пастбищ в Старотитаровскм, Вышестеблиевском и Сенном сельских поселениях муниципального образования Темрюкский район (подсев семян и внесение минеральных удобрений) (74 га) | Администрация муниципального образования Темрюкский район; инвестор, Администрации Вышестеблиевского, Сенного, Старотитаровского, Курчанского сельских поселений муниципального образования Темрюкский район |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 5,1 | 5,1 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Приобретение минеральных удобрений |  | всего | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Темрюкский район; инвестор, Администрации Вышестеблиевского, Сенного, Старотитаровского, Курчанского сельских поселений муниципального образования Темрюкский район |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| внебюджетные источники | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Агротехнические мероприятия (вспашка, дискование, культивация, прикатывание до и после посева, внесение удобрений, посев) |  | всего | 544,9 | 544,9 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Темрюкский район; инвестор, Администрации Вышестеблиевского, Сенного, Старотитаровского, Курчанского сельских поселений муниципального образования Темрюкский район |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 544,9 | 544,9 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО |  | всего | 700,0 | 700,0 | 0 | 0 |  | Администрация муниципального образования Темрюкский район; инвестор, Администрации Вышестеблиевского, Сенного, Старотитаровского, Курчанского сельских поселений муниципального образования Темрюкский район |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 700,0 | 700,0 | 0 | 0 |

**Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Финансирование мероприятий по созданию культурных пастбищ для выпаса коров, содержащихся в личных подсобных хозяйствах, будет осуществляться за счет внебюджетных средств.

Общая потребность в финансировании мероприятий по созданию культурных пастбищ для выпаса коров, содержащихся в личных подсобных хозяйствах, на период действия подпрограммы составляет 700,0 тыс. руб. согласно подпрограммы в 2015 году, в том числе:

- потребность в финансировании мероприятий по приобретению семян составляет 5,1 тыс.руб. согласно настоящей подпрограммы;

- потребность в финансировании мероприятий по приобретению минеральных удобрений составляет 150,0 тыс. руб. согласно настоящей подпрограммыв 2015 году;

- потребность в финансировании агротехнических мероприятий, необходимых для закладки культурных пастбищ, составляет 544,9 тыс. руб. согласно настоящей подпрограммыв 2015 году.

В целях формирования высокоурожайных и долголетних травостоев пастбищных угодий необходимо выполнение агротехнических мероприятий,

(вспашка; дискование; культивация; прикатывание до и после посева; внесение удобрений; посев).

Для закладки культурных пастбищ будет поставлено 500 тонн семян многолетних пастбищных трав и 70 тонн минеральных удобрений.

**Механизм реализации Подпрограммы**

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы: осуществляет разработку и реализацию подпрограммы; организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы; ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом представляется форма 5 Приложения 9 Порядка разработки муниципальных программ и ежегодно до 15 февраля года следующего за отчетным представляют формы отчетности 1, 5, 6, 7 Приложения 9 Порядка разработки муниципальных программ.

Начальник управления сельского

хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Мальцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К ПРОГРАММЕ

«Развитие сельского хозяйства

в Темрюкском районе»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Обеспечение эпизоотического ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном образовании Темрюкский район»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район |
| Участники подпрограммы: | Администрация муниципального образования Темрюкский район, Администрация Старотитаровского сельского поселения муниципального образования Темрюкский район |
| Цели подпрограммы | комплексное решение проблем профилактики и ликвидации африканской чумы свиней (далее - АЧС), а так же регулирование численности безнадзорных животных в Темрюкском районе |
| Задачи подпрограммы | Строительство пункта по утилизации биологических отходов на территории муниципального образования Темрюкский район.  Осуществление отдельных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Строительство пункта по утилизации биологических отходов на территории муниципального образования Темрюкский район.  Заключение муниципального контракта с организацией занимающейся регулированием численности безнадзорных животных |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 год |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | 2015 год – 1976,4 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Администрация муниципального образования Темрюкский район и Совет муниципального образования Темрюкский район |

**Характеристика текущего состояния в сфере предупреждения возникновения и распространения заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных животных, птиц, обеспечение эпизоотического благополучия на территории Темрюкского района**

В 2012 году в муниципальном образовании Темрюкский район зарегистрированы два эпизоотических очага африканской чумы свиней (АЧС) в станице Старотитаровской Старотитаровского сельского поселения и поселке Веселовка Новотаманского сельского поселения. В первой угрожаемой зоне в станице Старотитаровской и поселке Веселовка при отторжении свинопоголовья у населения было убито бескровным методом и сожжено 60 голов свиней.

Факторами передачи возбудителя АЧС являются инфицированные объекты внешней среды (корма, кормовые отходы, вода, предметы ухода, навоз и другое), трупы павших свиней и продукты убоя инфицированных свиней. Период с момента заражения свиньи до проявления выраженных признаков АЧС (инкубационный период) составляет 5 - 15 суток.

Распространение вируса в помещениях, отдельных хозяйствах, где осуществляются выращивание и разведение свиней, участках пастбищ (урочищах), организациях, осуществляющих убой свиней, заготовку и переработку продукции животного происхождения, также в районе обитания больных домашних и диких свиней (далее - эпизоотический очаг) и за его пределами возможно посредством реализации и использования необеззараженных продуктов убоя свиней или путем перемещения свиней с места на место, а также транспортными средствами и обслуживающим персоналом.

В современных условиях хозяйствования появление АЧС в районе является катастрофой для всей свиноводческой отрасли, о чем свидетельствуют:

высокая смертность животных в очагах инфекции;

прямые потери в результате тотальной депопуляции свиней в очаге инфекции;

полный запрет на вывоз сельскохозяйственной продукции и существенные ограничения реализации свиноводческого сырья и продукции за пределы района;

огромные затраты на ликвидацию, контроль и сдерживание инфекции;

экономический ущерб.

Через средства массовой информации, сходы граждан регулярно проводится разъяснительная работа с населением об опасности появления АЧС о порядке оповещения ветеринарной службы. Посредством телевидения, радио, периодической печати и листовок даны адреса и телефоны ветеринарных подразделений, в которые следует обращаться в случае заболевания и гибели свиней.

Наряду с этим в ряде сельских поселений района не решены вопросы содержания свиней в личных подсобных хозяйствах граждан, в крестьянских (фермерских) хозяйствах в режиме безвыгульного содержания свиней, что представляет угрозу возникновения новых очагов заболевания АЧС.

В связи с участившимися обращениями граждан, как на районном уровне, так и в администрацию Краснодарского края, и в приемную Президента Российской Федерации об участившихся случаев нападения безнадзорных собак на прохожих, а так же в целях предотвращения нападения на детей и подростков. Возникла необходимость в применении административных мер направленных на регулирование численности безнадзорных животных, как один из важнейших рычагов обеспечения безопасности населения, в том, числе и в части предотвращения распространения болезней, общих для человека и животных.

К числу основных проблем связанных с наличием безнадзорных животных относят: 1. Социальная напряженность – безнадзорные животные служат источником конфликтных ситуаций, сопровождающихся ростом жалоб на агрессию животных в отношении людей, шум, загрязнение улиц, дворовых и придомовых площадок, 2. Негативное влияние на психо-эмоциональное благополучие населения и нравственное воспитание молодежи (значительное количество конфликтных ситуаций связанных с наблюдением за страданиями животных, неспособность и невозможность им помочь вызывают нравственные страдания граждан)

В связи с вышеизложенным, назрела острая необходимость решения проблемы посредством программно-целевого метода, который позволит достичь наиболее оптимальных качественных и количественных результатов в ходе реализации Программы при сохранении эффективности в выборе способов решения социально значимых проблем, а также обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов.

**Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Целью подпрограммы является комплексное решение проблем профилактики и ликвидации африканской чумы свиней (далее – АЧС), а также регулирование численности безнадзорных животных в Темрюкском районе.

Для реализации поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

Строительство пункта по утилизации биологических отходов на территории муниципального образования Темрюкский район.

Осуществление отдельных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных

Реализация подпрограммы рассчитана на 2015 год.

Целевые показатели подпрограммы «Обеспечение эпизоотического ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном образовании Темрюкский район»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство пункта по утилизации биологических отходов на территории муниципального образования Темрюкский район. | шт |  | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Заключение муниципального контракта с организацией занимающейся регулированием численности безнадзорных животных | шт |  | 1 | 1 | 1 |

**Перечень мероприятий подпрограммы**

«Обеспечение эпизоотического ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном образовании Темрюкский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Статус | Источник финансирования | Объем финансирования всего (тыс.руб.) | В том числе по годам | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель бюджетных средств |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | комплексное решение проблем профилактики и ликвидации африканской чумы свиней (далее – АЧС), а также регулирование численности безнадзорных животных в Темрюкском районе | | | | | | | | |
| 1.1 | Строительство пункта по утилизации биологических отходов на территории муниципального образования Темрюкский район.  Осуществление отдельных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Строительство и обустройство площадки для утилизации биологических отходов |  | всего | 1600,0 | 1600,0 | 0 | 0 | Данное мероприятие позволит предотвратить возникновение и распространение особо опасных заболеваний общих для животного и человека обеспечит  эпизоотическое благополучие на территории Темрюкского района | Администрация муниципального образования Темрюкский район |
| краевой бюджет | 1600,0 | 1600,0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Заключение муниципального контракта с организацией занимающейся регулированием численности безнадзорных животных |  | всего | 1129,2 | 376,4 | 376,4 | 376,4 | Администрация муниципального образования Темрюкский район, |
| краевой бюджет | 1129,2 | 376,4 | 376,4 | 376,4 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Итого |  | всего | 2729,2 | 1976,4 | 0 | 0 |  | Администрация муниципального образования Темрюкский район, |
| краевой бюджет | 2729,2 | 1976,4 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Финансирование подпрограммы на строительство и обустройство площадки для утилизации биологических отходов в 2015 году составляет 1600,0 тыс. руб. - из краевого бюджета.

Предоставление субсидий из краевого бюджета на обустройство площадки для уничтожения биологических отходов в специальных печах (крематорах) осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1204 об утверждении государственной программы Краснодарского края.

Финансирование подпрограммы на регулирование численности безнадзорных животных в 2015 году составляет 376,4 тыс. рублей за счет средств из краевого бюджета (отлов и подбор павших животных).

Содержание работ и объемы финансирования мероприятий Программы уточняются и корректируются ежегодно при рассмотрении краевого бюджета на очередной финансовый год, в сопоставимых и действующих ценах.

**Механизм реализации подпрограммы**

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы: осуществляет разработку и реализацию подпрограммы; организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы; ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом представляется форма 5 Приложения 9 Порядка разработки муниципальных программ и ежегодно до 15 февраля года следующего за отчетным представляют формы отчетности 1, 5, 6, 7 Приложения 9 Порядка разработки муниципальных программ.

Начальник управления сельского

хозяйства и перерабатывающей промышленности

администрации муниципального образования

Темрюкский район В.А.Мальцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К ПРОГРАММЕ

«Развитие сельского хозяйства

в Темрюкском районе»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Прочие мероприятия муниципальной программы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район, МБУ ИКЦ «Темрюкский» |
| Участники подпрограммы | МБУ ИКЦ «Темрюкский» |
| Цели подпрограммы | Внедрение и применение инновационных технологий в сельском хозяйстве направленных на повышение производства сельскохозяйственной продукции, посредством консультирования и проведения семинаров, привлечение малых форм хозяйствования в производство сельхозпродукции |
| Задачи подпрограммы | Поднятие уровня знаний у сельхозтоваропроизводителей в муниципальном образовании Темрюкский район в области земледелия, животноводства, аквакультуре |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Организация и проведение обучающих семинаров МБУ ИКЦ «Темрюкский»;  Консультационные услуги;  Участие в проведении, совместно с ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр», семинаров и демонстрационных площадок;  Публикация в средствах массовой информации методических рекомендаций по производству товаров сельского хозяйства, статей о мерах господдержки сельхозтоваропроизводителей, размерах предоставляемых субсидий, мерах и средствах защиты растений от вредителей и болезней и др. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015-2017 г.г. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований ?????тыс. руб., в том числе:  2015 год-3032,5 тыс. руб.;  2016 год-3359,8 тыс. руб.;  2017 год-3512,6 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Администрация муниципального образования Темрюкский район и Совет муниципального образования Темрюкский район |

**Характеристика текущего состояния и прогноз развития в сфере консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям в муниципальном образовании Темрюкский район**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Темрюкском районе. Отдельные мероприятия муниципальной программы» на 2015-2017 годы разработана в целях привлечения малых форм хозяйствования (личных подсобных хозяйств – ЛПХ) в производство сельхозпродукции и участия в программах краевого и федерального значения, таких как «Сельская усадьба»; «Начинающий фермер»; «Семейная ферма» и др. Внедрение и применение инновационных технологий в сельском хозяйстве направленных на повышение производства сельскохозяйственной продукции, посредством консультирования и проведения семинаров.

Отрасль сельского хозяйства в районе является одной из составных частей экономики района. Выращивание новых сортов сельскохозяйственных культур, применение капельного орошения, строительство тепличных комплексов, использование новых технологий направленных на защиту растений, разведение мясных и молочных пород сельскохозяйственных животных, освоений субсидий предоставляемых малым формам хозяйствования согласно программ государственной поддержки все эти мероприятия направлены увеличение объемов и качество продукции сельского хозяйства.

Нынешнее состояние отрасли сельского хозяйства района характеризуется наличием множества нерешенных проблем, но спрос на сельхозпродукцию поддерживается на достаточно высоком уровне. В сельскохозяйственном производстве района основными отраслями являются виноградарство и растениеводство. От их эффективности функционирования зависят объемы производства и реализации сельскохозяйственной продукции, уровень ее себестоимости и конечный финансовый результат.

**Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Основной целью подпрограммы является:

Внедрение и применение инновационных технологий в сельском хозяйстве направленных на повышение производства сельскохозяйственной продукции, посредством консультирования и проведения семинаров, привлечение малых форм хозяйствования в производство сельхозпродукции

Задачи подпрограммы:

- поднятие уровня знаний у сельхозтоваропроизводителей в муниципальном образовании Темрюкский район в области земледелия, животноводства, аквакультуре.

Целевые показатели подпрограммы «Прочие мероприятия муниципальной программы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Организация и проведение обучающих семинаров МБУ ИКЦ «Темрюкский» | шт. |  | 10 | 12 | 12 |
| 2 | Консультационные услуги | шт. |  | 4764 | 4800 | 4838 |
| 3 | Участие в проведении, совместно с ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр», семинаров и демонстрационных площадок. | шт. |  | 6 | 6 | 6 |
| 4 | Публикация в средствах массовой информации методических рекомендаций по производству товаров сельского хозяйства, статей о мерах господдержки сельхозтоваропроизводителей, размерах предоставляемых субсидий, мерах и средствах защиты растений от вредителей и болезней и др. | шт. |  | 20 | 30 | 40 |

Срок реализации Программы 2015-2017 годы.

**Перечень мероприятий подпрограммы**

**«Прочие мероприятия муниципальной программы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Статус | Источник финансирования | Объем финансирования всего (тыс.руб.) | В том числе по годам | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель бюджетных средств |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Внедрение и применение инновационных технологий в сельском хозяйстве направленных на повышение производства сельскохозяйственной продукции, посредством консультирования и проведения семинаров, привлечение малых форм хозяйствования в производство сельхозпродукции | | | | | | | | |
| 1.1 | Поднятие уровня знаний у сельхозтоваропроизводителей в муниципальном образовании Темрюкский район в области земледелия, животноводства, аквакультуре | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Осуществление деятельности МБУ ИКЦ «Темрюкский» |  | всего | 9904,9 | 3032,5 | 3359,8 | 3512,6 | информационноконсультационное обеспечение в сфере агропромышленного комплекса | Администрация муниципального образования Темрюкский район; МБУ ИКЦ «Темрюкский» |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 9904,9 | 3032,5 | 3359,8 | 3512,6 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | всего | 9904,9 | 3032,5 | 3359,8 | 3512,6 |  |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 9904,9 | 3032,5 | 3359,8 | 3512,6 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Общий фонд финансирования программы на 3 года (2015-2017г.г.) составляет 9904,9 тыс. руб.: 2015 год 3032,5 тыс. руб.; 2016 год 3359,8 тыс. руб., 2017 год 3512,6 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение подпрограммы сформировано на основании утвержденного администрацией муниципального образования Темрюкский район бюджета МБУ ИКЦ «Темрюкский » на 2015 год и плановый периоды 2016-2017 г.г. Источником финансирования подпрограммы является бюджет муниципального образования Темрюкский район.

**Механизм реализации подпрограммы**

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы: осуществляет разработку и реализацию подпрограммы; организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы; ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом представляется форма 5 Приложения 9 Порядка разработки муниципальных программ и ежегодно до 15 февраля года следующего за отчетным представляют формы отчетности 1, 5, 6, 7 Приложения 9 Порядка разработки муниципальных программ.

Начальник управления сельского

хозяйства и перерабатывающей промышленности

администрации муниципального образования

Темрюкский район В.А.Мальцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе муниципального образования Темрюкский район

«Развитие сельского хозяйства

в Темрюкском районе на 2015-2017 годы»

ПАСПОРТ

Подпрограмма «Поддержка сельскохозяйственного производства малых форм хозяйствования»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район |
| Участники подпрограммы | управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район |
| Цели  подпрограммы | Создание условий для развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе (далее – АПК) |
| Задачи подпрограммы | Развитие производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования в АПК |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | ??????? |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 – 2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составляет 11958,7 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета, из них:  в 2015 году – 4661,7 тыс. руб.,  в 2016 году – 3926,6 тыс. руб.,  в 2017 году – 3493,4 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | контроль за выполнением подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования Темрюкский район |

**Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программными методиками**

В современных условиях роль малых форм хозяйствования в АПК – личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, занятых в сельскохозяйственном производстве, в социальном и экономическом развитии существенно возросла. Малые формы хозяйствования вносят весомый вклад в экономику муниципального образования Темрюкский район, имеют большой потенциал в увеличении производства сельскохозяйственной продукции.

В связи с этим возникла необходимость разработки подпрограммы, предусматривающей меры финансовой поддержки, которые позволят продолжить развитие малых форм хозяйствовании в АПК.

Малые формы хозяйствования в АПК испытывают сложности в приобретении молодняка сельскохозяйственных животных, кормов, средств производства, а также в сбыте сельскохозяйственной продукции. Проблемой развития малых форм хозяйствования в АПК является также недостаточное их техническое оснащение.

Развитие овощеводства и животноводства в малых формах хозяйствования позволит увеличить объемы производства овощей, картофеля, мяса, молока и др.

Для наращивания производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования в АПК необходимо осуществить ряд мер, направленных на создание благоприятных условий для организации производства овощей и плодов, организации системы сбыта сельскохозяйственной продукции. Эту задачу планируется решить путем оказания финансовой государственной поддержки личным подсобным хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, занятым в сельскохозяйственном производстве, в виде субсидирования их затрат на приобретение сельскохозяйственных животных и птицы, затрат на организацию производства овощей в закрытом грунте, субсидирования произведенного и реализованного молока и мяса

При отсутствии финансовых мер государственной поддержки развития малых форм хозяйствования в АПК субъекты малого бизнеса не смогут интенсивно развивать сельскохозяйственное производство, наращивать поголовье скота и объемы производимой продукции. Такая ситуация может привести к снижению доходов жителей, что повлияет на социально-экономическое положение населения и повысит уровень безработицы, что в конечном итоге нежелательно отразится на экономике муниципального образования Темрюкский район в целом.

**Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Цели подпрограммы:

Создание условий для развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе (далее – АПК)

Задача подпрограммы:

Развитие производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования в АПКСроки реализации подпрограммы: 2015 – 2017 годы

Целевые показатели подпрограммы «Поддержка сельскохозяйственного производства малых форм хозяйствования»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ?????? | шт. |  |  |  |  |

**Перечень мероприятий подпрограммы**

**«Поддержка сельскохозяйственного производства »**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Статус | Источник финансирования | Объем финансирования всего (тыс.руб.) | В том числе по годам | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель бюджетных средств |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Создание условий для развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе (далее – АПК) | | | | | | | | |
| 1.1 | Развитие производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования в АПК | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Осуществление отдельных государственный полномочий на поддержку сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Темрюкский район в части предоставления субсидий гражданам ЛПХ, КФХ, ИП, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства. |  | всего | 11958,7 | 4538,7 | 3926,6 | 3493,4 | Улучшение материального положения жителей, повышение занятости и жизненного уровня населения | Администрация муниципального образования Темрюкский район; Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| краевой бюджет | 11958,7 | 4538,7 | 3926,6 | 3493,4 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Осуществление отдельных государственный полномочий на поддержку сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Темрюкский район в части возмещения процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования, |  | всего | 401,7 | 133,9 | 133,9 | 133,9 | Улучшение материального положения жителей, повышение занятости и жизненного уровня населения | Администрация муниципального образования Темрюкский район; Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| краевой бюджет | 32,7 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| федеральный бюджет | 369,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Итого |  | всего | 12360,4 | 4672,6 | 4060,5 | 3627,3 |  |  |

**Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Источником финансирования подпрограммы является краевой бюджет. Общий объем финансовых средств составляет 12360,4 (двенадцать миллионов триста шестьдесят тысяч четыреста) рублей, в том числе:

в 2015 году – 4672,6 тыс. руб.;

в 2016 году – 4060,5тыс. руб.;

в 2017 году – 3627,3тыс. руб.

Ресурсное обеспечение подпрограммы в части финансирования должно обеспечить реализацию комплекса мероприятий, направленных на развитие производства сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования муниципального образования Темрюкский район.

**Механизм реализации подпрограммы**

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы: осуществляет разработку и реализацию подпрограммы; организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы; ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом представляется форма 5 Приложения 9 Порядка разработки муниципальных программ и ежегодно до 15 февраля года следующего за отчетным представляют формы отчетности 1, 5, 6, 7 Приложения 9 Порядка разработки муниципальных программ.

Начальник управления сельского

хозяйства и перерабатывающей промышленности

администрации муниципального образования

Темрюкский район В.А.Мальцев