**Информация**

**о результатах выездной проверки управления по вопросам семьи и детства**

**администрации муниципального образования Темрюкский район по**

**вопросу расходования бюджетных средств, выделенных в рамках**

**реализации муниципальной программы «Дети Тамани», в части подпрограммы «Создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей в Темрюкском районе» за 2015 год (выборочно)**

В соответствии с пунктом 10 плана работы отдела внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования Темрюкский район на 2016 год и на основании приказа начальника отдела внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования Темрюкский район от 10 ноября 2016 года № 03-42/16-03 «О проведении выездной проверки управления по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Темрюкский район» проведена выездная проверка расходования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации муниципальной программы «Дети Тамани», в части подпрограммы «Создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей в Темрюкском районе» за 2015 год (выборочно).

Проверяемый период: с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

В результате проверки установлено следующее:

некачественное планирование объемов ресурсного обеспечения по мероприятиям подпрограммы «Создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей в Темрюкском районе» (далее – Подпрограмма), что повлекло корректировку Подпрограммы, с целью уменьшения финансирования;

невыполнение запланированного мероприятия Подпрограммы «Организация подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха и обратно»;

отсутствие дополнительного соглашения к соглашению № 407 на изменение суммы финансирования на реализацию мероприятия Подпрограммы «Организация подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха и обратно» с 2,7 тыс. руб. на 2 452,10 руб.;

неверное указание названия мероприятия Подпрограммы «Организация подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха и обратно» в Перечне мероприятий Подпрограммы;

невыполнение норматива стоимости питания 1 дето/дня (МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 29);

нарушение порядков расчетов по договорам (МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 11, МБОУ ООШ № 15, МБОУ СОШ № 29, МБУ ДО ДМЦ);

не заполнение в путевых листах автобуса необщего пользования реквизитов, предусмотренных формой по ОКУД 0345007 (МБОУ СОШ № 4);

низкое качество оформления приказов, разрешающих выезд детей на море, в развлекательный центр (МБОУ СОШ № 4);

выдача материальных ценностей под отчет после даты их использования (МБУ ДО ДМЦ);

несоответствие планового значения целевого показателя «Число детей, принявших участие в спортивных мероприятиях» в отчете о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы и в Подпрограмме;

ошибки при составлении отчета о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования (отсутствие информации о расходах по одному из мероприятий Подпрограммы, неверное указание итоговых сумм по муниципальной программе «Дети Тамани»; неверное указание сумм фактического расхода по двум мероприятиям);

отсутствие информации о внесенных изменениях в муниципальную программу постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 17 декабря 2015 года № 908 в сведениях о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу;

не проведение оценки эффективности реализации Подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 30.10.2015 № 785;

некорректная формулировка цели муниципальной программы «Дети Тамани».

По результатам проверки составлен акт от 28 декабря 2016 года № 44 и выдано представление от 9 января 2017 года № 03-03/17-02.

О результатах проверки доложено заместителю главы муниципального образования Темрюкский район Н.А. Оголь.

Начальник отдела Т.Н. Щербак