ПЛАН

мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития

Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. План мероприятий по реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=429588E820CD747EF5C2A50376BC672831A6825647F070014019A5EE722058A0F060D876BD0A108EB899702D08D43C6BD32067E25EBF0DAC9180AAC6J4V3K) социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года (далее - План) разработан на основе положений Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года (далее - Стратегия), утвержденной решением LXXX сессии Совета муниципального образования Темрюкский район VI созыва № 801 от 25 августа 2020 года.

1.2. План представляет собой документ стратегического планирования, содержащий стратегические цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский район, ключевые показатели по этапам реализации Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года (таблица № 2), комплексы мероприятий, планируемых к реализации в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года (таблицы № 3-15) и перечень действующих и предполагаемых к разработке и принятию муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район Краснодарского края (таблица № 16).

1.3. План (с учетом мероприятий, реализация которых начата в более ранние периоды) предусматривает четыре этапа: 2019 - 2021 годы, 2022 - 2024 годы, 2025 - 2027 годы, 2028 - 2030 годы.

1.4. План направлен на реализацию базового сценария [Стратегии](consultantplus://offline/ref=429588E820CD747EF5C2A50376BC672831A6825647F070014019A5EE722058A0F060D876BD0A108EB899702D08D43C6BD32067E25EBF0DAC9180AAC6J4V3K).

1.5. План является ориентиром для разработки новых и корректировки действующих муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Темрюкский район.

1.6. Реализация Плана осуществляется в рамках бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусматриваемых в бюджете муниципального образования Темрюкский район на соответствующий финансовый год и на плановый период.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН

Главная стратегическая цель (далее - ГСЦ)

ГСЦ Темрюкский район-2030 – «таманская мозаика»: комфортный дом здоровых и творческих людей, магнит для талантов и предпринимателей, территория развития транспорта, логистики, промышленности, виноделия и туризма.

Система стратегических целей социально-экономического и пространственного развития Темрюкского района в проекции семи направлений конкуренции:

СЦ-1 Рынки. Ключевые экономические комплексы Темрюкского района конкурентоспособны на российском рынке, торгово-транспортно-логистический комплекс – глобально конкурентоспособен и является одним из лидеров российского кластера «Южный экспортно-импортный хаб».

СЦ-2 Институты. Темрюкский район – территория предпринимательства (на уровне крупного, среднего и малого бизнеса) и эффективного муниципального управления, входящая в число лидеров на уровне Краснодарского края по этим показателям.

СЦ-3 Человеческий капитал. Темрюкский район – один из лидеров Краснодарского края по развитию человеческого капитала как ключевого актива – основы долгосрочной конкурентоспособности.

СЦ-4 Инновации и информация. Темрюкский район – территория внедрения умных технологий, ориентированная на ценности прогрессивных жителей района, реализацию потенциала молодых талантов и предпринимателей; ценности умной экономики, создание условий для развития новых проектов; ценности умного пространства, гармонизацию среды.

СЦ-5 Природные ресурсы и устойчивое развитие. Темрюкский район – территория устойчивого развития, эффективно использующий природные ресурсы на основе соблюдения принципов устойчивого развития для обеспечения высокого качества жизни населения.

СЦ-6 Пространство и реальный капитал. Темрюкский район – территория с комфортным пространством жизнедеятельности населения и гостей региона с высоким качеством экологии, среды обитания и ведения бизнеса, входящая в число лидеров Краснодарского края.

СЦ-7 Инвестиции и финансовый капитал. Темрюкский район – территория реализации амбициозных проектов, обладающая высоким уровнем инвестиционной привлекательности: создана эффективная инвестиционная среда, бюджет муниципального образования сбалансирован.

Цели (далее - Ц) и задачи (далее - З) по направлениям:

СЦ-1 Ключевые экономические комплексы Темрюкского района конкурентоспособны на российском рынке, торгово-транспортно-логистический комплекс – глобально конкурентоспособен и является одним из лидеров российского кластера «Южный экспортно-импортный хаб».

Цель (Ц-1): Темрюкский район Краснодарского края – один из ключевых транспортно-логистических узлов Южного экспортно-импортного хаба с объёмом грузооборота морских портов более 200 млн т в год и долей экспортных грузов более 85 %, обеспечивающий эффективную экспортную транспортную логистику и качество услуг на уровне ведущих мировых конкурентов.

З-1.1 Развитие инфраструктуры морских портов (создание / реконструкция морской инфраструктуры, развитие перевалочных и логистических мощностей, развитие автодорожных и железнодорожных подходов к портам и сортировочных парков).

З-1.2 Интеграция транспортно-логистического комплекса Темрюкского района в федеральную систему бесшовного логистического сервиса и управления логистическими потоками (участие в разработке и внедрении единой цифровой транспортно-логистической платформы для эффективного взаимодействия участников транспортно-логистического рынка).

З-1.3 Развитие пассажирской транспортной инфраструктуры Темрюкского района, улучшение организации транспортного обслуживания населения и туристов автомобильным транспортом и создание условий для предоставления транспортных услуг населению в части формирования транспортной схемы муниципального района и улично-дорожной сети населенных пунктов в увязке с планировочной структурой муниципального образования, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети; обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта (в т.ч. обеспечение полной его доступности для маломобильных групп населения); внедрение безналичной системы оплаты на городских и пригородных маршрутах регулярных пассажирских перевозок; обустройство притротуарных (нерегулируемых) стоянок для легкового такси в населенных пунктах района.

Цель (Ц-2): Темрюкский район – один из крупнейших в Краснодарском крае центров развития умной промышленности на основе использования углеводородного и сельскохозяйственного сырья, проходящего через Таманский транспортно-логистический узел, ориентированной как на экспорт, так и на рынок Южного полюса роста.

З-2.1. Создание и развитие умной промышленности на базе современной инвестиционной инфраструктуры.

З-2.1.1 Развитие экспортно-ориентированного производства востребованных химических продуктов на основе переработки углеводородного сырья.

З-2.1.2 Развитие производства продукции с высокой добавленной стоимостью на основе глубокой переработки сельскохозяйственного сырья.

З-2.1.3 Развитие производства спецодежды и средств индивидуальной защиты.

Цель (Ц-3): Темрюкский район – глобально конкурентоспособный центр виноградарства и виноделия, с развитым садоводством и бахчеводством, обеспечивающий производство вина в объёме более 15 млн дал и экспорт более 750 тыс. дал вина в год, производство более 10 тыс. т уникальной плодово-ягодной продукции и более 50 тыс. т овощей и бахчевой продукции в год.

З-3.1 Увеличение объёмов производства и экспорта качественной винодельческой продукции с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения.

З-3.2 Увеличение объёмов производства и переработки плодово-ягодной продукции (черешня, персики, сливы, яблоки, груши).

З-3.3 Увеличение объемов производства бахчевой продукции (арбузов).

З-3.4 Увеличение объемов производства и переработки овощей.

З-3.5 Увеличение объемов производства мяса крупного рогатого скота.

З-3.6 Увеличение объемов производства товарной рыбы и рыбной продукции.

З-З.7 Развитие системы кооперации.

З-3.8 Обеспечение целевого использования сельскохозяйственных земель (ограничение перевода земель в другие категории, в том числе для жилищного строительства, промышленности и пр.).

З-3.9 Развитие экологизированного агропромышленного комплекса (далее – АПК), в том числе. увеличение доли сельхозугодий, соответствующих стандарту экологизированного АПК.

З-3.9.1 Повышение плодородия и развитие мелиорации сельскохозяйственных земель, стимулирование ресурсосберегающих технологий.

З-3.9.2 Внедрение современных сбалансированных систем земледелия с элементами биологизации.

Цель (Ц-4): Темрюкский район – центр динамичного развития туризма на Азово-Черноморском побережье России, обладающий уникальными объектами историко-культурного наследия, развитой туристской и сервисной инфраструктурой, эффективно использующий рекреационный потенциал и выгодное географическое положение территории, ежегодно принимающий более 2,5 млн туристов и экскурсантов.

З-4.1 Кластерная активация санаторно-курортного и туристского комплекса Темрюкского района с выделением зон приоритетного развития туризма (в том числе в рамках создания на территории Темрюкского района туристско-рекреационного кластера «Веселовка-Голубицкая»).

З-4.2 Определение единых правил поддержки проектов в области туризма.

З-4.3 Развитие институциональной системы поддержки туристской деятельности в Темрюкском районе.

З-4.4 Развитие системы маркетинга и продвижения курортов Тамани.

З-4.5 Комплексное развитие курортных зон: развитие туристской, лечебно-оздоровительной, развлекательной и сервисной инфраструктуры, инфраструктуры яхтинга, набережных и пляжей, благоустройство территории.

З-4.6 Развитие инфраструктуры детского отдыха.

З-4.7 Развитие комплексного использования природных ресурсов и лечебных факторов, имеющихся на территории Темрюкского района, в установленном законодательством порядке для лечения и оздоровления граждан (лечебные грязи, минеральные воды и пр.).

СЦ-2 Институты. Темрюкский район – территория предпринимательства (на уровне крупного, среднего и малого бизнеса) и эффективного муниципального управления, входящая в число лидеров на уровне Краснодарского края по этим показателям.

Цель (Ц-5) Темрюкский район – благоприятная среда для развития малого, среднего и крупного бизнеса, обеспечивающая доступность финансовых, деловых и публичных сервисов, поддерживающая индивидуальное предпринимательство и самозанятость.

З-5.1 Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан.

З-5.2 Обеспечение в Темрюкском районе к 2024 году роста численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

З-5.3 Формирование положительного образа предпринимательства среди населения Темрюкского района, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства.

З-5.4 Продвижение продуктов и услуг компаний района путем участия в выставках, ярмарках, форумах и других презентационных мероприятиях.

Цель (Ц-6): Темрюкский район – территория с благоприятными условиями развития гражданского общества, обеспечивающими высокую социальную активность граждан и местных сообществ, поддержку ценностей патриотизма, гармоничные межнациональные отношения при активном участии некоммерческого сектора в решении социальных задач.

З-6.1 Создание социальных, политических и культурных условий для формирования ценностей патриотизма среди населения.

З-6.2 Вовлечение молодежи в мероприятия патриотической направленности, формирование ценностей патриотизма в молодежной среде.

З-6.3 Информирование жителей и гостей района о проводимых мероприятиях в сфере патриотического воспитания.

З-6.4 Проведение спортивных и культурных мероприятий патриотической направленности с привлечением широких слоев населения.

З-6.5 Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и этнических ценностей.

З-6.6 Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с национально-культурными объединениями, направленного на стабилизацию этнополитической ситуации.

З-6.7 Укрепление межэтнического сотрудничества, мира и согласия, обеспечение толерантности в межнациональных отношениях, развитие национальных культур народов, профилактика межэтнических конфликтов на территории района.

З-6.8 Поддержка взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций с органами местного самоуправления.

З-6.9 Интеграция корпоративного сектора в решение социально-экономических проблем района, поддержка социальных инвестиций.

З-6.10 Создание условий для раннего выявления и предупреждения семейного и детского неблагополучия, социального сиротства:

З-6.10.1 снижение числа детей и семей, находящихся в социально опасном положении, числа лишений родительских прав;

З-6.10.2 совершенствование комплексной системы социальной адаптации и реабилитации детей и семей, находящихся на ранней стадии семейного неблагополучия, в социально опасном положении;

З-6.10.3 повышение уровня родительской компетентности и ответственности, в том числе путем популяризации позитивного опыта семейной жизни.

Цель (Ц-7): Темрюкский район – территория открытого, профессионального и эффективного муниципального управления, обеспечивающего динамичное социально-экономическое развитие муниципального образования.

З-7.1Обеспечение непрерывного профессионального развития муниципальных служащих на основе индивидуальных карьерных траекторий, работы с кадровым резервом, развития института наставничества.

З-7.2 Вовлечение местных сообществ в процесс управления социально-экономическим развитием муниципального образования, развитие партнерских отношений органов муниципальной власти и местного сообщества на основе открытости, заинтересованности, единства интересов.

З-7.3 Повышение доступности государственных и муниципальных услуг на всей территории муниципального образования для жителей и гостей района.

З-7.4 Повышение открытости муниципального образования на основе прозрачной информационной политики и единого информационного пространства, обеспечивающего прямую и обратную связь между муниципальной властью и населением.

З-7.5 Интеграция программно-целевого и проектного подхода к управлению социально-экономическим развитием района, формирование проектных компетенций и проектной культуры в органах муниципальной власти.

З-7.6 Оптимизация административно-территориальной структуры управления Темрюкского района (в том числе проработка вопросов объединения Таманского и Новотаманского сельских поселений и объединения Запорожского и Фонталовского сельских поселений).

СЦ-3 Человеческий капитал. Темрюкский район – один из лидеров Краснодарского края по развитию человеческого капитала как ключевого актива – основы долгосрочной конкурентоспособности.

Цель (Ц-8): Темрюкский район – это территория успеха каждого через доступную и эффективную систему непрерывного образования, направленную на самореализацию и раскрытие потенциала талантливых жителей района, развитие профессиональной ориентации и института наставничества, предоставляющую возможность детям и молодежи круглогодичного обучения и оздоровления.

З-8.1 Повышение качества дошкольного и общего образования, обеспечение 100 % детей от 1,5 лет местами в детских садах, ликвидация к 2024 году второй смены в общеобразовательных организациях.

З-8.1.1 Создание дополнительных мест в организациях дошкольного образования согласно демографическому прогнозу муниципального образования.

З-8.1.2 Строительство и реконструкция школ с применением современных архитектурно-планировочных решений (в соответствии с моделью «Школы нового типа») согласно демографическому прогнозу муниципального образования.

З-8.1.3 Модернизация инфраструктуры общеобразовательных организаций, в том числе спортивной, а также благоустройство школьной территории.

З-8.1.4 Внедрение современных методов и технологий обучения и воспитания, в том числе создание условий для освоения обучающимися отдельных предметов и образовательных модулей, основанных на принципах выбора ребенка.

З-8.1.5 Формирование системы карьерного роста педагогических работников в рамках национальной системы, охватывающей не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций.

З-8.1.6 Организация тесного взаимодействия с родителями детей дошкольного и школьного возраста.

З-8.2 Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, включая детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).

З-8.2.1 Модернизация муниципальной системы дополнительного образования детей, в том числе создание муниципального модельного (опорного) центра дополнительного образования, Центра оценки качества образования Темрюкского района, центра подготовки к олимпиадам школьников, сети детских технопарков, развитие кружков технического моделирования, лабораторий в образовательных организациях, центров цифрового и гуманитарного образования детей.

З-8.2.2 Обеспечение доступности дополнительного образования обучающимся с инвалидностью и ОВЗ до уровня 70 % от общего числа детей указанной категории, в том числе с использованием дистанционных технологий.

З-8.2.3 Повышение социальной активности детей и молодежи через развитие детских общественных объединений (сообществ).

З-8.2.4 Повышение профессионального уровня педагогических работников дополнительного образования.

З-8.3. Развитие профессиональной ориентации, включая раннюю профориентацию.

З-8.3.1 Расширение форм профориентационной работы, включая раннюю профориентацию, в том числе функционирующую систему устойчивого взаимодействия образовательных организаций общего и профессионального образования с предприятиями района, систему коллективных творческих дел, участие в региональных и федеральных конкурсах и проектах.

З-8.3.2 Создание муниципального профориентационного центра (Центра профессиональной навигации).

З-8.4 Создание современных круглогодичных комплексов для отдыха и обучения детей различной направленности, основанных на лучших практиках «Артека» и «Сириуса».

З-8.5 Создание к 2024 г. в Темрюкском районе условий, позволяющих обучающимся выбирать образовательные программы на всех уровнях образования, формировать индивидуальные траектории обучения на основе цифровых решений.

З-8.5.1 Обеспечение всех школ Темрюкского района скоростным и бесплатным интернетом со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком.

З-8.5.2 Обновление информационных представительств в сети Интернет и на официальных сайтах образовательных организаций.

З-8.5.3 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды.

З-8.5.4 Распространение типовых информационных и методических пособий для родителей по вопросам развития, воспитания и обучения детей, в том числе раннего развития детей в возрасте до трех лет и детей с ограниченными возможностями здоровья.

З-8.5.5 Развитие информационных технологий и дистанционного обучения.

З-8.5.6 Формирование бесплатных дистанционных программ повышения квалификации педагогических и иных работников образовательных организаций.

З-8.5.7 Мониторинг и организация работы по объединению и сбору учебно-методических комплексов, методических материалов, электронных курсов дистанционного обучения.

З-8.5.8 Внедрение платформы «Открытое образование Тамани», интегрирующей данные о всех образовательных услугах, реализуемых на территории Темрюкского района, и позволяющей обучающимся выбирать образовательные программы на всех уровнях образования, формировать индивидуальные траектории обучения на основе цифровых решений, в том числе работающим гражданам повышать свои профессиональные знания и приобретать новые профессиональные навыки.

З-8.5.9 Внедрение учебных симуляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий для реализации образовательных проектов.

З-8.5.10 Формирование банка данных материалов олимпиад и интеллектуальных конкурсов.

З-8.5.11 Формирование банка данных авторских методик и лучших практик, разработанных педагогическими работниками и специалистами Темрюкского района, а также реализуемых на территории Российской Федерации.

З-8.5.12 Создание онлайн-ресурсов для организации работы сетевых сообществ педагогов-новаторов.

З-8.5.13 Создание открытых онлайн-курсов в области образовательных технологий, обеспечивающих обучение сотрудников образовательных организаций всех уровней в целях широкого применения онлайн-курсов для повышения качества образовательных программ.

З-8.5.14 Внедрение системы оценки качества онлайн-курсов и онлайн-ресурсов, сочетающей автоматическую и экспертную оценку.

З-8.6 Создание конкурентоспособной системы среднего профессионального образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.

З-8.6.1 Создание филиалов колледжей (торгово-транспортно-логистической направленности и рабочие специальности).

З-8.6.2 Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

З-8.6.3 Введение дополнительных программ СПО.

З-8.6.4 Развитие научно-технологической и инновационной инфраструктуры образовательных организаций.

З-8.6.5 Реализация программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам WorldSkills, с продолжительностью не более 6 месяцев.

З-8.6.6 Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей в управление профессиональными образовательными организациями.

З-8.6.7 Создание специальных центров по отдельным компетенциям на базе профессиональных учебных организаций и организаций профессионального образования.

З-8.6.8 Разработка и реализация краткосрочных образовательных программ по овладению различными компетенциями, в том числе для людей «серебряного» возраста.

З-8.6.9 Создание инновационных и стажировочных площадок на базе профессиональных образовательных организаций.

З-8.6.10 Создание системы информационной и консультационной поддержки граждан и работодателей по вопросам получения непрерывного образования.

З-8.6.11 Создание онлайн-ресурсов для системы непрерывного профессионального образования на базе современных сетевых технологий.

З-8.6.12 Целевое финансирование перспективных научно-практических исследований и социально-образовательных проектов.

З-8.6.13 Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Темрюкском районе.

З-8.14 Организация научного сотрудничества между профессиональными образовательными организациями в рамках совместных научно-исследовательских.

Цель (Ц-9): Темрюкский район – территория качественной и доступной медицинской помощи, передовой системы здравоохранения, обеспечивающей высокое качество профилактики, диагностики и лечения, поддерживающей ценности здорового образа жизни.

З-9.1 Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи.

З-9.2 Снижение уровня заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

З-9.3 Включение системы здравоохранения в единый цифровой контур на основе единой государственной информационной системы здравоохранения.

З-9.4 Привлечение квалифицированных медицинских кадров.

З-9.5 Пропаганда и создание условий для ведения здорового образа жизни.

З-9.6 Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений.

З-9.7 Повышение качества медицинской помощи населению старшего возраста.

Цель (Ц-10): Темрюкский район – территория традиций и богатой истории, обеспечивающая гостей и жителей качественной культурно-досуговой инфраструктурой.

З-10.1 Моделирование и развитие единого культурного пространства на территории муниципального образования.

З-10.2 Внедрение модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки.

З-10.3 Повышение охвата детского населения услугами учреждений дополнительного образования детей.

З-10.4 Развитие событийного (культурно-познавательного) туризма.

З-10.5 Развитие народного творчества и организация досуга населения.

З-10.6 Сохранение культурно-исторического наследия.

Цель (Ц-11): Темрюкский район – территория доступной и качественной спортивной инфраструктуры, обеспечивающей условия для ведения здорового образа жизни и регулярных занятий физической культурой и спортом для жителей и гостей района.

З-11.1 Создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом для широких слоев населения.

З-11.2 Повышение доступности спортивной инфраструктуры для жителей района.

З-11.3 Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и массовых видов спорта.

З-11.4 Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спортивной направленности.

З-11.5 Развитие приоритетных для района видов спорта.

З-11.6 Развитие детско-юношеского спорта, в том числе за счет увеличения количества спортсменов в муниципальных физкультурно-спортивных организациях.

З-11.7 Обеспечение сферы физической культуры и спорта квалифицированными кадрами.

З-11.8 Обеспечение деятельности спортивных учреждений.

Цель (Ц-12): Темрюкский район – территория с широким спектром возможностей для молодежи, обеспечивающих интеллектуальное, творческое развитие и гражданское воспитание, интеграцию в экономическую, политическую и общественную жизнь.

З-12.1 Создание сообщества поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений.

З-12.2 Повышение уровня предпринимательской активности в молодежной среде.

З-12.3 Духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание молодежи, укрепление семейных ценностей и традиций.

СЦ-4 Инновации и информация. Темрюкский район – территория внедрения умных технологий, ориентированная на ценности прогрессивных жителей района, реализацию потенциала молодых талантов и предпринимателей; ценности умной экономики, создание условий для развития новых проектов; ценности умного пространства, гармонизацию среды.

Цель (Ц-13): Темрюкский район – умная благоприятная среда реализации приоритетов граждан и умной экономики.

З-13.1 Создание информационной системы, обеспечивающей доступ к открытым данным социально-экономического развития территории.

З-13.1.1 Единая цифровая платформа, программно-аппаратные средства, протоколы и сервисы, обеспечивающие объединение и взаимодействие различных «умных» технологических решений.

З-13.1.2 Портал открытых данных – доступ жителей, туристов, бизнеса, ведомств к системе открытой информации, сервисов и событий.

З-13.1.3 Широкомасштабное внедрение технологий доступа к объектам и сервисам, и безналичной оплаты услуг.

З-13.1.4 Внедрение цифровых инноваций в образовании.

З-13.1.5 Внедрение цифровых инноваций в здравоохранении.

З-13.2 Повышение эффективности муниципального управления на основе сервисов и платформенных решений.

З-13.2.1 Внедрение единого электронного документооборота, повышающего эффективность и оперативность взаимодействия органов власти, бизнеса и жителей.

З-13.2.2 Открытый цифровой бюджет.

З-13.2.3 Цифровизация жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ).

З-13.2.4 Внедрение системы управления реализацией Стратегии, создание стратегического и инвестиционного порталов, вовлечение граждан в реализацию Стратегии и проектов.

З-13.2.5 Развитие МФЦ.

З-13.3 Обеспечение высокого уровня безопасности жителей и гостей на основе систем мониторинга основных параметров функционирования поселений на территории района.

З-13.3.1 Развитие автоматизированных технологий обеспечения безопасности жизнедеятельности (мониторинг, видеонаблюдение, управление дорожным движением, безопасность на транспорте, фиксация нарушений правил дорожного движения, противопожарные системы, системы оперативного реагирования).

З-13.3.2 Экологический мониторинг, анализ и прогноз.

З-13.3.3 Инновационная система эффективного обращения с отходами.

З-13.4 Создание единого информационного пространства и IT-решений для субъектов экономики (цифровые платформы и сервисы для развития бизнеса), в ключевых экономических сферах:

З-13.4.1 Транспортно-логистическая IT-платформа.

З-13.4.2 Контрактация и экспорт.

З-13.4.3 Цифровая платформа сервисов для отдыхающих и туристов.

З-13.4.4 Поддержка и развитие инновационного бизнеса.

З-13.4.5 Многофункциональный центр для бизнеса.

З-13.5 Цифровизация системы управления развитием пространства и территории (повышение эффективности территориально-пространственного управления).

З-13.5.1 Цифровая схема территориального планирования и генеральный план.

З-13.5.2 Расширение современных сетей связи и создание сетей «интернета вещей».

З-13.5.3 Цифровые сервисы поддержки управленческих решений в строительном комплексе.

З-13.5.4 Технологии комфортной городской и сельской среды.

З-13.5.5 Интеллектуальная транспортная система.

З-13.5.6 Повышение энерго- и ресурсоэффективности.

СЦ-5 Природные ресурсы и устойчивое развитие. Темрюкский район – территория устойчивого развития, эффективно использующий природные ресурсы на основе соблюдения принципов устойчивого развития для обеспечения высокого качества жизни населения.

Цель (Ц-14): Темрюкский район – территория с высоким уровнем экологической безопасности и сбалансированным развитием транспортно-логистического комплекса, обрабатывающей промышленности, санаторно-курортного и туристского комплекса на основе соблюдения принципов устойчивого развития.

З-14.1 Организация регулярного информирования населения и отдыхающих о состоянии окружающей среды на территории муниципального образования Темрюкский район.

З-14.2 Развитие системы особо охраняемых природных территорий Краснодарского края в части особо охраняемых природных территорий местного значения.

СЦ-6 Пространство и реальный капитал. Темрюкский район – территория с комфортным пространством жизнедеятельности населения и гостей региона с высоким качеством экологии, среды обитания и ведения бизнеса, входящая в число лидеров Краснодарского края.

Цель (Ц-15): Темрюкский район – сбалансированное пространство жизнедеятельности, формируемое через комплексное развитие муниципальных инфраструктурных проектов, с высокой доступностью современного жилья и качественных коммунальных услуг.

З-15.1 Строительство берегоукрепительных сооружений и обустройство пляжей в границах населенных пунктов.

З-15.2 Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, обеспечение населения и отдыхающих эффективной системой водоотведения, строительство глубоководных выпусков и современных очистных сооружений.

З-15.3 Бесперебойное энергообеспечение потребителей, повышение энергоэффективности и снижение энергоемкости муниципального хозяйства Темрюкского района.

З-15.4 Обеспечение газификации инвестиционных площадок ключевых инвестиционных проектов и территорий развития Темрюкского района (портовые, промышленные зоны, перспективные зоны жилищного строительства и курортные зоны).

З-15.5 Формирование новых подходов и внедрение современных технологий сбора, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов.

З-15.6 Эффективное развитие строительного комплекса муниципального образования Темрюкский район с увеличением строительства и ввода в эксплуатацию нового жилья.

З-15.7 Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Темрюкского района, в том числе обеспечение территории высокоскоростным доступом в интернет и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

СЦ-7 Инвестиции и финансовый капитал. Темрюкский район – территория реализации амбициозных проектов, обладающая высоким уровнем инвестиционной привлекательности: создана эффективная инвестиционная среда, бюджет муниципального образования сбалансирован.

Цель (Ц-16): Темрюкский район – район с высоким уровнем инвестиционной привлекательности: территория и бизнес инвестиционно привлекательны на национальном и мировом уровне, создана эффективная инвестиционная среда.

З-16.1 Обеспечение регулярной диагностики инвестиционного развития и потенциала (с формированием ежеквартального публичного отчета).

З-16.2 Развитие институтов стимулирования повышения инвестиционной привлекательности Темрюкского района и его субъектов.

З-16.3 Обеспечение эффективного функционирования и взаимодействия органов муниципального управления Темрюкского района и иных субъектов инвестиционной деятельности в ходе инвестиционного процесса.

З-16.4 Обеспечение качественного сопровождения инвестиционных проектов в режиме «одного окна» и на принципах муниципально-частного партнерства.

З-16.5 Устранение административных барьеров в инвестиционной сфере.

З-16.6 Организация и проведение мероприятий по продвижению инвестиционного потенциала Темрюкского района и портфеля приоритетных проектов; сопровождение привлечения инвестиций.

З-16.7 Развитие инвестиционной грамотности бизнеса и населения Темрюкского района.

З-16.8 Стимулирование внедрения современных инвестиционно-финансовых механизмов и инструментов.

З-16.9 Развитие и обеспечение высокого качества и доступности инвестиционной инфраструктуры.

З-16.10 Проведение анализа и инвентаризации имеющихся площадок-браунфилдов, разработка и реализация на их базе инвестиционных проектов в приоритетных направлениях социально-экономического развития Темрюкского района.

З-16.11 Обеспечение системного стимулирования и поддержки участников инвестиционного процесса, реализующих приоритетные инвестиционные проекты. Сопровождение привлечения ресурсов из федеральных и краевых источников финансирования и институтов развития.

Цель (Ц-17): Темрюкский район – муниципальное образование со сбалансированным бюджетом и высокой эффективностью управления муниципальными финансами.

З-17.1 Обеспечение открытости и прозрачности бюджета Темрюкского района.

З-17.2 Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом.

З-17.3 Обеспечение эффективного внутреннего муниципального финансового контроля.

З-17.4 Обеспечение роста, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Темрюкского района.

З-17.5 Создание условий для повышения качества и эффективности управления муниципальными финансами.

3.МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА

3.1 Программные и проектные механизмы реализации Стратегии

Механизмами реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский район Краснодарского края до 2030 года являются:

муниципальный флагманский проект (далее – МФП) – масштабный комплексный проект, оказывающий значительное влияние на развитие муниципального образования. Муниципальный флагманский проект включает в себя пакет поэтапно и скоординировано реализуемых приоритетных проектов. Система муниципальных флагманских проектов является основным механизмом реализации Стратегии социально-экономического развития региона;

приоритетный проект (далее – ПрП) – стратегический проект, оказывающий значительное влияние на развитие муниципального образования Темрюкский район Краснодарского края, направленный на решение отдельных задач Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский район Краснодарского края и являющийся элементом муниципального флагманского проекта;

приоритетная программа (далее – ПП) – система муниципальных флагманских проектов, а также отдельных проектов и мероприятий, направленных на достижение отдельных целей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский район и не предполагающих финансирование из бюджета муниципального образования Темрюкский район;

муниципальная программа (далее – МП) – система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов, обеспечивающих эффективное решение приоритетных задач социально-экономического, инвестиционного, экологического развития муниципального образования Темрюкский район Краснодарского края;

подпрограмма муниципальной программы (далее – П/п) – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, направленных на решение отдельных целей и задач в рамках муниципальной программы.

3.2 Система муниципальных флагманских проектов муниципального образования Темрюкский район

Система муниципальных флагманских проектов Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года включает 11 муниципальных флагманских проектов:

МФП «Таманский транспортно-логистический узел кластера «Южный экспортно-импортный хаб»;

МФП «Дары Тамани»;

МФП «Курорты Тамани»;

МФП «Предприниматели Тамани»;

МФП «Образование Тамани»;

МФП «Темрюкский район – территория здоровья»;

МФП «Спорт Тамани»;

МФП «Культура Тамани»;

МФП «Молодежь Тамани»;

МФП «Умный Темрюкский район»;

МФП «Инфраструктура Темрюкского района»;

приоритетный проект «Индустриальный парк ОТЭКО», реализуемый в рамках комплексного инвестиционного проекта «Портово-индустриальный парк ОТЭКО в порту «Тамань»;

программу развития приоритетных территорий (территорий-драйверов).

Разработка и реализация муниципальных флагманских проектов осуществляется на основании Положения об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Темрюкский район, утвержденного постановлением главы администрации муниципального образования Темрюкский район.

Координация разработки и реализации муниципальных флагманских проектов осуществляется кураторами проектов при методическом и организационном сопровождении отдела проектного управления и программ - проектного офиса управления экономики администрации муниципального образования Темрюкский район.

Проекты паспортов муниципальных флагманских проектов, предлагаемых к разработке и реализации, приведены в Таблицах № 3-15. Плана.

Таблица № 1

**СОСТАВ**

**кураторов муниципальных флагманских проектов, приоритетного проекта, программы развития приоритетных территорий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального флагманского проекта | Куратор |
| 1 | 2 | 3 |
|  | МФП «Таманский транспортно-логистический узел кластера «Южный экспортно-импортный хаб» | Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район, курирующий вопросы транспорта, связи, дорожного хозяйства, экологии, капитального строительства |
|  | МФП «Инфраструктура Темрюкского района» |
|  | приоритетный проект «Индустриальный парк ОТЭКО», реализуемый в рамках комплексного инвестиционного проекта «Портово-индустриальный парк ОТЭКО в порту «Тамань» |
|  | МФП «Умный Темрюкский район» | Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район, курирующий вопросы деятельности администрации муниципального образования Темрюкский район |
|  | МФП «Дары Тамани» | Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район, курирующий вопросы развития отраслей: сельского хозяйства, курортов, промышленности, потребительской сферы, инвестиционного развития и малого бизнеса |
|  | МФП «Курорты Тамани» |
|  | МФП «Предприниматели Тамани» |
|  | МФП «Образование Тамани» | Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район, курирующий вопросы социальной сферы |
|  | МФП «Темрюкский район – территория здоровья» |
|  | МФП «Культура Тамани» |
|  | МФП «Молодежь Тамани» |
|  | МФП «Спорт Тамани» | Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район, курирующий вопросы физической культуры и спорта |
|  | Программа развития приоритетных территорий (территорий-драйверов) | Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район, курирующий вопросы экономики и финансов |

Показатели реализации Стратегии (индикаторы) и ответственные исполнители за выполнение показателей представлены в Таблице № 2.

Таблица № 2

**КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**по этапам реализации Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года**

| Индикатор | 2016 | 2018 | 2021 | 2024 | 2027 | 2030 | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млрд руб. |  |  |  |  |  |  | Начальник управления экономики, начальник отдела проектного управления и программ, начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности, начальник управления потребительской сферы, начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму, начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства, начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| Инерционный | 110 | 155 | 174 | 213 | 246 | 285 |  |
| Базовый | 110 | 155 | 186 | 257 | 593 | 894 |  |
| Оптимистический | 110 | 155 | 192 | 452 | 994 | 1 286 |  |
| Накопленный среднегодовой темп роста экономики (CAGR с 2018 г.), % |  |  |  |  |  |  |  |
| Инерционный |  |  | 99,7 | 101,2 | 101,1 | 101,0 |  |
| Базовый |  |  | 102,0 | 104,6 | 112,0 | 111,7 |  |
| Оптимистический |  |  | 103,2 | 115,6 | 118,8 | 115,1 |  |
| Рост объема промышленного производства к 2016, раз |  |  |  |  |  |  | Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |
| Инерционный |  | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |  |
| Базовый |  | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 7,5 | 10,4 |  |
| Оптимистический |  | 1,0 | 1,3 | 6,3 | 12,6 | 12,8 |  |
| Доходы консолидированного бюджета, млрд руб. |  |  |  |  |  |  | Начальник финансового управления, главы городского и сельских поселений |
| Инерционный |  | 3,4 | 4,0 | 4,7 | 5,3 | 6,0 |  |
| Базовый |  | 3,4 | 4,3 | 5,4 | 7,5 | 9,7 |  |
| Оптимистический |  | 3,4 | 4,3 | 6,2 | 9,6 | 11,8 |  |
| Среднегодовая численность населения, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  | Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район, курирующий вопросы социальной сферы |
| Инерционный | 123,5 | 125,6 | 127,1 | 129,9 | 133,0 | 136,3 |  |
| Базовый | 123,5 | 125,6 | 129,0 | 145,7 | 161,0 | 182,9 |  |
| Оптимистический | 123,5 | 125,6 | 129,2 | 146,2 | 178,2 | 198,6 |  |
| Миграционный прирост, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  | Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район, курирующий вопросы социальной сферы |
| Инерционный | 1,3 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 |  |
| Базовый | 1,3 | 0,8 | 5,8 | 5,5 | 7,9 | 2,4 |  |
| Оптимистический | 1,3 | 0,8 | 5,5 | 11,2 | 10,2 | 2,2 |  |
| Среднесписочная численность занятых в экономике, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  | Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район, курирующий вопросы социальной сферы |
| Инерционный | 25,0 | 25,5 | 25,9 | 29,6 | 32,2 | 34,4 |  |
| Базовый | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 33,8 | 40,4 | 46,5 |  |
| Оптимистический | 25,0 | 25,5 | 27,9 | 34,2 | 45,5 | 50,0 |  |
| Численность занятых в экономике |  |  |  |  |  |  | Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район, курирующий вопросы социальной сферы, начальник управления экономики, начальник отдела проектного управления и программ |
| Инерционный | 47,7 | 49,1 | 50,8 | 58,2 | 63,2 | 67,6 |  |
| Базовый | 47,7 | 49,1 | 51,0 | 66,4 | 79,3 | 91,3 |  |
| Оптимистический | 47,7 | 49,1 | 54,8 | 67,2 | 89,4 | 98,2 |  |
| Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Начальник управления экономики, начальник отдела проектного управления и программ |
| Инерционный | 32,7 | 35,8 | 42,1 | 46,2 | 50,6 | 55,0 |  |
| Базовый | 32,7 | 35,8 | 44,2 | 50,2 | 56,9 | 65,1 |  |
| Оптимистический | 32,7 | 35,8 | 45,6 | 53,1 | 63,3 | 74,4 |  |
| Ц-1 Темрюкский район Краснодарского края – один из ключевых транспортно-логистических узлов Южного экспортно-импортного хаба с суммарным объёмом грузооборота морских портов более 200 млн т в год и долей экспортных грузов более 85%, обеспечивающий эффективную экспортную транспортную логистику и качество услуг на уровне ведущих мировых конкурентов. | | | | | | | |
| Рост грузооборота портов таманского транспортно-логистического узла до 200 млн т |  |  |  |  |  |  | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства, начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |
| Инерционный | 47,8 | 67,4 | 79,1 | 92,9 | 109,1 | 128,1 |  |
| Базовый | 47,8 | 67,4 | 83,7 | 104,0 | 129,2 | 160,5 |  |
| Оптимистический | 47,8 | 67,4 | 88,5 | 116,2 | 152,5 | 200,2 |  |
| Доля экспорта в грузообороте портов таманского транспортно-логистического узла, % |  |  |  |  |  |  | Начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |
| Инерционный | 55,6 | 53,4 | 58,8 | 64,2 | 69,6 | 75,0 |  |
| Базовый | 55,6 | 53,4 | 60,3 | 67,2 | 74,1 | 81,0 |  |
| Оптимистический | 55,6 | 53,4 | 61,5 | 69,6 | 77,7 | 85,8 |  |
| Ц-2 Темрюкский район – один из крупнейших в Краснодарском крае центров развития умной промышленности на основе использования углеводородного и сельскохозяйственного сырья, проходящего через таманский транспортно-логистический узел, ориентированной как на экспорт, так и на рынок Южного полюса роста. Данная цель реализуется в рамках приоритетного проекта «Индустриальный парк ОТЭКО» в рамках комплексного инвестиционного проекта «Портово-индустриальный парк ОТЭКО в порту «Тамань». | | | | | | | |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в секторе обрабатывающих производств, млрд руб. |  |  |  |  |  |  | Начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |
| Инерционный | 31 157 | 32 342 | 39 815 | 56 422 | 68 848 | 83 358 |  |
| Базовый | 31 157 | 32 342 | 41 532 | 76 134 | 337 382 | 520 715 |  |
| Оптимистический | 31 157 | 32 342 | 42 769 | 242 385 | 552 463 | 629 552 |  |
| Ц-3. Темрюкский район – глобально конкурентоспособный центр виноградарства и виноделия, с развитым садоводством и бахчеводством, обеспечивающий производство вина в объёме более 15 млн дал и экспорт более 750 тыс. дал вина в год, производство более 10 тыс. т уникальной плодово-ягодной продукции, более 50 тыс. т овощей и бахчевой продукции в год. | | | | | | | |
| Доля сельхозугодий, соответствующих стандарту экологизированного АПК, % |  |  |  |  |  |  | Начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| Инерционный |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |
| Базовый |  |  | 0% | 5% | 7% | 10% |  |
| Оптимистический |  |  | 5% | 15% | 35% | 60% |  |
| Производство вина, млн дал |  |  |  |  |  |  | Начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| Инерционный | 12,9 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 |  |
| Базовый | 12,9 | 11,0 | 11,8 | 12,6 | 13,4 | 14,2 |  |
| Оптимистический | 12,9 | 11,0 | 12,0 | 13,1 | 14,2 | 15,5 |  |
| Объём экспорта вина, млн дал |  |  |  |  |  |  | Начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| Инерционный |  |  | 0,30 | 0,34 | 0,37 | 0,41 |  |
| Базовый |  |  | 0,33 | 0,39 | 0,47 | 0,56 |  |
| Оптимистический |  |  | 0,36 | 0,46 | 0,60 | 0,78 |  |
| Производство винограда, тыс. т |  |  |  |  |  |  | Начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| Инерционный | 197,5 | 170,0 | 172,6 | 175,0 | 180,0 | 190,0 |  |
| Базовый | 197,5 | 170,0 | 172,6 | 178,7 | 188,6 | 197,6 |  |
| Оптимистический | 197,5 | 170,0 | 182,6 | 196,2 | 210,7 | 226,3 |  |
| Производство зерновых и зернобобовых, тыс. т |  |  |  |  |  |  | Начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| Инерционный |  |  | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |  |
| Базовый |  |  | 82,0 | 82,0 | 82,5 | 83,0 |  |
| Оптимистический |  |  | 82,1 | 82,2 | 83,0 | 83,4 |  |
| Производство плодов и ягод, тыс. т |  |  |  |  |  |  | Начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| Инерционный | 5,1 | 5,4 | 6,0 | 6,6 | 7,4 | 8,2 |  |
| Базовый | 5,1 | 5,4 | 6,2 | 7,0 | 8,0 | 9,2 |  |
| Оптимистический | 5,1 | 5,4 | 6,3 | 7,4 | 8,7 | 10,3 |  |
| Производство овощей и бахчевой продукции, тыс. т |  |  |  |  |  |  | Начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| Инерционный | 26,7 | 27,4 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 |  |
| Базовый | 26,7 | 27,4 | 28,0 | 35,6 | 50,2 | 50,7 |  |
| Оптимистический | 26,7 | 27,4 | 28,0 | 49,7 | 50,2 | 50,7 |  |
| КРС тыс.т. |  |  |  |  |  |  | Начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| Инерционный |  |  | 1,6 | 2,2 | 3,2 | 3,5 |  |
| Базовый |  |  | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |  |
| Оптимистический |  |  | 2 | 2,7 | 3,7 | 4,7 |  |
| Свинина, тыс. т |  |  |  |  |  |  | Начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| Инерционный |  |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 |  |
| Базовый |  |  |  | 0,5 | 0,7 | 1,0 |  |
| Оптимистический |  |  |  | 0,6 | 0,8 | 1,1 |  |
| Птица, тыс. т |  |  |  |  |  |  | Начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| Инерционный |  |  | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |  |
| Базовый |  |  | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |  |
| Оптимистический |  |  | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 |  |
| Производство молока, тыс. т |  |  |  |  |  |  | Начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| Инерционный |  |  | 15,9 | 21,0 | 25,0 | 27,0 |  |
| Базовый |  |  | 16,5 | 23,7 | 27,9 | 31,9 |  |
| Оптимистический |  |  | 17 | 24 | 28,2 | 32 |  |
| Производство товарно-пищевой рыбной продукции, тыс. т |  |  |  |  |  |  | Начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| Инерционный |  |  | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 |  |
| Базовый |  |  | 15,1 | 15,7 | 16,0 | 16,5 |  |
| Оптимистический |  |  | 15,4 | 16,3 | 16,9 | 17,5 |  |
| Количество сельскохозяйственных кооперативов, действующих на территории Темрюкского района, ед. |  |  |  |  |  |  | Начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| Инерционный | н/д | н/д | 1 | 2 | 4 | 5 |  |
| Базовый | н/д | н/д | 1 | 4 | 7 | 9 |  |
| Оптимистический | н/д | н/д | 3 | 6 | 9 | 12 |  |
| Ц-4.Темрюкский район – центр динамичного развития туризма на Азово-Черноморском побережье России, обладающий уникальными объектами историко-культурного наследия, развитой туристской и сервисной инфраструктурой, эффективно использующий рекреационный потенциал и выгодное географическое положение территории, ежегодно принимающий более 2,5 млн туристов и экскурсантов. | | | | | | | |
| Количество туристов и экскурсантов, посетивших Темрюкский район, тыс. чел.\* |  |  |  |  |  |  | Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму |
| Инерционный | 1 633 | 1 645 | 1 702 | 1 759 | 1 818 | 1 879 |  |
| Базовый | 1 633 | 1 645 | 1 774 | 1 890 | 2 015 | 2 150 |  |
| Оптимистический | 1 633 | 1 645 | 1 827 | 2 006 | 2 274 | 2 522 |  |
| Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  | Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму |
| Инерционный | 144 | 148 | 162 | 175 | 188 | 202 |  |
| Базовый | 144 | 148 | 193 | 220 | 251 | 286 |  |
| Оптимистический | 144 | 148 | 204 | 246 | 365 | 451 |  |
| Ц-8. Темрюкский район – это территория успеха каждого через доступную и эффективную систему непрерывного образования, направленную на самореализацию и раскрытие потенциала талантливых жителей района, развитие профессиональной ориентации и института наставничества, предоставляющую возможность детям и молодежи круглогодичного обучения и оздоровления. | | | | | | | |
| Численность населения в возрасте от 0 до 7 лет, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  | Начальник управления образованием |
| Инерционный | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 10,2 | 10,9 |  |
| Базовый | 9,6 | 9,8 | 10,2 | 10,7 | 11,1 | 11,6 |  |
| Оптимистический | 9,6 | 9,8 | 10,2 | 10,7 | 11,1 | 11,6 |  |
| Потребность в местах в организациях дошкольного образования, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  | Начальник управления образованием |
| Инерционный | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| Базовый | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| Оптимистический | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет), % |  |  |  |  |  |  | Начальник управления образованием |
| Инерционный | 70,0 | 76,8 | 77,0 | 84,0 | 92,0 | 100,0 |  |
| Базовый | 70,0 | 76,8 | 78,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Оптимистический | 70,0 | 76,8 | 86,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Численность населения в возрасте от 7 до 18 лет, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  | Начальник управления образованием |
| Инерционный | 14,7 | 14,5 | 14,7 | 15,0 | 15,3 | 15,5 |  |
| Базовый | 14,7 | 14,5 | 14,9 | 15,3 | 15,7 | 16,1 |  |
| Оптимистический | 14,7 | 14,5 | 15,7 | 18,7 | 19,6 | 23,8 |  |
| Потребность в местах для обучающихся в общеобразовательных организациях, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  | Начальник управления образованием |
| Инерционный | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 0,1 |  |
| Базовый | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 0,6 | 0,9 | 0,1 |  |
| Оптимистический | 0,7 | 0,8 | 1,8 | 0,8 | 1,4 | 0,5 |  |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, % |  |  |  |  |  |  | Начальник управления образованием |
| Инерционный | 6,3 | 6,3 | 6,0 | 4,8 | 2,6 | 0,0 |  |
| Базовый | 6,3 | 6,3 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Оптимистический | 6,3 | 6,3 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет, % |  |  |  |  |  |  | Начальник управления образованием |
| Инерционный | 65,0 | 66,9 | 71,0 | 73,0 | 77,0 | 80,0 |  |
| Базовый | 65,0 | 66,9 | 74,0 | 80,0 | 84,0 | 90,0 |  |
| Оптимистический | 65,0 | 66,9 | 75,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| Доля старшеклассников, обучающихся в классах с профильным изучением отдельных предметов, % |  |  |  |  |  |  | Начальник управления образованием |
| Инерционный | н/д | 34,6 | 40,0 | 51,0 | 64,0 | 80,0 |  |
| Базовый | н/д | 34,6 | 68,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| Оптимистический | н/д | 34,6 | 72,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, % |  |  |  |  |  |  | Начальник управления образованием |
| Инерционный | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 30,0 | 41,0 | 50,0 |  |
| Базовый | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| Оптимистический | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, % |  |  |  |  |  |  | Начальник управления образованием |
| Инерционный | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 |  |
| Базовый | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| Оптимистический | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| Доля общеобразовательных организаций, имеющих скорость доступа к сети «Интернет» не менее 2 Мб/с, % |  |  |  |  |  |  | Начальник управления образованием |
| Инерционный | 66,7 | 75,7 | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Базовый | 66,7 | 75,7 | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Оптимистический | 66,7 | 75,7 | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, % |  |  |  |  |  |  | Начальник управления образованием |
| Инерционный |  |  | 20,0 | 45,0 | 70,0 | 100,0 |  |
| Базовый |  |  | 65,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Оптимистический |  |  | 67,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, % |  |  |  |  |  |  | Начальник управления образованием |
| Инерционный | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 40,0 | 80,0 | 90,0 |  |
| Базовый | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| Оптимистический | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, % |  |  |  |  |  |  | Начальник управления образованием |
| Инерционный | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 40,0 | 60,0 | 95,0 |  |
| Базовый | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |  |
| Оптимистический | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |  |
| Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, % |  |  |  |  |  |  | Начальник управления образованием |
| Инерционный | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 20,0 | 35,0 | 50,0 |  |
| Базовый | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 |  |
| Оптимистический | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 50,0 | 80,0 | 100,0 |  |
| Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, % |  |  |  |  |  |  | Начальник управления образованием |
| Инерционный | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 |  |
| Базовый | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| Оптимистический | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным итогом, ед. |  |  |  |  |  |  | Начальник управления образованием |
| Инерционный | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 35,0 | 40,0 | 50,0 |  |
| Базовый | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 50,0 | 70,0 | 100,0 |  |
| Оптимистический | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 60,0 | 80,0 | 100,0 |  |
| Ц-9. Темрюкский район – территория качественной и доступной медицинской помощи, передовой системы здравоохранения, обеспечивающей высокое качество профилактики, диагностики и лечения, поддерживающей ценности здорового образа жизни. | | | | | | | |
| Младенческая смертность (случаев на 1 000 родившихся живыми), чел. |  |  |  |  |  |  | Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район, курирующий вопросы социальной сферы |
| Инерционный | 1,4 | 4,4 | 4,2 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |  |
| Базовый | 1,4 | 4,4 | 4,0 | 2,5 | 1,5 | 1,0 |  |
| Оптимистический | 1,4 | 4,4 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 0,5 |  |
| Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населениях), чел. |  |  |  |  |  |  | Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район, курирующий вопросы социальной сферы |
| Инерционный | 609,3 | 585 | 550 | 530 | 510 | 480 |  |
| Базовый | 609,3 | 585 | 505 | 450 | 410 | 370 |  |
| Оптимистический | 609,3 | 585 | 489 | 430 | 400 | 380 |  |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения), чел. |  |  |  |  |  |  | Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район, курирующий вопросы социальной сферы |
| Инерционный | 22,6 | 19,4 | 18,5 | 16,3 | 12,5 | 8,5 |  |
| Базовый | 22,6 | 19,4 | 13,5 | 5,5 | 4 | 2 |  |
| Оптимистический | 22,6 | 19,4 | 9,5 | 4 | 2,5 | 1 |  |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет |  |  |  |  |  |  | Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район, курирующий вопросы социальной сферы |
| Инерционный | 73,0 | 73,2 | 74,0 | 75,0 | 77,0 | 78,0 |  |
| Базовый | 73,0 | 73,2 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 |  |
| Оптимистический | 73,0 | 73,2 | 74,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 |  |
| Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин, % |  |  |  |  |  |  | Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район, курирующий вопросы социальной сферы |
| Инерционный | 85,43 | 87 | 88 | 91 | 95 | 100 |  |
| Базовый | 85,43 | 87 | 89 | 95 | 100 | 100 |  |
| Оптимистический | 85,43 | 87 | 95 | 100 | 100 | 100 |  |
| Ц-10. Темрюкский район – территория традиций и богатой истории, обеспечивающая гостей и жителей качественной культурно-досуговой инфраструктурой. | | | | | | | |
| Количество площадок культурно-досугового и библиотечного обслуживания, ед. |  |  |  |  |  |  | Начальник управления культуры |
| Инерционный |  | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |  |
| Базовый |  | 60 | 64 | 65 | 66 | 67 |  |
| Оптимистический |  | 61 | 65 | 67 | 67 | 70 |  |
| Увеличение количества проводимых культурно-досуговых мероприятий, ед. |  |  |  |  |  |  | Начальник управления культуры |
| Инерционный |  | 9962 | 10203 | 10450 | 10703 | 10962 |  |
| Базовый |  | 9962 | 10263 | 10574 | 10895 | 11225 |  |
| Оптимистический |  | 9962 | 10417 | 10893 | 11390 | 11911 |  |
| Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  | Начальник управления культуры |
| Инерционный |  | 1672 | 1774 | 1883 | 1998 | 2121 |  |
| Базовый |  | 1672 | 1827 | 1996 | 2181 | 2384 |  |
| Оптимистический |  | 1672 | 1881 | 2116 | 2380 | 2677 |  |
| Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий – детей до 14 лет, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  | Начальник управления культуры |
| Инерционный |  | 799 | 848 | 900 | 955 | 1013 |  |
| Базовый |  | 799 | 873 | 954 | 1043 | 1139 |  |
| Оптимистический |  | 799 | 899 | 1011 | 1137 | 1279 |  |
| Увеличение количества участников клубных формирований, чел. |  |  |  |  |  |  | Начальник управления культуры |
| Инерционный |  | 8290 | 8491 | 8696 | 8906 | 9122 |  |
| Базовый |  | 8290 | 8541 | 8800 | 9067 | 9341 |  |
| Оптимистический |  | 8290 | 8669 | 9065 | 9479 | 9912 |  |
| Из них детей до 14 лет, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  | Начальник управления культуры |
| Инерционный |  | 4373 | 4479 | 4587 | 4698 | 4812 |  |
| Базовый |  | 4373 | 4506 | 4642 | 4783 | 4928 |  |
| Оптимистический |  | 4373 | 4573 | 4782 | 5000 | 5228 |  |
| Увеличение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного эстетического образования, чел. |  |  |  |  |  |  | Начальник управления культуры |
| Инерционный |  | 1561 | 1657 | 1758 | 1866 | 1980 |  |
| Базовый |  | 1561 | 1705 | 1863 | 2036 | 2224 |  |
| Оптимистический |  | 1561 | 1756 | 1975 | 2222 | 2499 |  |
| Увеличение числа книговыдач, тыс. экз. |  |  |  |  |  |  | Начальник управления культуры |
| Инерционный |  | 541 | 574 | 609 | 647 | 686 |  |
| Базовый |  | 541 | 591 | 646 | 706 | 771 |  |
| Оптимистический |  | 541 | 609 | 685 | 770 | 866 |  |
| Увеличение числа книжного фонда, тыс. экз. |  |  |  |  |  |  | Начальник управления культуры |
| Инерционный |  | 420 | 427 | 433 | 439 | 446 |  |
| Базовый |  | 420 | 423 | 436 | 449 | 462 |  |
| Оптимистический |  | 420 | 439 | 459 | 480 | 502 |  |
| Ц-11. Темрюкский район – территория доступной и качественной спортивной инфраструктуры, обеспечивающей условия для ведения здорового образа жизни и регулярных занятий физической культурой и спортом для жителей и гостей района. | | | | | | | |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % |  |  |  |  |  |  | Начальник отдела по физической культуре и спорту |
| Инерционный | 47 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 |  |
| Базовый | 47 | 50 | 54 | 58 | 61 | 65 |  |
| Оптимистический | 47 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |  |
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % |  |  |  |  |  |  | Начальник отдела по физической культуре и спорту |
| Инерционный | 33 | 35 | 37 | 40 | 45 | 50 |  |
| Базовый | 33 | 40 | 45 | 54 | 58 | 60 |  |
| Оптимистический | 33 | 40 | 45 | 57 | 68 | 75 |  |
| Доля жителей муниципального образования, зарегистрированных на сайте gto.ru, от общей численности населения муниципального образования, % |  |  |  |  |  |  | Начальник отдела по физической культуре и спорту |
| Инерционный |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 |  |
| Базовый |  |  | 27 | 29 | 33 | 35 |  |
| Оптимистический |  |  | 29 | 35 | 40 | 45 |  |
| Доля жителей муниципального образования, принявших участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, от общей численности населения муниципального образования, % |  |  |  |  |  |  | Начальник отдела по физической культуре и спорту |
| Инерционный |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 |  |
| Базовый |  |  | 24 | 25 | 27 | 30 |  |
| Оптимистический |  |  | 23 | 27 | 30 | 33 |  |
| Количество человек, выполнивших нормативы комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения муниципального образования, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, % |  |  |  |  |  |  | Начальник отдела по физической культуре и спорту |
| Инерционный |  |  | 65 | 66 | 67 | 68 |  |
| Базовый |  |  | 66 | 68 | 70 | 72 |  |
| Оптимистический |  |  | 67 | 69 | 72 | 75 |  |
| Ц-12. Темрюкский район – территория с широким спектром возможностей для молодежи, обеспечивающих интеллектуальное, творческое развитие и гражданское воспитание, интеграцию в экономическую, политическую и общественную жизнь. | | | | | | | |
| Количество молодых людей, охваченных досуговой занятостью, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  | Начальник отдела по делам молодежи |
| Инерционный | 10,8 | 11,0 | 12,1 | 13 | 14,4 | 15 |  |
| Базовый | 10,8 | 11,3 | 13,1 | 15 | 17,4 | 20 |  |
| Оптимистический | 10,8 | 11,7 | 13,9 | 16 | 17,8 | 25 |  |
| Объем грантовой поддержки, полученной некоммерческими организациям и физическими лицами на территории района, млн руб. |  |  |  |  |  |  | Начальник отдела по делам молодежи |
| Инерционный | - | - | 0 | 1 | 3 | 5 |  |
| Базовый | - | - | 1 | 3 | 4,5 | 6 |  |
| Оптимистический | - | - | 3 | 5 | 7 | 10 |  |
| Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, %\* |  |  |  |  |  |  | Начальник отдела по делам молодежи |
| Инерционный | - | - | 10 | 11 | 11 | 11 |  |
| Базовый | - | - | 17 | 20 | 23 | 26 |  |
| Оптимистический | - | - | 20 | 22 | 25 | 30 |  |
| Ц-15. Темрюкский район – сбалансированное пространство жизнедеятельности, формируемое через комплексное развитие муниципальных инфраструктурных проектов, с высокой доступностью современного жилья и качественных коммунальных услуг. | | | | | | | |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м/чел. |  |  |  |  |  |  | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства |
| Инерционный | 25 | 31,9 | 32,2 | 32,7 | 33,2 | 33,7 |  |
| Базовый | 25 | 31,9 | 32,2 | 32,9 | 33,5 | 34,2 |  |
| Оптимистический | 25 | 31,9 | 32,3 | 33,0 | 33,8 | 34,5 |  |
| Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО, % |  |  |  |  |  |  | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства |
| Инерционный | 98 | 98,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Базовый | 98 | 98,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Оптимистический | 98 | 98,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории МО, % |  |  |  |  |  |  | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства |
| Инерционный | 54 | 58,3 | 66,0 | 69,0 | 72,0 | 75 |  |
| Базовый | 54 | 58,3 | 67,0 | 73,0 | 79,0 | 85 |  |
| Оптимистический | 54 | 58,3 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100 |  |
| Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой на территории МО, % |  |  |  |  |  |  | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства |
| Инерционный | 90 | 98,0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Базовый | 90 | 98,0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Оптимистический | 90 | 98,0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой на территории МО, % |  |  |  |  |  |  | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства |
| Инерционный | 90 | 96,3 | 99,1 | 99,4 | 99,7 | 100 |  |
| Базовый | 90 | 96,3 | 99,1 | 99,4 | 99,7 | 100 |  |
| Оптимистический | 90 | 96,3 | 99,1 | 99,4 | 99,7 | 100 |  |
| Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО, % |  |  |  |  |  |  | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства |
| Инерционный | 91 | 96,3 | 99,1 | 99,4 | 99,7 | 100 |  |
| Базовый | 91 | 96,3 | 99,1 | 99,4 | 99,7 | 100 |  |
| Оптимистический | 91 | 96,3 | 99,1 | 99,4 | 99,7 | 100 |  |
| Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО, % |  |  |  |  |  |  | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства |
| Инерционный | 0 | 0 | 1,4 | 2,6 | 3,8 | 5 |  |
| Базовый | 0 | 0 | 2,8 | 5,2 | 7,6 | 10 |  |
| Оптимистический | 0 | 0 | 5,7 | 13,8 | 21,9 | 30 |  |
| Процент износа сетей водопровода, % |  |  |  |  |  |  | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства |
| Инерционный |  | 76,9 | 67,7 | 58,5 | 49,2 | 40 |  |
| Базовый |  | 75,8 | 63,1 | 50,4 | 37,7 | 25 |  |
| Оптимистический |  | 74,6 | 58,5 | 42,3 | 26,2 | 10 |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией, % |  |  |  |  |  |  | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства |
| Инерционный |  | 19,5 | 27,2 | 34,8 | 42,4 | 50 |  |
| Базовый |  | 21,1 | 33,3 | 45,5 | 57,8 | 70 |  |
| Оптимистический |  | 22,6 | 39,5 | 56,3 | 73,2 | 90 |  |
| Коэффициент переработки отходов, % |  |  |  |  |  |  | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства |
| Инерционный |  | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15 |  |
| Базовый |  | 3,8 | 9,1 | 14,4 | 19,7 | 25 |  |
| Оптимистический |  | 4,9 | 13,7 | 22,5 | 31,2 | 40 |  |

Таблица № 3

# КОМПЛЕКСЫ МЕРОПРИЯТИЙ,

# планируемых к реализации в рамках муниципального флагманского проекта «Муниципального флагманского проекта «Таманский транспортно-логистический узел кластера «Южный экспортно-импортный хаб»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования цели и задач, на реализацию которых направлен МФП; наименование приоритетных проектов, входящих в МФП | Содержание приоритетного проекта | Источники финансового/ресурсного обеспечения реализации приоритетного проекта[[1]](#footnote-1) | Сроки реализации приоритетного проекта[[2]](#footnote-2) | Ответственный исполнитель, соисполнители[[3]](#footnote-3) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Темрюкский район Краснодарского края – один из ключевых транспортно-логистических узлов Южного экспортно-импортного хаба с суммарным объёмом грузооборота морских портов более 200 млн т в год и долей экспортных грузов более 85 %, обеспечивающий эффективную экспортную транспортную логистику и качество услуг на уровне ведущих мировых конкурентов |  |  |  | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства |
| Задача: Развитие инфраструктуры морских портов (создание / реконструкция морской инфраструктуры, развитие перевалочных и логистических мощностей, развитие автодорожных и железнодорожных подходов к портам и сортировочных парков). |  |  |  | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства |
| ПрП «Инвестиционная программа развития перевалочных комплексов ОТЭКО в морском порту «Тамань» (в рамках комплексного инвестиционного проекта «Портово-индустриальный парк ОТЭКО в порту «Тамань»). | Инвестиционный проект «Таманский зерновой терминал в порту Тамань» | Внебюджетные средства ГК ОТЭКО | 2014-2024 | ООО «Агрохолдинг Тамань» |
| Таманский терминал навалочных грузов | Внебюджетные средства ГК ОТЭКО | 2008-2020 | ООО «ОТЭКО-Портсервис» |
| Перевалочная база крупногабаритных и тяжеловесных грузов. | Внебюджетные средства ГК ОТЭКО | 2016-2022 | ЗАО «Таманьнефтегаз» |
| Реконструкция Таманской базы СУГ. Строительство причального комплекса СУГ и технологической эстакады. | Внебюджетные средства ГК ОТЭКО | 2015-2021 | ЗАО «Таманьнефтегаз» |
| Таманский Универсальный терминал (перевалка контейнеров, грузов, Ро-Ро и генеральных грузов). | Внебюджетные средства ГК ОТЭКО | 2016-2021 | ООО «Ророкон-Транс» |
| ПрП «Строительство терминала по перевалке сельскохозяйственных насыпных и наливных грузов» (ГК «ЭФКО», АО «Пищевые ингредиенты»).… | Строительство терминала по перевалке сельскохозяйственных насыпных и наливных грузов. Грузооборот терминалов сельскохозяйственных насыпных грузов – 4,0 млн. т в год, наливных грузов - 3,0 млн. т в год. | Внебюджетные средства ГК «ЭФКО»  Инвестиционная программа ОАО «РЖД». | 2019-2022 | ГК «ЭФКО», АО «Пищевые ингредиенты» |
| ПрП «Строительство и реконструкция перевалочных комплексов в порту «Темрюк» и развитие автомобильных подходов к порту». | Реконструкция железнодорожной станции Темрюк, строительство новых выставочных путей на 80 вагонов и прокладка второго ж/д пути в морской порт Темрюк. | Внебюджетные средства | 2021-2024 | ОАО «РЖД» |
| Проектирование и реконструкция автомобильной дороги 2 технической категории регионального значения (обход города Темрюк) и автомобильной дороги местного (муниципального) значения (от кольцевой автодороги на выезде из города по ул. Мороза, далее – по подъездной и внутрипортовой дороге) в одном уровне. | Внебюджетные средства | 2020-2024 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства КК |
| Проектирование и строительство автомобильной транспортной развязки (путепровода эстакадного типа) в двух уровнях на пересечении железнодорожных подходов к порту Темрюк и существующей улично-дорожной сети города Темрюк (ул. Оборонная). Протяженность подъездных путей – 1000 м, мостового сооружения – 200 м, пропуская способность – 5 500 транспортных средств/сутки. | Внебюджетные средства | 2020-2024 | Глава Темрюкского городского поселения |
| Инвестиционный проект «Строительство морского терминала по перегрузке нефтепродуктов в порту Темрюк». | Внебюджетные средства | 2017-2023 | ООО «ТемрюкМорТранс» |
| Инвестиционный проект «Комплекс по перегрузке нефтепродуктов на водный транспорт и переработки остатков в порту Темрюк, Краснодарского края». | Внебюджетные средства | 2019-2023 | ООО «Темрюкский перегрузочный комплекс «ДИАН» |
| Инвестиционный проект «Строительство МПК ООО «КГС-МОЛ» в порту Темрюк» | Внебюджетные средства | 2019-2026 | ООО «КГС-МОЛ» |
| Развитие судостроения в районе порта «Темрюк» | Внебюджетные средства | 2020-2030 | ООО «Краншип» |
| ПрП «Развитие порта Кавказ» | инвестиционного проекта «Строительство перегрузочного комплекса генеральных грузов открытого и крытого хранения в порту Кавказ». | Внебюджетные средства | 2006-2020 | АО «Морской грузовой терминал «Кавказ» |
| Задача: «Интеграция транспортно-логистического комплекса Темрюкского района в федеральную систему бесшовного логистического сервиса и управления логистическими потоками (участие в разработке и внедрении единой цифровой транспортно-логистической платформы для эффективного взаимодействия участников транспортно-логистического рынка)». |  |  |  | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства |
| ПрП «Единая цифровая транспортно-логистическая платформа». | Внедрение единых стандартов цифровых транспортных коридоров в рамках реализации направления «Цифровой транспорт и логистика» программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Интеграция транспортно-логистических компаний Темрюкского района в единое мультимодальное цифровое транспортное и логистическое пространство.  Внедрение систем «Умный транспортно-логистический центр» и «Умный порт». |  | 2021-2022 | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства |
| Задача «Интеграция транспортно-логистического комплекса Темрюкского района в федеральную систему бесшовного логистического сервиса и управления логистическими потоками (участие в разработке и внедрении единой цифровой транспортно-логистической платформы для эффективного взаимодействия участников транспортно-логистического рынка)». |  |  |  | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства |
| ПрП «Мультимодальный транспортно-пересадочный узел». | Строительство автовокзального комплекса в пос. Стрелка. | Внебюджетные средства | 2019-2021 | Поиск инвестора |
|  | Строительство придорожного транспортного центра на въезде в г. Темрюк (перехватывающие парковки и объекты придорожного сервиса). | Внебюджетные средства | 2021-2024 | ФДА «Росавтодор» |
| ПрП «Строительство объездной дороги Светлый путь – хутор Белый и транспортного узла в районе пос. Стрелка». | Строительство объездной дороги Светлый путь – хутор Белый и транспортного узла в районе пос. Стрелка (включая строительство развязки, съездов и объектов придорожного сервиса). | Внебюджетные средства | 2021-2024 | ФДА «Росавтодор» |
| ПрП «Развитие системы общественного транспорта» | Организация регулярных пассажирских перевозок между населенными пунктами Темрюкского района. | Внебюджетные средства | 2019-2022 | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства, глава городского сельского поселения, хозяйствующие субъекты транспортной инфраструктуры. |
| ПрП «Развитие междугородного и пригородного морского пассажирского сообщения». | Развитие каботажных перевозок по маршрутам: Новороссийск – Анапа – Веселовка – Тамань – Сенное – Волна Революции – Гаркуша – Таманская Швейцария – Кучугуры – Пересыпь – Голубицкая – Темрюк; Тамань – Крым). | Внебюджетные средства | 2020-2030 | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства |
| ПрП «Развитие малой авиации». | Развитие авиации общего назначения на базе аэродрома Темрюк. | Внебюджетные средства | 2020-2030 | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства |

Таблица № 4

**КОМПЛЕКСЫ МЕРОПРИЯТИЙ,**

**планируемых к реализации в рамках муниципального флагманского проекта «Муниципального флагманского проекта «Дары Тамани»»**

| Наименования цели и задач, на реализацию которых направлен МФП; наименование приоритетных проектов, входящих в МФП | Содержание приоритетного проекта | Источники финансового/ресурсного обеспечения реализации приоритетного проекта | Сроки реализации приоритетного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель МФП: Темрюкский район – глобально конкурентоспособный центр виноградарства и виноделия, с развитым садоводством и бахчеводством, обеспечивающий производство вина в объёме более 15 млн дал и экспорт более 750 тыс. дал вина в год, производство более 10 тыс. т уникальной плодово-ягодной продукции, и около 50 тыс. т овощей и бахчевой продукции в год. |  |  |  | Начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| Задача: увеличение объёмов производства и экспорта качественной винодельческой продукции с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения. |  |  |  | Начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| ПрП «Развитие виноградарства и виноделия» | Развитие производства местного винограда (технического и столового): производство качественного посадочного материала, закладка и развитие виноградников.  Производство качественной винодельческой продукции с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения: развитие заводов по производству вина и малых виноделен (в т.ч. – по производству элитных вин).  Развитие и продвижение глобально конкурентоспособных винных брендов.  Реализация инвестиционных программ хозяйств и винзаводов. | Подпрограмма «Развитие подотрасли виноградарства и виноделия» государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». | 2019-2030 | АО агрофирма «Южная»,  ООО «Фанагория-Юг»,  ООО «Фанагория-Агро»,  ООО «Победа»,  ООО «Рэнтоп-Агро-5»,  ООО «ТавинкоАгро»  ОАО АПФ «Фанагория»,  ООО «Кубань-Вино»,  ООО «АПК Мильстрим -  Черноморские Вина»,  ЗАО «Кубанская лоза»  ООО «Коньячный завод  «Темрюк»,  АО филиал МПБК «Очаково» «ЮВК»,  ООО «Долина»,  ООО Винодельня  «Юбилейная»,  ООО «Кубанская винная  Компания»,  ООО «Таманская Винная  Ккомпания-Кубань», др. юридические лица и индивидуальные предприниматели / КФХ |
| Реализация инвестиционного проекта Холдинга «Ариант» по созданию и развитию винодельческого кластера на территории г. Анапы и Темрюкского района | Внебюджетные средства | 2018-2023 | Холдинг «Ариант» |
| Задача: увеличение объёмов производства и переработки плодово-ягодной продукции (черешня, персики, сливы, яблоки, груши). |  |  |  | Начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| ПрП «Развитие интенсивного садоводства» | Увеличение площади садов (черешня, персик, яблоня, груша).  Расширение применения интенсивных технологий садоводства.  Создание мощностей по хранению и первичной переработке плодово-ягодной продукции. | Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» Государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 2019-2030 | Главы КФХ и ИП:  Бабенкова А.И.  Рыжевский Ю.А.  Денисенко А.В.  Милькина И.И.  Спасибенко В.Н.  Малахов О.Н.  Арзуманов В.В.  Мушба Н.А. и др. |
| Задача: увеличение объемов производства бахчевой продукции (арбузов) |  |  |  | Начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| ПрП «Развитие бахчеводства» | Расширение посевных площадей бахчевых культур (арбузов). | Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» Государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 2019-2030 | Главы КФХ и ИП:  Ерохин А.Н.  Ерохин Ю.Н.  Бордюг Н.Н.  Тыртышний А.Б.  Лихосенко И.Е.  Сагида А.И.  Якименко Н.И.  Денисов Ю.Ю. и др. |
| Задача: увеличение объемов производства и переработки овощей |  |  |  | Начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| ПрП «Развитие овощеводства закрытого грунта» | Развитие тепличного хозяйства | Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» Государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 2019-2030 | Главы КФХ и ИП:: Шефер В.В., Ерохина Е.В., Бондаренко И.А., Пленков В.В., Урущенков Н.И., Кайда В.П., Осадченко А.В., Значко О.Н., Глазырин Г.В. и проч. |
| Задача: увеличение объемов производства мяса КРС |  |  |  | Начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| ПрП «Развитие мясного скотоводства» | Увеличение поголовья КРС мясного направления. | Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» государственной программы Российской Федерации «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 2019-2030 | Главы КФХ и ИП:  Гаджиев А.Г.  Гаджиев Г.А.  Ченчик Е.П.  Тарасенко С.П.  Ковалев В.Н.  Печеный А.В. и др. |
| Задача: увеличение объемов производства товарной рыбы и рыбной продукции |  |  |  | Начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| ПрП «Аквакультура и рыбопереработка» | Развитие рыбоводческих хозяйств и создание современных мощностей по переработке рыбы. |  | 2019-2030 | Начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| Создание кластера аквакультуры и рыбопереработки. Развитие рыбоводческих хозяйств и создание современных мощностей по переработке рыбы. Поиск и привлечение стратегического инвестора для реализации комплексного проекта развития кластера. | Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края» Государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». | 2019-2030 | АО «Рассвет», СПК Рыболовецкий колхоз «им. Хвалюна», АО «Труженик моря», Темрюкский ОРЗ ОСП ФГБУ «Главрыбвод», ПСК «Курчанский»  ООО «Инновационная компания «Таманский биотехнологический центр»  Муниципальный проектный комитет Темрюкского района |
| Инвестиционный проект «Рыбоводное хозяйство суперинтенсивного типа полного цикла по производству рыбопосадочного материала и товарной рыбы тепловодных объектов аквакультуры - клариевого сома и красной теляпии и тропических видов раков. | Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края» Государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». | 2019-2021 | ООО «Инновационная компания «Таманский биотехнологический центр» |
| Инвестиционный проект «Производственный комплекс по приемке, сортировке, передержке и первичной переработке пресноводных раков и клариевого сома в г. Темрюке» | Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края» Государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». | 2019-2021 | Сельскохозяйственный потребительский сбытовый кооператив «Аквакультура Тамани» |
| Задача: развитие системы кооперации |  |  |  | Начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| ПрП «Создание системы кооперативов на территории Темрюкского района». | * Увеличение количества действующих кооперативов на территории Темрюкского района | Подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования в  агропромышленном комплексе Краснодарского края"  Государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». | 2019-2030 | Главы КФХ и ИП:  Ерохин А.Н.  Ерохин Ю.Н.  Бордюг Н.Н.  Тыртышний А.Б.  Лихосенко И.Е.  Сагида А.И.  Якименко Н.И.  Денисов Ю.Ю.  др.  Шефер В.В., Ерохина Е.В., Бондаренко И.А., Пленков В.В., Урущенко Н.И., Кайда В.П., Осадченко А.В., Значко О.Н., Глазырин Г.В.  Бабенкова А.И.  Рыжевский Ю.А.  Денисенко А.В.  Милькина И.И.  Спасибенко В.Н.  Малахов О.Н.  Арзуманов В.В.  Мушба Н.А. и др.  и прочие юридические лица и индивидуальные предприниматели / ГКФХ |

Таблица № 5

**КОМПЛЕКСЫ МЕРОПРИЯТИЙ,**

**планируемых к реализации в рамках муниципального флагманского проекта «Муниципального флагманского проекта «Курорты Тамани»»**

| Наименования цели и задач, на реализацию которых направлен МФП; наименование приоритетных проектов, входящих в МФП | Содержание приоритетного проекта | Источники финансового/ресурсного обеспечения реализации приоритетного проекта | Сроки реализации приоритетного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Темрюкский район – центр динамичного развития туризма на азово-черноморском побережье России, обладающий уникальными объектами историко-культурного наследия, развитой туристской и сервисной инфраструктурой, эффективно использующий рекреационный потенциал и выгодное географическое положение территории, ежегодно принимающий более 2,5 млн туристов и экскурсантов. |  |  |  | Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму |
| Задача: развитие институциональной системы поддержки туристской деятельности в Темрюкском районе |  |  |  | Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму |
| ПрП «Курортная ассоциация Темрюкского района» | Создание и обеспечение функционирования «Курортной ассоциации Темрюкского района» в целях решения вопросов комплексного развития территории курортных зон (в т.ч. на краевом и федеральном уровнях), формирования комплексных туристских продуктов и организации их продвижения. | Внебюджетные средства | 2021-2022 | Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму, организации санаторно-курортного комплекса МОТР: Эдиев К.С. (б/о «Серебристый лог»), Задорожко Д.В. (объект показа «Коза хутор»), Ярлыков В.А. (объект показа «Казачье подворье»), Чернега Н.А. (пансионат «Надежда»), Громова И.П. «г/д «Фламинго»), Иорданян Т.М. (туристского экспозиционного центра вина «AZOV EXPO»), Назаренко Н.П. (ДСОЛ «Фламинго»), Красноруцкий Л.П. (ЗАО УДОЛ «Энергетик»), Хмелевский В.С. (ЖК «Татьяна»), Фарион Г.И. (г/д «Астери»), Яхъяев Ш.М. (отель «Бельведер»), Бондарчук Е.Ю. (кемпинг «Беседки уморя»), Дандин Ю.А. (комплекс объектов туристского показа), Синелиников А.В. и Харенко С.С. (зоопарк «Лукоморье»), Сахно М.В. («Азовский Аквапарк Амазонки»), Остапенко С.Н. () и др. |
| ПрП «Туристско-рекреационная платформа» | Участие в проекте создания Туристско-рекреационной платформы (проект реализуется на уровне Краснодарского края). Участие в разработке и использовании технологий эффективного взаимодействия бизнеса – власти – науки и образования – местных жителей и туристов по вопросу обеспечения устойчивого воспроизводства конкурентоспособного регионального турпродукта Тамани. | Внебюджетные средства | 2021-2030 | Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму, курортная ассоциация Темрюкского района.  Возможно привлечение научно-образовательных учреждений Краснодарского края. |
| Задача: развитие системы маркетинга и продвижения Курортов Тамани |  |  |  | Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму |
| ПрП «Оценка потенциала увеличения туристского потока с учетом требований устойчивого развития» | Оценка туристско-рекреационной ёмкости территории Темрюкского района и потенциала увеличения туристского потока, в т.ч. в целях привлечения государственной поддержки развития туристской инфраструктуры Темрюкского района как приоритетной территории развития туризма Краснодарского края. Оценка рекреационной ёмкости пляжей – с учетом протяженности и площади пляжей и пляжепригодных территорий, природно-геологического состояния берега (в т.ч. динамики пляжей) и специфики рекреационного использования береговой полосы.  Создание системы мониторинга туристской ресурсной базы, в целях недопущения исчерпания или ухудшения всех видов туристских ресурсов, вовлекаемых в воспроизводство турпродуктов. | Средства МП «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» | 2021-2022 | Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму, курортная ассоциация Темрюкского района.  Возможно привлечение научно-образовательных учреждений Краснодарского края. |
| ПрП «Разработка регионального турпродукта и маркетинговой стратегии курортов Темрюкского района» | Формирование продуктового портфеля регионального турпродукта Тамани. Формирование комплексных туристских продуктов / маршрутов. | Средства МП «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» | 2019-2030 | Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму, турфирмы и туроператоры района: ООО «Экипаж» Звонова Т.А., турфирма «Аленка» ИП Кучерявенко М.В., турфирма «Меридиан – Тур» ИП Кумунджиев А.Г., ООО «Алые паруса» Ерихова Е.К., турфирма «Боспор – Тур» ИП Муравьева Л.Э. |
|  | Разработка комплексной маркетинговой стратегии курортов Темрюкского района; её синхронизация со стратегией Черноморской экономической зоны Краснодарского края. | Средства МП «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» | 2020-2022 | Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму, начальник управления экономики, начальник отдела проектного управления и программ; курортная ассоциация Темрюкского района. |
|  | Развитие событийного туризма как элемента продвижения и привлечения внимания к территории. | Внебюджетные источники | 2019-2030 | Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму, турфирмы и туроператоры района: ООО «Экипаж» Звонова Т.А., турфирма «Аленка» ИП Кучерявенко М.В., турфирма «Меридиан – Тур» ИП Кумунджиев А.Г., ООО «Алые паруса» Ерихова Е.К., турфирма «Боспор – Тур» ИП Муравьева Л.Э. |
| ПрП «Развитие туристской информационной инфраструктуры» | Разработка туристского портала Тамани с интерактивной картой и набором интересных и актуальных материалов о маршрутах, средствах размещения, объектах показа, объектах винного туризма, а также с удобным календарем событийных мероприятий. | Средства МП «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса», внебюджетные средства | 2020-2030 | Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму, курортная ассоциация Темрюкского района. |
| Задача:  комплексное развитие курортных зон: развитие инженерной, туристской, лечебно-оздоровительной, развлекательной и сервисной инфраструктуры, инфраструктуры яхтинга, набережных и пляжей, благоустройство территории. |  |  |  | Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму |
| ПрП «Развитие курорта «п. Веселовка» |  |  |  |  |
|  | Разработка комплексного проекта развития территории курорта «п. Веселовка» (мастер-плана). | Внебюджетные средства | 2020-2030 | Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму, глава Новотаманского сельского поселения. |
| Создание туристско-рекреационного кластера и включение проекта в Государственную программу Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (выбор механизмов ГЧП, подготовка документов). | Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 2020-2030 | Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму, глава Новотаманского сельского поселения. |
| Строительство актив-отеля повышенного уровня комфорта на 100 номеров с размещением по системе сервиса в пос. Веселовка | Внебюджетные средства | 2019-2029 | ООО «Янтарь» |
| Строительство санаторно-оздоровительного комплекса «Дельфин» в пос. Веселовка | Внебюджетные средства | 2018-2028 | ЗАО УДОЛ «Энергетик» |
| Строительство спортивного комплекса в пос. Веселовка | Внебюджетные средства | 2018-2022 | ЗАО УДОЛ «Энергетик» |
| Комплексная застройка территории «Янтарный берег» (Строительство гостинично-жилого комплекса) | Внебюджетные средства | 2014-2029 | ООО «КастомКэпитал Групп» |
| Центр спортивной подготовки «Олимп» в пос. Веселовка | Внебюджетные средства | 2020-2023 | ООО «Спорт Сервис трэвел» |
| Строительство набережной и пешеходной зоны вдоль побережья Черного моря и Кизилташского лимана в районе пос. Веселовка). | Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 2022-2030 | глава Новотаманского сельского поселения, инициаторы проектов, реализуемых в рамках кластера |
| Проработка и реализация проектов по развитию направления санаторно-курортной реабилитации с использованием местных бальнеологических ресурсов (строительство бальнеологических центров). | МП «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса», внебюджетные | 2021-2027 | Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму |
| ПрП «Развитие туристской зоны на побережье Таманского залива» | Развитие и продвижение ст. Тамань как культурно-исторического центра и центра событийного туризма Темрюкского района. | Внебюджетные средства | 2019-2030 | Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму, турфирмы и туроператоры района: ООО «Экипаж» Звонова Т.А., турфирма «Аленка» ИП Кучерявенко М.В., турфирма «Меридиан – Тур» ИП Кумунджиев А.Г., ООО «Алые паруса» Ерихова Е.К., турфирма «Боспор – Тур» ИП Муравьева Л.Э. |
| Строительство музея-заповедника «Фанагория» Развитие событийного туризма, в т.ч. экспорта туристских услуг – организация международных мероприятий. | Федеральная адресная инвестиционная программа | 2025-2030 | ФГБУК «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Фанагория» |
| Строительство санаторно-курортного комплекса «Золотой Фениксъ» в пос. Приморский. | Внебюджетные средства | 2019-2022 | ООО «Веданта» |
| ПрП «Развитие курорта «п. Кучугуры» | Строительство курортно-спортивного комплекса «Городок МЛМ» в пос. Кучугуры | Внебюджетные средства | 2019-2021 | ООО «Каро лайт» |
| Строительство набережной в пос. Кучугуры | Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 2022-2023 | глава Фонталовского сельского поселения, начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму |
| ПрП «Развитие туристской зоны на территории Ахтанизовского сельского поселения» | Строительство бальнеолечебницы в пос. Пересыпь. | Внебюджетные средства | 2016-2021 | ИП Назаренко Н.П. (ДСОЛ «Фламинго») |
| ПрП «Развитие курорта «ст. Голубицкая» | Строительство с элементами благоустройства в ст. Голубицкой.  Реализация проекта планируется в 6 этапов:  1 этап. Земляные работы (разработка грунта, планировка площадей, выемка и вывоз излишнего грунта).  2 этап. Благоустройство (строительство тротуаров, укладка тротуарной плитки).  3 этап. Озеленение (посев газонов, посадка деревьев-саженцев).  4 этап. Малые архитектурные формы (установка мелких конструкций, установка скамей и урн).  5 этап. Водоотводные лотки (устройство сбросов воды).  6 этап. Освещение (установка опор, установка светильников). | Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 2022-2030 | Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму, глава Голубицкого сельского поселения |
|  | Строительство набережной в ст. Голубицкая (площадь 119 000 кв.м.)  В рамках проекта планируется построить:  4 комплекса пляжного обслуживания, в состав каждого входят: кафе, магазин пляжных товаров, сан. узел, душевые, наблюдательная вышка, причал для катеров;  6 наблюдательных вышек;  В комплекс пляжного обслуживания входят:  кафе, магазин продовольственных товаров, раздевалки, камеры хранения.  медпункт и спасательная станция с наблюдательной вышкой;  4 комплекса пляжного обслуживания, в состав входят: фаст-фуд, сувенирная лавка, сан.узел, душевые, раздевалки, аэрарии, камеры хранения, магазин курортных товаров;  общественный комплекс, в состав входят: мини-гостиница, кафе, магазин продовольственных товаров, прокат пляжного инвентаря и снаряжения;  курортно-рекреационных комплекс, в состав входят: мини-гостиница, комплекс бассейнов и аттракционов, кафе, магазин продовольственных товаров, прокат пляжного инвентаря и снаряжения.  Проектная мощность – 12500 человек единовременного посещения. | Внебюджетные средства | 2022-2030. | ООО «Вектор-Плюс» |
|  | Проработка проекта строительства марины с современным коттеджным поселком для отдыха / проживания. | Внебюджетные средства | 2023-2030 | ООО «Вектор-Плюс» |

Таблица № 6

**КОМПЛЕКСЫ МЕРОПРИЯТИЙ**

**планируемых к реализации в рамках муниципального флагманского проекта «Муниципального флагманского проекта «Предприниматели Тамани»»**

| Наименования цели и задач, на реализацию которых направлен МФП; наименование приоритетных проектов, входящих в МФП | Содержание приоритетного проекта | Источники финансового/ресурсного обеспечения реализации приоритетного проекта | Сроки реализации приоритетного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Темрюкский район – благоприятная среда для развития малого, среднего и крупного бизнеса, обеспечивающая доступность финансовых, деловых и публичных сервисов, поддерживающая индивидуальное предпринимательство и самозанятость |  |  |  | Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |
| Задача: снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан. |  |  |  | Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |
| ПрП «Улучшение условий предпринимательской деятельности» | Приоритетный проект направлен на снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан:  Содействие в подготовке и получении грантовой поддержки в форме субсидий субъектам предпринимательской деятельности туристской сферы (в размере от 100 до 170 тыс. руб.):  Предоставление в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества (здания, помещения, сооружения, земельные участки), находящихся и муниципальной собственности Темрюкского района), включенных в перечни имущества, предусмотренные статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Не требуется | 2019-2024 гг. | Начальник управления санаторно-курортного комплекса и туризма,  начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |
| Задача: обеспечение в Темрюкском районе к 2024 году роста численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |  |  |  | Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |
| ПрП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Проект направлен на обеспечение в Темрюкском районе к 2024 году роста численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. Реализация проекта предполагается по следующим направлениям:  оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, спорт, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр»;  организация обучения, повышения квалификации сотрудников муниципальных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП по образовательным программам разработанным Министерством экономического развития РФ;  стимулирование франчайзинга, сопровождение предпринимателей при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу;  обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в рамках развития действующего функционала Фонда «Центр координации поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» Краснодарского края | МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства» | 2019-2024 гг. | Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности (соисполнитель –специалист МКУ ИКЦ «Темрюкский») |
| Задача: формирование положительного образа предпринимательства среди населения Темрюкского района, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства |  |  |  | Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |
| ПрП «Популяризация предпринимательства» | Проект направлен на формирование положительного образа предпринимательства среди населения Темрюкского района, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства  Участие в региональной информационной кампании по популяризации предпринимательства в Краснодарском крае.  Организация и участие в реализации обучающих программ, направленных на развитие предпринимательских инициатив у населения, проведение мероприятий, направленных на выявление у участников склонностей и профессиональных навыков для осуществления предпринимательской деятельности.  вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет, поддержка проектов детского инновационного творчества, проектов наставничества.  Популяризация участия предпринимателей и участников МФП в международных экономических площадках.  Реализация образовательных программ в сфере предпринимательства для отдельных целевых аудиторий (школьники, лица до 30 лет, женщин в декретном отпуске, военнослужащих, уволенных в запас, лиц предпенсионного возраста, выпускников и воспитанников детских домов).  Организация обучения участников МФП основам ведения бизнеса, повышение финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как: обучающие программы; обучающие программы АО «Деловая Среда»; АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам); обучающие программы Банка России и др. | МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства» | 2019-2024 гг. | Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности (соисполнитель – начальник управления образованием администрации МО Темрюкский район) |

## Таблица № 7

## КОМПЛЕКСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

## планируемых к реализации в рамках муниципального флагманского проекта «Муниципального флагманского проекта «Образование Тамани»»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования цели и задач, на реализацию которых направлен МФП; наименование приоритетных проектов, входящих в МФП | Содержание приоритетного проекта | Источники финансового/ресурсного обеспечения реализации приоритетного проекта | Сроки реализации приоритетного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель МФП: Темрюкский район – это территория успеха каждого через доступную и эффективную систему непрерывного образования, направленную на самореализацию и раскрытие потенциала талантливых жителей района, развитие профессиональной ориентации и института наставничества, предоставляющую возможность круглогодичного обучения и оздоровления. |  |  |  | Начальник управления образованием администрации МО Темрюкский район |
| Задача: повышение качества дошкольного и общего образования, обеспечение 100% детей от 1,5 лет местами в детских садах, ликвидация к 2024 г. второй смены в общеобразовательных организациях. |  |  |  |  |
| ПрП «Будущее Тамани» | Приоритетный проект направлен на строительство и модернизацию инфраструктуры и материально-технической базы дошкольного и общего образования, модернизацию спортивной инфраструктуры, благоустройство школьных территорий, повышение качества дошкольного и общего образования и квалификации педагогических работников:  Создание дополнительных мест в организациях дошкольного образования.  Строительство детского сада в ст. Курчанская.  Восстановление детского сада в п. Веселовка.  Реализация инициативы «Создание дошкольных образовательных организаций на первых/цокольных этажах многоквартирных домов, помещений для дополнительного образования в рамках реализации проектов комплексного развития территорий».  Приведение материально-технической базы и оснащенности организаций дошкольного образования в соответствие с современными требованиями.  Строительство и реконструкция школ с применением современных архитектурно-планировочных решений (в соответствии с моделью «Школы нового типа»).  Строительство школы и детско-юношеской спортивной школы в Правобережном районе г. Темрюка.  Пристройка к школе в п. Таманском (либо строительство школы).  Строительство школы в п. Волна.  Строительство многофункционального комплекса детский сад – школа в п. Виноградном.  Реконструкция школы в п. Ахтанизовская (пристройка дополнительных помещений).  Приведение материально-технической базы и оснащенности организаций общего образования в соответствие с современными требованиями.  Модернизация спортивной инфраструктуры.  Модернизация инфраструктуры образовательных организаций, в том числе спортивной, а также благоустройство школьной территории.  Строительство стадиона в п. Веселовка.  Строительство спортивного стадиона в п. Пересыпь, п. Кучугуры.  Строительство спортивных залов.  Благоустройство территорий.  Развитие школьных музеев.  Внедрение современных методов и технологий обучения и воспитания, в том числе создание условий для освоения обучающимися отдельных предметов и образовательных модулей, основанных на принципах выбора ребенка.  Обеспечение современным оборудованием кабинета предметной области «Технология».  Обеспечение оборудованием функциональных зон учебных кабинетов по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ».  Реализация общеобразовательных программ предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков.  Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей в решения по вопросам управления школами.  Обновление программ по предмету «Физическая культура» и других дополнительных программ.  Создание условий для освоения обучающимися отдельных предметов и образовательных модулей, основанных на принципах выбора ребенка.  Развитие информационно-коммуникационных технологий в дошкольном и общем образовании.  Формирование системы карьерного роста педагогических работников в рамках национальной системы, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций.  Повышение квалификации педагогических кадров (по программам, основанным на опыте союза WorldSkills.  Организация системы повышения квалификации учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.  Активное участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства.  Повышение квалификации управленческих и педагогических кадров по программам, обучающим современным цифровым образовательным технологиям.  Развитие системы наставничества, в том числе в работе с детьми с ОВЗ и с одаренными детьми, а также по развитию профессиональной ориентации.  Целевая подготовка преподавателей.  Введение целевых надбавок молодым специалистам на первые три года педагогической деятельности, надбавок за продолжительность непрерывной работы в образовательных учреждениях, а также надбавок, стимулирующих высокие результаты педагогической деятельности.  Создание системы гранатовой поддержки и премирования педагогов, работающих с одаренными детьми и имеющих высокие достижения.  Создание разветвленной инфраструктуры методических служб в форме творческих площадок, лабораторий перспективного опыта, педагогических мастерских на базе инновационных образовательных организаций.  Создание профессиональных педагогических сообществ (ассоциаций, объединений, союзов и др.), участвующих в управлении образованием, в выработке принципов и направлений образовательной политики Темрюкского района.  Организация тесного взаимодействия с родителями детей дошкольного и школьного возраста.  Реализация программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям в создании условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, а также родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. | Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования» на 2016-2021 гг.  Муниципальная программа «Развитие образования в Темрюкском районе». | 2019-2024 . | Главный специалист отдела общего образования управления образованием администрации МО Темрюкский район (Полторак Наталья Анатольевна), |
| Задача: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, включая детей-инвалидов и детей с ОВЗ. |  |  |  | Начальник управления образованием администрации МО Темрюкский район |
| ПрП «Одаренные дети Тамани» | Приоритетный проект направлен на повышение мотивации, раскрытие и развитие способностей̆ каждого ребенка:  Модернизация муниципальной системы дополнительного образования детей, в т.ч. создание муниципального модельного (опорного) центра дополнительного образования, Центра оценки качества образования Темрюкского района, центра подготовки к олимпиадам школьников, сети детских технопарков, развитие кружков технического моделирования, лабораторий в образовательных организациях, центров цифрового и гуманитарного образования детей.  Внедрение целевой модели развития муниципальной системы дополнительного образования детей, в том числе оказание адресной поддержки отдельным категориям детей, в том числе оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей.  Создание муниципального модельного (опорного) центра дополнительного образования, выполняющего функции ресурсного, учебно-методического, организационного, экспертно-консультационного центра:  Совершенствование методических, психолого-диагностических материалов для выявления, развития индивидуальных способностей детей.  Разработка и внедрение современных и востребованных дополнительных образовательных программ различной направленности для детей, в том числе технической и естественно-научной, освоение модульных онлайн-курсов.  Создание Центра оценки качества образования Темрюкского района:  Организация и проведение мониторингов и исследований состояния системы дополнительного образования детей, мониторинга удовлетворённости образовательными услугами.  Создание центров цифрового и гуманитарного образования детей на базе школ в рамках проекта «Современная школа» как площадки для обучения и развития творчества детей и молодежи в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий.  Создание Центра для одаренных детей и подготовки к олимпиадам школьников (в п. Сенном).  Организация профильных смен для одаренных детей на базе детского санаторно-оздоровительного лагеря «Фламинго».  Развитие кружков технического моделирования (на базе детских садов и школ).  Организация лабораторий естественно-научной направленности в общеобразовательных организациях.  Улучшение материально-технической базы организаций дополнительного образования.  Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в сетевой форме с участием организаций дошкольного, общего, среднего профессионального и высшего образования, предприятий Темрюкского района, организаций культуры, спорта, негосударственных образовательных организаций.  Активное участие в региональных и федеральных конкурсах, олимпиадах, в том числе всероссийской олимпиаде школьников, выставках, форумах.  Формирование системы именных стипендий и грантов для одаренных детей и молодежи.  Организация и проведение мониторинга состояния системы дополнительного образования детей, мониторинг удовлетворённости образовательными услугами.  Обеспечение доступности дополнительного образования обучающимся с инвалидностью и ОВЗ до уровня 70% от общего числа детей указанной категории, в том числе с использованием дистанционных технологий.  Развитие инфраструктуры для детей с ОВЗ в организациях дополнительного образования детей.  Разработка и внедрение дистанционных программ дополнительного образования для детей с ОВЗ в организациях дополнительного образования детей.  Повышение социальной активности детей и молодежи через развитие детских общественных объединений (сообществ).  Развитие детских общественных объединений.  Организация взаимодействия отрядов (сообществ, объединений), поддержка добровольчества (волонтерства).  Повышение профессионального уровня педагогических работников дополнительного образования.  Создание условий для привлечения в образовательные организации выпускников непедагогических образовательных организаций высшего образования.  Повышение квалификации педагогических работников по вопросам организации и осуществления дополнительного образования детей с ОВЗ и с инвалидностью для целевой группы детей от 5 лет до 18 лет.  Участие и проведение обучающих семинаров по вопросам организации и осуществления дополнительного образования детей с ОВЗ и с инвалидностью.  Реализация образовательных программ подготовки (переподготовки) специалистов по работе в сфере добровольчества и технологиям работы с волонтерами в образовательных организациях (в том числе в формате онлайн-курсов). | Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования» на 2016-2021 гг.  Муниципальная программа «Развитие образования в Темрюкском районе». | 2019-2024 | Заместитель начальника управления, начальник отдела общего образования управления образованием администрации МО Темрюкский район (Лавушкина Евгения Николаевна) |
| Задача: развитие профессиональной ориентации, включая раннюю профориентацию. |  |  |  | Начальник управления образованием |
| ПрП «Ступени в будущее Тамани (профориентация)» | Приоритетный проект направлен на развитие профориентации, в том числе ранней, создание муниципального профориентационного центра, создание системы взаимодействия образовательных организаций общего и профессионального образования с предприятиями района, совместную проектную деятельность:  Расширение форм профориентационной работы, включая раннюю профориентацию, в том числе функционирующую систему устойчивого взаимодействия образовательных организаций общего и профессионального образования с предприятиями района, систему коллективных творческих дел, участие в региональных и федеральных конкурсах и проектах.  Профориентационная диагностика.  Организация экскурсий на производство с целью ознакомления обучающихся с базовыми предприятиями, спецификой профессиональной деятельности, в том числе с выходом на производство.  Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, квестов, форумов профессий, мастер-классов, проводимых специалистами различных областей, встреч с работодателями.  Проведение Дня самоуправления в Администрации Темрюкского района.  Привлечение родителей к участию в процессе профессионального самоопределения детей, построении личного образовательно-профессионального плана.  Создание детских научных клубов, которые обеспечат раннюю профориентацию.  Реализация образовательных программ по основам предпринимательства и финансовой грамотности, создание классов предпринимательской направленности.  Формирование системы коллективных творческих дел.  Предоставление учащимся возможности одновременно с получением среднего общего образования пройти профессиональную подготовку по выбранным ими профессиям, в том числе с использованием инфраструктуры профессиональных образовательных организаций.  Обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология».  Формирование и реализация проектно-ориентированных дополнительных образовательных программ для школьников по развитию предпринимательских навыков, по управлению технологическими проектами, логистике, АПК совместно с предприятиями реального сектора экономики и институтами развития, а также образовательных программ инженерного, медицинского, педагогического, естественно-научного и гуманитарного профилей, предполагающих командное выполнение проектов полного жизненного цикла.  Создание системы устойчивого взаимодействия образовательных организаций общего и профессионального образования с предприятиями района в целях содействия профессиональному самоопределению и самореализации детей и молодежи в процессе обучения и воспитания.  Активное участие в конкурсе «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» с включением в него юниорской категории участников (JuniorSkills Russia), проведение встреч учащихся с участниками движения.  Участие учащихся в проектах ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», «Проектория».  Участие обучающихся в олимпиадах, соревнованиях по инженерно-техническому творчеству.  Участие в региональных и федеральных конкурсах, в том числе в конкурсе для школьников «Мой первый бизнес» и студенческом чемпионате «Управляй».  Выявление и распространение лучших практик, содействующих профессиональному самоопределению учащихся.  Опубличивание карьерных треков наиболее успешных выпускников профессиональных организаций.  Непрерывное развитие профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов дополнительного образования.  Создание муниципального профориентационного центра (Центра профессиональной навигации).  Разработка методических рекомендаций по развитию профессиональной ориентации.  Организация сотрудничества с работодателями.  Мониторинг потребности работодателей в специалистах.  Ведение базы данных вакансий района и новых профессий.  Проведение мероприятий по технологиям поиска работы, трудоустройству и планированию карьеры.  Обучение стратегии выбора профессии. | Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования» на 2016-2021 годы  Муниципальная программа «Развитие образования в Темрюкском районе». | 2019-2024 | Главный специалист отдела общего образования управления образованием администрации МО Темрюкский район (Аленева Ольга Борисовна) |
| Задача Создание современных круглогодичных комплексов для отдыха и обучения детей различной направленности, основанных на лучших практиках «Артека» и «Сириуса». |  |  |  | Начальник управления образованием администрации МО Темрюкский район |
| ПрП «Оздоровительно-образовательные комплексы Тамани» | Приоритетный проект направлен на создание условий для детей и молодежи Темрюкского района, а также детей из других муниципалитетов Краснодарского края и других регионов для качественного обучения и оздоровления в течение всего года через создание круглогодичных комплексов для отдыха и обучения детей на берегу моря:  Строительство оздоровительно-образовательного комплекса в п. Гарькуши, п. Кучугуры.  Развитие спортивного направления на базе «Уют-Тамань».  Создание психолого-педагогического медицинского центра (ППМС). | Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования» на 2016-2021 гг.  Муниципальная программа «Развитие образования в Темрюкском районе». | 2019-2027 | Главный специалист сектора дошкольного образования управления образованием администрации МО Темрюкский район Кузьменко Светлана Николаевна |
| Задача: создание к 2024 г. в Темрюкском районе условий, позволяющих обучающимся выбирать образовательные программы на всех уровнях образования, формировать индивидуальные траектории обучения на основе цифровых решений. |  |  |  | Начальник управления образованием администрации МО Темрюкский район |
| ПрП «Открытое образование Тамани» | Проект направлен на формирование универсальной цифровой информационной образовательной среды, создание платформы «Открытое образование Тамани», доступной всем категориям граждан и обеспечивающего для каждого пользователя по принципу «одного окна» доступ к образовательным ресурсам для всех уровней образования, а также онлайн-ресурсам:  Обеспечение всех школ Темрюкского района скоростным и бесплатным интернетом со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком.  Обновление информационных представительств в сети Интернет и на официальных сайтах образовательных организаций.  Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды.  Распространение типовых информационных и методических пособий для родителей по вопросам развития, воспитания и обучения детей, в том числе раннего развития детей в возрасте до трех лет и детей с ограниченными возможностями здоровья.  Развитие информационных технологий и дистанционного обучения.  Формирование бесплатных дистанционных программ повышения квалификации педагогических и иных работников образовательных организаций.  Мониторинг и организация работы по объединению и сбору учебно-методических комплексов, методических материалов, электронных курсов дистанционного обучения.  Внедрение платформы «Открытое образование Тамани», интегрирующей данные о всех образовательных услугах, реализуемых на территории Темрюкского района, и позволяющей обучающимся выбирать образовательные программы на всех уровнях образования, формировать индивидуальные траектории обучения на основе цифровых решений, в т.ч. работающим гражданам повышать свои профессиональные знания и приобретать новые профессиональные навыки.  Внедрение учебных симуляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий для реализации образовательных проектов.  Формирование банка данных материалов олимпиад и интеллектуальных конкурсов.  Формирование банка данных авторских методик и лучших практик, разработанных педагогическими работниками и специалистами Темрюкского района, а также реализуемых на территории Российской Федерации.  Создание онлайн-ресурсов для организации работы сетевых сообществ педагогов-новаторов.  Создание открытых онлайн-курсов в области образовательных технологий, обеспечивающих обучение сотрудников образовательных организаций всех уровней в целях широкого применения онлайн-курсов для повышения качества образовательных программ.  Внедрение системы оценки качества онлайн-курсов и онлайн-ресурсов, сочетающей автоматическую и экспертную оценку. | Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования» на 2016-2021 гг.  Муниципальная программа «Развитие образования в Темрюкском районе». | 2019-2030 | Главный специалист управления образования администрации МО Темрюкский район Куница Наталья Викторовна |
| Задача: создание конкурентоспособной системы среднего профессионального образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. |  |  |  | Начальник управления образованием администрации МО Темрюкский район |
| ПрП «Среда для профессионального роста» | Проект направлен на формирование системы подготовки высококвалифицированных специалистов для обеспечения потребностей экономики Темрюкского района:  Создание филиалов колледжей (торгово-транспортно-логистической направленности и рабочие специальности).  Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.  Введение дополнительных программ СПО.  Развитие научно-технологической и инновационной инфраструктуры образовательных организаций.  Реализация программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам WorldSkills, с продолжительностью не более 6 месяцев.  Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей в управление профессиональными образовательными организациями.  Создание специальных центров по отдельным компетенциям на базе профессиональных учебных организаций и организаций профессионального образования.  Разработка и реализация краткосрочных образовательных программ по овладению различными компетенциями, в том числе для людей «серебряного» возраста.  Создание инновационных и стажировочных площадок на базе профессиональных образовательных организаций.  Создание системы информационной и консультационной поддержки граждан и работодателей по вопросам получения непрерывного образования.  Создание онлайн-ресурсов для системы непрерывного профессионального образования на базе современных сетевых технологий.  Целевое финансирование перспективных научно-практических исследований и социально-образовательных проектов.  Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Темрюкском районе.  Организация научного сотрудничества между профессиональными образовательными организациями в рамках совместных научно-исследовательских. | Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования» на 2016-2021 гг.  Муниципальная программа «Развитие образования в Темрюкском районе». | 2019-2030 | Главный специалист отдела общего образования управления образованием администрации МО Темрюкский район Потапенко Наталья Викторовна |

Таблица № 8

## КОМПЛЕКСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

## планируемых к реализации в рамках муниципального флагманского проекта ««Темрюкский район – территория здоровья»»

| Наименования цели и задач, на реализацию которых направлен МФП; наименование приоритетных проектов, входящих в МФП | Содержание приоритетного проекта | Источники финансового/ресурсного обеспечения реализации приоритетного проекта | Сроки реализации приоритетного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: повышения качества и доступности медицинской помощи, передовой системы здравоохранения, обеспечивающей высокое качество профилактики, диагностики и лечения, поддерживающей ценности здорового образа жизни |  |  |  | Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район, курирующий вопросы социальной сферы |
| Задача: развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи**.** |  |  |  | Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район, курирующий вопросы социальной сферы |
| ПрП «Развитие первичного амбулаторного звена» | Проект предполагает строительство новых и модернизацию существующих фельдшерско-акушерских пунктов на территории сельских и городских поселений Темрюкского района. | Государственная программа Краснодарского края «Развитие здравоохранения» | 2019-2024 | Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район, курирующий вопросы социальной сферы |
| ПрП «Травматологический центр 1 уровня» | Проектом предполагается создание Травмоцентра 1-го уровня – подразделения медицинской̆ организации в структуре многопрофильной больницы, обеспечивающее организацию и оказание всего спектра медицинской̆ помощи на госпитальном этапе пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоками, их осложнениями и последствиями. | Государственная программа Краснодарского края «Развитие здравоохранения» | 2021-2024 | Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район, курирующий вопросы социальной сферы |
| Задача: снижение уровня заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. |  |  |  | Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район, курирующий вопросы социальной сферы |
| ПрП «Первичное сосудистое отделение» | Проектом предполагается создание на базе районной больницы отделения, оказывающего медицинскую помощь всем категориям пациентов, страдающих сосудистой патологией мозга и сердца. | Государственная программа Краснодарского края «Развитие здравоохранения» | 2021-2024 | Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район, курирующий вопросы социальной сферы |
| Задача привлечение квалифицированных медицинских кадров. |  |  |  | Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район, курирующий вопросы социальной сферы |
| ПрП «Привлечение квалифицированных медицинских кадров» | Проектом предполагается привлечение медицинского персонала по следующим направлениям:  Организация целевого обучения.  Создание условий для проведения клинических исследований на базе центра.  Расширение социального пакета для медицинского персонала.  Использование возможностей программы «Земский доктор». | Государственная программа Краснодарского края «Развитие здравоохранения» | 2021-2024 | Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район, курирующий вопросы социальной сферы |
| Задача: укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. |  |  |  | Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район, курирующий вопросы социальной сферы |
| ПрП «Клинико-диагностический центр» | Проектом предполагается создание на базе Темрюкской районной больницы клинико-диагностического центра, оказывающего широкий спектр медицинских услуг населению. | Государственная программа Краснодарского края «Развитие здравоохранения» | 2021-2024 | Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район, курирующий вопросы социальной сферы |
| Задача: повышение качества медицинской помощи населению старшего возраста |  |  |  | Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район, курирующий вопросы социальной сферы |
| ПрП «Серебряная медицина» | Проектом предполагается развитие геронтологической службы на базе подразделений Темрюкской районной больницы на территории городских и сельских поселений района. | Государственная программа Краснодарского края «Развитие здравоохранения» | 2021-2024 | Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район, курирующий вопросы социальной сферы |

Таблица № 9

## КОМПЛЕКСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

## планируемых к реализации в рамках муниципального флагманского проекта «Муниципального флагманского проекта «Спорт Тамани»»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования цели и задач, на реализацию которых направлен МФП; наименование приоритетных проектов, входящих в МФП | Содержание приоритетного проекта | Источники финансового/ресурсного обеспечения реализации приоритетного проекта | Сроки реализации приоритетного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель МФП: Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем создания на территории района современной спортивной инфраструктуры, повышение качества дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта для детей и взрослых. |  |  |  | Начальник отдела физической культуры и спорта администрации МО Темрюкский район |
| ПрП «Спортивный комплекс в п. Виноградный». | Проектом предполагается создание спортивного комплекса в п. Виноградном для увеличения охвата населения и повышения качества физкультурно-спортивных мероприятий. | Государственная программа Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» | 2020-2024 | Начальник отдела физической культуры и спорта администрации МО Темрюкский район, глава Вышестеблиевского сельского поселения.. |
| ПрП «Спортивный комплекс «Олимп». | В рамках проекта предполагается развитие инфраструктуры спортивного комплекса (строительство котельной), а также создание на территории комплекса объекта коллективного размещения спортсменов, приезжающих на сборы и спортивные соревнования. | Государственная программа Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» | 2021-2023 | Начальник отдела физической культуры и спорта администрации МО Темрюкский район, директор МБУ «Спортивная школа «Виктория» |
| ПрП «Спортивная школа в п. Тамань». | Проектом предполагается создание спортивной школы в Таманском с.п. для увеличения охвата населения и повышения качества физкультурно-спортивных мероприятий. | Государственная программа Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» | 2020-2022 | Начальник отдела физической культуры и спорта администрации МО Темрюкский район, глава Таманского сельского поселения. |
| ПрП «Реконструкция гребной базы». | В рамках проекта предполагается реконструкция гребной базы в Темрюкском г.п. для повышения качества тренировочного и соревновательного процесса занимающихся в МБУ «Спортивная школа «Виктория» МО ТР и членов сборных команд РФ по водным видам спорта (до 150 человек). | Государственная программа Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» | 2020-2024 | Начальник отдела физической культуры и спорта, директор МБУ «Спортивная школа «Виктория» |
| ПрП «Спорт – каждой школе». | Проектом предполагается расширение и повышение качества спортивно-оздоровительной инфраструктуры в организациях общего образования района. | Государственная программа Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» | 2021-2024 | Начальник управления образованием администрации МО Темрюкский район, директор МБУ ДО «ДЮСШ» |
| ПрП «Спортивный комплекс на базе школы Темрюкском г.п.». | Проектом предполагается создание спортивного комплекса на базе общеобразовательной школы в Темрюкском городском поселении для увеличения охвата населения и повышения качества физкультурно-спортивных мероприятий | Государственная программа Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» | 2023-2024 | Начальник управления образованием администрации МО Темрюкский район, директор МБУ ДО «ДЮСШ» |
| ПрП «Спортивный комплекс в п.Прогресс, и п.Сенной». | Проектом предполагается создание спортивного комплекса в ст. Старотитаровской для увеличения охвата населения и повышения качества физкультурно-спортивных мероприятий. | Государственная программа Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» | 2020-2024 | Начальник управления образованием администрации МО Темрюкский район, начальник отдела физической культуры и спорта администрации МО Темрюкский район, глава Старотитаровского сельского поселения |
| ПрП «Развитие дворового спорта» | Проектом предполагается создание спортивных площадок на дворовых территориях многоквартирных домов в городских и сельских поселениях района. | Государственная программа Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» | 2020-2024 | Начальник управления образованием администрации МО Темрюкский район, начальник отдела физической культуры и спорта администрации МО Темрюкский район |

Таблица № 10

**КОМПЛЕКСЫ МЕРОПРИЯТИЙ**

**планируемых к реализации в рамках муниципального флагманского проекта «Муниципального флагманского проекта «Культура Тамани»»**

| Наименования цели и задач, на реализацию которых направлен МФП; наименование приоритетных проектов, входящих в МФП | Содержание приоритетного проекта | Источники финансового/ресурсного обеспечения реализации приоритетного проекта | Сроки реализации приоритетного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель МФП: Создание условий для творческой самореализации и гармоничного развития личности на основе традиций и богатого культурного наследия, обеспечивающих высокое качество культурно-досуговых услуг для жителей и гостей района. |  |  |  | Начальник управления культуры |
| Задача: моделирование и развитие единого культурного пространства на территории муниципального образования. |  |  |  | Начальник управления культуры |
| ПрП «Модернизация учреждения МБУК «Таманский культурно-социальный центр» с целью создания условий по предоставлению дополнительных услуг выставочной, кино и театрально-концертной деятельности в ст-це Тамань Таманского сельского поселения». | Проектом предполагается модернизация на территории Таманского сельского поселения учреждения МБУК «Таманский культурно-социальный центр» с целью предоставления дополнительных услуг, включающих услуг выставочной, кино и театрально-концертной деятельности | Государственная программа Краснодарского края «Развитие культуры» | 2023-2025 | глава Таманского сельского поселения, начальник управления культуры |
| ПрП «Реконструкция здания сельского Дома культуры (пристройка) МБУК «Старотитравский культурно-социальный центр» в ст-це Старотитаровская Старотитаровского сельского поселения». | Проектом предполагается реконструкция здания Дома культуры (пристройка) по предоставлению услуг культурно-досуговой и спортивной занятости населения с возможностью кинопоказа в Старотитаровском сельском поселении | Государственная программа Краснодарского края «Развитие культуры» | 2020-2024 | глава Старотитаровского сельского поселения, начальник управления культуры |
| Задача: внедрение модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки. |  |  |  | Начальник управления культуры |
| ПрП «Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки». | В рамках проекта предполагается организация оснащения сельских библиотек в соответствии с модельным стандартом. | Государственная программа Краснодарского края «Развитие культуры» | 2021-2024 | Начальник управления культуры |

Таблица № 11

**КОМПЛЕКСЫ МЕРОПРИЯТИЙ**

**планируемых к реализации в рамках муниципального флагманского проекта «Муниципального флагманского проекта «Молодежь Тамани»**

| Наименования цели и задач, на реализацию которых направлен МФП; наименование приоритетных проектов, входящих в МФП | Содержание приоритетного проекта | Источники финансового/ресурсного обеспечения реализации приоритетного проекта | Сроки реализации приоритетного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Создание на территории Темрюкского района благоприятной среды для физического, интеллектуального и творческого развития молодежи, поддерживающей ценности патриотизма, способствующая росту социальной, экономической и политической активности молодежи. |  |  |  | Начальник отдела по делам молодежи |
| Задача: создание сообщества поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений |  |  |  | Начальник отдела по делам молодежи |
| ПрП «Добровольцы Тамани» | Приоритетный проект направлен на создание сообщества поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также на создание системы учета и социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах. | МП «Программа реализации государственной молодежной политики» | 2019-2024 | Директор МКУ «Районный молодежный центр «Доверие» муниципального образования Темрюкский район |
| Задача: повышение уровня предпринимательской активности в молодежной среде |  |  |  | Начальник отдела по делам молодежи |
| ПрП «Социальное предпринимательство» | Проект направлен на повышение предпринимательской активности в молодежной среде, вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность с помощью образовательных и акселерационных программ. | МП «Программа реализации государственной молодежной политики» | 2020-2030 | Директор МКУ «Районный молодежный центр «Доверие» муниципального образования Темрюкский район |
| Задача: духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание молодежи, укрепление семейных ценностей и традиций. |  |  |  | Начальник отдела по делам молодежи |
| ПрП «Будущее Тамани» | Проект направлен на формирование гражданского и патриотического воспитания молодежи с помощью современных педагогических технологий. Проектом предполагается проведение серии мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей и патриотизма. | МП «Программа реализации государственной молодежной политики» | 2019-2030 | МКУ «Молодежный патриотический центр муниципального образования Темрюкский район имени дважды героя Советского Союза, героя Республики Афганистан, летчика-космонавта Владимира Афанасьевича Ляхова». |

## Таблица № 12

## КОМПЛЕКСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

## планируемых к реализации в рамках муниципального флагманского проекта «Муниципального флагманского проекта «Умный Темрюкский район»»

| Наименования цели и задач, на реализацию которых направлен МФП; наименование приоритетных проектов, входящих в МФП | Содержание приоритетного проекта | Источники финансового/ресурсного обеспечения реализации приоритетного проекта | Сроки реализации приоритетного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Темрюкский район – умная благоприятная среда реализации приоритетов граждан и умной экономики. |  |  |  | Начальник управления внутренней политики |
| Задача: создание информационной системы, обеспечивающей доступ к открытым данным социально-экономического развития территории. |  |  |  | Начальник управления экономики, начальник отдела проектного управления и программ |
| ПрП «Открытый Темрюкский район» | Реализация проекта будет осуществляться по следующим направлениям:  Единая цифровая платформа, программно-аппаратные средства, протоколы и сервисы, обеспечивающих объединение и взаимодействие различных «умных» технологических решений.  Портал открытых данных – доступ жителей, туристов, бизнеса, ведомств к системе открытой информации, сервисов и событий.  Широкомасштабное внедрение технологий доступа к объектам и сервисам, и безналичной оплаты услуг.  Внедрение цифровых инноваций в образовании.  Внедрение цифровых инноваций в здравоохранении | МП «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства» | 2021-2030 | Начальник отдела информатизации и взаимодействия со СМИ, начальник управления экономики, начальник отдела проектного управления и программ,  начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности, начальник финансового управления, начальник управления образованием, начальник отдела по социально-трудовым отношениям |
| Задача: повышение эффективности муниципального управления на основе сервисов и платформенных решений |  |  |  | Начальник управления внутренней политики |
| ПрП «Цифровое управление» | Реализация проекта будет осуществляться по следующим направлениям:  Внедрение единого электронного документооборота, повышающего эффективность и оперативность взаимодействия органов власти, бизнеса и жителей.  Открытый цифровой бюджет.  Цифровизация ЖКХ.  Внедрение системы управления реализацией Стратегии, создание стратегического и инвестиционного порталов, вовлечение граждан в реализацию Стратегии и проектов.  Развитие МФЦ. | МП «Эффективное муниципальное управление», МП «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства» | 2019-2024 | Начальник управления делопроизводства, начальник отдела информатизации и взаимодействия со СМИ, начальник управления экономики, начальник отдела проектного управления и программ,  начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности, начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства, начальник финансового управления |
| Задача: обеспечение высокого уровня безопасности жителей и гостей на основе систем мониторинга основных параметров функционирования поселений на территории района. |  |  |  | Начальник управления по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами |
| ПрП «Безопасный район» | Реализация проекта будет осуществляться по следующим направлениям:  Развитие автоматизированных технологий обеспечения безопасности жизнедеятельности (мониторинг, видеонаблюдение, управление дорожным движением, безопасность на транспорте, фиксация нарушений ПДД, противопожарные системы, системы оперативного реагирования).  Экологический мониторинг, анализ и прогноз.  Инновационная система эффективного обращения с отходами. | МП «Обеспечение безопасности населения», МП «Внедрение гражданских технологий противодействию терроризма», МП «Профилактика нарушений» | 2019-2024. | Управление ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства, управление по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами, глава Темрюкского городского поселения, главы сельских поселений |
| Задача: создание единого информационного пространства и IT-решений для субъектов экономики (цифровые платформы и сервисы для развития бизнеса), в ключевых экономических сферах: |  |  |  | Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |
| ПрП «Цифровизация бизнеса» | Реализация проекта будет осуществляться по следующим направлениям:  Транспортно-логистическая IT-платформа.  Контрактация и экспорт.  Цифровая платформа сервисов для отдыхающих и туристов.  Поддержка и развитие инновационного бизнеса.  Многофункциональный центр для бизнеса. | МП «Поддержка малого среднего предпринимательства»  Внебюджетные средства | 2019-2024 | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства, начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности, начальник управления экономики, начальник отдела проектного управления и программ, начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму |
| Задача: цифровизация системы управления развитием пространства и территории (повышение эффективности территориально-пространственного управления). |  |  |  | Начальник управления архитектуры градостроительства |
| ПрП «Цифровая среда» | Реализация проекта будет осуществляться по следующим направлениям:  Цифровой схема территориального планирования и генеральный план.  Расширение современных сетей связи и создание сетей «интернета вещей».  Цифровые сервисы поддержки управленческих решений в строительном комплексе.  Технологии комфортной городской и сельской среды.  Интеллектуальная транспортная система.  Повышение энерго- и ресурсоэффективности. |  | 2019-2024 | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства,  начальник управления архитектуры и градостроительства, глава Темрюкского городского поселения, главы сельских поселений, начальник управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |

Таблица № 13

## КОМПЛЕКСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

## планируемых к реализации в рамках муниципального флагманского проекта «Инфраструктура Темрюкского района»

| Наименования цели и задач, на реализацию которых направлен МФП; наименование приоритетных проектов, входящих в МФП | Содержание приоритетного проекта | Источники финансового/ресурсного обеспечения реализации приоритетного проекта | Сроки реализации приоритетного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: строительство берегоукрепительных сооружений и обустройство пляжей в границах населенных пунктов. |  |  |  | Начальник управления по санаторному-курортному комплексу и туризму |
| ПрП «Строительство берегоукрепительных сооружений и обустройство пляжей в пос. Веселовка». | Строительство берегоукрепительных сооружений и обустройство пляжей в пос. Веселовка. | ГП РФ «Воспроизводство и использование природных ресурсов», ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», ГП Краснодарского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства» | 2025-2030 | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства, начальник управления по санаторному-курортному комплексу и туризму, глава Новотаманского сельского поселения, |
| ПрП «Строительство берегоукрепительных сооружений и обустройство пляжа в пос. Ильич». | Строительство берегоукрепительных сооружений и обустройство пляжа в пос. Ильич. | ГП РФ «Воспроизводство и использование природных ресурсов», ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», ГП Краснодарского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства» | 2020-2021 | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства, начальник управления по санаторному-курортному комплексу и туризму, глава Запорожского сельского поселения |
| ПрП «Строительство берегоукрепительных сооружений и обустройство пляжа в пос. Гаркуша». | Строительство берегоукрепительных сооружений и обустройство пляжа в пос. Гаркуша. | ГП РФ «Воспроизводство и использование природных ресурсов», ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», ГП Краснодарского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства» | 2020-2025 | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства, начальник управления по санаторному-курортному комплексу и туризму, глава Запорожского сельского поселения |
| ПрП «Строительство берегоукрепительных сооружений и обустройство пляжа в пос. Волна Революции». | Строительство берегоукрепительных сооружений и обустройство пляжа в пос. Волна Революции. | ГП РФ «Воспроизводство и использование природных ресурсов», ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», ГП Краснодарского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства» | 2020-2025 | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства, начальник управления по санаторному-курортному комплексу и туризму, глава Фонталовского сельского поселения |
| ПрП «Строительство берегоукрепительных сооружений и обустройство пляжа в пос. Кучугуры (пляж «Центральны», длина 750 м)». | Строительство берегоукрепительных сооружений и обустройство пляжа в пос. Кучугуры (пляж «Центральный», длина 750 м). | ГП РФ «Воспроизводство и использование природных ресурсов», ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», ГП Краснодарского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства» | 2025-2030 | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства, начальник управления по санаторному-курортному комплексу и туризму, глава Фонталовского сельского поселения |
| ПрП «Строительство берегоукрепительных сооружений и обустройство пляжа в пос. Пересыпь». | Строительство берегоукрепительных сооружений и обустройство пляжа в пос. Пересыпь. | ГП РФ «Воспроизводство и использование природных ресурсов», ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», ГП Краснодарского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства» | 2025-2030 | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства, начальник управления по санаторному-курортному комплексу и туризму, глава Ахтанизовского сельского поселения |
| ПрП «Строительство берегоукрепительных сооружений и обустройство пляжа в ст-це Голубицкой (в районе ПК «Кавказ», длина 300 м)». | Строительство берегоукрепительных сооружений и обустройство пляжа в ст-це Голубицкой (в районе ПК «Кавказ», длина 300 м). | ГП РФ «Воспроизводство и использование природных ресурсов», ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», ГП Краснодарского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства» | 2025-2030 | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства, начальник управления по санаторному-курортному комплексу и туризму, глава Голубицкого сельского поселения |
| ПрП «Строительство берегоукрепительных сооружений и обустройство пляжа в ст-це Голубицкой (от базы отдыха «Кубань» до окончания базы отдыха «Лазурная», длина 300 м)». | Строительство берегоукрепительных сооружений и обустройство пляжей в ст-це Голубицкой (от базы отдыха «Кубань» до окончания базы отдыха «Лазурная», длина 300 м). | ГП РФ «Воспроизводство и использование природных ресурсов», ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», ГП Краснодарского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства» | 2025-2030 | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства, начальник управления по санаторному-курортному комплексу и туризму, глава Голубицкого сельского поселения |
| ПрП «Строительство берегоукрепительных сооружений и обустройство пляжа в ст-це Голубицкой (от базы отдыха «Южная пальмира» до окончания базы отдыха «Бригантина», длина 200 м)». | Строительство берегоукрепительных сооружений и обустройство пляжа в ст-це Голубицкой (от базы отдыха «Южная пальмира» до окончания базы отдыха «Бригантина», длина 200 м)». | ГП РФ «Воспроизводство и использование природных ресурсов», ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», ГП Краснодарского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства» | 2025-2030 | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства, начальник управления по санаторному-курортному комплексу и туризму, глава Голубицкого сельского поселения |
| Задача: обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, обеспечение населения и отдыхающих эффективной системой водоотведения, строительство глубоководных выпусков и современных очистных сооружений. |  |  |  | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства |
| ПрП «Водоснабжение: реконструкция и строительство водозаборных сооружений, строительство станции обезжелезивания и резервуаров чистой воды и реконструкция водопроводных сетей. | Строительство и реконструкция водозаборных сооружений (Курчанская – Темрюк, Голубицкая, Старотитаровская), строительство станции обезжелезивания, резервуаров чистой воды, реконструкции водопроводных сетей | ГП Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»  Федеральный проект «Чистая вода»  Региональный проект «Качество питьевой воды (Краснодарский край)» | 2019-2030 | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства, начальник управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса,  главы Курчанского, Голубицкого, Старотитаровского сельских и Темрюкского городского поселений, Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края |
| ПрП «Реконструкция очистных сооружений, строительство глубоководного выпуска, реконструкция и строительство канализационных сетей в г. Темрюк». | Реконструкция очистных сооружений.  Строительство глубоководного выпуска,  Реконструкция и строительство канализационных сетей в г. Темрюк. | ГП Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 2019-2030  2020  2021-2029 | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства, глава Темрюкского городского поселения, Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края |
| ПрП «Строительство системы водоотведения и очистных сооружений с глубоководным выпуском в пос. Веселовка». | Строительство системы водоотведения и очистных сооружений с глубоководным выпуском в пос. Веселовка. | ГП Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 2021-2030 | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства, начальник управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса, Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, глава Новотаманского сельского поселения |
| ПрП «Реконструкция очистных сооружений в пос. Сенной». | Реконструкция очистных сооружений в пос. Сенной. | Внебюджетные средства и ГЧП | 2023-2026 | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства, начальник управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса, АО АЧ ЭНПП СИРИУС |
| ПрП «Канализование муниципальных образований Темрюкского района (ст. Голубицкая, между ст. Голубицкой и п. Пересыпь, остальные населенные пункты Темрюкского района)». | Канализование муниципальных образований Темрюкского района  (ст. Ахтанизовская,  п. За Родину, Вышестеблиевское с.п., Запорожское с.п., Краснострелськое с.п., Курчанское с.п., Новотаманское с.п., Старотиторовское с.п., Таманское с.п., ст. Фонталовская, п.  Юбилейный, п. Волна Революции, ст. Голубицкая, между ст. Голубицкой и п. Пересыпью). | Федеральная государственная программа РФ «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ»,  ГП Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 2020-2030 | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства, начальник управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса, главы городского и сельских поселений Темрюкского района, начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму |
| Строительство канализационного коллектора в ст. Голубицкой». | ГП Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 2019-2020 | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства, начальник управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса, глава Голубицкого сельского поселения, начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму |
| ПрП «Строительство системы водоотведения и очистных сооружений в п. Пересыпь». | Строительство системы водоотведения и очистных сооружений в п. Пересыпь | Федеральная государственная программа РФ «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ»,  ГП Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 2021- 2026 | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства, начальник управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса, глава Ахтанизовского сельского поселения |
| ПрП «Строительство системы водоотведения и очистных сооружений в п. Кучугуры». | Строительство системы водоотведения и очистных сооружений в п. Кучугуры | Федеральная государственная программа РФ «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ»,  ГП Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 2021- 2027 | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства, начальник управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса, глава Фонталовского сельского поселения |
| Задача бесперебойное энергообеспечение потребителей, повышение энергоэффективности и снижение энергоемкости муниципального хозяйства Темрюкского района. |  |  |  | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства |
| ПрП «Модернизация теплового комплекса». | Инвестиционный проект «Модернизация теплового комплекса»: реконструкция 42 котельных с полной модернизацией оборудования. (на базе правопреемника РМУП «Тепловые сети») | ГП КК "Развитие топливно-энергетического комплекса" | 2019-2020 | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства, ООО «Абинстрой» |
| ПрП «Развитие электросетевого комплекса». | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Черноморская» или строительство нового центра питания в районе пос. Веселовка. | ГП КК "Развитие топливно-энергетического комплекса" | 2020-2025 | ПАО «Кубаньэнерго» |
| Строительство линии электропередач 35 кВ в пос. Кучугуры от ст. Запорожской. | ГП КК "Развитие топливно-энергетического комплекса" | 2020-2025 | ПАО «Кубаньэнерго» |
| ПрП «Развитие электрогенерации за счет развития возобновляемых источников электроэнергии, ветрогенерирующих технологий». | Инвестиционный проект «Строительство ветроэлектростанции мощностью 90 МВт в пос. Береговом (ELAWAN ENERGY SL (Испания)» | Внебюджетные средства | 2018-2020 | ЗАО «Ветрогенерирующая компания» |
| Задача обеспечение газификации инвестиционных площадок ключевых инвестиционных проектов и территорий развития Темрюкского района (портовые, промышленные зоны, перспективные зоны жилищного строительства и курортные зоны). |  |  |  | Начальник управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| ПрП «Газификация пос. Веселовка». | Ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода высокого давления, расположенного в Новотаманском сельском поселении, с целью газификации пос. Веселовка | ГП КК "Развитие топливно-энергетического комплекса" | 2030 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» |
| Строительство актив-отеля повышенного уровня комфорта на 100 номеров с размещением по системе сервиса в пос. Веселовка | Внебюджетные средства | 2019-2029 | ООО «Янтарь» |
| Строительство спортивного комплекса в пос. Веселовка | Внебюджетные средства | 2018-2022 | ЗАО «УДОЛ «Энергетик» |
| Строительство санаторно-оздоровительного комплекса «Дельфин» в пос. Веселовка | Внебюджетные средства | 2018-2028 | ЗАО «УДОЛ «Энергетик» |
| Комплексная застройка территории 118 га в пос. Веселовка - «Янтарный берег» | Внебюджетные средства | 2014-2029 | ООО УК «Кастом Кэпитал» |
| Строительство яхт-клуба в п. Веселовка | Внебюджетные средства | 2018-2021 | Общественная организация «Федерация водных видов спорта муниципального образования город-курорт Анапа» |
| Центр спортивной подготовки «Олимп» в пос. Веселовка | Внебюджетные средства | 2020 –2023 | ООО «Спорт Сервис трэвел» |
| ПрП «Газификация пос. Таманский» (при условии планируемого строительства жилья) | Газификация пос. Таманский (при условии планируемого строительства жилья) | ГП КК "Развитие топливно-энергетического комплекса" | 2025-2030 | Уточнение будет к 2025 г. |
| ПрП «Газификация п. Кучугуры». | Газификация п. Кучугуры | ГП КК "Развитие топливно-энергетического комплекса" | 2025-2030 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» |
| Строительство малоэтажных коттеджей, гостевых домов, бунгало с элементами курортной инфраструктуры в пос. Кучугуры Климов К.И. |  | 2019-2020 | Климов К.И. |
| ПрП «Газификация Запорожского сельского поселения». | Газификация Запорожского сельского поселения. | ГП КК "Развитие топливно-энергетического комплекса" | 2019-2024 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» |
| пос. Ильич «Строительство малоэтажного жилого комплекса "ТРИ МОРЯ" ООО "Тринфико Девелопмент" | Внебюджетные средства | 2019-2024 | ООО «Тринфико Девелопмент» |
| Строительство комплекса агроусадеб «RuШато» в пос.Батарейка (43,4 га) ООО "Тринфико Пропети менеджмент" | Внебюджетные средства | 2019-2024 | ООО «Тринфико Пропети менеджмент» |
| УК ООО Кастом Кэпитал Групп имеется земельный участок в Запорожской 11-13 га | Внебюджетные средства | 2019-2020 | УК ООО «Кастом Кэпитал» |
| ПрП «Газификация ст.Тамань». | Строительство жилья | Внебюджетные средства | 2019-2022 | ЗАО «Таманьнефтегаз» |
| ПрП «Газификация п. Приморский». | Приоритетный инвестиционный проект «Строительство санаторно-курортного комплекса «Золотой Фениксъ» в пос. Приморский» | ГП КК "Развитие топливно-энергетического комплекса" | 2019-2020 | Начальник управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса,  ООО «Веданта» |
| Задача формирование новых подходов и внедрение современных технологий сбора, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов. |  |  |  | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства |
| ПрП «Умное обращение с отходами». | Ликвидация и рекультивация 13 закрытых по состоянию на 01.01.2018 г. несанкционированных объектов размещения твердых коммунальных отходов.  Разработка ПСД. | территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными, в Краснодарском крае | 2019-2030 | Глава городского и главы сельских поселений |
| ПрП «Переработка отходов I-IV класса опасности». | Переработка отходов I-IV класса опасности на земельном участке, расположенном на расстоянии 1,0 км восточнее пос. Стрелка на территории отработанного песчаного карьера. | Внебюджетные средства и ГЧП | 2018-2020 | Глава Краснострельского сельского поселения, ООО ВИАЛЕКСЭКО» |
| Задача: эффективное развитие строительного комплекса муниципального образования Темрюкский район с увеличением строительства и ввода в эксплуатацию нового жилья. |  |  |  | Начальник управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| ПрП «Комплексная застройка территорий МО Темрюкский район». |  | Внебюджетные средства | 2030 | Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |
| Задача развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Темрюкского района. |  |  |  | Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства |
| ПрП «Обеспечение территорий развития высокоскоростным доступом в интернет». | Обеспечение территорий развития Темрюкского района высокоскоростным доступом в интернет (курортные зоны, развивающиеся населенные пункты, площадки реализации приоритетных инвестиционных проектов). | Инвестиционные программы компаний интернет-провайдеров. | 2020-2022 | Компании интернет-провайдеры:  ПАО «Ростелеком»,  ООО «Мир Телеком»,  ООО «Кубтелеком»,  Южный Телеком, ООО «Телецентр» |

Таблица № 14

**КОМПЛЕКСЫ НЕПРОЕКТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**планируемых к реализации в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования целей / задач, наименование мероприятия | Источники финансового/ресурсного обеспечения реализации мероприятия | Сроки реализации мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель: Темрюкский района – территория с благоприятными условиями развития гражданского общества, обеспечивающими высокую социальную активность граждан и местных сообществ, поддержку ценностей патриотизма, гармоничные межнациональные отношения при активном участие некоммерческого сектора в решении социальных задач |  |  |  |
| Задача: создание социальных, политических и культурных условий для формирования ценностей патриотизма среди населения | МП «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Темрюкский район | 2019-2030 | Начальник управления внутренней политики, начальник отдела по делам молодежи |
| Задача: вовлечение молодежи в мероприятия патриотической направленности, формирование ценностей патриотизма в молодежной среде.… | МП «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Темрюкский район | 2019-2030 | Начальник отдела по делам молодежи |
| Задача: информирование жителей и гостей района о проводимых мероприятиях в сфере патриотического воспитания. | МП «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Темрюкский район | 2019-2030 | Начальник управления внутренней политики, начальник отдела по делам молодежи |
| Задача: проведение спортивных и культурных мероприятий патриотической направленности с привлечением широких слоев населения. | МП «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Темрюкский район | 2019-2030 | Начальник управления внутренней политики, начальник отдела по делам молодежи |
| Задача: формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и этнических ценностей. | МП «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Темрюкский район  МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций он» | 2019-2030 | Начальник управления внутренней политики |
| Задача: обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с национально-культурными объединениями, направленного на стабилизацию этнополитической ситуации. | МП «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Темрюкский район, Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 2019-2030 | Начальник управления внутренней политики |
| Задача: укрепление межэтнического сотрудничества, мира и согласия, обеспечение толерантности в межнациональных отношениях, развитие национальных культур народов, профилактика межэтнических конфликтов на территории района. | МП «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Темрюкский район, Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 2019-2030 | Начальник управления внутренней политики |
| Задача: поддержка взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций с органами местного самоуправления. | МП «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Темрюкский район, Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 2019-2030 | Начальник управления внутренней политики |
| Задача: интеграция корпоративного сектора в решение социально-экономических проблем района, поддержка социальных инвестиций. | МП «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Темрюкский район | 2019-2030 | Начальник управления внутренней политики,  начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |
| Задача: создание условий для раннего выявления и предупреждения семейного и детского неблагополучия, социального сиротства: |  | 2019-2030 | Начальник управления по вопросам семьи и детства |
| снижение числа детей и семей, находящихся в социально опасном положении, числа лишений родительских прав; | МП «Дети Тамани», МП «Социальная поддержка граждан», МП «Дети Тамани» | 2019-2030 | Начальник управления по вопросам семьи и детства |
| совершенствование комплексной системы социальной адаптации и реабилитации детей и семей, находящихся на ранней стадии семейного неблагополучия, в социально опасном положении; | Начальник управления по вопросам семьи и детства |
| повышение уровня родительской компетентности и ответственности, в том числе путем популяризации позитивного опыта семейной жизни. | Начальник управления по вопросам семьи и детства |
| Цель: Темрюкский район – территория открытого, профессионального и эффективного муниципального управления, обеспечивающего динамичное социально-экономическое развитие муниципального образования |  |  | Начальник управления внутренней политики |
| Задача: Обеспечение непрерывного профессионального развития муниципальных служащих на основе индивидуальных карьерных траекторий, работы с кадровым резервом, развития института наставничества. | МП «Развитие муниципальной службы» | 2019-2030 | Начальник отдела муниципальной службы и кадровой работы |
| Задача: Вовлечение местных сообществ в процесс управления социально-экономическим развитием муниципального образования, развитие партнерских отношений органов муниципальной власти и местного сообщества на основе открытости, заинтересованности, единства интересов. | МП «Эффективное муниципальное управление», МП «Управление муниципальными финансами» | 2019-2030 | Начальник управления внутренней политики,  начальник управления экономики, начальник отдела проектного управления и программ, начальник финансового управления |
| Задача: Повышение доступности государственных и муниципальных услуг на всей территории муниципального образования для жителей и гостей района. | Развитие информационного общества и формирование электронного правительства | 2019-2030 | Начальник управления экономики, начальник отдела проектного управления и программ, начальник управления имущественных и земельных отношений, начальник управления архитектуры и градостроительства |
| Задача: Повышение открытости муниципального образования на основе прозрачной информационной политики и единого информационного пространства, обеспечивающего прямую и обратную связь между муниципальной властью и населением | Информирование населения о деятельности администрации МО Темрюкский район в СМИ,  Развитие информационного общества и формирование электронного правительства | 2019-2030 | Начальник управления внутренней политики |
| Задача: Интеграция программно-целевого и проектного подхода к управлению социально-экономическим развитием района, формирование проектных компетенций и проектной культуры в органах муниципальной власти. | Развитие экономики  Эффективное муниципальное управление | 2019-2030 | Начальник управления экономики, начальник отдела проектного управления и программ |
| Задача: Оптимизация административно-территориальной структуры управления Темрюкского района (в т.ч. проработка вопросов объединения Таманского и Новотаманского сельских поселений и объединения Запорожского и Фонталовского сельских поселений). | Эффективное муниципальное управление | 2019-2030 | Начальник управления внутренней политики |
| Цель: Темрюкский район – район с высоким уровнем инвестиционной привлекательности: территория и бизнес инвестиционно привлекательны на национальном и мировом уровне, создана эффективная инвестиционная среда. | Муниципальная программа «Развитие экономики» подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Темрюкский район». |  | Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |
| Задача: Обеспечение регулярной диагностики инвестиционного развития и потенциала (с формированием ежеквартального публичного отчета). | Муниципальная программа «Развитие экономики» подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Темрюкский район». | 2021-2030 | Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |
| Задача: Развитие институтов стимулирования повышения инвестиционной привлекательности Темрюкского района и его субъектов. | Муниципальная программа «Развитие экономики» подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Темрюкский район». | 2021-2030 | Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |
| Задача: Обеспечение эффективного функционирования и взаимодействия органов муниципального управления Темрюкского района и иных субъектов инвестиционной деятельности в ходе инвестиционного процесса. | Муниципальная программа «Развитие экономики» подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Темрюкский район». | 2021-2030 | Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |
| Задача: Обеспечение качественного сопровождения инвестиционных проектов в режиме «одного окна» и на принципах муниципально-частного партнерства. | Муниципальная программа «Развитие экономики» подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Темрюкский район». | 2021-2030 | Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |
| Задача: Устранение административных барьеров в инвестиционной сфере. | Муниципальная программа «Развитие экономики» подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Темрюкский район». | 2021-2030 | Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |
| Задача: Организация и проведение мероприятий по продвижению инвестиционного потенциала Темрюкского района и портфеля приоритетных проектов; сопровождение привлечения инвестиций. | Муниципальная программа «Развитие экономики» подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Темрюкский район». | 2021-2030 | Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |
| Задача: Развитие инвестиционной грамотности бизнеса и населения Темрюкского района. | Муниципальная программа «Развитие экономики» подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Темрюкский район». | 2021-2030 | Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |
| Задача: Стимулирование внедрения современных инвестиционно-финансовых механизмов и инструментов. | Муниципальная программа «Развитие экономики» подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Темрюкский район». | 2021-2030 | Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |
| Задача: Развитие и обеспечение высокого качества и доступности инвестиционной инфраструктуры. | Муниципальная программа «Развитие экономики» подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Темрюкский район». | 2021-2030 | Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |
| Задача: Проведение анализа и инвентаризации имеющихся площадок-браунфилдов, разработка и реализация на их базе инвестиционных проектов в приоритетных направлениях социально-экономического развития Темрюкского района. | Муниципальная программа «Развитие экономики» подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Темрюкский район». | 2021-2030 | Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |
| Задача: Обеспечение системного стимулирования и поддержки участников инвестиционного процесса, реализующих приоритетные инвестиционные проекты. Сопровождение привлечения ресурсов из федеральных и краевых источников финансирования и институтов развития. | Муниципальная программа «Развитие экономики» подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Темрюкский район». | 2021-2030 | Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |
| Цель: Темрюкский район – муниципальное образование со сбалансированным бюджетом и высокой эффективностью управления муниципальными финансами |  |  | Начальник финансового управления |
| Задача: Обеспечение открытости и прозрачности бюджета Темрюкского района. | Управление муниципальными финансами | 2019-2030 | Начальник финансового управления |
| Задача: Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом. | Управление муниципальными финансами | 2019-2030 | Начальник финансового управления |
| Задача: Обеспечение эффективного внутреннего муниципального финансового контроля. | Управление муниципальными финансами | 2019-2030 | Начальник отдела внутреннего финансового контроля |
| Задача: Обеспечение роста, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Темрюкского района. | Управление муниципальными финансами | 2019-2030 | Начальник финансового управления |
| Задача: Создание условий для повышения качества и эффективности управления муниципальными финансами. | Управление муниципальными финансами | 2019-2030 | Начальник финансового управления |

Таблица № 15

КОМПЛЕКСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

планируемых к реализации в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года, в рамках программы развития приоритетных территорий (территорий-драйверов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования целей / задач, наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Источники финансового/ресурсного обеспечения реализации мероприятия | Сроки реализации мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Формирование привлекательного и сбалансированного пространства жизнедеятельности, оздоровления и досуга, через опережающее развитие приоритетных для инвестиционного освоения территорий в границах муниципального района |  |  |  | Начальник управления экономики, начальник отдела проектного управления и программ |
| Задача: разработка и реализация концепции комплексного развития территорий с целью оптимизации функциональной и планировочной структуры, перспективного развития систем жизнеобеспечения с учетом технико-экономических и финансово-экономических обоснований, дальнейшая подготовка проектов планировки указанных территорий и их реализация. | Разработка ППТ с включением концепций межмуниципального развития в контексте действующей Схемы территориального планирования муниципального образования Темрюкский район. | МП «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Темрюкский район»;  МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Темрюкский район» (проект);  МП «Комплексное развитие Темрюкского района в сфере строительства»;  МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Темрюкский район»;  МП «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования Темрюкский район»;  МП «Развитие экономики в Темрюкском районе»;  МП «Управление и контроль за муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования Темрюкский район»;  МП «Экологическое оздоровление территории муниципального образования Темрюкский район». | 2021-2030 | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район, главы сельских поселений – Фонталовского, Запорожского, Ахтанизовского, Голубицкого, Темрюкского городского поселения. |
| ПрП «Азово - Темрюкский прибрежный ареал»: |  |  |  |
| Задача: формирование привлекательной городской среды и нового городского имиджа населенных пунктов Азовского побережья. | Развитие порта Темрюк в пределах территориальных возможностей с учетом перспективного развития курорта «Голубицкая» (исключение ущерба приоритетной рекреационной функции местности).  Формирование безопасной транспортной связности курортов Азовского побережья между собой и с городом Темрюком, позволяющей развивать сеть общественного транспорта, предусматривающей полосы движения для пеших и вело\_туристов и населения.  Модернизация транспортной инфраструктуры вдоль побережья, формирование междугородних остановочных комплексов с санитарным оснащением в населенных пунктах района.  Формирование локальных общественных центров высокого качества с разнообразным функционалом на курортах Кучугуры, Пересыпь, Голубицкая.  Обеспечение курортов современной инженерной инфраструктурой, модернизация очистных сооружений и глубоководных выпусков.  Первоочередные мероприятия по берегоукреплению и защите Азовского побережья. | 2021-2030 | Начальник управления экономики, начальник отдела проектного управления и программ, начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму  начальник управления архитектуры и градостроительства, начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства,  главы сельских поселений – Фонталовского, Запорожского, Ахтанизовского, Голубицкого, Темрюкского городского поселения |
| Задача: формирование многофункционального центра обслуживания населения и гостей побережья в станице Ахтанизовская. | 2021-2030 | Начальник управления экономики, начальник отдела проектного управления и программ, начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму  начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район,  главы сельских поселений – Фонталовского, Запорожского, Ахтанизовского, Голубицкого |
| Задача: формирование комплексной концепции развития современной туристской инфраструктуры курортных поселков Кучугуры, За Родину, Пересыпь и Голубицкая. | 2021-2030 | Начальник управления экономики, начальник отдела проектного управления и программ, начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму  начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район.  главы сельских поселений – Фонталовского, Запорожского, Ахтанизовского, Голубицкого, Темрюкского городского поселения |
| Задача: обеспечение связности, комфортности перемещения туристов и жителей района. Кучугуры, За Родину, Пересыпь, Ахтанизовская и Голубицкая | 2021-2030 | Начальник управления экономики, начальник отдела проектного управления и программ, начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму,  начальник управления архитектуры и градостроительства, начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район,  главы сельских поселений – Фонталовского, Запорожского, Ахтанизовского, Голубицкого, Темрюкского городского поселения. |
| Задача: обеспечение санитарного благополучия и комфортного проживания в курортных поселках. | 2021-2030 |
| Задача: сохранение береговой линии Азовского побережья. | 2021-2030 |
| Приоритетный проект «Таманский прибрежный ареал» |  |  |  |
| Задача: Формирование единого туристического историко-культурного пространства с формированием набережной в населенных пунктах и сквозного вело – пешеходного променада вдоль побережье Таманского залива через населенные пункты Тамань, Приморский, Сенной, Юбилейный, Волна Революции, Гаркуша, Запорожское. | Развитие «умной» транспортной и пешей экологически безопасной мобильности вдоль побережья Темрюкского залива, включающей запуск общественного электротранспорта, возможность комфортного передвижения для пеших и вело-туристов и населения.  Развитие якорного объекта – археологического комплекса «Фанагория» (наряду с комплексом «Атамань») с предложением диверсифицированнного продукта для туристов и созданием рабочих мест для населения.  Включение винных заводов ОАО Агрофирма «Южная», Приморский: ЗАО «Приморское», грязевых вулканов, античных городищ, лимана Соленый в потенциальный туристский маршрут.  Развитие набережных станицы Тамань, поселка Сенной, поселка Приморский.  Модернизация сети отелей, предприятий общепита, общественных пространств (форумов, библиотек). | 2021-2030 | Главы сельских поселений – Таманского, Сенного, Фонталовского, Запорожского, начальник управления экономики, начальник отдела проектного управления и программ,  начальник управления архитектуры и градостроительства, начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму, начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| ПрП «Большая Тамань» | Включает разработку подпрограммы «Черноморский прибрежный ареал» |  |  |
| Задача: формирование современного города европейского уровня на базе населенных пунктов и производств Новотаманского и Таманского сельских поселений. | Объединенное поселение «Большая Тамань» - на расчетный срок до 2030 года - городское поселение с населением до 50 тысяч человек, имеющее общую производственную зону и развитую транспортную инфраструктуру. Поселение включает три ядра развития с дифференцированными приоритетными функциями, взаимно дополняющими друг друга: станица Тамань - административно-культурный центр, поселок Таманский – общественно-деловой центр (Тамань-Сити), поселок Веселовка – курортно-рекреационный центр федерального уровня.  Увеличение пассажиропотоков в Крым предполагает возможность задержки транзитных туристов в Большой Тамани за счет создания привлекательного сервиса - гостиниц, досуговых центров, предприятий общественного питания, возможности проведения деловых мероприятий в многофункциональных пространствах – экспоцентрах, киноконцертных и конференцзалах. Наличие курортной зоны на берегу Черного моря является конкурентным преимуществом данного поселения. | 2021-2030 | Начальник управления экономики, начальник отдела проектного управления и программ,  начальник управления архитектуры и градостроительства, начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму, начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, главы сельских поселений – Таманского, Новотаманского |
| Задача: Формирование единой градостроительной и земельной политики Новотаманского и Таманского сельских поселений. | Перспективное пространственное развитие муниципального образования Темрюкский район и проектные инициативы реализуются через ряд механизмов, в первую очередь связанных с документами территориального планирования, и включают:  внесение изменений в действующую Схему территориального планирования Темрюкского района и корректировку документов территориального планирования городского и сельских поселений;  актуализацию местных нормативов градостроительного проектирования (МНГП) для территорий-драйверов, как инструмента согласования положений стратегических документов социально-экономического и территориального планирования;  актуализация МНГП в части формирования градостроительной политики брендирования территорий – драйверов – Большой Тамани, Азовского и Таманского побережий; | Муниципальные программы Новотаманского и Таманского сельских поселений. | 2021-2030 | Начальник управления архитектуры и градостроительства, главы сельских поселений – Таманского, Новотаманского |
| Задача: Реализация комплексного развития ценной в градостроительном отношении западной территории Темрюкского района. |
| Задача: решение вопросов местного самоуправления в рамках единого бюджета поселения. | Комплексный диверсифицированный подход предполагает изменение статуса и рыночной стоимости земельных участков, что является инвестиционным интересом к территории в целом, и позволяет вовлечь в проект неэффективно используемые и депрессивные территории. | 2021-2030 | Начальник управления экономики, начальник отдела проектного управления и программ, начальник финансового управления, начальник управления внутренней политики, главы сельских поселений – Таманского, Новотаманского |
| Задача :оптимизация системы управления | 2021-2030 | Начальник управления внутренней политики,  главы сельских поселений – Таманского, Новотаманского |

Таблица № 16

ПЕРЕЧЕНЬ

действующих и предполагаемых к разработке и принятию муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район Краснодарского края

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование действующих муниципальных программ МО Темрюкский район Краснодарского края[[4]](#footnote-4) | Срок реализации утвержденных муниципальных программ | Наименование новых муниципальных программ МО Темрюкский район Краснодарского края (принимаемых на этапе реализации Стратегии) | Срок реализации новых муниципальных программ | Координатор муниципальной программы | Период действия по этапам реализации стратегии | |
| 2019-  2024 | 2025-  2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие образования | 2016-2021 |  |  | Управление образованием | + |  |
| 2 |  |  | Развитие образования | 2022-2030 | Управление образованием | + | + |
| 3 | Развитие культуры | 2015-2021 |  |  | Управление культуры | + |  |
| 4 |  |  | Развитие культуры | 2022-2030 | Управление культуры | + | + |
| 5 | Развитие здравоохранения | 2015-2021 |  |  | Отдел по социально-трудовым отношениям | + |  |
| 6 |  |  | Развитие здравоохранения | 2022-2030 | Отдел по социально-трудовым отношениям | + | + |
| 7 | Создание доступной среды для инвалидов и других МГН | 2016-2021 |  |  | Отдел по социально-трудовым отношениям | + |  |
| 8 |  |  | Создание доступной среды для инвалидов и других МГН | 2022-2030 | Отдел по социально-трудовым отношениям | + | + |
| 9 | Улучшение условий и охрана труда | 2016-2021 |  |  | Отдел по социально-трудовым отношениям | + |  |
| 10 |  |  | Улучшение условий и охрана труда | 2022-2030 | Отдел по социально-трудовым отношениям | + | + |
| 11 | Программа реализации государственной молодежной политики | 2015-2021 |  |  | Отдел по делам молодежи | + |  |
| 12 |  |  | Программа реализации государственной молодежной политики | 2022-2030 | Отдел по делам молодежи | + | + |
| 13 | Дети Тамани | 2016-2021 |  |  | Управление по вопросам семьи и детства | + |  |
| 14 |  |  | Дети Тамани | 2022-2030 | Управление по вопросам семьи и детства | + | + |
| 15 | Социальная поддержка граждан | 2015-2021 |  |  | Управление по вопросам семьи и детства | + |  |
| 16 |  |  | Социальная поддержка граждан | 2022-2030 | Управление по вопросам семьи и детства | + | + |
| 17 | Обеспечение и развитие физической культуры и спорта | 2015-2021 |  |  | Отдел по физической культуре и спорту | + |  |
| 18 |  |  | Обеспечение и развитие физической культуры и спорта | 2022-2030 | Отдел по физической культуре и спорту | + | + |
| 19 | Управление муниципальными финансами | 2016-2021 |  |  | Финансовое управление | + |  |
| 20 |  |  | Управление муниципальными финансами | 2022-2030 | Финансовое управление | + | + |
| 21 | Развитие экономики | 2015-2021 |  |  | Управление экономики | + |  |
| 22 |  |  | Развитие экономики | 2022-2030 | Управление экономики | + | + |
| 23 | Поддержка малого и среднего предпринимательства | 2017-2021 |  |  | Отдел инвестиционного развития малого бизнеса и промышленности | + |  |
| 24 |  |  | Поддержка малого и среднего предпринимательства | 2022-2030 | Отдел инвестиционного развития малого бизнеса и промышленности | + | + |
| 25 | Развитие сельского хозяйства | 2015-2021 |  |  | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | + |  |
| 26 |  |  | Развитие сельского хозяйства | 2022-2030 | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | + | + |
| 27 | Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса | 2015-2021 |  |  | Управление по санаторно-курортному комплексу и туризму | + |  |
| 28 |  |  | Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса | 2022-2030 | Управление по санаторно-курортному комплексу и туризму | + | + |
| 29 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 2015-2021 |  |  | Управление по внутренней политике | + |  |
| 30 |  |  | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 2022-2030 | Управление по внутренней политике | + | + |
| 31 | Обеспечение безопасности населения | 2015-2021 |  |  | Управление по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами | + |  |
| 32 |  |  | Обеспечение безопасности населения | 2022-2030 | Управление по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами | + | + |
| 33 | Внедрение гражданских технологий противодействию терроризма | 2016-2021 |  |  | Управление по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами | + |  |
| 34 |  |  | Внедрение гражданских технологий противодействию терроризма | 2022-2030 | Управление по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами | + | + |
| 35 | Профилактика правонарушений | 2016-2021 |  |  | Управление по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами | + |  |
| 36 |  |  | Профилактика правонарушений | 2022-2030 | Управление по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами | + | + |
| 37 | Развитие национальных культур и профилактики проявлений экстремизма | 2016-2021 |  |  | Управление по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами | + |  |
| 38 |  |  | Развитие национальных культур и профилактики проявлений экстремизма | 2022-2030 | Управление по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами | + | + |
| 39 | Развитие информационного общества и формирование электронного правительства | 2015-2021 |  |  | Отдел информатизации и взаимодействия со СМИ | + |  |
| 40 |  |  | Развитие информационного общества и формирование электронного правительства | 2022-2030 | Отдел информатизации и взаимодействия со СМИ | + | + |
| 41 | Муниципальная политика и развитие гражданского общества | 2015-2021 |  |  | Управление внутренней политики | + |  |
| 42 |  |  | Муниципальная политика и развитие гражданского общества | 2022-2030 | Управление внутренней политики | + | + |
| 43 | Эффективное муниципальное управление | 2015-2021 |  |  | Управление внутренней политики | + |  |
| 44 |  |  | Эффективное муниципальное управление | 2022-2030 | Управление внутренней политики | + | + |
| 45 | Информирование населения о деятельности администрации МО Темрюкский район в СМИ | 2016-2021 |  |  | Отдел информатизации и взаимодействия со СМИ | + |  |
| 46 |  |  | Информирование населения о деятельности администрации МО Темрюкский район в СМИ | 2022-2030 гг. | Отдел информатизации и взаимодействия со СМИ | + | + |
| 47 | Развитие муниципальной службы | 2016-2021 |  |  | Отдел муниципальной службы и кадровой работы | + |  |
| 48 |  |  | Развитие муниципальной службы | 2022-2030 . | Отдел муниципальной службы и кадровой работы | + | + |
| 49 | Качество | 2015-2021 |  |  | Управление потребительской сферы | + |  |
| 50 |  |  | Качество | 2022-2030 | Управление потребительской сферы | + | + |
| 51 | Управление и контроль за муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2016-2021 |  |  | Управление имущественных и земельных отношений | + |  |
| 52 |  |  | Управление и контроль за муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2022-2030 | Управление имущественных и земельных отношений | + | + |
| 53 | Комплексное развитие в сфере строительства | 2016-2021 |  |  | Управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса | + |  |
| 54 |  |  | Комплексное развитие в сфере строительства | 2022-2030 | Управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса | + | + |
| 55 | Антикризисные меры в жилищно-коммунальном хозяйстве | 2016-2021 |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства | + |  |
| 56 |  |  | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и городской среды | 2022-2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства | + | + |
| 57 |  |  | Умное обращение с отходами | 2022-2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства | + | + |
| 58 | Комплексное развитие в сфере дорожного хозяйства | 2015-2021 |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства | + |  |
| 59 |  |  | Комплексное развитие в сфере дорожного хозяйства | 2022-2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства | + | + |
| 60 | Обеспечение жильем молодых семей | 2016-2021 |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства | + |  |
| 61 |  |  | Обеспечение жильем молодых семей | 2022-2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства | + | + |
| 62 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2012-2020 |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства | + |  |
| 63 |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2021-2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства | + | + |
| 64 | Экологическое оздоровление территории | 2016-2021 |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства | + |  |
| 65 |  |  | Экологическое оздоровление территории | 2022-2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства | + | + |
| 66 | Перспективное развитие наружной рекламы | 2016-2021 |  |  | Управление архитектуры и градостроительства | + |  |
| 67 |  |  | Перспективное развитие наружной рекламы | 2022-2030 | Управление архитектуры и градостроительства | + | + |
| 68 | Подготовка градостроительной и землеустроительной документации | 2016-2020 |  |  | Управление архитектуры и градостроительства | + |  |
| 69 |  |  | Подготовка градостроительной и землеустроительной документации | 2021-2030 | Управление архитектуры и градостроительства | + | + |
| 70 | Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 2016-2019 |  |  | Управление архитектуры и градостроительства | + |  |
| 71 |  |  | Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 2020-2030 | Управление архитектуры и градостроительства | + | + |

1. Источник финансового/ресурсного обеспечения реализации проекта / мероприятия – государственная программа Российской Федерации, государственная программа субъекта, Российской Федерации, муниципальная программа, субсидии, субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной программы (с указанием документов, их утверждающих); внебюджетные источники (программы субъектов естественных монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования. [↑](#footnote-ref-1)
2. Сроки реализации проекта / мероприятия в формате: срок начала (год) – срок окончания (год). [↑](#footnote-ref-2)
3. Ответственный исполнитель, соисполнители – органы местного самоуправления, субъекты естественных монополий и др. [↑](#footnote-ref-3)
4. Согласно постановлению Администрации муниципального образования Темрюкский район от 17.09.2018 №1206. [↑](#footnote-ref-4)