**Пояснительная записка к сводной информации**

**об исполнении муниципальных программ**

**поселениями Темрюкского района по итогам 2019 года**

На территории поселений Темрюкского района в 2019 году утверждены и реализованы 276 программ, направленные на улучшение качества жизни населения, повышение его благосостояния, социально-экономическое развитие территорий поселений, из них:

8 государственных программ Краснодарского края, в которых приняли участие поселения;

268 муниципальных программ поселений Темрюкского района.

По сравнению с 2018 годом общее количество муниципальных программ в поселениях увеличилось на 9 единиц.

Общий объем финансирования программ на 2019 год был предусмотрен в сумме 1 156 550,7 тыс. рублей (в 2018 году -1 190 304,4 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 92 730,9 тыс. рублей (в 2018 году – 6 324,0 тыс. рублей);

краевого бюджета – 82 210,2 тыс. рублей (в 2018 году - 290 195,9 тыс. рублей);

местного бюджета – 981 609,6 тыс. рублей (в 2018 году - 893 784,5 тыс. рублей).

Выполнение расходных обязательств поселениями Темрюкского района, финансирование которых осуществлялось в рамках реализации программ, в 2019 году составило 977 110,4 тыс. рублей, или 84,5% от уточненной сводной бюджетной росписи (в 2018 году – 87,6%), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 89 463,3 тыс. рублей (исполнено 96,5%, в 2018 году - 100%);

краевого бюджета – 73 016,9 тыс. рублей (исполнено 88,8%, в 2018 году - 94,8%);

местного бюджета – 814 630,2 тыс. рублей (исполнено 83%, в 2018 году – 85,2%).

Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств осталось финансирование мероприятий в сфере социальной направленности, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности. Доля расходов на финансирование программных мероприятий распределена следующим образом:

1. развитие жилищно-коммунального хозяйства, включающее в себя: формирование комфортной городской среды, водоснабжение, водоотведение, наружное освещение, газификацию, обеспечение жильем и земельными участками - 30,6% от общих расходов в программном бюджете, или 358 671,3 тыс. рублей, с фактическим исполнением – 83,5% (в 2018 году доля расходов составляла 22,2%, освоено – 85%);
2. развитие социальной направленности, включающая в себя следующие сферы: культура, физическая культура и спорт, молодежная политика, создание доступной среды, социальная поддержка – 23,5%, или 275 468,2 тыс. рублей, с фактическим исполнением – 83,4% (в 2018 году доля расходов составляла 24%, освоено – 87,8%);
3. развитие отрасли по дорожной деятельности - 20%, или 256 178,3 тыс. рублей, с фактическим исполнением – 76,3% (в 2018 году доля расходов составляла 31,5%, освоено – 83,6%);
4. финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений – 24,9%, или 250 066 тыс. рублей, с фактическим исполнением 97,4% (в 2018 году доля расходов составляла 21,4%, освоено – 96,8%);
5. прочие сферы (финансовое обеспечение ТОС, развитие малого бизнеса, обеспечение безопасности населения) – 0,9%, или 16 166,9 тыс. рублей, с фактическим исполнением – 56,3% (в 2018 году доля расходов составляла 1%, освоено – 96,2%).

За 2019 год муниципальные программы в поселениях Темрюкского района исполнены таким образом:

Вышестеблиевское сельское поселение - 98,7% (в 2018 году – 96,3%);

Голубицкое сельское поселение – 98,6% (в 2018 году – 98,4%);

Курчанское сельское поселение – 98,3% (в 2018 году – 94,1%);

Краснострельское сельское поселение – 98% (в 2018 году – 98,2%);

Сенное сельское поселение – 97,6% (в 2018 году – 99,2%);

Запорожское сельское поселение – 97,1% (в 2018 году – 80,6%);

Ахтанизовское сельское поселение – 96,5% (в 2018 году - 98%);

Старотитаровское сельское поселение – 94,2% (в 2018 году – 95,6%);

Новотаманское сельское поселение – 88% (в 2018 году – 97,3%);

Фонталовское сельское поселение – 87,8% (в 2018 году – 99,1%);

Темрюкское городское поселение - 77% (в 2018 году – 91,6%);

Таманское сельское поселение – 69,7% (в 2018 году – 69,9%).

Информация о кассовом исполнении программ поселений Темрюкского района за 2019 год представлена в Приложениях к Пояснительной записке.

В соответствии с отчетными данными, представленными координаторами программ поселений Темрюкского района, в 2019 году в местные бюджеты поселений направлены:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Темрюкского района в рамках реализации подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений в Краснодарском крае» государственной программы Краснодарского края «Управление государственными финансами Краснодарского края» в сумме 43 143,8 тыс. рублей, профинансировано 100% от распределенных лимитов (Ахтанизовское, Вышестеблиевское, Голубицкое, Краснострельское, Курчанское, Новотаманское, Старотитаровское, Фонталовское сельские поселения);

субсидии из средств краевого бюджета на осуществление полномочий городского и сельских поселений Темрюкского района по вопросам местного значения в сумме 4 585,5 тыс. рублей, профинансировано 100% от распределенных лимитов (Вышестеблиевское, Голубицкое, Запорожское, Краснострельское, Курчанское, Сенное, Старотитаровское, Фонталовское сельские поселения, Темрюкское городское поселение).

Достижение целей и решение задач, поставленных в государственных и муниципальных программах, осуществлялось в рамках реализации основных мероприятий программ, и входящих в их состав подпрограмм.

В 2019 году поселения Темрюкского района приняли участие в 2 национальных проектах и 8 государственных программах Краснодарского края.

В рамках реализации **подпрограммы «Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развития жилищно-коммунального хозяйства»** привлечена субсидия на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» - выдано 1 свидетельство о праве на получение данной выплаты (Темрюкское городское поселение). Сумма представленной выплаты составила 466,6 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета - 240,3 тыс. рублей, краевого – 226,3 тыс. рублей), софинансирование из средств местного бюджета поселения составило 448,2 тыс. рублей, освоено в полном объеме.

В рамках реализации **подпрограммы «Жилище» государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры»** привлечена субсидия на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей (Старотитаровское сельское поселение) в сумме 11 473,7 тыс. рублей, исполнение составило 88,2% от предусмотренного лимита, софинансирование из средств местного бюджета поселения составило 863,7 тыс. рублей, или 88,2% от объема, предусмотренного соглашениями краевых структур.

В рамках реализации основных мероприятий **государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры»** привлечены субсидии в сумме 3 666,8 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 2 586,9 тыс. рублей, краевого – 1 079,9 тыс. рублей), исполнение составило 100% от предусмотренного лимита, софинансирование из средств местных бюджетов поселений Темрюкского района составило 397,8 тыс. рублей, освоено - 100% от запланированного объема, на выполнение следующих мероприятий:

1. **в рамках национального проекта «Культура» регионального проекта «Культурная среда»** выполнен капитальный ремонт входной группы здания СДК (Голубицкое сельское поселение) - в сумме 2 160 тыс. рублей, софинансирование из средств местного бюджета поселения составило 162,6 тыс. рублей;
2. осуществление поддержки в форме денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры на приобретение оргтехники, лучшим работникам лучших муниципальных учреждений культуры (Вышестеблиевское сельское поселение) - в сумме 263,0 тыс. рублей, софинансирование из средств местного бюджета поселения составило 16,8 тыс. рублей;
3. подключение к Интернету сельской библиотеки (Запорожское сельское поселение) - в сумме 16,3 тыс. рублей, софинансирование из средств местного бюджета поселения – 1,8 тыс. рублей;
4. приобретение акустического оборудования для 2 сельских домов культуры поселения (Фонталовское сельское поселение) - в сумме 1 227,5 тыс. рублей, софинансирование из средств местного бюджета поселения составило 216,6 тыс. рублей.

В рамках реализации **подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог»** привлечены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 7 поселениями Темрюкского района (Ахтанизовское, Голубицкое, Запорожское, Краснострельское, Курчанское, Новотаманское, Сенное, Старотитаровское, Фонталовское сельские поселения) в сумме 52 819,9 тыс. рублей, исполнение составило 85,5% от предусмотренного лимита, софинансирование из средств местных бюджетов сельских поселений Темрюкского района составило 2 877,3 тыс. рублей, или 86,3% от объема, предусмотренного соглашениями краевых структур.

В полном объеме выполнены ремонтные работы на 11,227 км автомобильных дорогах местного значения, или 100% от плана, предусмотренного государственной программой и заключенными соглашениями. Неполное финансирование бюджетных средств (8 077,8 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 7 684,5 тыс. рублей) обусловлено экономией, сложившейся в результате проведенной оптимизации цены по выполнению работ по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков.

В рамках реализации **национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», основных мероприятий государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды»** привлечены субсидии на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), дворовых территорий и мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства в рамках мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также по осуществлению строительного контроля в процессе строительства объектов капитального строительства в сумме 93 649,6 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 89 903,7 тыс. рублей, краевого – 3 745,9 тыс. рублей), исполнение составило 96,3% от предусмотренного лимита, софинансирование из средств местных бюджетов поселений Темрюкского района составило 12 554,4 тыс. рублей, освоено - 97% от запланированного объема, на выполнение следующих мероприятий:

1. благоустройство парка ст. Запорожской, ул. Ленина 25 (Запорожское сельское поселение) - в сумме 17 225,9 тыс. рублей, софинансирование из средств местного бюджета поселения составило 1914,0 тыс. рублей, освоено – 100%;
2. благоустройство центрального парка с прилегающей территорией по ул. Ленина пос. Стрелка, ул. Ленина 11 «Б» (Краснострельское сельское поселение) - в сумме 17 132,6 тыс. рублей, софинансирование из средств местного бюджета поселения составило 2 117,5 тыс. рублей, освоено – 99,1%;
3. строительство парка по ул. Набережная, 101 «А» в пос. Сенной (Сенное сельское поселение) - в сумме 6431,0 тыс. рублей, софинансирование из средств местного бюджета поселения составило 1046,9,0 тыс. рублей, освоено – 100%;
4. благоустройство территории парка по ул. Ленина в ст. Старотитаровской, территории сквера по ул. Ленина ст. Старотитаровской (Старотитаровское сельское поселение) - в сумме 35 188,3 тыс. рублей, софинансирование из средств местного бюджета поселения составило 5 728,2 тыс. рублей, освоено – 98,6%;
5. обустройство сквера им. Ленина по ул. Розы Люксембург в г. Темрюке, благоустройство дворовой территории в г. Темрюке по ул. Ленина д. 98, ул. Ленина д. 100, ул. Октябрьская д. 135 (Темрюкское городское поселение) - в сумме 17 671,8 тыс. рублей, софинансирование из средств местного бюджета поселения составило 1 747,8 тыс. рублей, освоено – 84,4%.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий выполнены полном объеме, или 100% от плана, предусмотренного государственной программой и заключенными соглашениями. Неполное финансирование бюджетных средств (3 796,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 3 267,6 тыс. рублей, краевого – 154,2 тыс. рублей) обусловлено уменьшением объемов работ (3623,9 тыс. рублей), экономией, сложившейся в результате проведенной оптимизации цены по выполнению работ по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков (172,2 тыс. рублей).

В рамках реализации **подпрограммы «Совершенствование механизмов управления развитием Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества»** привлечены субсидии в сумме 3 562,3 тыс. рублей, исполнение составило 100% от предусмотренного лимита, на выполнение следующих мероприятий:

1. обустройство спортивной площадки для занятия городошным спортом на стадионе ст. Вышестеблиевской (Вышестеблиевское сельское поселение) межбюджетные трансферты представлены поселению по итогам краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в сумме 212,5тыс. рублей, освоено - 100%;
2. приобретено детское игровое оборудование для парка ст. Курчанской, выполнен ремонт трибун стадиона ст. Курчанской (Курчанское сельское поселение) межбюджетные трансферты представлены поселению по итогам краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в сумме 318,7тыс. рублей, освоено - 100%;
3. приобретен и установлен детский игровой комплекс с подвесным мостиком в пос. Сенной (Сенное сельское поселение) межбюджетные трансферты представлены поселению по итогам краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в сумме 531,1 тыс. рублей, освоено - 100%;
4. выполнено устройство тротуара по пер. Ильича от ул. Ростовской до ул. Заводской (0,68 км), приобретен щебень (520 тонн), модульный туалет с оборудованием (Старотитаровское сельское поселение) межбюджетные трансферты представлены поселению по итогам краевого смотра-конкурса по итогам деятельности органов местного самоуправления поселений по решению вопросов местного значения на звание лучшего поселения Краснодарского края в сумме 2500 тыс. рублей, освоено – 100%.

В рамках реализации **подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»** привлечена субсидия на замену газопровода высокого давления от ул. Рыбачья до ул. Тургенева ст. Курчанской протяженностью 1,272 км (Курчанское сельское поселение) в сумме 1 991,7 тыс. рублей, софинансирование из средств местного бюджета поселения составило 246,2 тыс. рублей, освоено - 100%.

В рамках реализации **подпрограммы «Газификация Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса»** привлечена субсидия на строительство распределительного газопровода низкого давления в ст. Курчанской протяженностью 3,272 км (Курчанское сельское поселение) в сумме 2 725,0 тыс. рублей, софинансирование из средств местного бюджета поселения составило 337,4 тыс. рублей, освоено - 100%.