**Пояснительная записка к сводной информации**

**об исполнении муниципальных программ**

**поселениями Темрюкского района по итогам 1 квартала 2022 года**

На территории поселений Темрюкского района реализуются 257 программ, направленные на улучшение качества жизни населения, повышение его благосостояния, социально-экономическое развитие территорий поселений, из них:

7 государственных программ Краснодарского края, в которых приняли участие поселения;

250 муниципальных программ поселений Темрюкского района.

По сравнению с отчетными данными за 1 квартал 2021 года общее количество муниципальных программ в поселениях уменьшилось на 6 единиц.

Общий объем финансирования программ по состоянию на 1 апреля 2022 года был предусмотрен в сумме 1264,1 млн. рублей (за аналогичный период 2021 года – 1383,6 млн. рублей), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 105,1 млн. рублей (за 1 квартал 2021 года – 60,6 млн. рублей);

краевого бюджета – 48,9 млн. рублей (за 1 квартал 2021 года - 130,3 млн. рублей);

местного бюджета – 1110,1 млн. рублей (за 1 квартал 2021 года - 1192,8 млн. рублей).

Выполнение расходных обязательств поселениями Темрюкского района, финансирование которых осуществлялось в рамках реализации программ, в отчетном периоде 2022 года составило 217,2 млн. рублей, или 17,2% от уточненной сводной бюджетной росписи (в 1 квартале 2021 года освоено – 13,7%), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,8 млн. рублей (исполнено 0,7%, в первом квартале 2021 года - 0%);

краевого бюджета – 0,3 млн. рублей (исполнено 0,6%, в первом квартале 2021 года – 0%);

местного бюджета – 216,1 млн. рублей (исполнено 19,5%, в первом квартале 2021 года – 15,8%).

Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств осталось финансирование мероприятий в сфере социальной направленности, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности. Доля запланированных объемов финансирования программных мероприятий распределена следующим образом:

1. в отчетном периоде наибольшая доля в объеме приходится на развитие жилищно-коммунального хозяйства, включающее в себя: формирование комфортной городской среды, водоснабжение, водоотведение, наружное освещение, газификацию, обеспечение жильем и земельными участками – 30,7% от общих расходов в программном бюджете, или 445,4 млн. рублей, с фактическим исполнением – 15% в аналогичном периоде 2021 года доля расходов составляла 33,1%, освоено – 13,8%);
2. развитие социальной направленности, включающая в себя следующие сферы: культура, физическая культура и спорт, молодежная политика, создание доступной среды, социальная поддержка – 26% от общего планового назначения, или 247,6 млн. рублей, с фактическим исполнением – 22,8% (в аналогичном периоде 2021 года году доля расходов составляла 26,3%, освоено – 17,3%);
3. развитие отрасли по дорожной деятельности – 9,7%, или 228,2 млн. рублей, с фактическим исполнением – 9,3% (в аналогичном периоде 2021 года доля расходов составляла 9,9%, освоено – 5,3%);
4. финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений – 32,9%, или 331,8 млн. рублей, с фактическим исполнением 21,5% (в аналогичном периоде 2021 года доля расходов составляла 30,1%, освоено – 20,5%);
5. прочие сферы (финансовое обеспечение ТОС, развитие малого бизнеса, обеспечение безопасности населения) – 0,8%, или 11,1 млн. рублей, с фактическим исполнением – 14,9% (в аналогичном периоде 2021 года доля расходов составляла 0,6%, освоено – 15,6%).

По итогам 1 квартала 2022 года муниципальные программы в поселениях Темрюкского района исполнены таким образом:

Фонталовское сельское поселение – 27,6% (в аналогичном периоде 2021 года – 9,1%);

Сенное сельское поселение – 25,5% (в 2021 году – 13,3%);

Запорожское сельское поселение – 23,7% (в 2021 году – 13,6%);

Вышестеблиевское сельское поселение - 23,3% (в 2021 году – 15,7%);

Ахтанизовское сельское поселение – 23,2% (в 2021 году – 19,2%);

Краснострельское сельское поселение – 19,6% (в 2021 году – 15,4%);

Голубицкое сельское поселение – 18% (в 2021 году – 7,9%);

Старотитаровское сельское поселение – 18% (в 2021 году – 16,5%);

Таманское сельское поселение – 17% (в 2021 году – 9,6%);

Новотаманское сельское поселение – 14,8% (в 2021 году – 14,1%);

Темрюкское городское поселение - 13,2% (в 2021 году – 18%);

Курчанское сельское поселение – 13,1% (в 2021 году – 18,6%).

В отчетном периоде 2022 года поселения Темрюкского района приняли участие в 1 национальном проекте и 7-ми государственных программах Краснодарского края:

Национальный проект «Жилье и городская среда»: Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», Федеральный проект «Чистая вода»;

Государственная программа Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;

Государственная программа Краснодарского края «Развитие культуры»;

Государственная программа Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»;

Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

Государственная программа Краснодарского края «Формирование современной городской среды»;

Государственная программа Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества»;

Государственная программа Краснодарского края «Управление государственными финансами Краснодарского края».