**Пояснительная записка к сводной информации**

**об исполнении муниципальных программ**

**поселениями Темрюкского района по итогам 1 полугодия 2022 года**

На территории поселений Темрюкского района реализуются 257 программ, направленные на улучшение качества жизни населения, повышение его благосостояния, социально-экономическое развитие территорий поселений, из них:

8 государственных программ Краснодарского края, в которых приняли участие поселения;

249 муниципальных программ поселений Темрюкского района.

По сравнению с отчетными данными за аналогичный период 2021 года общее количество муниципальных программ в поселениях уменьшилось на 9 единиц.

Общий объем финансирования программ по состоянию на 1 июля 2022 года был предусмотрен в сумме 1436,2 млн. рублей (за аналогичный период 2021 года – 1470,0 млн. рублей), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 107,0 млн. рублей (за 1 полугодие 2021 года – 60,6 млн. рублей);

краевого бюджета – 132,3 млн. рублей (за 1 полугодие 2021 года - 176,9 млн. рублей);

местного бюджета – 1196,9 млн. рублей (за 1 полугодие 2021 года - 1232,5 млн. рублей).

Выполнение расходных обязательств поселениями Темрюкского района, финансирование которых осуществлялось в рамках реализации программ, в отчетном периоде 2022 года составило 581,8 млн. рублей, или 40,5% от уточненной сводной бюджетной росписи (в 1 полугодии 2021 года освоено – 33,5%), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 48,7 млн. рублей (исполнено 45,6%, в первом полугодии 2021 года – 9,1%);

краевого бюджета – 6,4 млн. рублей (исполнено 4,8%, в первом полугодии 2021 года – 29,1%);

местного бюджета – 526,7 млн. рублей (исполнено 44%, в первом полугодии 2021 года – 35,3%).

Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств осталось финансирование мероприятий в сфере социальной направленности, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности. Доля запланированных объемов финансирования программных мероприятий распределена следующим образом:

1. в отчетном периоде наибольшая доля в объеме приходится на развитие жилищно-коммунального хозяйства, включающее в себя: формирование комфортной городской среды, водоснабжение, водоотведение, наружное освещение, газификацию, обеспечение жильем и земельными участками – 37,7% от общих расходов в программном бюджете, или 494,5 млн. рублей, с фактическим исполнением – 44,3% (в аналогичном периоде 2021 года доля расходов составляла 33,4%, освоено – 34,2%);
2. развитие социальной направленности, включающая в себя следующие сферы: культура, физическая культура и спорт, молодежная политика, создание доступной среды, социальная поддержка – 20,4% от общего планового назначения, или 269,3 млн. рублей, с фактическим исполнением – 22,8% (в аналогичном периоде 2021 года году доля расходов составляла 21,9%, освоено – 37,4%);
3. развитие отрасли по дорожной деятельности – 15,4%, или 312,8 млн. рублей, с фактическим исполнением – 28,6% (в аналогичном периоде 2021 года доля расходов составляла 19,1%, освоено – 23,1%);
4. финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений – 25,8%, или 341,5 млн. рублей, с фактическим исполнением 44% (в аналогичном периоде 2021 года доля расходов составляла 25,1%, освоено – 43,2%);
5. прочие сферы (финансовое обеспечение ТОС, развитие малого бизнеса, обеспечение безопасности населения) – 0,7%, или 18,0 млн. рублей, с фактическим исполнением – 23,2% (в аналогичном периоде 2021 года доля расходов составляла 0,5%, освоено – 29,9%).

По итогам 1 полугодия 2022 года муниципальные программы в поселениях Темрюкского района исполнены таким образом:

Фонталовское сельское поселение – 53,3% (в аналогичном периоде 2021 года – 24,5%);

Краснострельское сельское поселение – 51% (в 2021 году – 38,6%);

Сенное сельское поселение – 47,9% (в 2021 году – 45,2%);

Таманское сельское поселение – 47,6% (в 2021 году – 24,4%);

Ахтанизовское сельское поселение – 44,8% (в 2021 году – 50,5%);

Курчанское сельское поселение – 43,6% (в 2021 году – 40,9%).

Старотитаровское сельское поселение – 40,9% (в 2021 году – 51,5%);

Запорожское сельское поселение – 39,5% (в 2021 году – 42,9%);

Темрюкское городское поселение - 38,6% (в 2021 году – 33%);

Голубицкое сельское поселение – 37,5% (в 2021 году – 7,9%);

Вышестеблиевское сельское поселение – 32,8% (в 2021 году – 26,5%);

Новотаманское сельское поселение – 20,1% (в 2021 году – 37,6%).

В отчетном периоде 2022 года поселения Темрюкского района приняли участие:

 в Национальном проекте «Жилье и городская среда»:

Федеральный проект «Чистая вода», Региональный проект «Качество питьевой воды» (Темрюкское городское поселение);

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (Темрюкское городское поселение);

«Формирование комфортной городской среды», Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (Темрюкское городское поселение);

и 9-ти государственных программах Краснодарского края:

Государственная программа Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (Темрюкское городское поселение);

Государственная программа Краснодарского края «Развитие культуры» (Голубицкое и Краснострельское сельские поселения);

Государственная программа Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» (Новотаманское сельское поселение);

Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (Краснострельское и Курчанское сельские поселения);

Государственная программа Краснодарского края «Формирование современной городской среды» (Голубицкое сельское поселение, Темрюкское городское поселение);

Государственная программа Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества» (Голубицкое, Сенное и Таманское сельские поселения, Темрюкское городское поселение);

Государственная программа Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» (Темрюкское городское поселение);

Государственная программа Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» (Новотаманское сельское поселение);

Государственная программа Краснодарского края «Управление государственными финансами Краснодарского края» (Ахтанизовское, Вышестеблиевское, Голубицкое, Запорожское, Курчанское, Краснострельское, Новотаманское, Сенное, Старотитаровское, Таманское, Фонталовское сельские поселения).

Информация о кассовом исполнении программ поселений Темрюкского района по состоянию на 1 июля 2022 года представлена в Приложениях к Пояснительной записке.