Пояснительная записка

об исполнении государственных и муниципальных программ, реализуемых на территории поселений Темрюкского района,

 по итогам 2022 года

На территории поселений Темрюкского района в 2022 году утверждены и реализованы 250 программ, направленные на улучшение качества жизни населения, повышение его благосостояния, социально-экономическое развитие территорий поселений, из них:

7 государственных программ Краснодарского края, в которых приняли участие поселения Темрюкского района (в 2021 году было принято участие в 11-ти государственных программах, в 2020 году - 7-ми, в 2019 году – в 9-ти);

243 муниципальных программ поселений Темрюкского района.

На реализацию программ, действующих на территории поселений Темрюкского района в 2022 году, было предусмотрено 1609,9 млн. рублей, что на 5,4% больше чем в 2021 году (в 2021 году – 1527,1 млн. рублей), на 11,5% больше чем в 2020 году (в 2020 году - 1444,3 млн. рублей), и на 39,2% больше чем в 2019 году (в 2019 году – 1156,6 млн. рублей), в том числе за счет средств:

краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета – 112,2 млн. рублей (в 2021 году – 62,7 млн. рублей, в 2020 году – 74,4 млн. рублей, в 2019 году – 92,7 млн. рублей);

краевого бюджета – 86,5 млн. рублей (в 2021 году – 173,7 млн. рублей, в 2020 году – 105,9 млн. рублей, в 2019 году - 82,2 млн. рублей);

местного бюджета – 1411,2 млн. рублей (в 2021 году – 1290,7 млн. рублей, в 2020 году – 1264,1 млн. рублей в 2019 году - 981,7 млн. рублей);

внебюджетных источников – 0,0 млн. рублей (в 2021 году - 0,035 млн. рублей, с 2019 по 2020 годы плановых значений не было).

Выполнение расходных обязательств поселениями Темрюкского района, финансирование которых осуществлялось в рамках реализации программ, в 2022 году составило 1427,8 млн. рублей, или 88,7% выделенных бюджетных ассигнований (в 2021 году выполнение составляло – 87,4% или 1334,1 млн. рублей, в 2020 году – 80,6% или 1164,6 млн. рублей, в 2019 году - 84,5% или 977,1 млн. рублей), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 85,6% или 96,0 млн. рублей (в 2021 году – 96,9%, в 2020 году – 100%, в 2019 году – 96,5%);

краевого бюджета – 86,3% или 74,7 млн. рублей (в 2021 году – 91,8%, в 2020 году – 79,9%, в 2019 году – 88,8%);

местного бюджета – 89,1% или 1257,1 млн. рублей (в 2021 году – 86,3%, в 2020 году – 79,6%, в 2019 году – 83%);

 внебюджетных источников – не было (в 2021 году – 100%).

Муниципальные программы поселений Темрюкского района не исполнены в полном объеме (остаток – 182,2 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 16,2 млн. рублей (Темрюкское городское поселение – 16,2 млн. рублей),

краевого бюджета – 11,9 млн. рублей (Новотаманское поселение – 10,5 млн. рублей; Темрюкское городское поселение - 1,4 млн. рублей),

местного бюджета – 154,1 млн. рублей (Темрюкское городское поселение – 88,1 млн. рублей; Новотаманское поселение – 17,3 млн. рублей; Таманское поселение – 12,8 млн. рублей; Запорожское поселение – 9,9 млн. рублей; Голубицкое поселение – 9,6 млн. рублей; Старотитаровское поселение – 5,7 млн. рублей; Фонталовское поселение – 4,0 млн. рублей; Вышестеблиевское поселение – 2,3 млн. рублей; Краснострельское поселение – 2,0 млн. рублей; Курчанское поселение – 1,6 млн. рублей; Ахтанизовское поселение – 0,884 млн. рублей; Сенное поселение – 0,015 млн. рублей) по следующим причинам:

1. *неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками (подрядчиками) условий заключенных муниципальных контрактов. Данный фактор имел место при реализации муниципальных программ в 5-ти поселениях, в результате не освоено – 88,0 млн. рублей, или 48,3% от общего уровня не освоения:*

Темрюкское (66,7 млн. рублей, в том числе: 1) строительство системы водоподготовки для Курчанского водозабора и водовода от насосной станции 2-го подъема Курчанского водозабора до распределительной камеры на ул. Первомайской, д. 39/1 в г. Темрюке (16,6 млн. рублей); 2) текущий ремонт автодороги: Темрюк-Морпорт от ул. Обороны (ПК0+00) до ПК9+45 в г. Темрюке (945 м) (16,3 млн. рублей); 3) текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Урицкого в г. Темрюке (4496,3 м2) (7,6 млн. рублей); 4) текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейской от ул. Ленина до ул. Р. Люксембург в г. Темрюке (3674,5 м2) (5,6 млн. рублей); 5) текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от дома №53 по ул. Ленина до ул. Кирова в г. Темрюке (1556,8м2) (4,1 млн. рублей); 6) капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Макарова (от ул. Труда до ул. Энгельса) в г. Темрюке (264,2 погонный метр) (3,4 млн. рублей); 7) капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Карла Маркса (от ул. Куйбышева до ул. Макарова) в г. Темрюке (332,2 погонный метр) (3,1 млн. рублей); 8) текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Энгельса от ул. Муравьева до ул. Маяковского в г. Темрюке (717 м2) (2,8 млн. рублей); 9) устройство парковок по ул. Энгельса от ул. Муравьева до ул. Маяковского в г. Темрюке (2,0 млн. рублей); 10) строительство наружного освещения по ул. Шапова в г. Темрюке (1,7 млн. рублей); 11) приобретение светильников парковых (1,2 млн. рублей); 12) текущий ремонт по «Благоустройству общественной территории на пересечении улиц Таманской и Степана Разина в г. Темрюке» (0,924 млн. рублей); 13) устройство тротуара по ул. Энгельса от ул. Муравьева до ул. Маяковского в г. Темрюке (0,660 млн. рублей); 14) приобретение асфальтобетонной смеси (100 т) (0,540 млн. рублей); 15) выполнение работ по капитальному ремонту водопроводной сети по ул. Бувина от ул. Ломоносова до ул. Островского (нечетная сторона) в г. Темрюке (0,024 млн. рублей);

Новотаманское (10,9 млн. рублей, в том числе: 1) разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство канализационного коллектора с очистными сооружениями в пос. Веселовка» (проектирование КОС) (6,3 млн. рублей); 2) выполнение проектно-изыскательных работ по объекту «Строительство канализационной сети в пос. Веселовка» (Этап 2) (4,6 млн. рублей);

Голубицкое (9,4 млн. рублей в том числе: 1) выполнение работ по благоустройству пер. Светлого (7,6 млн. рублей); 2) подготовка отчета по результатам обследования подтопляемых территорий (1,7 млн. рублей); 3) осуществление строительного контроля по благоустройству пер. Светлого (0,084 млн. рублей);

Краснострельское (0,705 млн. рублей – обустройство съездов);

Таманское (0,273 млн. рублей, в том числе: 1) изготовление эскизного проекта по объекту «Благоустройство парка Головатого» (0,150 млн. рублей); 2) ремонт и установка ограждения спортивной площадки в пос. Волна (0,098 млн. рублей); 3) проведение экспертизы промышленной безопасности ШГРП (0,025 млн. рублей);

1. *экономии, сложившейся в результате фактического исполнения муниципальных контрактов, округления, фактических затрат по выполнению мероприятий программ, проведения процедур торгов – 40,2 млн. рублей, или 22,1% от общего уровня не освоения:*

Темрюкское (18,4 млн. рублей);

Таманское (11,9 млн. рублей);

Новотаманское (6,6 млн. рублей);

Краснострельское (1,3 млн. рублей);

Фонталовское (1,1 млн. рублей);

Курчанское (0,660 млн. рублей);

Старотитаровское (0,146 млн. рублей);

Голубицкое (0,038 млн. рублей);

 Вышестеблиевское (0,028 млн. рублей);

Сенное (0,015 млн. рублей);

Ахтанизовское (0,001 млн. рублей);

1. *не выполнение запланированных мероприятий программ в 2022 году и переноса срока их выполнения на 2023 год. Данный фактор имел место при реализации муниципальных программ в 7-ми поселениях, в результате не освоено – 31,9 млн. рублей или 17,5% от общего уровня не освоения:*

Новотаманское (10,2 млн. рублей, в том числе: 1) выполнение ремонта зрительного зала ДК п. Таманский (7,4 млн. рублей); 2) выполнение капитального ремонта автомобильной дороги от пос. Таманский до а/д «ст-ца Тамань п. Веселовка» (протяженностью 1,33 км) (2,8 млн. рублей);

Запорожское (9,9 млн. рублей, в том числе: 1) остаток средств дорожного фонда (8,3 млн. рублей); 2) ремонт ограждения ярмарки в ст. Запорожской (1,6 млн. рублей);

Старотитаровское (5,3 млн. рублей, в том числе: 1) текущий ремонт автомобильной дороги по пер. Казачий от ул. Садовая до ул. Ленина (0,26 км) (3,8 млн. рублей); 2) ремонт тротуара по пер. Красноармейский от ул. Ленина до ул. Красная площадь (0,17 км) (0,9 млн. рублей); 3) остаток средств дорожного фонда (0,683 млн. рублей);

Фонталовское (2,8 млн. рублей, в том числе: 1) работы по проекту инженерной защиты территории от ливневых вод (1,5 млн. рублей); 2) работы по текущему ремонту памятника (1,3 млн. рублей);

Вышестеблиевское (2,1 млн. рублей – остаток средств дорожного фонда);

Курчанское (0,908 млн. рублей – остаток средств дорожного фонда);

Ахтанизовское (0,674 млн. рублей – остаток средств дорожного фонда);

1. *несостоявшихся электронных аукционов в Темрюкском городском поселении из-за отсутствия заявок, в результате не освоено – 17,9 млн. рублей или 9,8% от общего уровня не освоения: 1) благоустройство общественной территории по адресу г. Темрюк, пер. Песчаный (последнее размещение извещения – 15.11.2022 года) – 16,5 млн. рублей; приобретение жилого помещения (последнее размещение извещения – 05.09.2022 года) – 1,4 млн. рублей*;
2. *наличия кредиторской задолженности перед поставщиками. Данный фактор имел место при реализации муниципальных программ в 9 - ти поселениях, в результате не освоено – 2,5 млн. рублей или 1,4% от общего уровня не освоения:*

Темрюкское (1,6 млн. рублей - потребление электроэнергии, газоснабжения; оплата энергосервисного контракта; оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД; техническое обслуживание объектов сети газопотребления; осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ЭПУ уличного освещения по адресу г. Темрюк, Родник ДНТ территория, центральный проезд; услуги по приему поверхностных дождевых и талых сточных вод);

Ахтанизовское (0,209 млн. рублей - приобретение ГСМ, ремонт дорог);

Старотитаровское (0,183 млн. рублей - потребление электроэнергии, приобретение ГСМ, услуги связи);

Голубицкое (0,162 млн. рублей - абонентская плата за уличное освещение, услуги связи, интернета, газоснабжение, программное обеспечение);

Фонталовское (0,133 млн. рублей - потребление электроэнергии, услуг связи и интернета, приобретение ГСМ);

Вышестеблиевское (0,112 млн. рублей - приобретение ГСМ, услуги связи, интернета, подключение к водоснабжению);

Запорожское (0,053 млн. рублей - приобретение ГСМ);

Курчанское (0,025 млн. рублей - услуги связи, обслуживание пожарной сигнализации, ТО газового оборудования);

Таманское (0,018 млн. рублей - НДФЛ);

1. *расторжение муниципальных контрактов в связи с фактическими расходами. Данный фактор имел место при реализации муниципальных программ в Таманском поселении, в результате не освоено – 0,7 млн. рублей или 0,4% от общего уровня не освоения (в том числе: изготовление проектно-сметной документации по объекту: «Благоустройство сквера ст. Тамань К. Маркса 100/1» (0,595 млн. рублей); техобслуживание газоснабжения «Мемориал боевой Славы», Вечный огонь (0,070 млн. рублей);*
2. *заключение муниципальных контрактов в 2022 году с реализацией их в 2023 году. Данный фактор имел место при реализации муниципальных программ в 2-х поселениях, в результате не освоено – 1,1 млн. рублей или 0,6% от общего уровня не освоения:*

Темрюкское (1,1 млн. рублей: 1) оказание услуг по проведению строительного контроля за строительством объекта «Строительство системы водоподготовки для Курчанского водозабора и водовода от насосной станции 2-го подъема Курчанского водозабора до распределительной камеры на ул. Первомайской, д.39/1 в г. Темрюке» (0,315 млн. рублей); 2) на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта «Строительство системы водоподготовки для Курчанского водозабора и водовода от насосной станции 2-го подъема Курчанского водозабора до распределительной камеры на ул. Первомайской, д.39/1 в г. Темрюке» (0,197 млн. рублей); 3) оказание услуг строительного контроля за выполнением работ по объекту «Текущий ремонт автомобильной дороги Темрюк-Морпорт от ул. Обороны (ПК0+00) до ПК9+45 в г. Темрюке» (0,163 млн. рублей); 4) оказание услуг строительного контроля за выполнением работ по объекту «Текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Урицкого в г. Темрюке» (0,076 млн. рублей); 5) оказание услуг строительного контроля за выполнением работ по объекту «Текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от дома № 53 по ул. Ленина до ул. Кирова в г. Темрюке» (0,071 млн. рублей); 6) оказание услуг строительного контроля за выполнением работ по объекту «Текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейской от ул. Ленина до ул. Р. Люксембург в г. Темрюке» (0,056 млн. рублей); 7) оказание услуг строительного контроля за выполнением работ по объекту «Текущий ремонт автомобильной дороги по ул. К. Маркса от пер. Курчанского до дома № 268 по ул. К. Маркса в г. Темрюке» (0,035 млн. рублей); 8) осуществление строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благоустройство общественной территории на пересечении улиц Таманской и Степана Разина в г. Темрюке» (0,029 млн. рублей); 9) оказание услуг строительного контроля по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Макарова (от ул. Труда до ул. Энгельса) в г. Темрюке» (0,028 млн. рублей); 10) оказание услуг строительного контроля за выполнением работ по объекту «Текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Энгельса от ул. Муравьева до ул. Маяковского в г. Темрюке» (0,028 млн. рублей); 11) оказание услуг строительного контроля по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Карла Маркса (от ул. Куйбышева до ул. Макарова) в г. Темрюке» (0,026 млн. рублей); 12) оказание услуг строительного контроля за выполнением работ по объекту «Устройство парковок по ул. Энгельса от ул. Муравьева до ул. Маяковского в г. Темрюке» (0,020 млн. рублей); 13) осуществление строительного контроля за выполнением работ по объекту «Строительство наружного освещения по ул. Шапова в г. Темрюке» (0,018 млн. рублей); 14) оказание услуг строительного контроля за выполнением работ по объекту «Устройство тротуара по ул. Энгельса от ул. Муравьева до ул. Маяковского в г. Темрюке» (0,007 млн. рублей);

Вышестеблиевское (0,021 млн. рублей - технологическое присоединение к сети газораспределения объекта «Вечный Огонь»);

Приоритетными направлениями оставались повышение уровня и качества жизни населения, решение экономических и социальных задач в рамках исполнения принятых бюджетных обязательств. Доля запланированных объемов финансирования программных мероприятий распределена следующим образом:

1. наибольшая доля в объеме приходится на развитие жилищно-коммунального хозяйства, включающее в себя: формирование комфортной городской среды, водоснабжение, водоотведение, наружное освещение, газификацию, обеспечение жильем и земельными участками, благоустройство территории – 36,7% от общих расходов в программном бюджете, или 600,0 млн. рублей, с фактическим исполнением – 87,4% (в 2021 году доля расходов составляла 34,9%, освоено – 86,3%; в 2020 году доля расходов составляла 32,7%, освоено – 71,2%; в 2019 году доля расходов составляла 30,6%, освоено – 83,5%);
2. финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений – 24,3%, или 352,4 млн. рублей, с фактическим исполнением – 98,6% (в 2021 году доля расходов составляла 21,6%, освоено – 96,7%; в 2020 году доля расходов составляла 24,9%, освоено – 97,8%; в 2019 году доля расходов составляла 24,9%, освоено – 97,4%);
3. развитие социальной направленности, включающая в себя следующие сферы: культура, физическая культура и спорт, молодежная политика, создание доступной среды, социальная поддержка – 19,9% от общего планового назначения, или 293,6 млн. рублей, с фактическим исполнением – 96,5% (в 2021 году доля расходов составляла 22,3%, освоено – 96,9%; в 2020 году доля расходов составляла 19,6%, освоено – 95,3%; в 2019 году доля расходов составляла 23,5%, освоено – 83,4%);
4. развитие дорожной деятельности – 18,1%, или 346,9 млн. рублей, с фактическим исполнением – 74,3% (в 2021 году доля расходов составляла 20,5%, освоено – 73,3%; в 2020 году доля расходов составляла 21,8%, освоено – 70,1%; в 2019 году доля расходов составляла 20%, освоено – 76,3%);
5. прочие сферы (финансовое обеспечение ТОС, развитие малого бизнеса, обеспечение безопасности населения) – 1,1%, или 17,0 млн. рублей, с фактическим исполнением – 88,2% (в 2021 году доля расходов составляла 0,6%, освоено – 94,1%; в 2020 году доля расходов составляла 1,1%, освоено – 99,5%; в 2019 году доля расходов составляла 0,9%, освоено – 56,3%).

По итогам 2022 года муниципальные программы в поселениях Темрюкского района исполнены таким образом:

Сенное сельское поселение – 100% (в 2021 году – 99,9%, в 2020 году – 91,5%, в 2019 году – 97,6%);

Ахтанизовское поселение – 98,1% (в 2021 году – 93,4%, в 2020 году – 95,3%, в 2019 году – 96,5%);

Краснострельское поселение – 97,3% (в 2021 году – 95%, в 2020 году – 97,5%, в 2019 году – 98%);

Курчанское поселение – 97,1% (в 2021 году – 98,9%, в 2020 году – 99,7%, в 2019 году – 98,3%);

Вышестеблиевское поселение – 96,6% (в 2021 году – 95,2%, в 2020 году – 98,6%, в 2019 году – 98,7%);

Таманское поселение – 95,9% (в 2021 году – 74,4%, в 2020 году – 70,4%, в 2019 году – 69,7%).

Голубицкое поселение – 93,6% (в 2021 году – 93,9%, в 2020 году – 89,8%, в 2019 году – 98,6%);

Фонталовское поселение – 93,6% (в 2021 году – 92,8%, в 2020 году – 96,3%, в 2019 году – 87,8%);

Старотитаровское поселение – 92,8% (в 2021 году – 98,2%, в 2020 году – 92,6%, в 2019 году – 94,2%);

Запорожское поселение – 86,6% (в 2021 году – 92,2%, в 2020 году – 94,8%, в 2019 году – 97,1%);

Темрюкское городское поселение - 80,1% (в 2021 году – 88,1%, в 2020 году – 71%, в 2019 году – 77%);

Новотаманское поселение – 69,4% (в 2021 году – 75,7%, в 2020 году – 94,2%, в 2019 году – 88%);

Информация о кассовом исполнении программ поселений Темрюкского района за 2022 год представлена в Приложениях к Пояснительной записке.

В соответствии с отчетными данными, представленными координаторами программ поселений Темрюкского района, в 2022 году в местные бюджеты поселений направлены:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Темрюкского района в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Управление государственными финансами Краснодарского края» в сумме 41,9 млн. рублей, профинансировано 100% от распределенных лимитов (Ахтанизовское, Вышестеблиевское, Голубицкое, Краснострельское, Курчанское, Новотаманское, Старотитаровское, Фонталовское сельские поселения);

дотации на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества» в сумме 5,9 млн. рублей, профинансировано 100% от распределенных лимитов (Ахтанизовское, Голубицкое сельские поселения);

иные межбюджетные трансферты на дополнительную помощь местным бюджетам поселений для решения социально-значимых вопросов местного значения средств краевого бюджета на осуществление полномочий в сумме 28,7 млн. рублей, профинансировано 100% от распределенных лимитов (Вышестеблиевское, Голубицкое, Курчанское сельские поселения, Темрюкское городское поселение).

На реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» и 7-ми государственных программ Краснодарского края, реализуемых на территории поселений Темрюкского района, было выделено в 2022 году – 184,9 млн. рублей (в 2021 году - 363,6 млн. рублей, в 2020 году – 232,9 млн. рублей, в 2019 году – 231,2 млн. рублей), освоено 155,5 млн. рублей или 84,1% (в 2021 году – 346,8 млн. рублей или 95,4%, в 2020 году – 209,6 млн. рублей или 90%, в 2019 году – 217,9 млн. рублей или 94,2%).

Итогом реализации которых является:

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развития жилищно-коммунального хозяйства» (Темрюкское городское поселение):

выполнен первый этап работ (уложено 4,146 км трубы) по объекту «Строительство системы водоподготовки для Курчанского водозабора и водовода от насосной станции 2-го подъема Курчанского водозабора до распределительной камеры на ул. Первомайской, д. 39/1 в г. Темрюке». В связи с тем, что по первому этапу (2022 год) в ходе строительства было выявлено несоответствие маркировки трубы в проектной, рабочей и сметной документации администрацией Темрюкского городского поселения не приняты акты выполненных работ на сумму 16585,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 83,2% от выделенных бюджетных ассигнований. Была проведена претензионная работа, состоялись выездные проверки и совещания, в результате которых внесли изменения в дорожную карту и ведется корректировка проектно-сметной документации (*Национальный проект «Жилье и городская среда», Федеральный проект «Чистая вода», Региональный проект «Качество питьевой воды»)*;

выданы 2-м семьям свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;

расселено 5 жителей, расселяемая площадь 56,5 кв. м. Способом переселения граждан из аварийного жилищного фонда являлась выплата суммы возмещения за изъятие имущества для муниципальных нужд. Стоимость жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и земельных участков под ними, составила 1680,0 тыс. рублей (*Национальный проект «Жилье и городская среда», Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»).*

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры»:

выполнен капитальный ремонт здания ДК в ст. Голубицкая, ул. Красная, 108 в II этапа (Голубицкое поселение);

приобретены кресла в зрительный зал (320 шт.), видеопроэкционное оборудование (экран настенного с электроприводом и растяжками) (1 комплект), мультимедийное оборудование для зрительного зала в ДК х. Белый, одежда сцены (ткань), звукоусиливающая аппаратура (двухантенное головное устройство) (1 комплект), световое оборудование (1 комплект). Оказаны услуги по пошиву одежды сцены из ткани заказчика (Краснострельское поселение).

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» Новотаманскому сельскому поселению предоставлены субсидии:

на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту «Строительство канализационной сети в пос. Веселовка» (Этап 2) – муниципальный контракт заключен 11 мая 2021 года на сумму 4600,0 тыс. рублей, со сроком выполнения работ до 30 ноября 2021 года, со сроком полного исполнения обязательств по контракту - до 31 декабря 2021 года. В соответствии с дополнительным соглашением к муниципальному контракту от 1 марта 2022 года - продлен срок исполнения муниципального контракта (до полного исполнения обязательств по МК). В настоящее время утвержден проект планировки. 2 точки под КНС поставлены на кадастровый учет и переданы в администрацию Новотаманского сельского поселения Темрюкского района; 1 точка находится на этапе перевода целевого назначения земельного участка под коммунальное обслуживание; - 1 точка переведена в целевое использование - коммунальное обслуживание, Новотаманского сельского поселения в постоянное бессрочное пользование. В администрацию муниципального образования Темрюкский район направлено заявление о передаче земельного участка 23:30:0703006:1502 в постоянное бессрочное пользование Новотаманского сельского поселения Темрюкского района. На этапе экспертизы документы переданы на доработку. 30 августа 2022 года были получены новые замечания по гос. экспертизе. 4 октября 2022 года документы загружены на сайт гос. экспертизы. Вернули на доработку;

на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту «Строительство канализационного коллектора с очистными сооружениями в пос. Веселовка» - муниципальный контракт заключен 25 мая 2020 года на сумму 19600,0 тыс. рублей, со сроком исполнения обязательств - до 31 декабря 2021 года, с поэтапным выполнением: 1 этап в 2020 году - предпроектная подготовка, инженерные изыскания, разработка и утверждение проекта планировки и проекта межевания территории (13288,5 тыс. рублей) - 1 этап завершен 25 декабря 2020 года, ЛБО освоены; 2 этап в 2021 году - разработка проектной документации, экологическая экспертиза (718,3 тыс. рублей), срок выполнения – 25 марта 2021 года. Работы приостановлены, проводится претензионная работа; 3 этап - экспертиза проектной документации, инженерных изысканий и определение достоверности сметной стоимости (1939,3 тыс. рублей), срок выполнения – 22 августа 2021 года; 4 этап - разработка рабочей документации (3653,9 тыс. рублей), срок выполнения – 23 октября 2021 года. Работы по 3 и 4-му этапу не ведутся, т.к. не завершены работы по 2-му этапу. Срок исполнения муниципального контракта продлен до 31 декабря 2023 года. Документы экологическую экспертизу не прошли. Ведется доработка документов. Устраняются недостатки. Принято решение об удлинении выпуска коллектора на 1,1 км. Составлена заявка на разрешение на водопользование акватории - на проект. Рассмотрение до 9 февраля 2023 года. Лимиты на исполнение обязательств по муниципальному контракту предусмотрены на 2023 год за счет средств бюджета поселения.

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»:

выполнен ремонт тротуара по ул. Ленина поселка Стрелка, Темрюкского района, Краснодарского края от здания № 8 "В" до ул. Зои Космодемьянской (1572 м²) (Краснострельское поселение);

выполнен ремонт тротуара по ул. Широкой от ул. Пионерской до ул. Строительной в пос. Светлый Путь Ленина (0,385 км) (Курчанское поселение).

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды» (*Национальный проект «Жилье и городская среда», Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»):*

выполнено благоустройство общественной территорий по адресу: г. Темрюк, парк им. Куемжиева (Темрюкское городское поселение);

выполнено благоустройство прилегающей территории МБУ «Голубицкий КСЦ» (Голубицкое поселение).

В рамках государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества»:

выполнен покос травы на территории поселения, приобретены: остановки (6 шт.), бензокосилка (1 шт.), бензопила (1 шт.), триммер (1 шт.) (Голубицкое поселение);

приобретен парклета в пос. Сенной (Сенное поселение);

приобретены лавочки с навесом и урной (2 шт.) с последующей установкой в ст. Тамань по ул. Мичурина (Таманское поселение);

приобретены лотки и плиты для ремонта ливневой канализации (по 28 шт. каждого); выполнено восстановление 1 воинского захоронения (восстановление (ремонт, благоустройство) воинского захоронения «Братская могила 102 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы», г. Темрюк, воинское кладбище (Темрюкское городское поселение).

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» выполнено строительство КТПН-250 кВА, ул. Привольная, строительство ВЛЗ-10 кВ от фидера Т-7, ул. Бувина-Семеноводческий (инв.№ 160) опора №181/10 до проектируемой КТПН, г. Темрюк, количество обеспечиваемых инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей - 200 шт. (Темрюкское городское поселение).

В целом реализация муниципальных программ и государственных программ Краснодарского края, реализуемых на территории поселений Темрюкского района, позволила добиться значительной концентрации бюджетных средств для решения важных неотложных проблем и достичь существенных результатов в развитии Темрюкского района.

Приложение: на \_\_\_ л. в 1 экз.