**Пояснительная записка к сводной информации**

**об исполнении муниципальных программ**

**поселениями Темрюкского района по итогам 9-ти месяцев 2023 года**

На территории поселений Темрюкского района реализуются 246 программ, направленные на улучшение качества жизни населения, повышение его благосостояния, социально-экономическое развитие территорий поселений, из них:

6 государственных программ Краснодарского края, в которых приняли участие поселения;

240 муниципальных программ поселений Темрюкского района.

По сравнению с отчетными данными за аналогичный период 2022 года общее количество муниципальных программ в поселениях уменьшилось на 8 единиц.

Общий объем финансирования программ по состоянию на 1 октября 2023 года был предусмотрен в сумме 2309,7 млн. рублей (за аналогичный период 2022 года – 1541,9 млн. рублей), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 219,3 млн. рублей (за 9 месяцев 2022 года – 107,0 млн. рублей);

краевого бюджета – 100,5 млн. рублей (за 9 месяцев 2022 года - 138,4 млн. рублей);

местного бюджета – 1989,9 млн. рублей (за 9 месяцев 2022 года - 1296,5 млн. рублей).

Выполнение расходных обязательств поселениями Темрюкского района, финансирование которых осуществлялось в рамках реализации программ, в отчетном периоде 2023 года составило 1242,4 млн. рублей, или 53,8% от уточненной сводной бюджетной росписи (за 9 месяцев 2022 года освоено – 58,1%), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 111,0 млн. рублей (исполнено 50,6%, за 9 месяцев 2022 года – 48,9%);

краевого бюджета – 25,7 млн. рублей (исполнено 25,6%, за 9 месяцев 2022 года – 19,2%);

местного бюджета – 1105,7 млн. рублей (исполнено 55,6%, за 9 месяцев 2022 года – 63,1%).

Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств осталось финансирование мероприятий в сфере социальной направленности, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности. Доля запланированных объемов финансирования программных мероприятий распределена следующим образом:

1. в отчетном периоде наибольшая доля в объеме приходится на развитие жилищно-коммунального хозяйства, включающее в себя: формирование комфортной городской среды, водоснабжение, водоотведение, наружное освещение, газификацию, обеспечение жильем и земельными участками – 39,5% от общих расходов в программном бюджете, или 1072,5 млн. рублей, с фактическим исполнением – 45,8% (в аналогичном периоде 2022 года доля расходов составляла 35,9%, освоено – 58,2%);
2. развитие социальной направленности, включающая в себя следующие сферы: культура, физическая культура и спорт, молодежная политика, создание доступной среды, социальная поддержка – 17,7% от общего планового назначения, или 345,9 млн. рублей, с фактическим исполнением – 63,6% (в аналогичном периоде 2022 года доля расходов составляла 20,1%, освоено – 62,6%);
3. развитие отрасли по дорожной деятельности – 20,2%, или 463,9 млн. рублей, с фактическим исполнением – 54% (в аналогичном периоде 2022 года доля расходов составляла 17,5%, освоено – 46,2%);
4. финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений – 21,6%, или 405,6 млн. рублей, с фактическим исполнением 66,3% (в аналогичном периоде 2022 года доля расходов составляла 25,8%, освоено – 67%);
5. прочие сферы (финансовое обеспечение ТОС, развитие малого бизнеса, обеспечение безопасности населения) – 1%, или 21,8 млн. рублей, с фактическим исполнением – 54,8% (в аналогичном периоде 2022 года доля расходов составляла 0,8%, освоено – 39,7%).

По итогам 9-ти месяцев 2023 года муниципальные программы в поселениях Темрюкского района исполнены таким образом:

Фонталовское сельское поселение – 62% (в аналогичном периоде 2022 года – 82,4%);

Краснострельское сельское поселение – 49,8% (в 2022 году – 74%);

Сенное сельское поселение – 68% (в 2022 году – 71,2%);

Таманское сельское поселение – 63,9% (в 2022 году – 67,9%);

Старотитаровское сельское поселение – 59,5% (в 2022 году – 64,8%);

Запорожское сельское поселение – 68,7% (в 2022 году – 60,3%);

Ахтанизовское сельское поселение – 68,6% (в 2022 году – 59,1%);

Курчанское сельское поселение – 55,3% (в 2022 году – 55,5%);

Темрюкское городское поселение - 40,4% (в 2022 году – 54,2%);

Вышестеблиевское сельское поселение – 67,1% (в 2022 году – 51,5%);

Голубицкое сельское поселение – 70,3% (в 2022 году – 48,9%);

Новотаманское сельское поселение – 51,3% (в 2022 году – 31,5%).

В отчетном периоде 2023 года поселения Темрюкского района приняли участие в 1 национальном проекте и 6-ти государственных программах Краснодарского края:

Национальный проект «Жилье и городская среда»: Федеральный проект «Чистая вода»; Региональный проект «Качество питьевой воды» (Темрюкское городское поселение);

Государственная программа Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (Темрюкское городское поселение, Краснострельское и Вышестеблиевское сельские поселения);

Государственная программа Краснодарского края «Развитие культуры» (Голубицкое сельское поселение);

Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (Краснострельское сельское поселение);

Государственная программа Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества» (Краснострельское и Вышестеблиевское сельские поселения);

Государственная программа Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» (Темрюкское городское поселение);

Государственная программа Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» (Ахтанизовское сельское поселение);

Информация о кассовом исполнении программ поселений Темрюкского района по состоянию на 1 октября 2023 года представлена в Приложениях к Пояснительной записке.