|  |
| --- |
|  |

Утверждена

Постановлением администрации

МО Темрюкский район

от 30.10.2015 года № 776

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН**

**«Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании Темрюкский район»**

Список изменяющихся документов

(в ред. Постановлений администрации МО Темрюкский район

от 24.12.2015 № 961, от 18.10.2016 № 915, 27.12.2016 № 1516,

от 23.03.2017 № 425, от 20.10.2017 № 1739, от 23.11.2017 № 1865, от 26.12.2017 № 2063, от 25.01.2018 № 54, 05.09.2018 № 1186, от 12.10.2018 № 1301, от 19.02.2019 № 322, от 21.10.2019 № 1908)

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования Темрюкский район «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании Темрюкский район»**

(в ред. Постановлений администрации МО Темрюкский район

от 24.12.2015 № 961, от 18.10.2016 № 915, 27.12.2016 № 1516,

от 23.03.2017 № 425, от 20.10.2017 № 1739, от 23.11.2017 № 1865, от 26.12.2017 № 2063, от 25.01.2018 № 54, 05.09.2018 № 1186, от 12.10.2018 № 1301, от 19.02.2019 № 322, от 21.10.2019 № 1908)

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | отдел по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район |
| Координаторы подпрограммы | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | отдел по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район администрации муниципального образования Темрюкский район;  управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район;  управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район;  управление культуры администрации муниципального образования Темрюкский район;  отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район;  управление экономики администрации муниципального образования Темрюкский район;  муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Темрюкский район «Архитектура и градостроительство» (по согласованию); |
|  | государственное казённое учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения Темрюкского района» (по согласованию);  управление социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в Темрюкском районе (по согласованию);  муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район» (по согласованию);  государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Темрюкская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края» (далее – ГБУЗ «Темрюкская ЦРБ» МЗ КК);  муниципальное казенное учреждение «Материально—техническое обеспечение администрации муниципального образования Темрюкский район» (далее - МКУ «Маттехобеспечение») (по согласованию) |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Цели  муниципальной программы | создание условий для улучшения качества жизни инвалидов и реализации инвалидами гражданских и политических прав |
| Задачи муниципальной программы | информационное и методическое обеспечение работы по реабилитации инвалидов;  оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН);  повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;  создание условий для проведения профессиональной и социальной реабилитации инвалидов;  повышение социальной активности, преодолении самоизоляции инвалидов |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | количество проведенных семинаров по вопросам адаптации учреждений, организаций и предприятий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН;  количество приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  количество зданий, на которые при согласовании проектирования нового строительства, реконструкции, а также при капитальном ремонте получено согласование о доступности объекта для инвалидов и других МГН от управления социальной защиты населения;  количество зданий и сооружений Темрюкского района, оборудованных с учетом потребностей инвалидов и иных маломобильных групп населения;  количество подготовленных пакетов проектно-сметной документации;  количество созданных рабочих мест для инвалидов и других маломобильных групп населения в организациях Темрюкского района;  количество привлекаемых инвалидов и других маломобильных групп населения к участию в краевых и районных развлекательных мероприятиях;  количество привлекаемых инвалидов и других маломобильных групп населения к участию краевых и районных спортивных мероприятиях |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2016 – 2022 годы  Этапы не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2628,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2016 год – 429,9 тыс. рублей;  2017 год – 1005,6 тыс. рублей;  2018 год – 505,9 тыс. рублей;  2019 год – 118,0 тыс. рублей;  2020 год – 568,8 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств местного бюджета – 2628,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2016 год – 429,9 тыс. рублей;  2017 год – 1005,6 тыс. рублей;  2018 год – 505,9 тыс. рублей;  2019 год – 118,0 тыс. рублей;  2020 год – 568,8 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет администрация муниципального образования Темрюкский район, Совет муниципального образования Темрюкский район |

**Характеристика формирования доступной**

**среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Темрюкском районе, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом**

В Темрюкском районе проживает 8370 инвалидов (8% от численности населения), в том числе 120 колясочников и более 250 инвалидов по зрению, а также более 30000 пенсионеров, то есть около одной трети населения относятся к категории маломобильных граждан.

Ключевой проблемой данной категории населения является адаптация социальной инфраструктуры. Отсутствие оснащения зданий и сооружений в учреждениях здравоохранения, социальной защиты, информации и связи, досуговых учреждениях маломобильных групп граждан специальными средствами, соответствующими потребностями различных категорий граждан: людей с нарушениями слуха и зрения, маломобильных групп населения (временно нетрудоспособных людей, малолетних детей, беременных женщин, пожилых, инвалидов-колясочников, людей с детскими колясками) создает непреодолимую для инвалидов преграду.

Большинство объектов социальной инфраструктуры Темрюкского района, включая жилые дома, не оснащены специальными средствами и приспособлениями, такими как пандусы, информационные таблички, световые табло, что создает непреодолимые барьеры для реализации жизненно важных потребностей различным категориям граждан.

Транспортные коммуникации не приспособлены к возможностям инвалидов и других маломобильных граждан. Улицы в большинстве случаев не обеспечивают передвижение инвалидов в креслах-колясках.

Остается низким количество доступных для инвалидов объектов приоритетных сфер жизнедеятельности, а также их используемость лицами с ограниченными возможностями.

Всё это является барьером для интеграции инвалидов и других маломобильных граждан в общество.

Несмотря на принимаемые меры по обеспечению беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Темрюкском районе, остается ряд проблем, решать которые необходимо программным методом.

Реализация комплекса мероприятий программы позволит обеспечить:

увеличение количества проведенных семинаров по вопросам адаптации учреждений, организаций и предприятий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН;

увеличение количества приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

увеличение количества зданий, на которые при согласовании проектирования нового строительства, реконструкции, а также при капитальном ремонте получено согласование о доступности объекта для инвалидов и других МГН от управления социальной защиты населения;

увеличение количества зданий и сооружений Темрюкского района, оборудованных с учетом потребностей инвалидов и иных маломобильных групп населения;

увеличение количества подготовленных пакетов проектно-сметной документации;

увеличение количества созданных рабочих мест для инвалидов и других маломобильных групп населения в организациях Темрюкского района;

увеличение количества привлекаемых инвалидов и других маломобильных групп населения к участию в краевых и районных развлекательных мероприятиях;

увеличение количества привлекаемых инвалидов и других маломобильных групп населения к участию краевых и районных спортивных мероприятиях.

**Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

(в ред. Постановлений администрации МО Темрюкский район

от 24.12.2015 № 961, от 18.10.2016 № 915, 27.12.2016 № 1516,

от 23.03.2017 № 425, от 20.10.2017 № 1739, от 23.11.2017 № 1865, от 26.12.2017 № 2063, от 25.01.2018 № 54, 05.09.2018 № 1186, от 12.10.2018 № 1301, от 19.02.2019 № 322, от 21.10.2019 № 1908)

Целью программы является:

создание условий для улучшения качества жизни инвалидов и реализации инвалидами гражданских и политических прав.

Для достижения цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках программы:

информационное и методическое обеспечение работы по реабилитации инвалидов;

оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

создание условий для проведения профессиональной и социальной реабилитации инвалидов;

повышение социальной активности, преодолении самоизоляции инвалидов.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной программы приводятся в табличной форме.

Срок реализации муниципальной программы 2016-2022 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Целевые показатели муниципальной программы «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании Темрюкский район»** | | | | | | | | | | | | | |
| № п\п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Ста-  тус | Значение показателей | | | | | | | |
| 2014 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании Темрюкский район» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество проведенных семинаров по вопросам адаптации учреждений, организаций и предприятий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН | штук |  | - | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 |
| 1.2 | Количество приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других | штук |  | - | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Количество зданий, на которые при согласовании проектирования нового строительства, реконструкции, а также при капитальном ремонте получено согласование о доступности объекта для инвалидов и других МГН от управления социальной защиты населения | штук |  | - | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 |
| 1.4 | Количество зданий и сооружений Темрюкского района, оборудованных с учетом потребностей инвалидов и иных маломобильных групп населения | штук |  | - | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | 0 | не менее 1 | 0 | 0 |
| 1.5 | Количество подготовленных пакетов проектно-сметной документации | штук |  | - | не менее 2 | не менее 3 | не менее 1 | не менее 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.6 | Количество созданных рабочих мест для инвалидов и других маломобильных групп населения в организациях Темрюкского района | штук |  | - | ежегодно не менее 300 | ежегодно не менее 300 | ежегодно не менее 300 | ежегодно не менее 300 | ежегодно не менее 300 | ежегодно не менее 300 | ежегодно не менее 300 |
| 1.7 | Количество привлекаемых инвалидов и других маломобильных групп населения к участию в краевых и районных развлекательных мероприятиях | человек |  | - | ежегодно не менее 400 | ежегодно не менее 400 | ежегодно не менее 400 | ежегодно не менее 400 | ежегодно не менее  400 | ежегодно не менее  400 | ежегодно не менее  400 |
| 1.8 | Количество привлекаемых инвалидов и других маломобильных групп населения к участию в краевых и районных спортивных мероприятиях | человек |  | - | ежегодно не менее 200 | ежегодно не менее 200 | ежегодно не менее 200 | ежегодно не менее 200 | ежегодно не менее 200 | ежегодно не менее 200 | ежегодно не менее 200 |

Муниципальная программа реализуется с 2016 года по 2022 год в один этап.

**Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы**

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

**«Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения**

**в муниципальном образовании Темрюкский район»**

(в ред. Постановлений администрации МО Темрюкский район

от 24.12.2015 № 961, от 18.10.2016 № 915, 27.12.2016 № 1516,

от 23.03.2017 № 425, от 20.10.2017 № 1739, от 23.11.2017 № 1865, от 26.12.2017 № 2063, от 25.01.2018 № 54, 05.09.2018 № 1186, от 12.10.2018 № 1301, от 19.02.2019 № 322, от 21.10.2019 № 1908)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | | Наименование мероприятия | Ста-тус | | | Годы реализа- ции | | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Не-посредстве-нный резу-льтат реали-зации меро-приятия | | | | | Заказчик, главный распорядитель (распоряди-тель) бюджетных средств, исполнитель | | | | | |
| всего | | | | | | в разрезе источников финансирования | | | | | | | | | | | | |
| федера-льный бюджет | | | | краевой бюджет | | | местный бюджет | | внебюджетные источники | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | 9 | | | | 10 | | | | | 11 | | | | |
| 1 | Цель 1 | | Создание условий для улучшения качества жизни инвалидов и реализации инвалидами гражданских и политических прав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1.1 | | Информационное и методическое обеспечение работы по реабилитации инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Организация и развитие сети консультативной и методической помощи организациям, работодателям и работникам по вопросам адаптации учреждений, организаций и предприятий для беспрепятственного доступа инвалидов и других | |  | Выполнение мероприятия в рамках основной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проведение не менее 5 семинаров | | | | Администрация муниципа-льного образова-ния Темрюкс-кий район, управление социальной | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | 9 | | | | | | 10 | | | | 11 | | |
|  | маломобильных групп населения в муниципальном образовании Темрюкский район | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | защиты населения министерст-ва труда и социального развития Краснодарского края в Темрюкском районе (по согласова нию) | | |
| 1.1.2 | Приобретение нормативно-справочной литературы, наглядных пособий, подписка на газеты и журналы по тематике «Доступная среда» | |  | Выполнение мероприятия в рамках основной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | подписка на ежемесяч-ную газету | | | | Админист-рация муниципа-льного образова-ния Темрюкс-кий район | | |
| 1.1.3 | Организация телефонной «горячей» линии по вопросам адаптации учреждений социальной сферы для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании Темрюкский район | |  | Выполнение мероприятия в рамках основной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Организация не менее 1 телефонной «горячей» линии | | | | Администрация муниципа-льного образова-ния Темрюкс-кий район | | |
| 1.2 | Задача 1.2 | | Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | | | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | 8 | | | 9 | | | | | | 10 | | 11 | | |
| 1.2.1 | Мониторинг доступности объектов включенных в реестр приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Темрюкском районе на 2016 – 2022 год | |  | Выполнение мероприятия в рамках основной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Монито-ринг не менее 100 объектов в год | | Админист-рация муниципа-льного образова-ния Темрюкс-кий район,  управление социальной защиты населения министерства труда и социаль-ного развития Краснодарского края в Темрюкс-ком районе (по согласо-ванию) | | |
| 1.2.2 | Согласование заданий на проектирования при новом строительстве, реконструкции, а также при капитальном ремонте с управлением социальной защиты населения | |  | Выполнение мероприятия в рамках основной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Выдача согласова-ний не менее чем в 10% случаях | | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление социальной защиты | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | 11 | | |
|  |  | |  |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | населения министерст-ва труда и социального развития Краснодарс- кого края в Темрюкском районе (по согласова-нию) | | |
| 1.3 | Задача 1.3 | | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания Муниципального бюджетное учреждение культуры «Районный Дом культуры» муниципального образования Темрюкский район, расположенное по адресу:  г. Темрюк, ул. Ленина, 29 | |  | 2016 год | | | | | | | 389,8 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 389,8 | | | | | 0,0 | | | Адаптация 1 здания для инвалидов и МГН | | | Администра-ция муниципаль-ного образования Темрюкский район, МУП  «Архитекту-  ра и  градострои-тельство»  (по согласо-ванию) | | |
| 2017 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2018 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2019 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2020 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2021 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2022 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| всего | | | | | | | 389,8 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 389,8 | | | | | 0,0 | | |
| 1.3.2 | Изготовление проектно-сметной документации по мероприятиям обеспечения доступности для инвалидов и | |  | 2016 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | Изготов-ление 1 пакета докумен- | | | Админист-рация муниципаль-  ного | | |
| 2017 год | | | | | | | 151,8 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 151,8 | | | | | 0,0 | | |
| 2018 год | | | | | | | 99,5 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 99,5 | | | | | 0,0 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | 8 | | | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
|  | других маломобильных групп населения здания взрослой поликлиники муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район», расположенное по адресу: город Темрюк, ул. Таманская, 69а | |  | 2019 год | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | тов | | | образования Темрюкский район, МУП  «Архитек-тура и  градострои-тельство» (по согласо-ванию), МБУЗ «ЦРБ МО ТР» (по согласова-нию) | | |
| 2020 год | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2021 год | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2022 год | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| всего | | | | | | 251,3 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 251,3 | | | | 0,0 | | | |
| 1.3.3 | Изготовление проектно-сметной документации по мероприятиям обеспечения доступности для инвалидов и  других маломобильных групп населения здания детской поликлиники муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский  район», расположенное по адресу: город Темрюк, ул. Ленина, 66 | |  | 2016 год | | | | | | | 23,5 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 23,5 | | | | | 0,0 | | | Изготовле ние1 пакета  докумен-тов | | | Админист-рация муниципаль-ного образования Темрюкский район,  МУП  «Архитекту-  ра и  градострои-тельство» (по соглас-ованию), МБУЗ «ЦРБ МО ТР» (по согласова-нию) | | |
| 2017 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2018 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2019 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2020 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2021 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2022 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| всего | | | | | | | 23,5 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 23,5 | | | | | 0,0 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | 8 | | | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| 1.3.4 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания детской поликлиники муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район», расположенное по адресу: город Темрюк, ул. Ленина, 66 | |  | 2016 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | Адаптация 1 здания для инвалидов  и МГН | | | Админист-рация муници-пального образования Темрюкский район,  МБУЗ «ЦРБ МО ТР» (по согласова-нию),  МУП  «Архитекту-  ра и  градострои-тельство» (по согласо-ванию) | | |
| 2017 год | | | | | | | 674,7 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 674,7 | | | | | 0,0 | | |
| 2018 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2019 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2020 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2021 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2022 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| всего | | | | | | | 674,7 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 674,7 | | | | | 0,0 | | |
| 1.3.5 | Изготовление проектно-сметной документации по мероприятиям обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания хирургического корпуса муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский  район», расположенное по адресу: город Темрюк, ул.  Октябрьская, 184 | |  | 2016 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | Изготовле-ние 1 пакета докумен-тов | | | Админист-рация муниципаль-ного образования Темрюкский район,  МБУЗ «ЦРБ МО ТР» (по согласова-нию),  МУП  «Архитек-тура и градострои- | | |
| 2017 год | | | | | | | 159,2 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 159,2 | | | | | 0,0 | | |
| 2018 год | | | | | | | 124,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 124,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2019 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2020 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2021 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2022 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| всего | | | | | | | 283,2 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 283,2 | | | | | 0,0 | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | 8 | | | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| 1.3.6 | Изготовление проектно-сметной документации по мероприятиям обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания клинико-диагностической лаборатории муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район», расположенное по адресу: город Темрюк, ул. Октябрьская, 184 | |  | 2016 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | Изготовле-ние 1 пакета докумен-тов | | | тельство»  (по согласова-нию) | | |
| 2017 год | | | | | | | 19,9 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 19,9 | | | | | 0,0 | | |
| 2018 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2019 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2020 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2021 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2022 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| всего | | | | | | | 19,9 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 19,9 | | | | | 0,0 | | |
| 1.3.7 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания клинико-диагностической лаборатории муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район», расположенное по адресу: город Темрюк, ул. Октябрьская, 184 | |  | 2016 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | Адаптация 1 здания для  инвалидов и МГН | | | Админист-рация муниципаль-ного образования Темрюкский район, МУП  «Архитек-тура и  градострои-тельство»  (по согласо-ванию), МБУЗ «ЦРБ МО ТР» (по согласова-нию) | | |
| 2017 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2018 год | | | | | | | 282,4 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 282,4 | | | | | 0,0 | | |
| 2019 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2020 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2021 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2022 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| всего | | | | | | | 282,4 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 282,4 | | | | | 0,0 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | 8 | | | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| 1.3.8 | Изготовление проектно-сметной документации по мероприятиям обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания Голубицкой амбулатории муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район», расположенное по адресу: ст. Голубицкая, ул. Красная, 94 | |  | 2016 год | | | | | | | 16,6 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 16,6 | | | | | 0,0 | | | Изготовление 1 пакета докумен-тов | | | Админист-рация муниципаль-ного образования Темрюкский район, МУП  «Архитек-тура и  градострои-тельство»  (по согласо-ванию), МБУЗ «ЦРБ МО ТР» (по согласова-нию) | | |
| 2017 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2018 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2019 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2020 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2021 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2022 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| всего | | | | | | | 16,6 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 16,6 | | | | | 0,0 | | |
| 1.3.9 | Изготовление проектно-сметной документации по мероприятиям обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания Темрюкского районного правления ВОИ, расположенное по адресу: город Темрюк, ул. Степана Разина, д 48б | |  | 2016 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | Изготовление 1 пакета докумен-тов | | | Админист-рация муниципаль-ного образования Темрюкский район,  отдел по социально-трудовым отношениям | | |
| 2017 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2018 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2019 год | | | | | | | 118,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 118,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2020 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2021 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2022 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| всего | | | | | | | 118,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 118,0 | | | | | 0,0 | | |
| 1.3.10 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания Темрюкского районного | |  | 2016 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | Адаптация 1 здания для  инвалидов и МГН | | | Админист-рация муниципаль-ного образования | | |
| 2017 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2018 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2019 год | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2020 год | | | | | | | 568,8 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 568,8 | | | | | 0,0 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | | 11 | |
|  | правления ВОИ, расположенное по, адресу: город Темрюк, ул. Степана Разина, д 48б | |  | 2021 год | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |  | | | | | Темрюкс-кий район, отдел по социально-трудовым отношениям, управление капиталь-ного строи-тельства и топливно-энергетического комплекса | |
| 2022 год | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| всего | | | | | | 568,8 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 568,8 | | | | 0,0 | | | |
| 1.4 | Задача 1.4 | | Создание условий для проведения профессиональной и социальной реабилитации инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Содействие трудовой занятости инвалидов, путем стимулирования создания работодателями дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов) | |  | Выполнение мероприятия в рамках основной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Создание в организа-циях для инвалидов не менее 300 рабочих мест (ежегодно) | | | | | Админист-рация муниципа-льного образования Темрюкс-кий район, ГКУ КК «Центр занятости населения Темрюкс-кого района» (по согласова-нию) | |
| 1.5 | Задача 1.5 | | Повышение социальной активности, преодолении самоизоляции инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Организация и проведение | |  | | Выполнение мероприятия в рамках основной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Участие не | | | | Админист- | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | 7 | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | |
|  | спортивных праздников, фестивалей, соревнований среди граждан с ограниченными возможностями и семей, имеющих инвалидов | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | менее 200 человек  (ежегодно) | | | | рация муниципа-льного образования Темрюкс-кий район | | | | |
| 1.5.2 | Проведение районных мероприятий, творческих конкурсов и иных мероприятий в сфере культуры с участием инвалидов, в том числе детей-инвалидов | |  | | Выполнение мероприятия в рамках основной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Участие не менее 400 человек  (ежегодно) | | | | Админис-трация муниципа-льного образования Темрюкский район | | | | |
|  | ИТОГО | |  | | 2016 год | | | | 429,9 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 429,9 | | | | 0,0 | | | | Х | | | | Х | | | | |
| 2017 год | | | | 1005,6 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 1005,6 | | | | 0,0 | | | |
| 2018 год | | | | 505,9 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 505,9 | | | | 0,0 | | | |
| 2019 год | | | | 118,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 118,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2020 год | | | | 568,8 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 568,8 | | | | 0,0 | | | |
| 2021 год | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2022 год | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| всего | | | | 2628,2 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 2628,2 | | | | 0,0 | | | |

**Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

(в ред. Постановлений администрации МО Темрюкский район

от 24.12.2015 № 961, от 18.10.2016 № 915, 27.12.2016 № 1516,

от 23.03.2017 № 425, от 20.10.2017 № 1739, от 23.11.2017 № 1865, от 26.12.2017 № 2063, от 25.01.2018 № 54, 05.09.2018 № 1186, от 12.10.2018 № 1301, от 19.02.2019 № 322, от 21.10.2019 № 1908)

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обоснование  ресурсного обеспечения муниципальной программы  «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании Темрюкский район» | | | | | | | |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | | | |
| федеральный бюджет | | | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе | | | | | | | |
| 2016 год | 429,9 | | 0,0 | 0,0 | | 429,9 | 0,0 |
| 2017 год | 1005,6 | | 0,0 | 0,0 | | 1005,6 | 0,0 |
| 2018 год | 505,9 | | 0,0 | 0,0 | | 505,9 | 0,0 |
| 2019 год | 118,0 | | 0,0 | 0,0 | | 118,0 | 0,0 |
| 2020 год | 568,8 | | 0,0 | 0,0 | | 568,8 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | 2628,2 | | 0,0 | 0,0 | | 2628,2 | 0,0 |

**Методика оценки эффективности**

**реализации муниципальной программы**

(в ред. Постановлений администрации МО Темрюкский район

от 24.12.2015 № 961, от 18.10.2016 № 915, 27.12.2016 № 1516,

от 23.03.2017 № 425, от 20.10.2017 № 1739, от 23.11.2017 № 1865, от 26.12.2017 № 2063, от 25.01.2018 № 54, 05.09.2018 № 1186, от 12.10.2018 № 1301, от 19.02.2019 № 322, от 21.10.2019 № 1908)

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 5 июня 2017 года № 1025 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район».

**Механизм реализации муниципальной программы**

**и контроль за ее выполнением**

(в ред. Постановлений администрации МО Темрюкский район

от 24.12.2015 № 961, от 18.10.2016 № 915, 27.12.2016 № 1516,

от 23.03.2017 № 425, от 20.10.2017 № 1739, от 23.11.2017 № 1865, от 26.12.2017 № 2063, от 25.01.2018 № 54, 05.09.2018 № 1186, от 12.10.2018 № 1301, от 19.02.2019 № 322, от 21.10.2019 № 1908)

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы; организует реализацию муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам, утвержденным Порядком.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики, финансовое управление заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в управление экономики доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств районного бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по оптимизации расходов бюджета на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, мероприятий и корректировке целевых показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и на плановый период.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов, и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

Координатор муниципальной программы обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной программы.

При реализации мероприятий муниципальной программы координатор может выступать заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.

Заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно [Федеральному закону](garantF1://70253464.0) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств.

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

осуществляет оценку эффективности использования субсидий в соответствии с утвержденным порядком предоставления и распределения субсидий бюджета;

осуществляет иные полномочия, установленные [бюджетным законодательством](garantF1://12012604.20001) Российской Федерации.

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район О.В. Дяденко