**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 5 ноября 2020 года № 1752**

**Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Темрюкский район**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

Список изменяющих документов

(в редакции постановлений администрации МО Темрюкский район

от 25.01.2021 года № 102, от 15.02.2021 № 163, от 22.03.2021 № 315, от 21.05.2021 № 712,

от 21.06.2021 № 856)

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования Темрюкский район «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

Список изменяющих документов

(в редакции постановлений администрации МО Темрюкский район

от 25.01.2021 года № 102, от 15.02.2021 № 163, от 22.03.2021 № 315, от 21.05.2021 № 712, от 21.06.2021 № 856)

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район (далее – управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства) |
| Координатор  подпрограмм | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства |
| Участники муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства;  управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район (далее – управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса);  управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Темрюкский район (далее - управление имущественных и земельных отношений);  муниципальное казенное учреждение «Единая Служба Заказчика» муниципального образования Темрюкский район (далее – МКУ «ЕСЗ»);  подрядные организации и поставщики |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма «Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Темрюкского района»;  подпрограмма «Улучшение жилищных условий населения Темрюкского района»;  подпрограмма «Организация исполнения возложенных полномочий на муниципальное образование Темрюкский район по обращению с твердыми коммунальными отходами»  подпрограмма «Поддержание надлежащего состояния имущества муниципального образования Темрюкский район» |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для повышения уровня комфортности проживания и обеспеченности населения муниципального образования Темрюкский район жилищно-коммунальными услугами |
| Задачи муниципальной программы | Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования Темрюкский район;  повышение качества жилищного обеспечения населения муниципального образования Темрюкский район;  организация исполнения возложенных полномочий на муниципальное образование Темрюкский район по обращению с твердыми коммунальными отходами;  благоустроенность муниципального имущества муниципального образования Темрюкский район |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Протяженность построенных сетей водоснабжения;  протяженность построенных сетей водоотведения;  количество семей, улучшивших жилищные условия;  количество обустроенных мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов;  количество заключенных договоров на выполнение топографо-геодезических работ;  количество объектов муниципального имущества, на которых выполнен ремонт, обустроено инженерными коммуникациями;  доля исполненных договоров в общем количестве заключенных договоров на компенсацию затрат;  количество полученных технических и экспертных заключений |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы не предусмотрены,  срок реализации: 2021 – 2023 годы |
| Объемы и источники  финансирования  муниципальной  программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 214712,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2021 год – 76952,4 тыс. рублей;  2022 год – 133802,6 тыс. рублей;  2023 год – 3957,3 тыс. рублей.  Планируется привлечение средств бюджета муниципального образования Темрюкский район -199712,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2021 год – 61952,4 тыс. рублей;  2022 год – 133802,6 тыс. рублей;  2023 год – 3957,3 тыс. рублей.  Планируется привлечение средств краевого бюджета – 15000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2021 год – 15000,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей.  Общий объем финансирования подпрограмм составляет:  подпрограмма «Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Темрюкского района»- 199300,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2021 год – 69455,6 тыс. рублей;  2022 год – 129845,3 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей.  Планируется привлечение средств бюджета муниципального образования Темрюкский район -184300,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2021 год – 54455,6 тыс. рублей;  2022 год – 129845,3 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей.  Планируется привлечение средств краевого бюджета – 15000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2021 год – 15000,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  подпрограмма «Улучшение жилищных условий населения Темрюкского района»из средств бюджета муниципального образования Темрюкский район – 6070,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2021 год – 3070,9 тыс. рублей;  2022 год – 1500,0 тыс. рублей;  2023 год – 1500,0 тыс. рублей;  подпрограмма «Организация исполнения возложенных полномочий на муниципальное образование Темрюкский район по обращению с твердыми коммунальными отходами» - 7701,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2021 год – 2787,3 тыс. рублей;  2022 год – 2457,3 тыс. рублей;  2023 год – 2457,3 тыс. рублей;  подпрограмма «Поддержание надлежащего состояния имущества муниципального образования Темрюкский район» из средств бюджета муниципального образования Темрюкский район – 1638,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2021 год – 1638,6 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей |

**Характеристика сферы жилищно-коммунального хозяйства, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом**

Список изменяющих документов

(в редакции постановлений администрации МО Темрюкский район

от 25.01.2021 года № 102, от 15.02.2021 № 163, от 21.05.2021 № 712)

Основными стратегическими задачами Темрюкского района является: создание благоприятной среды жизнедеятельности населения Темрюкского района, привлекательных условий для привлечения инвестиций в Темрюкский район, а также обеспечения социальной стабильности. Решение этих задач возможно исключительно при высоком уровне обеспеченности инженерной инфраструктурой и повышении уровня жилищных условий.

Жилищно-коммунальный сектор экономики является важным и достаточно сложным участком реформирования, здесь особенно остро сталкиваются рыночный и административный подходы, необходимо находить компромисс между экономической целесообразностью и социальной необходимостью. Политика Темрюкского района должна быть направлена на оздоровление текущей ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве, предусматривать комплексное планирование развития как жилищного, так и коммунального комплексов.

Процесс реформирования жилищно-коммунального хозяйства в последние годы идет достаточно активно, реализуются краевые программы, в том числе с привлечением средств федерального и местных бюджетов.

Сложившаяся ситуация в сфере водоснабжения и водоотведения препятствует формированию социально-экономических условий для устойчивого развития муниципального образования Темрюкский район.

Исходя из задач социально-экономического развития Российской Федерации, Краснодарского края и муниципального образования Темрюкский район на ближайший период и среднесрочную перспективу, для преодоления критического положения в сфере социального развития необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Основными проблемными вопросами по обеспечению водой потребителей Темрюкского района является необходимость реконструкции аварийных и строительства новых объектов водоснабжения (сетей водопровода, артезианских скважин, станций очистки и обеззараживания воды, резервуаров запаса чистой воды, водопроводных насосных станций).

Одной из проблем развития муниципального образования Темрюкский район является износ сетей водоотведения, а также отсутствие канализования в населённых пунктах Темрюкского района. Из-за высокого физического износа очистных сооружений канализации (далее - ОСК) требуется проведение их капитального ремонта. В связи с тем, что ОСК не обеспечивают необходимого уровня качества очистки сточных вод, ухудшается экологическая обстановка на территории района.

Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате увеличивается количество аварий и повреждений на один километр сетей, что не только является негативным социальным фактором, но и увеличивает затраты на восстановление основных фондов.

Для технического оснащения и перевооружения организаций жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края требуются значительные финансовые ресурсы, которых отрасль не имеет. Низкие показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса не позволяют решать вопросы привлечения кредитных ресурсов. В сложившейся ситуации решить проблему финансирования технического переоснащения организаций жилищно-коммунального хозяйства без государственной поддержки практически невозможно.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на муниципальные образования районов возложены полномочия по обеспечению проживающих в сельских поселениях и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями.

В категорию малоимущих граждан попадают граждане и члены их семей (одиноко проживающие граждане), имущественная обеспеченность которых меньше стоимости общей площади жилого помещения, определяемой в установленном порядке в соответствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации, действующими в отношении жилищной политики, которую необходимо приобрести гражданину и членам его семьи (одиноко проживающему гражданину) для обеспечения их жилыми помещениями по норме предоставления, установленной органом местного самоуправления на территории соответствующего муниципального образования.

Обеспечение указанной категории граждан поможет стабилизировать социальную обстановку на территории района.

Одной из основных экологических проблем Краснодарского края является проблема обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО). Ежегодно в районе их образуется около 112 тысяч тонн. В своем составе они содержат значительное количество компонентов, пригодных после соответствующей сортировки и переработки для повторного использования (вторичных материальных ресурсов), которые безвозвратно теряются при захоронении ТКО на полигонах.

Политика района в данной отрасли направлена на максимальное вовлечение вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот и создание индустрии переработки вторичного сырья путем строительства мусоросортировочных комплексов.

Вопросы эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью являются одними из основных для муниципального образования Темрюкский район, которые решаются в рамках возложенных на администрацию муниципального образования Темрюкский район полномочий.

**Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации**

**муниципальной программы**

Список изменяющих документов

(в редакции постановлений администрации МО Темрюкский район

от 25.01.2021 года № 102, от 15.02.2021 № 163, от 22.03.2021 № 315, от 21.05.2021 № 712)

Целью реализации муниципальной программы является создание условий для повышения уровня комфортности проживания и обеспеченности населения муниципального образования Темрюкский район жилищно-коммунальными услугами.

Для достижения поставленной цели программы предусматривается решение следующих задач:

развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования Темрюкский район;

повышение качества жилищного обеспечения населения муниципального образования Темрюкский район;

организация исполнения возложенных полномочий на муниципальное образование Темрюкский район по обращению с твердыми коммунальными отходами;

благоустроенность муниципального имущества муниципального образования Темрюкский район.

**Целевые показатели**

**муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | | | Единица измерения | | статус | | Значение показателей | | | | |
| 2019 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | |  | | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма «Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Темрюкского района» | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Протяженность построенных сетей водоснабжения | | | км | | - | | 9,85 | | - | 21,147 | - |
| 1.1.2 | Протяженность построенных сетей водоотведения | | | км | | - | | - | | 11,165 | - | - |
| 1.2 | Подпрограмма «Улучшение жилищных условий населения Темрюкского района» | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Количество семей улучшивших жилищные условия | | | шт. | | - | | - | | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Подпрограмма «Организация исполнения возложенных полномочий на муниципальное образование Темрюкский район по обращению с твердыми коммунальными отходами» | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Количество обустроенных мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов | | | шт. | | - | | - | | 300 | 300 | 300 |
| 1.3.2 | | Количество заключенных договоров на выполнение топографо-геодезических работ | ед. | | - | | - | | 1 | | - | - |
| 1.4 | | Подпрограмма «Поддержание надлежащего состояния имущества муниципального образования Темрюкский район» | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | | Количество объектов муниципального имущества, на которых выполнен ремонт, обустроено инженерными коммуникациями | ед. | | - | | - | | 2 | | - | - |
| 1.4.2 | | Доля исполненных договоров в общем количестве заключенных договоров на компенсацию затрат | % | | - | | - | | 100 | | - | - |
| 1.4.3 | | Количество полученных технических и экспертных заключений | ед. | | - | | - | | 2 | | - | - |

Срок реализации муниципальной программы: 2021-2023 годы.

В ходе реализации муниципальной программы будет производиться корректировка параметров ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций социально-экономического и территориального развития района.

Состав показателей муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы в рамках реализуемых подпрограмм.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов политики в жилищной и коммунальной сфере.

**Перечень и краткое описание подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы**

Список изменяющих документов

(в редакции постановлений администрации МО Темрюкский район

от 25.01.2021 года № 102, от 15.02.2021 № 163, от 22.03.2021 № 315, от 21.05.2021 № 712)

В пределах установленных полномочий, в целях выполнения задач и достижения установленной муниципальной программой цели предусматривается реализация трех подпрограмм:

«[Развитие водопроводно-канализационного комплекса](#P1362) населенных пунктов Темрюкского района», мероприятия которой направлены на обеспечение мер по развитию и модернизации коммунального хозяйства в области водоснабжения и водоотведения (приложение № 1 к муниципальной программе);

«[Улучшение жилищных условий населения](#P10386) Темрюкского района», мероприятия которой направлены на обеспечение мер по повышению качества жилищного обеспечения населения муниципального образования Темрюкский район (приложение № 2 к муниципальной программе);

«Организация исполнения возложенных полномочий на муниципальное образование Темрюкский район по обращению с твердыми коммунальными отходами», мероприятия которой направлены на обеспечение мер по обращения с твердыми коммунальными отходами (приложение № 3 к муниципальной программе);

«Поддержание надлежащего состояния имущества муниципального образования Темрюкский район», мероприятия которой направлены на благоустроенность муниципального имущества муниципального образования Темрюкский район (приложение № 4 к муниципальной программе).

**Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Список изменяющих документов

(в редакции постановлений администрации МО Темрюкский район

от 25.01.2021 года № 102, от 15.02.2021 № 163, от 22.03.2021 № 315, от 21.05.2021 № 712, от 21.06.2021 № 856)

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется из средств краевого бюджета в рамках реализации подпрограммы «Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 967, и средств бюджета муниципального образования Темрюкский район.

**Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| Всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| краевой бюджет (за счет федеральных источников) | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджет  ные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Темрюкского района» | | | | | |
| 2021 год | 69455,6 | 0,0 | 15000,0 | 54455,6 | 0,0 |
| 2022 год | 129845,3 | 0,0 | 0,0 | 129845,3 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 199300,9 | 0,0 | 15000,0 | 184300,9 | 0,0 |
| Подпрограмма «Улучшение жилищных условий населения Темрюкского района» | | | | | |
| 2021 год | 3070,9 | 0,0 | 0,0 | 3070,9 | 0,0 |
| 2022 год | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |
| 2023 год | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |
| Всего | 6070,9 | 0,0 | 0,0 | 6070,9 | 0,0 |
| Подпрограмма «Организация исполнения возложенных полномочий на муниципальное образование Темрюкский район по обращению с твердыми коммунальными отходами» | | | | | |
| 2021 год | 2787,3 | 0,0 | 0,0 | 2787,3 | 0,0 |
| 2022 год | 2457,3 | 0,0 | 0,0 | 2457,3 | 0,0 |
| 2023 год | 2457,3 | 0,0 | 0,0 | 2457,3 | 0,0 |
| Всего | 7701,9 | 0,0 | 0,0 | 7701,9 | 0,0 |
| Подпрограмма «Поддержание надлежащего состояния имущества муниципального образования Темрюкский район» | | | | | |
| 2021 год | 1638,6 | 0,0 | 0,0 | 1638,6 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 1638,6 | 0,0 | 0,0 | 1638,6 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | |
| 2021 год | 76952,4 | 0,0 | 15000,0 | 61952,4 | 0,0 |
| 2022 год | 133802,6 | 0,0 | 0,0 | 133802,6 | 0,0 |
| 2023 год | 3957,3 | 0,0 | 0,0 | 3957,3 | 0,0 |
| Всего | 214712,3 | 0,0 | 15000,0 | 199712,3 | 0,0 |
| Из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства и (или) приобретением объектов недвижимого имущества в собственность | | | | | |
| 2021 год | 73664,8 | 0,0 | 15000,0 | 58664,8 | 0,0 |
| 2022 год | 133802,6 | 0,0 | 0,0 | 133802,6 | 0,0 |
| 2023 год | 3957,3 | 0,0 | 0,0 | 3957,3 | 0,0 |
| Всего | 211424,7 | 0,0 | 15000,0 | 196424,7 | 0,0 |

**Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 5 июля 2017 года № 1025 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район» (далее – Порядок).

**Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением**

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам, утверждаемым Порядком.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики, финансовое управление заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в управление экономики доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной программы.

При реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств может выступать администрация муниципального образования Темрюкский район и участник муниципальной программы (управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса), а исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств бюджета) может выступать координатор муниципальной программы (подпрограммы), участник муниципальной программы.

Заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно [Федеральному закону](garantF1://70253464.0) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

осуществляет оценку эффективности использования субсидий в соответствии с утвержденным порядком предоставления и распределения субсидий бюджета;

осуществляет иные полномочия, установленные [бюджетным законодательством](garantF1://12012604.20001) Российской Федерации.

Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия);

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет администрация муниципального образования Темрюкский район, Совет муниципального образования Темрюкский район.

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район С.И. Лулудов

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Темрюкского района»**

Список изменяющих документов

(в редакции постановлений администрации МО Темрюкский район

от 25.01.2021 года № 102, от 15.02.2021 № 163, от 22.03.2021 № 315, от 21.05.2021 № 712, от 21.06.2021 № 856)

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район (далее – управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства) |
| Участники подпрограммы | Управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства;  управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район (далее – УКС и ТЭК);  подрядные организации и поставщики |
| Цели подпрограммы | Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования Темрюкский район |
| Задачи подпрограммы | Проведение комплекса мероприятий по строительству, реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Темрюкский район |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Протяженность построенных сетей водоснабжения;  протяженность построенных сетей водоотведения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы не предусмотрены,  срок реализации: 2021 – 2023 годы |
| Объемы и источники  финансирования  подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 199300,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2021 год – 69455,6 тыс. рублей;  2022 год – 129845,3 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей.  Планируется привлечение средств бюджета муниципального образования Темрюкский район -184300,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2021 год – 54455,6 тыс. рублей;  2022 год – 129845,3 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей.  Планируется привлечение средств краевого бюджета – 15000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2021 год – 15000,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей |

**Характеристика текущего состояния и прогноз развития водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов**

Жилищно-коммунальный сектор экономики является важным и достаточно сложным участком реформирования, здесь особенно остро сталкиваются рыночный и административный подходы, необходимо находить компромисс между экономической целесообразностью и социальной необходимостью.

Сложившаяся ситуация в сфере водоснабжения и водоотведения препятствует формированию социально-экономических условий для устойчивого развития муниципального образования Темрюкский район.

Исходя из задач социально-экономического развития Российской Федерации, Краснодарского края и муниципального образования Темрюкский район на ближайший период и среднесрочную перспективу, для преодоления критического положения в сфере социального развития необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Основными проблемными вопросами по обеспечению водой потребителей Темрюкского района является необходимость реконструкции аварийных и строительства новых объектов водоснабжения (сетей водопровода, артезианских скважин, станций очистки и обеззараживания воды, резервуаров запаса чистой воды, водопроводных насосных станций).

Одной из проблем развития муниципального образования Темрюкский район является износ сетей водоотведения, а также отсутствие канализования в населённых пунктах Темрюкского района. Из-за высокого физического износа очистных сооружений канализации (далее - ОСК) требуется проведение их капитального ремонта. В связи с тем, что ОСК не обеспечивают необходимого уровня качества очистки сточных вод, ухудшается экологическая обстановка на территории района.

Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате увеличивается количество аварий и повреждений на один километр сетей, что не только является негативным социальным фактором, но и увеличивает затраты на восстановление основных фондов.

С целью повышения надежности функционирования систем водоснабжения в 2022 году запланировано строительство 21,147 км магистрального водовода МТ-1.

Для развития курортных территорий муниципального образования Темрюкский район и с целью повышения уровня жизнеобеспеченности населения Темрюкского района и улучшения экологической обстановки района в 2021 году планируется завершить строительство канализационного коллектора в ст-це Голубицкой Темрюкского района общей протяженностью 11,165 км.

**Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации**

**подпрограммы**

Список изменяющих документов

(в редакции постановлений администрации МО Темрюкский район

от 25.01.2021 года № 102, от 15.02.2021 № 163, от 22.03.2021 № 315, от 21.05.2021 № 712)

Целью реализации подпрограммы является развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования Темрюкский район.

Для достижения поставленной цели подпрограммы предусматривается решение задач по проведению комплекса мероприятий по строительству, реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Темрюкский район.

**Целевые показатели подпрограммы**

**«Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Темрюкского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | статус | Значение показателей | | | |
| 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Темрюкского района» | | | | | |  |
| 1.1 | Протяженность построенных сетей водоснабжения | км | - | 9,85 | 9,85 | 21,147 | - |
| 1..2 | Протяженность построенных сетей водоотведения | км | - | - | 11,165 | - | - |

Срок реализации подпрограммы: 2021-2023 годы.

**Перечень мероприятий подпрограммы**

Список изменяющих документов

(в редакции постановлений администрации МО Темрюкский район

от 25.01.2021 года № 102, от 15.02.2021 № 163, от 22.03.2021 № 315, от 21.05.2021 № 712, от 21.06.2021 № 856)

Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение мер по развитию и модернизации коммунального хозяйства в области водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования Темрюкский район.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий подпрограммы**

**«Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Темрюкского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования | | | | | Непосредственный результата реализации мероприятий | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 |  | Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования Темрюкский район | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1.1 |  | Проведение комплекса мероприятий по строительству, реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Темрюкский район | | | | | | | |
| 1.1.1 | Строительство второй нитки магистрального трубопровода МТ-1 |  | 2021 | 5046,6 | 0,0 | 0,0 | 5046,6 | 0,0 | Протяженность построенных водопроводных сетей - 21,147 км | Администрация муниципального  образования Темрюкский район,  управление ЖКХ, ООС транспорта связи и дорожного хозяйства, УКС и ТЭК, подрядные организации |
| 2022 | 129845,3 | 0,0 | 0,0 | 129845,3 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 134891,9 | 0,0 | 0,0 | 134891,9 | 0,0 |
| 1.1.2 | Строительство канализационного коллектора в  ст-це Голубицкой Темрюкского района |  | 2021 | 35255,3 | 0,0 | 15000,0 | 20255,3 | 0,0 | Протяженность построенных сетей водоотведения -11,165 км | Администрация муниципального, образования Темрюкский район,  управление ЖКХ, ООС, транспорта связи и дорожного хозяйства, УКС и ТЭК,  подрядные организации |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 35255,3 | 0,0 | 15000,0 | 20255,3 | 0,0 |
| 1.1.3 | Реконструкция магистрального трубопровода МТ-2 |  | 2021 | 29153,7 | 0,0 | 0,0 | 29153,7 | 0,0 | Протяженность реконструированных водопроводных сетей – 9,85 км | Администрация муниципального  образования Темрюкский район,  управление ЖКХ, ООС транспорта связи и дорожного хозяйства, УКС и ТЭК, подрядные организации |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 29153,7 | 0,0 | 0,0 | 29153,7 | 0,0 |
|  | ИТОГО |  | 2021 | 69455,6 | 0,0 | 15000,0 | 54455,6 | 0,0 | х | х |
| 2022 | 129845,3 | 0,0 | 0,0 | 129845,3 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 199300,9 | 0,0 | 15000,0 | 184300,9 | 0,0 |

**Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Список изменяющих документов

(в редакции постановлений администрации МО Темрюкский район

от 25.01.2021 года № 102, от 15.02.2021 № 163, от 22.03.2021 № 315, от 21.05.2021 № 712, от 21.06.2021 № 856)

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется из средств краевого бюджета в рамках реализации подпрограммы «Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 967, и средств бюджета муниципального образования Темрюкский район.

**ОБОСНОВАНИЕ**

**ресурсного обеспечения подпрограммы**

**«Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Темрюкского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | | | | |
| федеральный бюджет | | краевой бюджет | местные бюджеты | | внебюджет-ные источники | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | |
| Основные мероприятия подпрограммы | | | | | | | | |
| 2021 | 69455,6 | | 0,0 | 15000,0 | | 54455,6 | | 0,0 |
| 2022 | 129845,3 | | 0,0 | 0,0 | | 129845,3 | | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 199300,9 | | 0,0 | 15000,0 | | 184300,9 | | 0,0 |
| Из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства и (или) приобретением объектов недвижимого имущества в собственность | | | | | | | | |
| 2021 | 68136,6 | | 0,0 | 15000,0 | | 53136,6 | | 0,0 |
| 2022 | 129845,3 | | 0,0 | 0,0 | | 129845,3 | | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 197981,9 | | 0,0 | 15000,0 | | 182981,9 | | 0,0 |

**Механизм реализации подпрограммы**

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Участник подпрограммы (УКС и ТЭК) по мероприятиям подпрограммы обеспечивает:

заключение муниципальных контрактов;

исполнение муниципальных контрактов;

контроль за выполнением муниципальных контрактов;

представление координатору подпрограммы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе ее реализации.

Участник подпрограммы (управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства) обеспечивает предоставление отчетов в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края в соответствии с требованиями заключенных соглашений о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Темрюкский район.

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет координатор подпрограммы.

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район С.И. Лулудов

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Улучшение жилищных условий населения Темрюкского района»**

Список изменяющих документов

(в редакции постановлений администрации МО Темрюкский район

от 22.03.2021 № 315, от 21.05.2021 № 712)

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район (далее – управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства) |
| Участники подпрограммы | Управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства;  управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Темрюкский район (далее – управление по имущественным и земельным отношениям) |
| Цели подпрограммы | Повышение качества жилищного обеспечения населения муниципального образования Темрюкский район |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение жилыми помещениями категорий граждан, состоящих на учете в муниципальном образовании Темрюкский район |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Количество семей, улучшивших жилищные условия |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы не предусмотрены,  срок реализации: 2021 – 2023 годы |
| Объемы и источники  финансирования  подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Темрюкский район составляет – 6070,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2021 год – 3070,9 тыс. рублей;  2022 год – 1500,0 тыс. рублей;  2023 год – 1500,0 тыс. рублей |

**Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы обеспечения жилыми помещениями категорий граждан, состоящих на учете в органах местного самоуправления**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на муниципальные образования районов возложены полномочия по обеспечению проживающих в сельских поселениях и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями.

В категорию малоимущих граждан попадают граждане и члены их семей (одиноко проживающие граждане), имущественная обеспеченность которых меньше стоимости общей площади жилого помещения, определяемой в установленном порядке в соответствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации, действующими в отношении жилищной политики, которую необходимо приобрести гражданину и членам его семьи (одиноко проживающему гражданину) для обеспечения их жилыми помещениями по норме предоставления, установленной органом местного самоуправления на территории соответствующего муниципального образования.

Обеспечение указанной категории граждан поможет стабилизировать социальную обстановку на территории района.

В настоящее время по данной категории на учете в муниципальном образовании Темрюкский район значится 9 граждан (семей), нуждающихся в жилых помещениях, из которых 1 гражданин (семья) пользуется внеочередным правом на улучшение жилищных условий по решению суда.

Исходя из возможностей бюджета муниципального образования Темрюкский район, подпрограммой предусмотрено улучшение жилищных условий минимум 1 гражданина (семьи) в год.

**Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации**

**подпрограммы**

Целью реализации подпрограммы является повышение качества жилищного обеспечения населения муниципального образования Темрюкского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, состоящих на учете в муниципальном образовании Темрюкский район.

**Целевые показатели подпрограммы**

**«Улучшение жилищных условий населения Темрюкского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | статус | Значение показателей | | | |
| 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Улучшение жилищных условий населения Темрюкского района» | | | | | | |
| 1.1 | Количество семей улучшивших жилищные условия | шт. | - | - | 1 | 1 | 1 |

Срок реализации подпрограммы: 2021-2023 годы.

**Перечень мероприятий подпрограммы**

Список изменяющих документов

(в редакции постановлений администрации МО Темрюкский район

от 22.03.2021 № 315, от 21.05.2021 № 712)

Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

**Перечень мероприятий подпрограммы**

**«Улучшение жилищных условий населения Темрюкского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования | | | | | Непосредственный результата реализации мероприятий | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 |  | Повышение качества жилищного обеспечения населения муниципального образования Темрюкского района | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1.1 |  | Обеспечение жилыми помещениями категорий граждан, состоящих на учете в муниципальном образовании Темрюкский район | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Предоставление гражданам, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий и состоящих на учете, жилых помещений |  | 2021 | 3070,9 | 0,0 | 0,0 | | 3070,9 | 0,0 | Количество семей, улучшивших жилищные условия:  2021 год -1 семья;  2022 год – 1 семья;  2023 год – 1 семья | Администрация муниципального  образования  Темрюкский район,  управление ЖКХ, ООС транспорта связи и дорожного хозяйства, управление имущественных и земельных отношений |
| 2022 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | | 1500,0 | 0,0 |
| 2023 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | | 1500,0 | 0,0 |
| Всего | 6070,9 | 0,0 | 0,0 | | 6070,9 | 0,0 |
|  | ИТОГО |  | 2021 | 3070,9 | 0,0 | 0,0 | | 3070,9 | 0,0 | х | х |
| 2022 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | | 1500,0 | 0,0 |
| 2023 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | | 1500,0 | 0,0 |
| Всего | 6070,9 | 0,0 | 0,0 | | 6070,9 | 0,0 |

**Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Список изменяющих документов

(в редакции постановлений администрации МО Темрюкский район

от 22.03.2021 № 315, от 21.05.2021 № 712)

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Темрюкский район.

**ОБОСНОВАНИЕ**

**ресурсного обеспечения подпрограммы «Улучшение жилищных условий населения Темрюкского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | | | | |
| федеральный бюджет | | краевой бюджет | местные бюджеты | | внебюджет-ные источники | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | |
| Основные мероприятия подпрограммы | | | | | | | | |
| 2021 | 3070,9 | | 0,0 | 0,0 | | 3070,9 | | 0,0 |
| 2022 | 1500,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1500,0 | | 0,0 |
| 2023 | 1500,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1500,0 | | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 6070,9 | | 0,0 | 0,0 | | 6070,9 | | 0,0 |
| Из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства и (или) приобретением объектов недвижимого имущества в собственность | | | | | | | | |
| 2021 | 3070,9 | | 0,0 | 0,0 | | 3070,9 | | 0,0 |
| 2022 | 1500,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1500,0 | | 0,0 |
| 2023 | 1500,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1500,0 | | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 6070,9 | | 0,0 | 0,0 | | 6070,9 | | 0,0 |

**Механизм реализации подпрограммы**

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Участник подпрограммы (управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства):

ведет учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях;

готовит информацию (спецификацию) о жилом помещении с указанием требований к жилому помещению.

Участник подпрограммы (управление по имущественным и земельным отношениям):

приобретает жилые помещения и оформляет их в собственность администрации муниципального образования Темрюкский район;

заключает договоры социального найма на приобретенные жилые помещения.

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет координатор подпрограммы.

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район С.И. Лулудов

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Организация исполнения возложенных полномочий на муниципальное образование Темрюкский район по обращению с твердыми коммунальными отходами»**

(в редакции постановления администрации МО Темрюкский район

от 15.02.2021 № 163, от 22.03.2021 № 315, от 21.05.2021 № 712)

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район (далее – управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства) |
| Участники подпрограммы | Управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства;  подрядные организации и поставщики |
| Цели подпрограммы | Организация исполнения возложенных полномочий на муниципальное образование Темрюкский район по обращению с твердыми коммунальными отходами |
| Задачи подпрограммы | Повышение экологической безопасности на территории муниципального образования Темрюкский район в сфере с обращением с твердыми коммунальными отходами |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Количество обустроенных мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов;  Количество заключенных договоров на выполнение топографо-геодезических работ |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы не предусмотрены,  срок реализации: 2021 – 2023 годы |
| Объемы и источники  финансирования  подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет - 7701,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2021 год – 2787,3 тыс. рублей;  2022 год – 2457,3 тыс. рублей;  2023 год – 2457,3 тыс. рублей. |

**Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы обращения с твердыми коммунальными отходами**

Одной из основных экологических проблем Краснодарского края является проблема обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО). Ежегодно в районе их образуется около 112 тысяч тонн. В своем составе они содержат значительное количество компонентов, пригодных после соответствующей сортировки и переработки для повторного использования (вторичных материальных ресурсов), которые безвозвратно теряются при захоронении ТКО на полигонах.

Политика района в данной отрасли направлена на максимальное вовлечение вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот и создание индустрии переработки вторичного сырья путем строительства мусоросортировочных комплексов, для чего планируется установка контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

В рамках возложенных на муниципальные образования полномочий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов на территории района необходимо организовать установку мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, так как до настоящего времени в сельских поселениях района действует помешковой сбор твердых коммунальных отходов.

Обустройство мест (площадок) накопления ТКО планируется осуществить на условиях софинансирования с краевым бюджетом (86% - средства краевого бюджета, 14% - средства бюджета муниципального образования Темрюкский район).

**Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации**

**подпрограммы**

(в редакции постановления администрации МО Темрюкский район

от 15.02.2021 № 163, от 22.03.2021 № 315, от 21.05.2021 № 712)

Целью реализации подпрограммы является организация исполнения возложенных полномочий на муниципальное образование Темрюкский район по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение задачи по повышению экологической безопасности на территории муниципального образования Темрюкский район в сфере с обращением с твердыми коммунальными отходами.

**Целевые показатели подпрограммы**

**«Организация исполнения возложенных полномочий на муниципальное образование Темрюкский район по обращению с твердыми коммунальными отходами»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | | Единица измерения | | статус | | Значение показателей | | | | | |
| 2019 | 2021 | | 2022 | | 2023 |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Организация исполнения возложенных полномочий на муниципальное образование Темрюкский район по обращению с твердыми коммунальными отходами» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество обустроенных мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов | | шт. | | - | | - | | 300 | 300 | | 300 |
| 1.2 | | Количество заключенных договоров на выполнение топографо-геодезических работ | | ед. | | - | - | | 1 | | - | - |

Срок реализации подпрограммы: 2021-2023 годы.

**Перечень мероприятий подпрограммы**

(в редакции постановления администрации МО Темрюкский район

от 15.02.2021 № 163, от 22.03.2021 № 315, от 21.05.2021 № 712)

Мероприятия подпрограммы направлены на организацию исполнения возложенных полномочий на муниципальное образование Темрюкский район по обращению с твердыми коммунальными отходами.

**Перечень мероприятий подпрограммы**

**«Организация исполнения возложенных полномочий на муниципальное образование Темрюкский район по обращению с твердыми коммунальными отходами»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования | | | | | Непосредственный результата реализации мероприятий | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 |  | Организация исполнения возложенных полномочий на муниципальное образование Темрюкский район по обращению с твердыми коммунальными отходами | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1.1 |  | Повышение экологической безопасности на территории муниципального образования Темрюкский район в сфере с обращением с твердыми коммунальными отходами | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Обустройство мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов |  | 2021 | 2457,3 | 0,0 | 0,0 | 2457,3 | 0,0 | | Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе по годам:  2021 – 300 шт.;  2022 -300 шт.;  2023 – 300 шт. | Администрация муниципального  образования  Темрюкский район,  управление ЖКХ, ООС транспорта связи и дорожного хозяйства, подрядные организации и поставщики |
| 2022 | 2457,3 | 0,0 | 0,0 | 2457,3 | 0,0 | |
| 2023 | 2457,3 | 0,0 | 0,0 | 2457,3 | 0,0 | |
| Всего | 7371,9 | 0,0 | 0,0 | 7371,9 | 0,0 | |
| 1.1.2 | Выполнение топографо-геодезических работ |  | 2021 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 | | Количество договоров:  2021 год – 1 ед. | Администрация муниципального  образования  Темрюкский район,  управление ЖКХ, ООС транспорта связи и дорожного хозяйства, подрядные организации и поставщики |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 | |
|  | ИТОГО |  | 2021 | 2787,3 | 0,0 | 0,0 | 2787,3 | 0,00 | | х | х |
| 2022 | 2457,3 | 0,0 | 0,0 | 2457,3 | 0,00 | |
| 2023 | 2457,3 | 0,0 | 0,0 | 2457,3 | 0,00 | |
| Всего | 7701,9 | 0,0 | 0,0 | 7701,9 | 0,00 | |

**Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Список изменяющих документов

(в редакции постановлений администрации МО Темрюкский район

от 25.01.2021 года № 102, от 15.02.2021 № 163, от 22.03.2021 № 315, от 21.05.2021 № 712)

Финансирование мероприятий подпрограммы предполагается осуществить за счет средств краевого бюджета и бюджета муниципального образования Темрюкский район (софинансирование).

**ОБОСНОВАНИЕ**

**ресурсного обеспечения подпрограммы «Организация исполнения возложенных полномочий на муниципальное образование Темрюкский район по обращению с твердыми коммунальными отходами»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджет-ные источники | |
| Основные мероприятия подпрограммы | | | | | | |
| 2021 | 2787,3 | 0,0 | 0,0 | 2787,3 | | 0,0 |
| 2022 | 2457,3 | 0,0 | 0,0 | 2457,3 | | 0,0 |
| 2023 | 2457,3 | 0,0 | 0,0 | 2457,3 | | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 7701,9 | 0,0 | 0,0 | 7701,9 | | 0,0 |
| Из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства и (или) приобретением объектов недвижимого имущества в собственность | | | | | | |
| 2021 | 2457,3 | 0,0 | 0,0 | 2457,3 | | 0,0 |
| 2022 | 2457,3 | 0,0 | 0,0 | 2457,3 | | 0,0 |
| 2023 | 2457,3 | 0,0 | 0,0 | 2457,3 | | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 7371,9 | 0,0 | 0,0 | 7371,9 | | 0,0 |

**Механизм реализации подпрограммы**

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет координатор подпрограммы.

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район СИ. Лулудов

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |

Список изменяющих документов

(в редакции постановлений администрации МО Темрюкский район

от 25.01.2021 года № 102, от 15.02.2021 № 163, от 22.03.2021 № 315,

от 21.05.2021 № 712, от 21.06.2021 № 856)

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Поддержание надлежащего состояния имущества муниципального образования Темрюкский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район (далее – управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства) |
| Участники подпрограммы | Управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства;  подрядные организации и поставщики |
| Цели подпрограммы | Благоустроенность имущества муниципального образования Темрюкский район;  предоставление компенсации затрат на оказание коммунальных услуг |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение сохранности муниципального имущества муниципального образования Темрюкский район |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Количество объектов муниципального имущества, на которых выполнен ремонт, обустроено инженерными коммуникациями;  доля исполненных договоров в общем количестве заключенных договоров на компенсацию затрат;  количество полученных технических и экспертных заключений |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы не предусмотрены,  срок реализации: 2021 – 2023 годы |
| Объемы и источники  финансирования  подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета муниципального образования Темрюкский район составляет – 1638,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2021 год – 1638,6 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей |

**Характеристика текущего состояния и прогноз развития благоустроенности муниципального имущества**

Под муниципальным имуществом понимается имущество, находящееся в собственности муниципального образования и закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, органами местного самоуправления, имущество муниципальной казны, в том числе находящиеся в муниципальной собственности земельные участки.

Муниципальная собственность наряду с местными финансами составляют экономическую основу местного самоуправления. Вопросы эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью являются одними из основных для муниципального образования Темрюкский район. В рамках выполнения полномочий администрация муниципального образования осуществляет текущий ремонт конструктивных элементов и инженерных коммуникаций имущества муниципального образования Темрюкский район.

**Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации**

**подпрограммы**

Целью реализации подпрограммы является благоустроенность имущества муниципального образования Темрюкский район.

Для достижения поставленной цели подпрограммы предусматривается решение задачи по обеспечению сохранности муниципального имущества муниципального образования Темрюкский район.

**Целевые показатели подпрограммы**

**«Поддержание надлежащего состояния имущества муниципального образования Темрюкский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | статус | Значение показателей | | | | |
| 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Поддержание надлежащего состояния имущества муниципального образования Темрюкский район» | | | | | | |
| 1.1 | Количество объектов муниципального имущества, на которых выполнен ремонт, обустроено инженерными коммуникациями | ед. | - | - | 2 | - | - |
| 1.2 | Доля исполненных договоров в общем количестве заключенных договоров на компенсацию затрат | % | - | - | 100 | - | - |
| 1.3 | Количество полученных технических и экспертных заключений | ед. | - | - | 2 | - | - |

Срок реализации подпрограммы: 2021-2023 годы.

**Перечень мероприятий подпрограммы**

Список изменяющих документов

(в редакции постановлений администрации МО Темрюкский район от 21.06.2021 № 856)

Мероприятия подпрограммы направлены на поддержание надлежащего состояния имущества муниципального образования Темрюкский район.

**Перечень мероприятий подпрограммы**

**«Поддержание надлежащего состояния имущества муниципального образования Темрюкский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования | | | | | Непосредственный результата реализации мероприятий | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 |  | Благоустроенность муниципального имущества муниципального образования Темрюкский район | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1.1 |  | Обеспечение сохранности муниципального имущества муниципального образования Темрюкский район | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Выполнение ремонта, обустройство инженерными коммуникациями муниципального имущества |  | 2021 | 136,6 | 0,0 | 0,0 | | 136,6 | 0,0 | Количество объектов муниципального имущества, на которых выполнен ремонт, обустроено инженерными коммуникациями:  2021 -2 ед. | Администрация муниципального образования Темрюкский район,  управление ЖКХ, ООС транспорта связи и дорожного хозяйства, подрядные организации и поставщики |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 136,6 | 0,0 | 0,0 | | 136,6 | 0,0 |
| 1.2.1 | Получение технических и экспертных заключений |  | 2021 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | | 90,0 | 0,0 | Количество полученных технических и экспертных заключений:  2021 – 2 ед. | Администрация муниципального образования Темрюкский район,  управление ЖКХ, ООС транспорта связи и дорожного хозяйства, управление капитального строительства и топливно-энергетичес-кого комплекса,  МКУ «ЕСЗ»; подрядные организации и поставщики |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 90,0 | 0,0 | 0,0 | | 90,0 | 0,0 |
| 2 | Задача 2.1 |  | Предоставление компенсации затрат на оказание коммунальных услуг | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Возмещение затрат за потребленную электроэнергию электрохимзащитными установками № 1, 2, 3, 4, 5 магистрального трубопровода МТ 2 |  | 2021 | 2004,0 | 0,0 | 0,0 | | 2004,0 | 0,0 | Компенсированные затраты подрядным организациям, 100% | Администрация муниципального образования Темрюкский район,  управление ЖКХ, ООС транспорта связи и дорожного хозяйства, подрядные организации и поставщики |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 1412,0 | 0,0 | 0,0 | | 1412,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО |  | 2021 | 1638,6 | 0,0 | 0,0 | | 1638,6 | 0,00 | х | х |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,00 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,00 |
| Всего | 1638,6 | 0,0 | 0,0 | | 1638,6 | 0,00 |

**Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Темрюкский район.

**ОБОСНОВАНИЕ**

**ресурсного обеспечения подпрограммы**

**«Поддержание надлежащего состояния имущества муниципального образования Темрюкский район»**

Список изменяющих документов

(в редакции постановлений администрации МО Темрюкский район от 21.06.2021 № 856)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | | | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | | | | |
| федеральный бюджет | | краевой бюджет | местные бюджеты | | внебюджетные источники | |
| Подпрограмма «Поддержание надлежащего состояния имущества муниципального образования Темрюкский район» | | | | | | | | | | |
| 2021 | 1638,6 | | | 0,0 | 0,0 | | | 1638,6 | | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | | | 0,0 | 0,00 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 1638,6 | | | 0,0 | 0,0 | | | 1638,6 | | 0,0 |
| Из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства и (или) приобретением объектов недвижимого имущества в собственность | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 2022 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 2023 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |

**Механизм реализации подпрограммы**

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет координатор подпрограммы.».

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район С.И. Лулудов