**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 22 октября 2015 г. № 763**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами»**

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений администрации МО Темрюкский район

от 20.10.2016 № 946, от 27.12.2016 № 1520, от 20.07.2017 № 1313, от 19.10.2017 № 1723, от 25.01.2018 № 58, от 21.02.2018 №166, от 28.09.2018 №1264, от 13.11.2018 №1532, от 22.07.2019 №1251, от 21.10.2019 №1907, от 13.11.2019 №2057, от 17.12.2019 №2231, от 22.10.2020 №1634, от 25.10.2021 №1575)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 5 июня 2017 года № 1025 п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальными финансами».

2. Отделу информатизации и взаимодействия со СМИ официально опубликовать настоящее постановление в периодичном печатном издании газете Темрюкского района «Тамань» и официально опубликовать (разместить) на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Темрюкский район Л.В. Криворучко.

4. Постановление «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 22 октября 2015 года № 763 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава муниципального образования

Темрюкский район

Ф.В. Бабенков

Утверждена

постановлением администрации

МО Темрюкский район

от 22 октября 2015 г. № 763

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Управление муниципальными финансами»**

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений администрации МО Темрюкский район

от 20.10.2016 № 946, от 27.12.2016 № 1520, от 20.07.2017 № 1313, от 19.10.2017 № 1723,

от 25.01.2018 № 58, от 21.02.2018 №166, от 28.09.2018 №1264, от 13.11.2018 №1532, от 22.07.2019 №1251, от 21.10.2019 №1907, от 13.11.2019 №2057, от 17.12.2019 №2231, от 22.10.2020 №1634, от 25.10.2021 №1575)

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»**

(в ред. Постановлений администрации МО Темрюкский район

от 20.10.2016 № 946, от 27.12.2016 № 1520, от 20.07.2017 № 1313, от 19.10.2017 № 1723,

от 25.01.2018 № 58, от 21.02.2018 №166, от 28.09.2018 №1264, от 13.11.2018 №1532, от 22.07.2019 №1251, от 21.10.2019 №1907, от 13.11.2019 №2057, от 17.12.2019 №2231, от 22.10.2020 №1634, от 25.10.2021 №1575)

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Финансовое управление администрации муниципального образования Темрюкский район |
| Координаторы подпрограмм | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Финансовое управление администрации муниципального образования Темрюкский район (далее – финансовое управление) |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение деятельности финансового управления с целью повышения качества управления муниципальными финансами;  обеспечение финансовой базы для реализации бюджетных полномочий поселений Темрюкского района |
| Задачи муниципальной программы | Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании Темрюкский район, и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования Темрюкский район (далее – местный бюджет);  выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений для осуществления органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Доля расходов местного бюджета сформированного в рамках муниципальных программ;  объем просроченной кредиторской задолженности местного бюджета в общем объеме расходов;  объем муниципального долга местного бюджета к годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;  обеспечение соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления;  объем необходимой информации о муниципальных финансах в сети Интернет, на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район;  удельный вес своевременно исполненных судебных актов предусматривающих обращение взыскании на средства местного бюджета в соответствии с законодательством;  исполнение планового годового объема местного бюджета ассигнований выделенных для обеспечения бесперебойного функционирования финансового управления;  исполнение планового годового объема местного бюджета ассигнований выделенных на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Темрюкского района |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы не предусмотрены  2016-2023 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 185164,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2016 год – 16144,9 тыс. рублей;  2017 год – 16062,6 тыс. рублей;  2018 год – 52904,9 тыс. рублей;  2019 год – 20508,7 тыс. рублей;  2020 год – 21049,4 тыс. рублей;  2021 год – 21077,3 тыс. рублей;  2022 год – 18708,3 тыс. рублей;  2023 год – 18708,3 тыс. рублей  планируется за счет средств краевого бюджета - 7598,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 год - 7598,5 тыс. рублей;  планируется за счет средств местного бюджета 177565,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2016 год - 16144,9 тыс. рублей;  2017 год - 16062,6 тыс. рублей;  2018 год - 45306,4 тыс. рублей;  2019 год – 20508,7 тыс. рублей;  2020 год – 21049,4 тыс. рублей;  2021 год – 21077,3 тыс. рублей;  2022 год – 18708,3 тыс. рублей;  2023 год – 18708,3 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет администрация муниципального образования Темрюкский район, Совет муниципального образования Темрюкский район. |

**Характеристика сферы деятельности управления муниципальными финансами, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом**

(в ред. Постановлений администрации МО Темрюкский район

от 20.10.2016 № 946, от 27.12.2016 № 1520, от 20.07.2017 № 1313, от 19.10.2017 № 1723,

от 25.01.2018 № 58, от 21.02.2018 №166, от 28.09.2018 №1264, от 13.11.2018 №1532, от 22.07.2019 №1251, от 21.10.2019 №1907, от 13.11.2019 №2057, от 22.10.2020 №1634)

Реализация программы вызвана необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики и развития стимулирующих факторов, разработки комплекса мер, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов, а также исключение долговой нагрузки на бюджет.

Программа отражает деятельность финансового управления, основой которой является выработка единой финансовой политики и осуществление функции по составлению и организации исполнения местного бюджета. В связи с чем объектом управления в рамках программы являются муниципальные финансы или местный бюджет. С этим связана специфика программы: она направлена на формирование стабильной финансовой системы для исполнения расходных обязательств.

Современная система управления муниципальными финансами в районе сложилась в результате проведенной работы по совершенствованию бюджетного процесса, обеспечению его прозрачности и открытости, внедрению новых технологий в формирование и исполнение местного бюджета. Процесс реформирования на муниципальном уровне осуществлялся в рамках проводимой в Российской Федерации бюджетной реформы. В течение последних нескольких лет достигнуты следующие результаты:

сформирована законодательная база, четко регулирующая организацию бюджетного процесса;

осуществлен переход от годового к формированию местного бюджета на трехлетний период;

модернизированы системы бюджетного учета и отчетности;

обеспечена прозрачность бюджетной системы и публичность бюджетного процесса;

осуществлено поэтапное внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат.

Начиная с 2012 года, в муниципальном образовании Темрюкский район бюджетная политика была направлена на решение социально-экономических задач, в первую очередь поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, на обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы и повышение эффективности управления общественными финансами. В 2012-2013 годах продолжилась реализация комплексной реформы муниципальных учреждений, направленной на повышение доступности и качества муниципальных услуг, эффективности и прозрачности деятельности муниципальных учреждений. Продолжилась практика формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и предоставления субсидий на их выполнение.

С 2015 года формирование бюджета произведено программно-целевым методом. В 2019 году объем расходов местного бюджета в рамках реализации муниципальных программ составил 93,1 % общего объема расходов.

Значительная часть затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется через сеть муниципальных учреждений. В связи с этим муниципальные программы, охватывающие все их расходы, цели, задачи и показатели результативности включают параметры заданий для учреждений по объемам оказания (выполнения) и финансирования муниципальных услуг (работ).

В рамках Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 года № 1275-р, в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 4 августа 2011 года № 283 «Об организации работ по созданию и развитию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» и Положением о государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 года № 658 «О государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», с 2012 года систематически проводится работа по размещению информации о муниципальных учреждениях на официальном сайте в сети Интернет ([www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)).

Принцип прозрачности и открытости местного бюджета подкреплен новыми практиками его реализации, в числе которых регулярная разработка и публикация «Бюджета для граждан», а также проведение публичных слушаний по местному бюджету.

На протяжении последних 5-ти лет администрация муниципального образования Темрюкский район четко выдерживает норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления.

С 2017 года в муниципальном образовании Темрюкский район отсутствует муниципальный долг.

По результатам оценки качества управления муниципальными финансами Темрюкский район в 2017 году занял первое место, в 2018 и 2019 годах - третье место. Оценка министерством финансов Краснодарского края результатов, достигнутых муниципальным образованием в сфере управления муниципальными финансами, позволяет судить о правильности выбранного направления и стимулирует район к дальнейшему развитию в данной сфере.

Реализация указанных мероприятий позволила повысить качество управления муниципальными финансами, систематизировать и оптимизировать многие процессы, повысить прозрачность финансовой системы, сделать ее более понятной и доступной.

Ожидаемые результаты программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности местного бюджета, повышение качества управления муниципальными финансами, эффективное использование средств выделенных на финансовое обеспечение финансового управления и обеспечение финансовой базы для реализации бюджетных полномочий поселений Темрюкского района.

**Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

(в ред. Постановлений администрации МО Темрюкский район

от 20.10.2016 № 946, от 27.12.2016 № 1520, от 20.07.2017 № 1313, от 19.10.2017 № 1723,

от 25.01.2018 № 58, от 21.02.2018 №166, от 28.09.2018 №1264, от 13.11.2018 №1532, от 22.07.2019 №1251, от 21.10.2019 №1907, от 13.11.2019 №2057, от 22.10.2020 №1634)

В соответствии с приоритетами муниципальной политики определены цели и задачи в сфере реализации программы.

Целями муниципальной программы являются обеспечение деятельности финансового управления с целью повышение качества управления муниципальными финансами и обеспечение финансовой базы для реализации бюджетных полномочий поселений Темрюкского района.

Для достижения поставленных целей планируется решение следующих задач:

организация бюджетного процесса в муниципальном образовании Темрюкский район и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета;

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений для осуществления органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.

Реализация программы предусматривает достижение следующих целевых показателей:

Целевые показатели муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | С  т  а  т  у  с | Значение показателей | | | | | | | | |
| 2014  год | 2016  год | 2017  год | 2018 год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля расходов местного бюджета сформированного в рамках  муниципальных программ | % |  | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 1.2 | Объем просроченной кредиторской  задолженности местного бюджета в общем объеме расходов | % |  | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.3 | Объем муниципального долга местного бюджета к годовому объему  доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % |  | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.4 | Обеспечение соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | % |  | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Объем необходимой информации о муниципальных финансах в сети Интернет, на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район | % |  | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | Удельный вес своевременно  исполненных судебных актов предусматривающих обращение взысканий на средства местного бюджета в соответствии с  законодательством | % |  | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7 | Исполнение планового годового объема местного бюджета ассигнований выделенных для обеспечения бесперебойного функционирования финансового управления | % |  | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.8 | Исполнение планового годового объема местного бюджета ассигнований выделенных на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Темрюкского района | % |  | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Срок реализации муниципальной программы: 2016-2023 годы.

**Перечень и краткое описание подпрограмм и**

**основных мероприятий муниципальной программы**

(в ред. Постановлений администрации МО Темрюкский район

от 20.10.2016 № 946, от 27.12.2016 № 1520, от 20.07.2017 № 1313, от 19.10.2017 № 1723,

от 25.01.2018 № 58, от 21.02.2018 №166, от 28.09.2018 №1264, от 13.11.2018 №1532, от 22.07.2019 №1251, от 21.10.2019 №1907, от 13.11.2019 №2057, от 17.12.2019 №2231, от 22.10.2020 №1634, от 25.10.2021 №1575)

Основные мероприятия программы направлены на своевременное и качественное выполнение функций и полномочий, возложенных на финансовое управление:

1. Обеспечение материально-технического обеспечения деятельности финансового управления - организационное, хозяйственное, материально-техническое обеспечение деятельности финансового управления.

2. Обеспечение финансовой базы для реализации бюджетных полномочий поселений Темрюкского района – предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Темрюкского района.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Статус | Годы реализа-ции | Объем финансирования, тыс.рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель  (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| всего | В разрезе источников финансирования | | | |
| федера-  льный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюд-жетные источни-ки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 |  | Обеспечение деятельности финансового управления с целью повышение качества управления муниципальными финансами | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1.1 |  | Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании Темрюкский район, и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета | | | | | | | |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности финансового управления (в том числе расходы на выплату заработной платы, начислений на оплату труда, услуг связи и др.) |  | 2016 | 16144,9 |  |  | 16144,9 |  | Эффективное использование средств, выделенных на обеспечение финансового управления администрации муниципального образования Темрюкский район, 100% освоение средств | Администрация муниципального образования Темрюкский район, финансовое управление |
| 2017 | 16062,6 |  |  | 16062,6 |  |
| 2018 | 16723,8 |  |  | 16723,8 |  |
| 2019 | 17508,7 |  |  | 17508,7 |  |
| 2020 | 18049,4 |  |  | 18049,4 |  |
| 2021 | 18077,3 |  |  | 18077,3 |  |
| 2022 | 18708,3 |  |  | 18708,3 |  |
| 2023 | 18708,3 |  |  | 18708,3 |  |
| Всего | 139983,3 |  |  | 139983,3 |  |
| 2 | Цель 2 |  | Обеспечение финансовой базы для реализации бюджетных полномочий поселений Темрюкского района | | | | | | | |
| 2.1 | Задача 2.1 |  | Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений для осуществления органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения | | | | | | | |
| 2.1.1 | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Темрюкского района |  | 2016 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений  (не менее 0,02) | Администрация муниципального образования Темрюкский район, финансовое управление |
| 2017 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2018 | 36181,1 |  | 7598,5 | 28582,6 |  |
| 2019 | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  |
| 2020 | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  |
| 2021 | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  |
| 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Всего | 45181,1 |  | 7598,5 | 37582,6 |  |
|  | ИТОГО |  | 2016 | 16144,9 |  |  | 16144,9 |  | х | х |
| 2017 | 16062,6 |  |  | 16062,6 |  |
| 2018 | 52904,9 |  | 7598,5 | 45306,4 |  |
| 2019 | 20508,7 |  |  | 20508,7 |  |
| 2020 | 21049,4 |  |  | 21049,4 |  |
| 2021 | 21077,3 |  |  | 21077,3 |  |
| 2022 | 18708,3 |  |  | 18708,3 |  |
| 2023 | 18708,3 |  |  | 18708,3 |  |
| Всего | 185164,4 |  | 7598,5 | 177565,9 |  |

.

9

**Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

(в ред. Постановлений администрации МО Темрюкский район

от 20.10.2016 № 946, от 27.12.2016 № 1520, от 20.07.2017 № 1313, от 19.10.2017 № 1723,

от 25.01.2018 № 58, от 21.02.2018 №166, от 28.09.2018 №1264, от 13.11.2018 №1532, от 22.07.2019 №1251, от 21.10.2019 №1907, от 13.11.2019 №2057, от 17.12.2019 №2231, от 22.10.2020 №1634, от 25.10.2021 №1575)

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств краевого бюджета в рамках реализации подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений в Краснодарском крае» государственной программы Краснодарского края «Управление государственными финансами Краснодарского края», утвержденной постановлением главы (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015г № 940, и средств местного бюджета.

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| Всего | В разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основные мероприятия муниципальной программы | | | | | |
| 2016 год | 16144,9 |  |  | 16144,9 |  |
| 2017 год | 16062,6 |  |  | 16062,6 |  |
| 2018 год | 52904,9 |  | 7598,5 | 45306,4 |  |
| 2019 год | 20508,7 |  |  | 20508,7 |  |
| 2020 год | 21049,4 |  |  | 21049,4 |  |
| 2021 год | 21077,3 |  |  | 21077,3 |  |
| 2022 год | 18708,3 |  |  | 18708,3 |  |
| 2023 год | 18708,3 |  |  | 18708,3 |  |
| Всего | 185164,4 |  | 7598,5 | 177565,9 |  |

.

**Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

(в ред. Постановлений администрации МО Темрюкский район

от 20.10.2016 № 946, от 27.12.2016 № 1520, от 20.07.2017 № 1313, от 19.10.2017 № 1723,

от 25.01.2018 № 58, от 21.02.2018 №166, от 28.09.2018 №1264, от 13.11.2018 №1532, от 22.07.2019 №1251, от 21.10.2019 №1907, от 13.11.2019 №2057, от 22.10.2020 №1634)

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 5 июня 2017 года № 1025 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район» (далее - Порядок).

**Механизм реализации муниципальной программы**

**и контроль за ее выполнением**

(в ред. Постановлений администрации МО Темрюкский район

от 20.10.2016 № 946, от 27.12.2016 № 1520, от 20.07.2017 № 1313, от 19.10.2017 № 1723,

от 25.01.2018 № 58, от 21.02.2018 №166, от 28.09.2018 №1264, от 13.11.2018 №1532, от 22.07.2019 №1251, от 21.10.2019 №1907, от 13.11.2019 №2057, от 22.10.2020 №1634)

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам, утвержденным Порядком.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики, финансовое управление заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в управление экономики доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию, включенному в муниципальную программу, и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по оптимизации расходов местного бюджета на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и на плановый период.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов, и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

Координатор муниципальной программы обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной программы.

При реализации мероприятий муниципальной программы координатор может выступать заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.

Заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно [Федеральному закону](garantF1://70253464.0) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств.

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

осуществляет оценку эффективности использования субсидий в соответствии с утвержденным порядком предоставления и распределения субсидий бюджета;

осуществляет иные полномочия, установленные [бюджетным законодательством](garantF1://12012604.20001) Российской Федерации.

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район Л.В. Криворучко