**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 1 ноября 2021 года № 1630**

**Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Темрюкский район**

**«Экологическое оздоровление территории»**

Список изменяющих документов

(в редакции постановления администрации МО Темрюкский район

от 26.09.2022 года № 1729, от 31.10.2022 года № 1988)

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AF93DE20B6E41595E8E463EDC9E49432E8B569A339CB8C9D46888FAFA7D07D853922A9B03D4C95DF5553C96934FF0T7Y5M) Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 13 июля 2021 г. № 979, в связи с изменением целевых показателей, сроков реализации и объемов финансирования муниципальной программы муниципального образования Темрюкский район «Экологическое оздоровление территории» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 1 ноября 2021 г. № 1630 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Темрюкский район «Экологическое оздоровление территории», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 26 сентября 2022 г. № 1729 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 1 ноября 2021 г. № 1630 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Темрюкский район «Экологическое оздоровление территории».

3. Отделу информатизации и взаимодействия со СМИ администрации муниципального образования Темрюкский район (Семикина О.А.) официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете Темрюкского района «Тамань» и официально опубликовать (разместить) на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 1 ноября 2021 г. № 1630 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Темрюкский район «Экологическое оздоровление территории» вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования

Темрюкский район

Ф.В. Бабенков

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации муниципального образования  Темрюкский район  от 01.11.2021 года № 1630 |

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Темрюкский район**

**«Экологическое оздоровление территории»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования**

**Темрюкский район**

**«Экологическое оздоровление территории»**

Список изменяющих документов

(в редакции постановления администрации МО Темрюкский район

от 26.09.2022 года № 1729, от 31.10.2022 года № 1988)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства (далее – управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства) | | | | | | | |
| Координаторы подпрограмм | Не предусмотрены | | | | | | | |
| Участники муниципальной программы | Не предусмотрены | | | | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Темрюкский район – территория с высоким уровнем экологической безопасности и сбалансированным развитием транспортно-логистического комплекса, обрабатывающей промышленности, санаторно-курортного и туристского комплекса на основе соблюдения принципов устойчивого развития. | | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | Организация регулярного информирования населения и отдыхающих о состоянии окружающей среды на территории муниципального образования Темрюкский район. | | | | | | | |
| Увязка со стратегическими целями Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года <1> | СЦ-6 (Ц-14) | | | | | | | |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | 1. Количество мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения. 2. Количество участников мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению. 3. Количество публикаций экологической направленности, размещенных в средствах массовой информации. 4. Количество изготовленных и приобретенных информационно-просветительских материалов | | | | | | | |
| Проекты и (или) программы | Не предусмотрены | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы не предусмотрены  2022-2025 годы | | | | | | | |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей [<2>](#P718) | всего | в разрезе источников финансирования | | | | | | |
| Годы реализации | федеральный бюджет | | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | | |
| 2022 | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | 100,0 | 0,0 | | |
| 2023 | 200,0 | 0,0 | | 0,0 | 200,0 | 0,0 | | |
| 2024 | 200,0 | 0,0 | | 0,0 | 200,0 | 0,0 | | |
| 2025 | 200,0 | 0,0 | | 0,0 | 500,0 | 0,0 | | |
| Всего | | | | | | | | |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ [<3>](#P718) | | | | | | | | |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2025 | | | | | | | | |
| Всего | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства  муниципальной собственности муниципального образования Темрюкский район <3> | | | | | | | | |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| --------------------------------  <1> Указывается аббревиатура (например, СЦ1, СЦ2).  <2> Указывается с точностью до одного знака после запятой.  <3> Указывается при наличии указанных расходов. | | | | | | | | |

1. **Целевые показатели муниципальной программы**

Список изменяющих документов

(в редакции постановления администрации МО Темрюкский район

от 26.09.2022 года № 1729, от 31.10.2022 года № 1988)

Для обеспечения возможности проверки достижения цели и решения задач, на реализацию которых направлена муниципальная программа, определен перечень целевых показателей муниципальной программы, характеризующих ход ее реализации.

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Экологическое оздоровление территории»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус [<1>](#P714) | Значение целевого показателя | | | | |
| Отчетный 2020 год [<2>](#P718) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Экологическое оздоровление территории» | | | | | | | |
| 1.1 | Количество мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения | шт. | 3 | - | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2 | Количество участников мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению | тыс. чел. | 3 | - | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.3 | Количество публикаций экологической направленности, размещенных в средствах массовой информации | шт. | 3 | - | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 1.4 | Количество изготовленных и приобретенных информационно-просветительских материалов | шт. | 3 | 34 | 83 | 132 | 132 | 132 |
| <1> Отмечается:  если целевой показатель определяется на основе данных государственного статистического наблюдения, присваивается статус «1» с указанием в сноске срока представления статистической информации;  если целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Правительства Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти (международной организации), главы администрации (губернатора) Краснодарского края, администрации муниципального образования Темрюкский район, присваивается статус «2» с указанием в сноске реквизитов соответствующего правового акта;  если целевой показатель рассчитывается по методике, включенной в состав муниципальной программы, присваивается статус «3».  <2> Год, предшествующий году утверждения муниципальной программы. | | | | | | | | |

**СВЕДЕНИЯ**

**о порядке сбора информации и методике расчета целевых**

**показателей муниципальной программы**

**«Экологическое оздоровление территории»**

Список изменяющих документов

(в редакции постановления администрации МО Темрюкский район

от 26.09.2022 года № 1729, от 31.10.2022 года № 1988)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Тенденция развития целевого показателя | Методика расчета целевого показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) целевого показателя | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя <1> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Целевые показатели муниципальной программы | | | | | | |
| 1.1 | Количество мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения | шт. | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству проведенных мероприятий | Источником информации являются отчеты о проведенных мероприятиях | Управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства | Ежеквартально, нарастающим итогом, не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом |
| 1.2 | Количество участников мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению | тыс. чел. | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству человек принявших участие в мероприятиях | Источником информации являются отчеты о проведенных мероприятиях | Управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства | Ежеквартально, нарастающим итогом, не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом |
| 1.3 | Количество публикаций экологической направленности, размещенных в средствах массовой информации | шт. | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству размещенных в СМИ публикаций | Данные управления ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства | Управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства | Ежеквартально, нарастающим итогом, не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом |
| 1.4 | Количество изготовленных и приобретенных информационно-просветительских материалов | шт. | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству изготовленных информационно-просветительских материалов | Акты приемки поставленного товара | Управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства | Ежеквартально, нарастающим итогом, не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом |
| --------------------------------  <1> Указывается периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная и т.д.), вид временной характеристики (ежегодно, нарастающим итогом, за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.) и срок предоставления данных. | | | | | | | |

2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Экологическое оздоровление территории»**

Список изменяющих документов

(в редакции постановления администрации МО Темрюкский район

от 26.09.2022 года № 1729, от 31.10.2022 года № 1988)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус [<1>](#P1007) | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 | Темрюкский район – территория с высоким уровнем экологической безопасности и сбалансированным развитием транспортно-логистического комплекса, обрабатывающей промышленности, санаторно-курортного и туристского комплекса на основе соблюдения принципов устойчивого развития | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1.1 | Организация регулярного информирования населения и отдыхающих о состоянии окружающей среды на территории муниципального образования Темрюкский район | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятия по экологическому воспитанию и формированию экологической культуры населения Темрюкского района | - | 2022 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | Количество комплектов дидактической игры:  2022 – 51 шт.,  2023 – 100 шт.,  2024 – 100 шт.,  2025 – 100 шт.  Количество информационных стендов:  2023 – 32 шт.,  2024 – 32 шт.,  2025 – 32 шт. | Администрация муниципального образования Темрюкский район (далее – Администрация), управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства |
| 2023 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2024 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2025 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| всего | 651,0 | 0,0 | 0,0 | 651,0 | 0,0 | х |
| 1.1.2 | Изготовление информационных стендов | - | 2022 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | Количество информационных стендов:  2022 – 32 шт. | Администрация муниципального образования Темрюкский район, Управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | х |
|  | Итого по муниципальной программе |  | 2022 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | х | х |
| 2023 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2024 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2025 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| всего | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |
| --------------------------------  <1> Отмечаются мероприятия программы в следующих случаях:  если мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, присваивается статус «1»;  если мероприятие включено в план мероприятий («дорожную карту»), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606 целевых показателей, присваивается статус «2»;  если мероприятие является мероприятием федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «3»;  если мероприятие является мероприятием муниципальных проектов присваивается статус «4».  Допускается присваивание нескольких статусов одному мероприятию через дробь.  \* Указывается наименование мероприятия с ссылкой на федеральные, региональные, муниципальные проекты при их наличии.  \*\* Указывается в случае, если основное мероприятие частично содержит финансовое обеспечение муниципального проекта | | | | | | | | | | |

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальной

программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AE730F467314B5D50D54238D29317177E8D01C5639AED89946EDDB9BD720ED958C37ADC5D8D9918BE583E898F4FF16A10A703T0Y3M), предусмотренной постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 13 июля 2021 года № 979 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район» (далее – Порядок).

1. Механизм реализации муниципальной программы и контроль

за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их представления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представленной участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации муниципального образования Темрюкский район заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции:

ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют координатору муниципальной программы заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы;

ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют координатору муниципальной программы информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Кроме того, участники муниципальной программы представляют координатору муниципальной программы значения целевых показателей в порядке и сроки, установленные координатором муниципальной программы.

Заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AF93DE20B6E41595C8C483FDC9E49432E8B569A339CB8DBD43084FBF8610FDA46C47BDDT5Y7M) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств осуществляет полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

В рамках муниципальной программы планируется закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AF93DE20B6E41595C8C483FDC9E49432E8B569A339CB8DBD43084FBF8610FDA46C47BDDT5Y7M) от 5 апреля 2013 года № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район

С.И. Лулудов