**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 1 ноября 2021 года № 1629**

**Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Темрюкский район**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

Список изменяющих документов

(в редакции постановления администрации МО Темрюкский район

от 21.01.2022 года № 39)

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AF93DE20B6E41595E8E463EDC9E49432E8B569A339CB8C9D46888FAFA7D07D853922A9B03D4C95DF5553C96934FF0T7Y5M) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AF93DE20B6E41595E83473BDF9E49432E8B569A339CB8C9D46888FAF97B07DB53922A9B03D4C95DF5553C96934FF0T7Y5M) от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением LXXX сессии Совета муниципального образования Темрюкский район VI созыва от 25 августа 2020 года № 801 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года», [постановлением](consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AE730F467314B5D50D5423BDB971E16728D01C5639AED89946EDDABBD2A02D859D87BDC48DBC85ETEYAM) администрации муниципального образования Темрюкский район от 13 июля 2021 года № 979 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район», [постановлением](consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AE730F467314B5D50D5423BDB971E16728D01C5639AED89946EDDABBD2A02D859D87BDC48DBC85ETEYAM) администрации муниципального образования Темрюкский район от 5 августа 2021 года № 1163 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Темрюкский район «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» со сроком реализации с 1 января 2022 года, согласно приложению.

2. Отделу информатизации и взаимодействия со СМИ официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете Темрюкского района «Тамань» и официально опубликовать (разместить) на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Темрюкский район С.И. Лулудова.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования

Темрюкский район Ф.В. Бабенков

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район  от 01.11.2021 № 1629 |

**Муниципальная программа муниципального образования**

**Темрюкский район**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования**

**Темрюкский район**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

Список изменяющих документов

(в редакции постановления администрации МО Темрюкский район

от 21.01.2022 года № 39)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства (далее – управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства) | | | | |
| Координаторы подпрограмм | Управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства | | | | |
| Участники муниципальной программы | Управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район (далее – УКС и ТЭК); управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Темрюкский район (далее – управление имущественных и земельных отношений);  подрядные организации | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Темрюкского района.  2. Улучшение жилищных условий населения Темрюкского района.  3. Поддержание надлежащего состояния имущества муниципального образования Темрюкский район | | | | |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для устойчивого развития Темрюкского района и обеспечение населения высокой доступностью современного жилья и качественных коммунальных услуг | | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Темрюкского района.  2. Сбалансированное пространство жизнедеятельности с высокой доступностью современного жилья.  3. Благоустроенность имущества муниципального образования Темрюкский район | | | | |
| Увязка со стратегическими целями Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года <1> | СЦ-6 (Ц-15) | | | | |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | 1. Протяженность построенных сетей водоснабжения.  2. Протяженность построенных сетей водоотведения.  3. Количество заключенных договоров на проведение археологического наблюдения.  4. Количество разработанных комплектов проектной документации и результатов инженерных изысканий, получивших положительное заключение государственной экспертизы.  5. Количество семей, решивших жилищную проблему при помощи заключения договора социального найма.  6. Количество предоставленных социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.  7. Доля исполненных договоров в общем количестве заключенных договоров на компенсацию затрат | | | | |
| Проекты и (или) программы | 1. Приоритетный проект «Улучшение жилищных условий населения Темрюкского района».  2. Приоритетный проект «Канализование муниципальных образований Темрюкского района (ст-ца Голубицкая)» | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы не предусмотрены  2022-2024 годы | | | | |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей <2> | всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| Годы реализации | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2022 | 90012,8 | 598,4 | 4136,7 | 85277,7 | 0,0 |
| 2023 | 208166,8 | 356,2 | 190667,3 | 17143,3 | 0,0 |
| 2024 | 127759,2 | 388,0 | 115498,6 | 11872,6 | 0,0 |
| Всего | 425938,8 | 1342,6 | 310302,6 | 114293,6 | 0,0 |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ <3> | | | | | |
| 2022 | 42616,6 | 598,4 | 4136,7 | 37881,5 | 0,0 |
| 2023 | 9320,6 | 356,2 | 5369,5 | 3594,9 | 0,0 |
| 2024 | 4306,2 | 388,0 | 687,3 | 3230,9 | 0,0 |
| Всего | 56243,4 | 1342,6 | 10193,5 | 44707,3 | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства  муниципальной собственности муниципального образования Темрюкский район <3> | | | | | |
| 2022 | 74342,9 | 0,0 | 0,0 | 74342,9 | 0,0 |
| 2023 | 200420,2 | 0,0 | 185297,8 | 15122,4 | 0,0 |
| 2024 | 125027,0 | 0,0 | 114811,3 | 10215,7 | 0,0 |
| Всего | 399790,1 | 0,0 | 300109,1 | 99681,0 | 0,0 |
| <1> Указывается аббревиатура (например, СЦ1, СЦ2).  <2> Указывается с точностью до одного знака после запятой.  <3> Указывается при наличии указанных расходов. | | | | | |

1. **Целевые показатели муниципальной программы**

Список изменяющих документов

(в редакции постановления администрации МО Темрюкский район

от 21.01.2022 года № 39)

Для обеспечения возможности проверки достижения цели и решения задач, на реализацию которых направлена муниципальная программа, определен перечень целевых показателей муниципальной программы, характеризующих ход ее реализации.

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус [<1>](#P714) | Значение целевого показателя | | | |
| 2020 год [<2>](#P718) | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Темрюкского района» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Протяженность построенных сетей водоснабжения | км | | 3 | | - | | 9,85 | | 2,4 | | 21,147 | |
| 1.2 | Протяженность построенных сетей водоотведения | км | | 3 | | - | | 11,165 | | - | | - | |
| 1.3 | Количество заключенных договоров на проведение археологического наблюдения | ед. | | 3 | | - | | 1 | | - | | - | |
| 1.4 | Количество разработанных комплектов проектной документации и результатов инженерных изысканий, получивших положительное заключение государственной экспертизы | ед. | | 3 | | - | | - | | 1 | | - | |
| 2 | Подпрограмма № 2 «Улучшение жилищных условий населения Темрюкского района» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество семей, решивших жилищную проблему при помощи заключения договора социального найма | шт. | | 3 | | - | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 2.2 | Количество предоставленных социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | шт. | | 3 | | 3 | | 4 | | 3 | | 3 | |
| 3 | Подпрограмма «Поддержание надлежащего состояния имущества муниципального образования Темрюкский район» | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля исполненных договоров в общем количестве заключенных договоров на компенсацию затрат | % | | 3 | | - | | 100 | | - | | - | |
| <1> Отмечается:  если целевой показатель определяется на основе данных государственного статистического наблюдения, присваивается статус «1» с указанием в сноске срока представления статистической информации;  если целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Правительства Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти (международной организации), главы администрации (губернатора) Краснодарского края, администрации муниципального образования Темрюкский район, присваивается статус «2» с указанием в сноске реквизитов соответствующего правового акта;  если целевой показатель рассчитывается по методике, включенной в состав муниципальной программы, присваивается статус «3».  <2> Год, предшествующий году утверждения муниципальной программы. | | | | | | | | | | | | | | |

**СВЕДЕНИЯ**

**о порядке сбора информации и методике расчета целевых**

**показателей муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Тенденция развития целевого показателя | Методика расчета целевого показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Источник исходных данных для расчета значения (формирова  ния данных) целевого показателя | Ответствен  ный за сбор данных и расчет целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя <1> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Целевые показатели подпрограммы № 1 | | | | | | |
| 1.1 | Протяженность построенных сетей водоснабжения | км | Увеличение значения | Суммарное значение по протяженности построенных сетей водоснабжения | Акт выполненных работ (КС-2) | Управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства | Ежеквартально с нарастающим итогом, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом |
| 1.2 | Протяженность построенных сетей водоотведения | км | Увеличение значения | Суммарное значение по протяженности построенных сетей водоотведения | Акт выполненных работ (КС-2) | Управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства | Ежеквартально с нарастающим итогом, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом |
| 1.3 | Количество заключенных договоров на проведение археологического наблюдения | ед. | Увеличение значения | Суммарное значение по количеству договоров | Количество заключенных договоров | Управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства | Ежеквартально с нарастающим итогом, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом |
| 1.4 | Количество разработанных комплектов проектной документации и результатов инженерных изысканий, получивших положительное заключение государственной экспертизы | ед. | Увеличение значения | Суммарное значение по количеству разработанных комплектов документации | Количество заключенных договоров | Управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства | Ежеквартально с нарастающим итогом, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом |
| 2 | Целевые показатели подпрограммы № 2 | | | | | | |
| 2.1 | Количество семей, решивших жилищную проблему при помощи заключения договора социального найма | шт. | Увеличение значения | Суммарное значение по количеству семей, заключивших договора социального найма | Количество заключенных договоров социального найма | Управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства | Ежеквартально с нарастающим итогом, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом |
| 2.2 | Количество предоставленных социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | шт. | Увеличение значения | Суммарное значение по количеству семей, обеспеченных жильем | Количество выданных сертификатов на улучшение жилищных условий | Управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства | Ежеквартально с нарастающим итогом, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом |
| 3 | Целевые показатели подпрограммы № 3 | | | | | | |
| 3.1 | Доля исполненных договоров в общем количестве заключенных договоров на компенсацию затрат | % | Увеличение значения | N = А/В\*100, где:  N – доля исполненных договоров в общем количестве заключенных договоров на компенсацию затрат;  А – количество исполненных договоров;  В – количество заключенных договоров | Количество заключенных договоров | Управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства | Ежеквартально с нарастающим итогом, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом |
| --------------------------------  <1> Указывается периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная и т.д.), вид временной характеристики (ежегодно, нарастающим итогом, за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.) и срок предоставления данных. | | | | | | | |

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальной

программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AE730F467314B5D50D54238D29317177E8D01C5639AED89946EDDB9BD720ED958C37ADC5D8D9918BE583E898F4FF16A10A703T0Y3M), предусмотренной постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 13 июля 2021 года № 979 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район» (далее – Порядок).

1. Механизм реализации муниципальной программы и контроль

за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их представления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представленной координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации муниципального образования Темрюкский район заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции:

ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют координатору муниципальной программы заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы;

ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют координатору муниципальной программы информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Кроме того, участники муниципальной программы представляют координатору муниципальной программы значения целевых показателей в порядке и сроки, установленные координатором муниципальной программы.

Заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AF93DE20B6E41595C8C483FDC9E49432E8B569A339CB8DBD43084FBF8610FDA46C47BDDT5Y7M) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств осуществляет полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

В рамках муниципальной программы планируется закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AF93DE20B6E41595C8C483FDC9E49432E8B569A339CB8DBD43084FBF8610FDA46C47BDDT5Y7M) от 5 апреля 2013 года № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район С.И. Лулудов

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к муниципальной программе  муниципального образования  Темрюкский район  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |

**ПОДПРОГРАММА**

**«Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Темрюкского района»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

**«Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Темрюкского района»**

Список изменяющих документов

(в редакции постановления администрации МО Темрюкский район

от 21.01.2022 года № 39)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства (далее – управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства) | | | | |
| Участники подпрограммы | Управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район (далее – УКС и ТЭК);  подрядные организации | | | | |
| Цель подпрограммы | Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Темрюкского района | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение доступности качественных коммунальных услуг.  2. Обеспечение населения и отдыхающих эффективной системой водоотведения | | | | |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | 1. Протяженность построенных сетей водоснабжения.  2. Протяженность построенных сетей водоотведения  3. Количество заключенных договоров на проведение археологического наблюдения.  4. Количество разработанных комплектов проектной документации и результатов инженерных изысканий, получивших положительное заключение государственной экспертизы. | | | | |
| Проекты и (или) программы | Приоритетный проект «Канализование муниципальных образований Темрюкского района (ст-ца Голубицкая)» | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы не предусмотрены,  2022 – 2024 годы | | | | |
| Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей <1> | всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| Годы реализации | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2022 | 81584,4 | 0,0 | 2604,0 | 78980,4 | 0,0 |
| 2023 | 204046,2 | 0,0 | 190133,8 | 13912,4 | 0,0 |
| 2024 | 123453,0 | 0,0 | 114811,3 | 8641,7 | 0,0 |
| Всего | 409083,6 | 0,0 | 307549,1 | 101534,5 | 0,0 |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ <2> | | | | | |
| 2022 | 34688,2 | 0,0 | 2604,0 | 32084,2 | 0,0 |
| 2023 | 5200,0 | 0,0 | 4836,0 | 364,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 39888,2 | 0,0 | 7440,0 | 32448,2 | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства  муниципальной собственности муниципального образования Темрюкский район <2> | | | | | |
| 2022 | 71924,1 | 0,0 | 0,0 | 71924,1 | 0,0 |
| 2023 | 198846,2 | 0,0 | 185297,8 | 13548,4 | 0,0 |
| 2024 | 123453,0 | 0,0 | 114811,3 | 8641,7 | 0,0 |
| Всего | 394223,3 | 0,0 | 300109,1 | 94114,2 | 0,0 |
| --------------------------------  <1> Указывается с точностью до одного знака после запятой.  <2> Указывается при наличии указанных расходов |  | | | | |

1. Перечень мероприятий подпрограммы

Список изменяющих документов

(в редакции постановления администрации МО Темрюкский район

от 21.01.2022 года № 39)

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Темрюкского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус [<1>](#P1007) | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 | Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Темрюкского района | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1.1 | Повышение доступности качественных коммунальных услуг | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Строительство магистрального трубопровода МТ-1 | 1 | 2022 | 13548,7 | 0,0 | 0,0 | 13548,7 | 0,0 | Протяжен  ность построенных водопровод  ных сетей – 21,147 км | Администрация муниципального  образования Темрюкский район (далее – администрация),  управление ЖКХ, ООС транспорта, связи и дорожного хозяйства, УКС и ТЭК, подрядные организации | |
| 2023 | 148846,2 | 0,0 | 135297,8 | 13548,4 | 0,0 |
| 2024 | 123453,0 | 0,0 | 114811,3 | 8641,7 | 0,0 |
| всего | 285847,9 | 0,0 | 250109,1 | 35738,8 | 0,0 |
| 1.1.2 | Работы по проведению археологического наблюдения специалистом археологом за земляными работами по строительству магистрального трубопровода МТ-1 |  | 2022 | 6450,0 | 0,0 | 0,0 | 6450,0 | 0,0 | Количество заключенных договоров на проведение археологического наблюдения:2022 год – 1 договор | Администрация,  управление ЖКХ, ООС транспорта, связи и дорожного хозяйства, УКС и ТЭК, подрядные организации | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 6450,0 | 0,0 | 0,0 | 6450,0 | 0,0 |
|  |  |  | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Реконструкция магистрального трубопровода МТ2 | 1 | 2022 | 2142,7 | 0,0 | 0,0 | 2142,7 | 0,0 | Протяжен  ность построенных сетей водоотведе  ния - 11,165 км | Администрация, управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства, УКС и ТЭК, подрядные организации | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 2142,7 | 0,0 | 0,0 | 2142,7 | 0,0 |
| 1.1.4 | Водопровод по ул. Садовой, ул. Полевой, ул. Молодежной, ул. Пушкина, ул. Луговой, ул. Мира в хут. Белом Темрюкского района Краснодарского края | 1 | 2022 | 2142,7 | 0,0 | 0,0 | 2142,7 | 0,0 | х | х | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | |
| Всего | 2142,7 | 0,0 | 0,0 | 2142,7 | 0,0 |  |  | |
| 1.2 | Задача 1.2 | Обеспечение населения и отдыхающих эффективной системой водоотведения | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Строительство канализационного коллектора в  ст-це Голубицкой Темрюкского района в рамках реализации мероприятий по приоритетному проекту «Канализование муниципальных образований Темрюкского района (ст-ца Голубицкая)» | 1/3 | 2022 | 31888,2 | 0,0 | 0,0 | 31888,2 | 0,0 | Протяженность построенных сетей водоотведения - 11,165 км | | Администрация, управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства, УКС и ТЭК, подрядные организации |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 31888,2 | 0,0 | 0,0 | 31888,2 | 0,0 |
| 1.2.2. | Строительство канализационного коллектора в Голубицком сельском поселении по ул. Восточная от ул. Курортная (запроектирован  ный канализацион  ный коллектор) до ул. Красная, по ул. Красная до ул. Чайкинская, от ул. Чайкинская до ул. Набережная (запроектирован  ный канализацион  ный коллектор) протяженностью 5000 м в рамках реализации мероприятий по приоритетному проекту «Канализование муниципальных образований Темрюкского района (ст-ца Голубицкая)» | 3 | 2022 | 2800,0 | 0,0 | 2604,0 | 196,0 | 0,0 | Количество разработанных комплектов проектной документации и результатов инженерных изысканий, получивших положительное заключение государственной экспертизы  2023г. – 1 ед. | | Администрация, управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства, УКС и ТЭК, подрядные организации |
| 2023 | 5200,0 | 0,0 | 4836,0 | 364,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 8000,0 | 0,0 | 7440,0 | 560,0 | 0,0 |
|  | Итого по приоритетному проекту |  | 2022 | 34688,2 | 0,0 | 2604,0 | 32084,2 | 0,0 | х | | х |
| 2023 | 5200,0 | 0,0 | 4836,0 | 364,0 | 0,0 |  | |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
| Всего | 39888,2 | 0,0 | 7440,0 | 32448,2 | 0,0 |  | |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2022 | 81584,4 | 0,0 | 2604,0 | 78980,4 | 0,0 | х | | х |
| 2023 | 204046,2 | 0,0 | 190133,8 | 13912,4 | 0,0 |  | |  |
| 2024 | 123453,0 | 0,0 | 114811,3 | 8641,7 | 0,0 |  | |  |
| всего | 409083,6 | 0,0 | 307549,1 | 101534,5 | 0,0 |  | |  |
| --------------------------------  <1> Отмечаются мероприятия подпрограммы в следующих случаях:  если мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения, присваивается статус «1»;  если мероприятие включено в план мероприятий («дорожную карту»), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606 целевых показателей, присваивается статус «2»;  если мероприятие является мероприятием федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «3»;  Допускается присваивание нескольких статусов одному мероприятию через дробь. | | | | | | | | | | | |

1. **Механизм реализации подпрограммы**

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

несет ответственность за реализацию подпрограммы в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию;

с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по мероприятиям подпрограммы, их исполнителей, механизма реализации подпрограммы;

организует нормативное правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

осуществляет разработку плана реализации подпрограммы;

осуществляет ведение ежеквартальной, годовой отчетности по реализации подпрограммы;

осуществляет контроль за выполнением и ходом реализации подпрограммы в целом;

осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации, муниципальной программой (подпрограммой).

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции:

ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в целях мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, представляют координатору подпрограммы заполненные отчетные формы, утвержденные нормативно-правовым актом администрации муниципального образования Темрюкский район;

ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в адрес координатора подпрограммы информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район С.И. Лулудов

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к муниципальной программе  муниципального образования  Темрюкский район  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |

**ПОДПРОГРАММА**

**«Улучшение жилищных условий населения Темрюкского района»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

**«Улучшение жилищных условий населения Темрюкского района»**

Список изменяющих документов

(в редакции постановления администрации МО Темрюкский район

от 21.01.2022 года № 39)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства (далее – управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства) | | | | |
| Участники подпрограммы | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Темрюкский район (далее – управление по имущественным и земельным отношениям) | | | | |
| Цель подпрограммы | Сбалансированное пространство жизнедеятельности с высокой доступностью современного жилья | | | | |
| Задачи подпрограммы | Создание среды для улучшения жилищных условий населения Темрюкского района | | | | |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | 1. Количество семей, решивших жилищную проблему при помощи заключения договора социального найма.  2. Количество предоставленных социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | | | | |
| Проекты и (или) программы | Приоритетный проект «Улучшение жилищных условий населения Темрюкского района» | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы не предусмотрены,  2022 – 2024 годы | | | | |
| Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей <1> | всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| Годы реализации | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2022 | 7928,4 | 598,4 | 1532,7 | 5797,3 | 0,0 |
| 2023 | 4120,6 | 356,2 | 533,5 | 3230,9 | 0,0 |
| 2024 | 4306,2 | 388,0 | 687,3 | 3230,9 | 0,0 |
| Всего | 16355,2 | 1342,6 | 2753,5 | 12259,1 | 0,0 |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ <2> | | | | | |
| 2022 | 7928,4 | 598,4 | 1532,7 | 5797,3 | 0,0 |
| 2023 | 4120,6 | 356,2 | 533,5 | 3230,9 | 0,0 |
| 2024 | 4306,2 | 388,0 | 687,3 | 3230,9 | 0,0 |
| Всего | 16355,2 | 1342,6 | 2753,5 | 12259,1 | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства  муниципальной собственности муниципального образования Темрюкский район <2> | | | | | |
| 2022 | 2418,8 | 0,0 | 0,0 | 2418,8 | 0,0 |
| 2023 | 1574,0 | 0,0 | 0,0 | 1574,0 | 0,0 |
| 2024 | 1574,0 | 0,0 | 0,0 | 1574,0 | 0,0 |
| Всего | 5566,8 | 0,0 | 0,0 | 5566,8 | 0,0 |
| --------------------------------  <1> Указывается с точностью до одного знака после запятой.  <2> Указывается при наличии указанных расходов | | | | | |

1. Перечень мероприятий подпрограммы

Список изменяющих документов

(в редакции постановления администрации МО Темрюкский район

от 21.01.2022 года № 39)

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Улучшение жилищных условий населения Темрюкского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус [<1>](#P1007) | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 | Сбалансированное пространство жизнедеятельности с высокой доступностью современного жилья | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1.1 | Создание среды для улучшения жилищных условий населения Темрюкского района | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Предоставление гражданам, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий и состоящим на учете, жилых помещений путем заключения договора социального найма в рамках реализации мероприятий по приоритетному проекту «Улучшение жилищных условий населения Темрюкского района» | 1/3 | 2022 | 2418,8 | 0,0 | 0,0 | 2418,8 | 0,0 | Количество семей, заключивших договор социального найма:  2022 год – 1;  2023 год – 1;  2024 год – 1 | Администрация муниципального  образования  Темрюкский район (далее – администрация),  управление ЖКХ, ООС транспорта связи и дорожного хозяйства, управление имущественных и земельных отношений |
| 2023 | 1574,0 | 0,0 | 0,0 | 1574,0 | 0,0 |
| 2024 | 1574,0 | 0,0 | 0,0 | 1574,0 | 0,0 |
| всего | 5566,8 | 0,0 | 0,0 | 5566,8 | 0,0 |
| 1.1.2 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в рамках реализации мероприятий по приоритетному проекту «Улучшение жилищных условий населения Темрюкского района» | 3 | 2022 | 5509,6 | 598,4 | 1532,7 | 3378,5 | 0,0 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальных выплат:  2022 год – 4;  2023 год – 3;  2024 год – 3 | Администрация,  управление ЖКХ, ООС транспорта связи и дорожного хозяйства |
| 2023 | 2546,6 | 356,2 | 533,5 | 1656,9 | 0,0 |
| 2024 | 2732,2 | 388,0 | 687,3 | 1656,9 | 0,0 |
| всего | 10788,4 | 1342,6 | 2753,5 | 6692,3 | 0,0 |
|  | Итого по приоритетному проекту |  | 2022 | 7928,4 | 598,4 | 1532,7 | 5797,3 | 0,0 | х | х |
| 2023 | 4120,6 | 356,2 | 533,5 | 3230,9 | 0,0 |
| 2024 | 4306,2 | 388,0 | 687,3 | 3230,9 | 0,0 |
| всего | 16355,2 | 1342,6 | 2753,5 | 12259,1 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2022 | 7928,4 | 598,4 | 1532,7 | 5797,3 | 0,0 | х | х |
| 2023 | 4120,6 | 356,2 | 533,5 | 3230,9 | 0,0 |  |  |
| 2024 | 4306,2 | 388,0 | 687,3 | 3230,9 | 0,0 |  |  |
| всего | 16355,2 | 1342,6 | 2753,5 | 12259,1 | 0,0 |  |  |
| --------------------------------  <1> Отмечаются мероприятия подпрограммы в следующих случаях:  если мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения, присваивается статус «1»;  если мероприятие включено в план мероприятий («дорожную карту»), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606 целевых показателей, присваивается статус «2»;  если мероприятие является мероприятием федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «3»;  Допускается присваивание нескольких статусов одному мероприятию через дробь. | | | | | | | | | | |

1. **Механизм реализации подпрограммы**

Список изменяющих документов

(в редакции постановления администрации МО Темрюкский район

от 21.01.2022 года № 39)

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

несет ответственность за реализацию подпрограммы в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию;

с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по мероприятиям подпрограммы, их исполнителей, механизма реализации подпрограммы;

организует нормативное правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

осуществляет разработку плана реализации подпрограммы;

осуществляет ведение ежеквартальной, годовой отчетности по реализации подпрограммы;

осуществляет контроль за выполнением и ходом реализации подпрограммы в целом;

осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации, муниципальной программой (подпрограммой).

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции:

ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в целях мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, представляют координатору подпрограммы заполненные отчетные формы, утвержденные нормативно-правовым актом администрации муниципального образования Темрюкский район;

ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в адрес координатора подпрограммы информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район С.И. Лулудов

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  к муниципальной программе  муниципального образования  Темрюкский район  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |

**ПОДПРОГРАММА**

**«Поддержание надлежащего состояния имущества муниципального образования Темрюкский район»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

**«Поддержание надлежащего состояния имущества муниципального образования Темрюкский район»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства (далее – управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства) | | | | |
| Участники подпрограммы | Подрядные организации | | | | |
| Цель подпрограммы | Благоустроенность имущества муниципального образования Темрюкский район | | | | |
| Задачи подпрограммы | Предоставление компенсации затрат на оказание коммунальных услуг | | | | |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Доля исполненных договоров в общем количестве заключенных договоров на компенсацию затрат | | | | |
| Проекты и (или) программы | Не предусмотрено | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы не предусмотрены,  2022 – 2024 годы | | | | |
| Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей <1> | всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| Годы реализации | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2022 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ <2> | | | | | |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства  муниципальной собственности муниципального образования Темрюкский район <2> | | | | | |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --------------------------------  <1> Указывается с точностью до одного знака после запятой.  <2> Указывается при наличии указанных расходов | | | | | |

1. Перечень мероприятий подпрограммы

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Поддержание надлежащего состояния имущества муниципального образования Темрюкский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус [<1>](#P1007) | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 | Благоустроенность имущества муниципального образования Темрюкский район | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1.1 | Предоставление компенсации затрат на оказание коммунальных услуг | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Возмещение затрат за потребленную электроэнергию электрохимзащитными установками  № 1, 2, 3, 4, 5 магистрального трубопровода МТ 2 |  | 2022 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | Компенсиро  ванные затраты подрядным организа  циям, 100% | Администрация муниципального образования Темрюкский район,  управление ЖКХ, ООС транспорта, связи и дорожного хозяйства, подрядные организации |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной подпрограмме |  | 2022 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | х | х |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |  |
| --------------------------------  <1> Отмечаются мероприятия подпрограммы в следующих случаях:  если мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения, присваивается статус «1»;  если мероприятие включено в план мероприятий («дорожную карту»), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606 целевых показателей, присваивается статус «2»;  если мероприятие является мероприятием федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «3»;  Допускается присваивание нескольких статусов одному мероприятию через дробь. | | | | | | | | | | |

1. **Механизм реализации подпрограммы**

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

несет ответственность за реализацию подпрограммы в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию;

с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по мероприятиям подпрограммы, их исполнителей, механизма реализации подпрограммы;

организует нормативное правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

осуществляет разработку плана реализации подпрограммы;

осуществляет ведение ежеквартальной, годовой отчетности по реализации подпрограммы;

осуществляет контроль за выполнением и ходом реализации подпрограммы в целом;

осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации, муниципальной программой (подпрограммой).

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции:

ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в целях мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, представляют координатору подпрограммы заполненные отчетные формы, утвержденные нормативно-правовым актом администрации муниципального образования Темрюкский район;

ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в адрес координатора подпрограммы информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район С.И. Лулудов