## за 2019 год
Приложение к служебной записке
от ______________________ №________________________
Исполнение мероприятий Плана
социально-инфраструктурного развития муниципального образования Темрюкский район на 2018-2020 годы
по состоянию на 31 декабря 2019 года
№ п/п | Наименование разделов, подразделов и мероприятий | Территория (поселение) | Срок реализации, год | Объемы и источники финансирования, тыс.рублей | [9 empty] | Ответственный исполнитель | Нормативно-правовой документ | Примечание
|  |  |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Краевой бюджет |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные источники
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Всего по плану |  |  | ВСЕГО: | 203189884.62 | 42794664.6 | 121104246.9 | 10203279.3 | 600474.3 | 472120.2 | 1277493.42 | 951353.6 | 80207670 | 31167911.5
|  |  | 2018 | 100412552.32 | 29194696.9 | 59000078 | 78 | 383128.4 | 268673.3 | 670575.92 | 515636.1 | 40358770 | 28410309.5
|  |  | 2019 | 102777332.3 | 13599967.7 | 62104168.9 | 10203201.3 | 217345.9 | 203446.9 | 606917.5 | 435717.5 | 39848900 | 2757602
1. Здравоохранение
| Итого по разделу |  | ВСЕГО: | 83455.4 | 71597.3 | 0 | 0 | 22553.5 | 12033.4 | 60901.9 | 59563.9 | 0 | 0
|  |  | 2018 | 72091.9 | 64350.3 | 0 | 0 | 13517.6 | 6937.6 | 58574.3 | 57412.7 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 11363.5 | 7247 | 0 | 0 | 9035.9 | 5095.8 | 2327.6 | 2151.2 | 0 | 0
1.1 | Приобретение движимого имущества стоимостью свыше 100 тысяч рублей за единицу | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 3997.2 | 3997.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3997.2 | 3997.2 | 0 | 0 | Отдел по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие здравоохранения в Темрюкском районе" | приобретен 1 автомобиль скорой медицинской помощи и 2 легковых автомобиля
|  |  | 2018 | 3997.2 | 3997.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3997.2 | 3997.2 | 0 | 0
1.2 | Оснащение оборудованием и мебелью амбулатории врача общей практики | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 1848.3 | 1848.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848.3 | 1848.3 | 0 | 0 | Отдел по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие здравоохранения в Темрюкском районе" | ВОП «Приморский» оснащен оборудованием и мебелью
|  |  | 2018 | 1848.3 | 1848.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848.3 | 1848.3 | 0 | 0
1.3 | Строительство и реконструкция объектов учреждения здравоохранения | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 13936.2 | 7356.2 | 0 | 0 | 13517.6 | 6937.6 | 418.6 | 418.6 | 0 | 0 | Отдел по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район | ГП КК "Развитие здравоохранения, МП "Развитие здравоохранения в Темрюкском районе" | В 2018 году заключен контракт 30.07.2018 г. на сумму 10 095,4 тыс. рублей, дополнительными соглашениями сумма увеличена на 416,5 тыс. рублей и на 388,7 тыс. рублей и общая сумма контракта составила 10 900,7 тыс. рублей. Работы ведутся по графику. Срок исполнения контракта до 01.10.2019 года. За счет средств краевого бюджета приобретено оборудование и мебель на сумму 1321,2 тыс.рублей. В соответствии с распоряжением главы муниципального образования Темрюкский район от 25 декабря 2018 года № 1378-р 30.07.2018 внесены изменения в контракт в части перемены заказчика на администрацию муниципального образования Темрюкский район.
|  |  | 2018 | 13936.2 | 7356.2 | 0 | 0 | 13517.6 | 6937.6 | 418.6 | 418.6 | 0 | 0
1.4 | Оформление правоустанавливающих документов на объекты недвжимого имущества | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 591.5 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.5 | 591 | 0 | 0 | Отдел по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие здравоохранения в Темрюкском районе" | оформилены правоустанавливающие документы на 21 объект недвижимого имущества
|  |  | 2018 | 591.5 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.5 | 591 | 0 | 0
1.5 | Устранение нарушений требований пожарной безопасности в зданиях МБУЗ "ЦРБ МО ТР" | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 99.7 | 99.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7 | 99.7 | 0 | 0 | Отдел по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие здравоохранения в Темрюкском районе" | изготовлено ПСД систем пожарной сигнализации
|  |  | 2018 | 99.7 | 99.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7 | 99.7 | 0 | 0
1.6 | Оснащение программным обеспечением, оргтехникой и комплектующими к персональным компьютерам МБУЗ "ЦРБ МО ТР" | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 3042.1 | 3042.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3042.1 | 3042.1 | 0 | 0 | Отдел по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие здравоохранения в Темрюкском районе" | приобретен 1 сервер и 63 компьютера в сборе
|  |  | 2018 | 3042.1 | 3042.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3042.1 | 3042.1 | 0 | 0
1.7 | Текущее содержание объектов учреждения здравоохранения | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 3216.1 | 2845.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3216.1 | 2845.4 | 0 | 0 | Отдел по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие здравоохранения в Темрюкском районе" | осуществлена заправка картриджей и ремонт оргтехники, оплачены услуги по дератизации, дезинсекции, вывоз твердых бытовых отходов, осуществлена чистка и обслуживание сплит-систем, обслуживание вентиляции, поверка средств измерения, приобретен блок цилиндров на автомобиль скорой медицинской помощи
|  |  | 2018 | 3216.1 | 2845.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3216.1 | 2845.4 | 0 | 0
1.8 | Проведение предпроектных работ, изготовление проектно-сметной документации для строительства, проведения текущих и капитальных ремонтов объектов учреждения здравоохранения | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 2145.4 | 1847.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145.4 | 1847.4 | 0 | 0 | Отдел по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие здравоохранения в Темрюкском районе" | изготовлена проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта на 5 зданий учреждения здравоохранения: ФАП «Ахтанизовский», Краснострельская амбулатория, ФАП «Северные Сады», здание пищеблока и здание роддома
|  |  | 2018 | 2145.4 | 1847.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145.4 | 1847.4 | 0 | 0
1.9 | Приобретение и установка сплит-систем в МБУЗ «ЦРБ МО ТР» | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 668.1 | 668.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.1 | 668.1 | 0 | 0 | Отдел по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие здравоохранения в Темрюкском районе" | приобретены сплит-систем: в поликлинику -3 шт., терапевтическое отделение -1 шт., травмотологическое отделение -2 шт., столовую стационара - 1 шт., неврологическое отделение -1 шт., детскую поликлинику - 1 шт.
|  |  | 2018 | 668.1 | 668.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.1 | 668.1 | 0 | 0
1.10 | Оснащение оборудованием и мебелью объектов учреждения здравоохранения | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 10848.2 | 10592.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10848.2 | 10592.1 | 0 | 0 | Отдел по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие здравоохранения в Темрюкском районе" | приобретено оборудование для отоларингологического кабинета Таманской участковой больницы, оборудование для офтальмологического кабинета Таманской участковой больницы, оснащен физиотерапевтический кабинет и кабинет Таманской участковой больницы для хранения резерва медикаментов, Голубицкая амбулатория, ФАП Волна, ВОП Виноградный, Краснострельская амбулатория, ФАП Гаркуша, Старотитаровская участковая больница, Вышестеблиевская амбулатория, ФАП Кучугуры, ФАП Приазовский, роддом, КДЛ, СПИД лаборатория, пищеблок
|  |  | 2018 | 9288 | 9031.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9288 | 9031.9 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 1560.2 | 1560.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560.2 | 1560.2 | 0 | 0 |  |  | приобретено 3 единицы оборудования
1.11 | Проведение текущих и капитальных ремонтов объектов учреждения здравоохранения | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 33259.3 | 33023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33259.3 | 33023 | 0 | 0 | Отдел по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие здравоохранения в Темрюкском районе" | выполнен капитальный ремонт в амбулатории ВОП пос. Виноградный, Голубицкой амбулатории, ФАП «Гаркуша», ФАП х. Белый, ФАП пос. Волна, в Краснострельской амбулатории, отделение переливание крови в инфекционное отделение, в Старотитаровской амбулатории завершено благоустройство территории
|  |  | 2018 | 33259.3 | 33023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33259.3 | 33023 | 0 | 0
1.12 | Проектирование и строительство здания амбулатории ВОП (врача общей практики) в пос. Правобережный Темрюкского района | Темрюкское городское поселение | ВСЕГО: | 1754.3 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | Управление капитального строительства и ТЭК администрация муниципального образования Темрюкский район | ГП КК "Развитие здравоохранения", МП "Комплексное развитие Темрюкского района в сфере строительства" | Муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации здания амбулатории ВОП (врача общей практики), расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Анджиевского заключен 30.08.2019 года на сумму 1584,0 тыс. рублей, со сроком исполнения МК до 13.12.2019 года, экономия в результате торгов составила - 116,0 тыс. рублей из средств краевого бюджета. Контракт не закрыт, объект находится на экспертизе проектной документации и инженерных изысканий
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 1754.3 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 54.3 | 0 | 0 | 0
1.13 | Строительство здания амбулатории ВОП (врача общей практики) в пос. Таманский ул. Красноармейская, 1а | Таманское сельское поселение | ВСЕГО: | 5756.9 | 4691.8 | 0 | 0 | 5284.3 | 4219.2 | 472.6 | 472.6 | 0 | 0 | Управление капитального строительства и ТЭК администрация муниципального образования Темрюкский район | ГП КК "Развитие здравоохранения", МП "Комплексное развитие Темрюкского района в сфере строительства" | мероприятие выполнено, в результате проведенных процедур торгов сложилась экономия средств в сумме 1065,1 тыс. рублей
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 5756.9 | 4691.8 | 0 | 0 | 5284.3 | 4219.2 | 472.6 | 472.6 | 0 | 0
1.14 | Обследование нежилого здания амбулатории, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Ильич, ул. Ленина, д. 42 а, общей площадью 176,8 кв.м | Запорожское сельское поселение | ВСЕГО: | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | Управление капитального строительства и ТЭК администрация муниципального образования Темрюкский район | МП "Комплексное развитие Темрюкского района в сфере строительства" | выполнения условий муниципального контракта по изготовлению справки об отсутствии строений по обследованию нежилого здания амбулатории в пос. Ильич (4,0 тыс. рублей) на безвозмездной основе
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0
1.15 | Проектирование и строительство здания амбулатории ВОП (врача общей практики) расположенного по адресу Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Ахтанизовская, пер. Гервасия, 3 А | Ахтанизовское сельское поселение | ВСЕГО: | 63.4 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 21.4 | 0 | 0 | Управление капитального строительства и ТЭК администрация муниципального образования Темрюкский район | МП "Комплексное развитие Темрюкского района в сфере строительства" | муниципальный контракт не заключен в связи с недостижением согласия по протоколу разногласий на подключение (технологическим присоединениям) объекта капитального строительства к сети газораспределения
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 63.4 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 21.4 | 0 | 0
1.16 | Проектирование и строительство здания амбулатории ВОП (врача общей практики) расположенного по адресу Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Красный Октябрь, ул. Почтовая | Курчанское сельское поселение | ВСЕГО: | 2151.6 | 929.9 | 0 | 0 | 2051.6 | 876.6 | 100 | 53.3 | 0 | 0 | Управление капитального строительства и ТЭК администрация муниципального образования Темрюкский район | МП "Комплексное развитие Темрюкского района в сфере строительства" | обязательства по муниципальному контракту исполнены, сложилась экономия средств в результате проведения электронного аукциона и фактических затрат в сумме 1192,3 тыс. руб. из них краевой бюджет 1175,0 тыс. руб. Муниципальный контракт на подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения заключен 27.12.2019 года на сумму 42,0 тыс. рублей, в 2019 году произведена предоплата в сумме 12,6 тыс. рублей, 29,4 тыс. рублей будут освоены в 2020 году
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 2151.6 | 929.9 | 0 | 0 | 2051.6 | 876.6 | 100 | 53.3 | 0 | 0
1.17 | Проектирование и строительство здания амбулатории ВОП (врача общей практики) расположенного по адресу Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Кучугуры, ул. Рабочая, 60 | Фонталовское сельское поселение | ВСЕГО: | 64.1 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 34.7 | 0 | 0 | Управление капитального строительства и ТЭК администрация муниципального образования Темрюкский район | МП "Комплексное развитие Темрюкского района в сфере строительства" | Муниципальный контракт на подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения заключен 27.12.2019 года на сумму 42,0 тыс. рублей, в 2019 году произведена предоплата в сумме 12,6 тыс. рублей, 29,4 тыс. рублей будут освоены в 2020 году
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 64.1 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 34.7 | 0 | 0
2. Образование
| Итого по разделу |  | ВСЕГО: | 302100.52 | 265610.6 | 4611.5 | 4611.5 | 22726 | 22726 | 274763.02 | 238273.1 | 0 | 0
|  |  | 2018 | 199532.02 | 184664.9 | 0 | 0 | 13212.7 | 13212.7 | 186319.32 | 171452.2 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 102568.5 | 80945.7 | 4611.5 | 4611.5 | 9513.3 | 9513.3 | 88443.7 | 66820.9 | 0 | 0
2.1 | Строительство школы на 1100 мест в г. Темрюке, по ул. Юбилейной, 2а | Темрюкское городское поселение | ВСЕГО: | 750.4 | 750.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.4 | 750.4 | 0 | 0 | Управление капитального строительства и ТЭК администрация муниципального образования Темрюкский район | МП "Комплексное развитие Темрюкского района в сфере строительства" | выполнены подготовительные работы: работы по инженерным изысканиям, проект планировки совмещения с проектом межевания территории; лабораторные исследования; полевые работы.
|  |  | 2018 | 750.4 | 750.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.4 | 750.4 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Строительство спортивного зала в рамках реализации проекта: "Реконструкция МБОУ СОШ № 18, (первый этап) "Спортивный зал" по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Старотитаровская, ул Коммунистическая,83" | Старотитаровское сельское поселение | ВСЕГО: | 20956.2 | 15756.4 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10956.2 | 5756.4 | 0 | 0 | Управление капитального строительства и ТЭК администрация муниципального образования Темрюкский район | ГП КК "Развитие образования", МП "Комплексное развитие Темрюкского района в сфере строительства" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 17015.7 | 11815.9 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 7015.7 | 1815.9 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 3940.5 | 3940.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3940.5 | 3940.5 | 0 | 0
2.3 | Подключение (технологическое присоединение) здания котельной детского сада | Старотитаровское сельское поселение | ВСЕГО: | 1873 | 341.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1873 | 341.4 | 0 | 0 | Управление капитального строительства и ТЭК администрация муниципального образования Темрюкский район | МП "Комплексное развитие Темрюкского района в сфере строительства"
|  |  | 2018 | 1050.9 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050.9 | 57.5 | 0 | 0 |  |  | заключены контракты на выполнение работ по техобслуживанию (360,9 тыс. рублей) после завершения работ будет произведена оплата; в октябре заключен контракт на техобслуживание котельной (71,9 тыс. рублей); на оплату природного газа - 596,3 тыс. руб.
|  |  | 2019 | 822.1 | 283.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.1 | 283.9 | 0 | 0 |  |  | Муниципальный контракт заключен 16.10.2018 г. на 71,9 тыс. рублей на техническое обслуживание котельной, акты выполненных работ не были представлены Подрядчиком в 2018 году. Контракт растогнут по соглашению сторон в 2019 году. Опубликовано извещение от 18.12.2018 г. на поставку газа с 01.12.2018 г. по 31.12.2018 г. по объекту: «Подключение (технологическое присоединение) здания котельной детского сада» на период пусконаладочных работ на сумму 225,3 тыс. рублей. Решением ФАС в 2019 году данное извещение отмененоНа конец 2018 года контракт не заключен. Оставшиеся средства в размере 312,9 рублей на оплату природного газа не были израсходованы в связи с произошедшей технической ошибкой в расчете стоимости контракта на поставку газа с 01.12.2018 г. по 31.12.2018 г. на период пусконаладочных работ. Ведется судебное разбирательство
2.4 | Строительство детского сада на 230 мест в ст-це Курчанской | Курчанское сельское поселение | ВСЕГО: | 10268 | 160.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10268 | 160.9 | 0 | 0 | Управление капитального строительства и ТЭК администрация муниципального образования Темрюкский район | МП "Комплексное развитие Темрюкского района в сфере строительства"
|  |  | 2018 | 4121.1 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4121.1 | 60.9 | 0 | 0 |  |  | выполнено технико-экономический расчет в тепле и топливе; частично исполнен контракт на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям; заключен контракт 30.10.2018 г. на выполнение работ по разработке ПСД и инженерных изысканий на сумму 4000,0 тыс. руб.
|  |  | 2019 | 6146.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6146.9 | 100 | 0 | 0 |  |  | Бюджетные средства не овоены в связи с переносом перенос финансирования с 2019 года и выполнение мероприятий в 2020 году: муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации и инженерных изысканий по объекту "Строительству детского сада на 230 мест в ст. Курчанской" заключен 30.10.2018 года, срок завершения работ - 30.04.2019 года (4060,2 тыс. рублей), работы выполнены, оплата произведена в феврале 2020 года в сумме 4000,0 тыс. рублей, начислена пеня за просрочку исполнения обязательств. Остальная сумма была предусмотрена на заключение муниципального контракта на выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства «Детский сад на 230 мест» к сети газораспределения в сумме 1986,7 тыс. рублей. Контракт не заключен по причине длительного согласования договора (протокола разногласий) стороной Исполнителя. Муниципальный контракт на сумму 109,5 тыс. руб. заключен в 2018 году на подключение (технлогическое присоединение) к сети электроснабжения, осуществлена предоплата в сумме 49,3. По настоящему муниципалльному контракту действуют обязательства в сумме 60,2 тыс. руб. со сроком исполения до 16.08.2020 г.
2.5 | Проектирование по строительству спортивных залов в МБОУ СОШ № 8, 26 | Сенное, Новотаманское сельские поселения | ВСЕГО: | 9227.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9227.4 | 0 | 0 | 0 | Управление образованием, управление капитального строительства и ТЭК администрация муниципального образования Темрюкский район | МП "Комплексное развитие Темрюкского района в сфере строительства"
|  |  | 2018 | 4613.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4613.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | передача земельных участков и подготовка проектно-сметной документации (77,6 тыс. рублей). 0.10.2018 г. опубликовано извещение о проведении открытого конкурса. Срок исполнения - 6 месяцев с даты заключения контракта. (2551,4 тыс. рублей, 2062,3 тыс. рублей)
|  |  | 2019 | 4613.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4613.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | муниципальные контракты на разработку проектно-сметной документации и инженерных изысканий по объектам "Строительство спортивных залов на территории МБОУСОШ № 8 (2551,4 тыс. рублей) и МБОУСОШ № 26 (2062,3 тыс. рублей) заключены в феврале 2019 года, со сроком исполнения - 6 месяцев, контракты не исполнены, оплата будет произведена после получения положительного заключения ГУ КК "Краснодаркрайгосэкспертиза"
2.6 | Капитальный ремонт спортивных залов в МБОУ СОШ № 14, 17, 22, 29, 30, 31 | сельские поселения | ВСЕГО: | 14927 | 14927 | 0 | 0 | 7121 | 7121 | 7806 | 7806 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | ГП КК "Развитие образования", МП "Развитие образования в Темрюкском районе"
|  |  | 2018 | 7839 | 7839 | 0 | 0 | 3212.7 | 3212.7 | 4626.3 | 4626.3 | 0 | 0 |  |  | выполнен ремонт спортзалов МБОУСОШ №17, 22, 31
|  |  | 2019 | 7088 | 7088 | 0 | 0 | 3908.3 | 3908.3 | 3179.7 | 3179.7 | 0 | 0 |  |  | выполнен ремонт спортзалов МБОУСОШ № 14, 29, 30
2.7 | Проектирование по капитальному ремонту спортивных залов в МБОУ СОШ № 8, 14, 15, 16, 18, 24, 29, 31 | сельские поселения | ВСЕГО: | 1719.6 | 1719.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719.6 | 1719.6 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятия выполнены
|  |  | 2018 | 587.4 | 587.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.4 | 587.4 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 1132.2 | 1132.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.2 | 1132.2 | 0 | 0
2.8 | Проектирование по капитальному ремонту в образовательных учреждениях МБОУ СОШ № 3,4,7,8,9,14,17,19,20,24,25,29 | Городское и сельские поселения | ВСЕГО: | 778 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 778 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятия выполнено
|  |  | 2018 | 778 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 778 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Проектирование по капитальному ремонту в образовательных учреждениях МБДОУ ДС № 1,3,4,9,11,14,15,16,19,24,26,28,27,30,31,7,39,6,8,9,2,398,4,77,4,130,8,6,1 | Городское и сельские поселения | ВСЕГО: | 1756.3 | 1756.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756.3 | 1756.3 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятия выполнено
|  |  | 2018 | 1756.3 | 1756.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756.3 | 1756.3 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Капитальный,текущий ремонт и укрепление материально-технической базы в образовательных учреждениях МБДОУ ДС № 27,48,31,7,30,17,35,52,45,39,42,26,33,11,28,24,23,5,6 | Городское и сельские поселения | ВСЕГО: | 34172.1 | 34172.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34172.1 | 34172.1 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятия выполнено
|  |  | 2018 | 31413.3 | 31413.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31413.3 | 31413.3 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 2758.8 | 2758.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2758.8 | 2758.8 | 0 | 0
2.11 | Текущий ремонт ограждения МБДОУ ДС № 36 (проектные работы) | Городское и сельские поселения | ВСЕГО: | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятия выполнено
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0
2.12 | Текущий ремонт внутренних систем электроснабжения МБОУСОШ № 8, 10, 11, 24, 26, МБДОУ ДС № 17, 27, 28, 31, 33, 49, ДМЦ | Темрюкское городское поселение | ВСЕГО: | 1651.8 | 1651.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651.8 | 1651.8 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятия выполнены
|  |  | 2018 | 979.4 | 979.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.4 | 979.4 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 672.4 | 672.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.4 | 672.4 | 0 | 0
2.13 | Капитальный ремонт кровли в МБДОУ ДС №9 | Темрюкское городское поселение | ВСЕГО: | 720.1 | 720.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.1 | 720.1 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 720.1 | 720.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.1 | 720.1 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | Капитальный ремонт, замена дверных и оконных блоков в МБДОУ ДС № 7 | Темрюкское городское поселение | ВСЕГО: | 793.4 | 793.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.4 | 793.4 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 793.4 | 793.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.4 | 793.4 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | Капитальный ремонт кровли в МБДОУ ДС №16 | Курчанское сельское поселение | ВСЕГО: | 1369.3 | 1369.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369.3 | 1369.3 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 1369.3 | 1369.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369.3 | 1369.3 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | Капитальный ремонт кровли в МБДОУ ДС №19 | Курчанское сельское поселение | ВСЕГО: | 1032.1 | 1032.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.1 | 1032.1 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 1032.1 | 1032.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.1 | 1032.1 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | Капитальный ремонт кровли в МБДОУ ДС №24 | Старотитаровское сельское поселение | ВСЕГО: | 1692.8 | 1692.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692.8 | 1692.8 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 1692.8 | 1692.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692.8 | 1692.8 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | Капитальный ремонт кровли в МБДОУ ДС №28 | Вышестеблиевское сельское поселение | ВСЕГО: | 1086.2 | 1086.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086.2 | 1086.2 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 1086.2 | 1086.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086.2 | 1086.2 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19 | Капитальный ремонт внутренних систем электроснабжения МБДОУ ДС № 28 | Вышестеблиевское сельское поселение | ВСЕГО: | 887.1 | 887.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.1 | 887.1 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 887.1 | 887.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.1 | 887.1 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20 | Капитальный ремонт кровлии установка оконныхи дверных блоков в МБДОУ ДС №30 | Новотаманское сельское поселение | ВСЕГО: | 1910.3 | 1910.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910.3 | 1910.3 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 1910.3 | 1910.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910.3 | 1910.3 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21 | Капитальный ремонт внутренних систем электроснабжения МБДОУ ДС № 33 | Таманское сельское поселение | ВСЕГО: | 1345.9 | 1345.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345.9 | 1345.9 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 1345.9 | 1345.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345.9 | 1345.9 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.22 | Капитальный ремонт внутренних систем электроснабжения МБДОУ ДС № 35 | Таманское сельское поселение | ВСЕГО: | 1305.1 | 1305.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305.1 | 1305.1 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 1305.1 | 1305.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305.1 | 1305.1 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.23 | Капитальный ремонт кровли в МБДОУ ДС №39 | Сенное сельское поселение | ВСЕГО: | 722.8 | 722.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.8 | 722.8 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 722.8 | 722.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.8 | 722.8 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.24 | Капитальный ремонт кровли в МБДОУ ДС №41 | Сенное сельское поселение | ВСЕГО: | 1542.6 | 1542.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1542.6 | 1542.6 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 1542.6 | 1542.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1542.6 | 1542.6 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.25 | Капитальный ремонт внутренних систем электроснабжения МБДОУ ДС № 42 | Ахтанизовское сельское поселение | ВСЕГО: | 442.1 | 442.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.1 | 442.1 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 442.1 | 442.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.1 | 442.1 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.26 | Капитальный ремонт внутренних систем электроснабжения МБДОУ ДС № 45 | Фонталовское сельское поселение | ВСЕГО: | 827.4 | 827.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.4 | 827.4 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 827.4 | 827.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.4 | 827.4 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.27 | Текущий ремонт канализации и текущий ремонт полов в прачечной МАДОУДС №4 | Темрюкское городское поселение | ВСЕГО: | 136.4 | 136.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4 | 136.4 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 136.4 | 136.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4 | 136.4 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.28 | Текущий ремонт входных групп МБДОУ ДС № 47 | Фонталовское сельское поселение | ВСЕГО: | 554.4 | 554.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.4 | 554.4 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 554.4 | 554.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.4 | 554.4 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.29 | Текущий ремонт МБДОУ ДС № 30 | Новотаманское сельское поселение | ВСЕГО: | 3966.1 | 3966.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3966.1 | 3966.1 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 3966.1 | 3966.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3966.1 | 3966.1 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.30 | Укрепление материально-технической базы МБДОУ ДС № 2, 3, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 15, 20, 28, 29, 30, 32, 38, 39, ДООЦ, ВСОШ, МБОУСОШ № 2, 3, 6, 15, 18, 19, 20, 21 | Городское и сельские поселения | ВСЕГО: | 3105.8 | 3105.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3105.8 | 3105.8 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено (оплата за предписание по охране труда), обеспечение материально-техническим оборудованием
|  |  | 2018 | 1553.4 | 1553.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553.4 | 1553.4 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 1552.4 | 1552.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552.4 | 1552.4 | 0 | 0
2.31 | Капитальный ремонт, текущий ремонт и укрепление материально-технической базы в образовательных учреждениях МБОУ СОШ № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, ДООЦ | Городское и сельские поселения | ВСЕГО: | 43021.6 | 43021.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43021.6 | 43021.6 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе"
|  |  | 2018 | 27063.1 | 27063.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27063.1 | 27063.1 | 0 | 0 |  |  | МБУСОШ №2,4-текущий ремонт сигнализации; МБУСОШ №8-текущий ремонт электоснабжения; МБУСОШ №17-текущий ремонт кровли спотривного зала
|  |  | 2019 | 15958.5 | 15958.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15958.5 | 15958.5 | 0 | 0 |  |  | МБУСОШ № 2, 4-текущий ремонт сигнализации; МБУСОШ № 8-текущий ремонт электоснабжения; МБУСОШ № 17-текущий ремонт кровли спотривного зала; 2019 год-текущий ремонт ограждения СШ № 18
2.32 | Капитальный ремонт внутренних систем электроснабжения МБОУСОШ № 3 | Городское и сельские поселения | ВСЕГО: | 3531.2 | 3531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3531.2 | 3531.2 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 3531.2 | 3531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3531.2 | 3531.2 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.33 | Капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения здания МБОУСОШ № 6 | Старотитаровское сельское поселение | ВСЕГО: | 658.4 | 658.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.4 | 658.4 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 658.4 | 658.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.4 | 658.4 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.34 | Капитальный ремонт кровли МБОУСОШ № 9 | Таманское поселение | ВСЕГО: | 3886.7 | 3886.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3886.7 | 3886.7 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 3886.7 | 3886.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3886.7 | 3886.7 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.35 | Капитальный ремонт, замена дверных и оконных блоков в МБОУ СОШ № 22 | Ахтанизовское сельское поселение | ВСЕГО: | 1150.6 | 1150.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150.6 | 1150.6 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 1150.6 | 1150.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150.6 | 1150.6 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.36 | Капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения здания МБОУСОШ №17 | Запорожское сельское поселение | ВСЕГО: | 2429.02 | 2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2429.02 | 2429 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 2429.02 | 2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2429.02 | 2429 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.37 | Капитальный ремонт кровли МБОУСОШ №29 | Сенное сельское поселение | ВСЕГО: | 1387.9 | 1387.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387.9 | 1387.9 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 1387.9 | 1387.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387.9 | 1387.9 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.38 | Капитальный ремонт помещений здания МБОУСОШ № 32 | Таманское сельское поселение | ВСЕГО: | 3036.4 | 3036.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3036.4 | 3036.4 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 3036.4 | 3036.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3036.4 | 3036.4 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.39 | Выполнение актов инженерных обследований зданий по МБОУ СОШ № 2, 3, 7, 13, 19 | Городское и сельские поселения | ВСЕГО: | 583.6 | 583.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.6 | 583.6 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 583.6 | 583.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.6 | 583.6 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.40 | Текущий ремонт цеха МБОУ СОШ №1 | Темрюкское городское поселение | ВСЕГО: | 367.8 | 367.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.8 | 367.8 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 367.8 | 367.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.8 | 367.8 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.41 | Текущий ремонт крыльца МБОУ СОШ № 7 | Вышестеблиевское сельское поселение | ВСЕГО: | 1244.7 | 1244.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244.7 | 1244.7 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 1244.7 | 1244.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244.7 | 1244.7 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.42 | Текущий ремонт помещения МАОУСОШ № 13 | Темрюкское городское поселение | ВСЕГО: | 2880.1 | 1244.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880.1 | 1244.6 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 332.1 | 332.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.1 | 332.1 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 2548 | 912.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2548 | 912.5 | 0 | 0
2.43 | Проведение локальной сети МБОУСОШ № 18 | Старотитаровское сельское поселение | ВСЕГО: | 188.3 | 188.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.3 | 188.3 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 188.3 | 188.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.3 | 188.3 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.44 | Текущий ремонт теплоснабжения МБОУСОШ № 6 | Старотитаровское сельское поселение | ВСЕГО: | 658.4 | 658.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.4 | 658.4 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 658.4 | 658.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.4 | 658.4 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.45 | Укрепление материально-технической базы МОУ СОШ № 1, 3, 9, 10, 17, 20, 22, 27, 28, 30 | Городское и сельские поселения | ВСЕГО: | 1330.9 | 1330.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330.9 | 1330.9 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 1260.1 | 1260.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260.1 | 1260.1 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 70.8 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 70.8 | 0 | 0
2.46 | Капитальный ремонт кровли МАУДО ОЦ | Темрюкское городское поселение | ВСЕГО: | 782.7 | 782.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.7 | 782.7 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 782.7 | 782.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.7 | 782.7 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.47 | Капитальный ремонт спортивного зала МАУДО ОЦ | Темрюкское городское поселение | ВСЕГО: | 269.2 | 269.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.2 | 269.2 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 269.2 | 269.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.2 | 269.2 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.48 | Подготовка образовательных учреждений к осенне-зимнему периоду 2018-2020 гг. | Городское и сельские поселения | ВСЕГО: | 2479.8 | 2479.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2479.8 | 2479.8 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 374 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 374 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 2105.8 | 2105.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105.8 | 2105.8 | 0 | 0
2.49 | Приведение образовательных учреждений в соответствии с требованиями надзорных органов | Городское и сельские поселения | ВСЕГО: | 4774.4 | 4774.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4774.4 | 4774.4 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 2544.4 | 2544.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2544.4 | 2544.4 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 2230 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230 | 2230 | 0 | 0
2.50 | Текущий и аварийный ремот систем коммуникаций | Городское и сельские поселения | ВСЕГО: | 3000.7 | 3000.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000.7 | 3000.7 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 1700.7 | 1700.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700.7 | 1700.7 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0
2.51 | Приобретение технологического оборудования для пищеблока | Городское и сельские поселения | ВСЕГО: | 4308.3 | 4308.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4308.3 | 4308.3 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 4308.3 | 4308.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4308.3 | 4308.3 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.52 | Приобретение мебели, оборудования и мягкого инвентаря для оснащения дошкольных учреждений | Городское и сельские поселения | ВСЕГО: | 1916.1 | 1916.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916.1 | 1916.1 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 1916.1 | 1916.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916.1 | 1916.1 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.53 | Вынос на границу разделения балансовой принадлежности и замена водомера в садах и школах | Городское и сельские поселения | ВСЕГО: | 506.7 | 506.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.7 | 506.7 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 506.7 | 506.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.7 | 506.7 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.54 | Капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений с целью приведения в соответствие с требованиями ФГОС | Городское и сельские поселения | ВСЕГО: | 7520 | 7520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520 | 7520 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 5120 | 5120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5120 | 5120 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 0
2.55 | Приобретение ученической мебели по общеобразовательным учреждениям (столы, стулья) | Городское и сельские поселения | ВСЕГО: | 1254.3 | 1254.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.3 | 1254.3 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 1254.3 | 1254.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.3 | 1254.3 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.56 | Реализация приоритетного национального проекта "Образование" | Городское и сельские поселения | ВСЕГО: | 11085.6 | 11085.6 | 4611.5 | 4611.5 | 5605 | 5605 | 869.1 | 869.1 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | открыто 3 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в которых не менее 70 % учащихся охвачены программами дополнительного образования, связанными с цифровыми технологиями. Обязательства по муниципальным контрактам исполнены. Образовательными учреждениями (МБОУСОШ № 1,7, 6, 9, 11) приобретено: комплект мебели (3 шт.), комплект оборудования (9 шт.), мебель, интерактивное оборудование (3 шт.), видеокамера (3 шт.), принтер, программный обеспечение (3 шт.), квадрокоптеры, зеркальный фотоаппарат (2 шт.), планшет (3 шт.), карта памяти для фотоаппарата (3 шт.), микрофон (3 шт.), пуфы (3 шт.), пластик (3 шт.), ГИА- лаборатория по химии, модели для кабинета химии, учебно-наглядные пособия, электронные средства на обучение по химии, демонстрационное оборудование (2 шт.), оборудование химической лаборатории, лабораторно- технологическое оборудование (2 шт.), микроскопы, электронные средства обучения для кабинета биологии, демонстрационные учебно-наглядные пособия
|  |  | 2018 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 10985.6 | 10985.6 | 4611.5 | 4611.5 | 5605 | 5605 | 769.1 | 769.1 | 0 | 0
2.57 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края в части организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным прграммам в муниципальных образовательных организациях (приобретение автобусов и микроавтобусов для муниципальных образовательных организаций ) | Городское и сельские поселения | ВСЕГО: | 7911.7 | 7911.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7911.7 | 7911.7 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе"
|  |  | 2018 | 3191.7 | 3191.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3191.7 | 3191.7 | 0 | 0 |  |  | приобретены 2 школьных автобуса
|  |  | 2019 | 4720 | 4720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4720 | 4720 | 0 | 0 |  |  | приобретены 4 школьных автобуса
2.58 | Мероприятия по повышению противопожарной безопасности образовательных организаций | Городское и сельские поселения | ВСЕГО: | 24408.6 | 24299.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24408.6 | 24299.8 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе"
|  |  | 2018 | 13870.2 | 13870.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13870.2 | 13870.2 | 0 | 0 |  |  | мероприятие выполнено
|  |  | 2019 | 10538.4 | 10429.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10538.4 | 10429.6 | 0 | 0 |  |  | муниципальный контракт на текущий ремонт узла погодного регулирования тепловой энергии заключен в 10.01.2020 год со сроком исполнения до 30.01.2020 года (507,0 тыс. рублей), работы выполнены 28.01.2020 года, оплата произведена в сумме 500,0 тыс. рублей на основании документа о приемке выполненных работ, заключено доп. соглашение на уменьшение цены контракта)
2.59 | Устройство систем видеонаблюдения в образовательных организациях, их техническое обслуживание, в том числе софинансирование 10% | Городское и сельские поселения | ВСЕГО: | 1025.6 | 1025.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025.6 | 1025.6 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 598.4 | 598.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.4 | 598.4 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 427.2 | 427.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.2 | 427.2 | 0 | 0
2.60 | Установка системы стрелец-мониторинг, вывод сигнала на пульт 01, обслуживание | Городское и сельские поселения | ВСЕГО: | 11992 | 11992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11992 | 11992 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 6078 | 6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6078 | 6078 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 5914 | 5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5914 | 5914 | 0 | 0
2.61 | Обеспечение охраны образовательных организаций специализированными службами | Городское и сельские поселения | ВСЕГО: | 19051.6 | 10389.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19051.6 | 10389.8 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 8731.6 | 8731.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8731.6 | 8731.6 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 10320 | 1658.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10320 | 1658.2 | 0 | 0
2.62 | Обслуживание средств тревожной кнопки сигнализации вневедомственной охраной,техническое обслуживание " тревожной кнопки" | Городское и сельские поселения | ВСЕГО: | 4175.5 | 4175.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4175.5 | 4175.5 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 2042.3 | 2042.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042.3 | 2042.3 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 2133.2 | 2133.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133.2 | 2133.2 | 0 | 0
2.63 | Устройство, ремонт ограждений территорий образовательных организаций (софинансирование государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае" в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций) | Городское и сельские поселения | ВСЕГО: | 7672.4 | 7654.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7672.4 | 7654.5 | 0 | 0 | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие образования в Темрюкском районе"
|  |  | 2018 | 5572.4 | 5572.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5572.4 | 5572.4 | 0 | 0 |  |  | мероприятие выполнено
|  |  | 2019 | 2100 | 2082.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2082.1 | 0 | 0 |  |  | мероприятие выполнено, бюджетные обязательства не освоены в полном объеме за счет уменьшения цены муниципального контракта по ремонту ограждения МБОУСОШ № 28 (17,9 тыс. рублей)
3. Физическая культура и спорт
| Итого по разделу |  | ВСЕГО: | 44517.2 | 27233.3 | 0 | 0 | 5554 | 5359.1 | 38963.2 | 21874.2 | 0 | 0
|  |  | 2018 | 13706.1 | 6931.4 | 0 | 0 | 1892.2 | 1697.3 | 11813.9 | 5234.1 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 30811.1 | 20301.9 | 0 | 0 | 3661.8 | 3661.8 | 27149.3 | 16640.1 | 0 | 0
3.1 | Инженерно-геологические изыскания топографо-геодезические работы по объекту «Водно-спортивная гребная база» расположенная по адресу: г. Темрюк ул. Холодова, 15 и государственная экспертиза проектов «Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения, и электроснабжения здания МБУ ДО ДЮСШ «Виктория» в ст-ца Голубицкая, по ул. Курортная д. 106» и «Строительство транспортабельной котельной установки - 1260 кВт для здания спортзала расположенного по адресу ул. Курортная д.106, ст-ца Голубицкая, Темрюкского района | Администрация муниципального образования Темрюкский район | ВСЕГО: | 14157.9 | 1001.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14157.9 | 1001.6 | 0 | 0 | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район | МП «Обеспечение и развитие физической культуры и спорта в Темрюкском районе»
|  |  | 2018 | 5296.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5296.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | длительность процедур, установленных законодательством о контрактной системе в сфере закупок, повлиявшая позднее заключение муниципального контракта (извещение о проведении открытого аукциона размещено 21.11.2018 года, муниципальный контракт заключен 15.01.2019 года, срок исполнения - 4 квартал 2019 года)
|  |  | 2019 | 8861.5 | 1001.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8861.5 | 1001.6 | 0 | 0 |  |  | муниципальный контрак на выполнение работ по строительству транспортабельной котельной установки - 1260 кВт для здания спортзала заключен 21.10.2019 года на сумму 7860,0 тыс. рублей со сроком исполнения до 30.11.2020 года
3.2 | Технологическое присоединение к сети газораспределения объекта капитального строительства "Котельная спортивного комплекса" | Администрация муниципального образования Темрюкский район | ВСЕГО: | 1437.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437.8 | 0 | 0 | 0 | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район | МП «Обеспечение и развитие физической культуры и спорта в Темрюкском районе»
|  |  | 2018 | 718.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | муниципальный контракт залючен 19.04.2016 года, неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиком условий заключенного муниципального контракта, повлекшее судебные процедуры
|  |  | 2019 | 718.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | муниципальный контракт не исполнен по причине неисполнения (ненадлежащего исполнения) поставщиком условий заключенного муниципального контракта на технологическое присоединение к сети газорасперделение объекта капитального строительства «Котельная спортивного зала» от 19.04.2016 года, повлекшее судебные процедуры
3.3 | Установка оборудования теплоснабжения и горячего водоснабжения спортивного комплекса "Олимп" | Администрация муниципального образования Темрюкский район | ВСЕГО: | 2773.4 | 2773.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2773.4 | 2773.4 | 0 | 0 | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район | МП «Обеспечение и развитие физической культуры и спорта в Темрюкском районе» | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 2773.4 | 2773.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2773.4 | 2773.4 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по реализации мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в том числе: на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта | Администрация муниципального образования Темрюкский район | ВСЕГО: | 1916.6 | 1916.6 | 0 | 0 | 1648.2 | 1648.2 | 268.4 | 268.4 | 0 | 0 | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район | ГП КК "Развитие физической культуры и спорта", МП «Обеспечение и развитие физической культуры и спорта в Темрюкском районе» | приобретен спортивный инвентарь для гребной базы
|  |  | 2018 | 928.8 | 928.8 | 0 | 0 | 798.7 | 798.7 | 130.1 | 130.1 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 987.8 | 987.8 | 0 | 0 | 849.5 | 849.5 | 138.3 | 138.3 | 0 | 0
3.5 | Инженерно-геофизические изыскания для проектирования по объекту «Водно-спортивная гребнаябаза», расположенная по адресу: г. Темрюк ул. Холодова, 15 | Администрация муниципального образования Темрюкский район | ВСЕГО: | 113.4 | 113.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 113.4 | 0 | 0 | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район | МП «Обеспечение и развитие физической культуры и спорта в Темрюкском районе» | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 113.4 | 113.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 113.4 | 0 | 0
3.6 | Проектная документация для строительства "Водно-спортивной гребной базы" | Администрация муниципального образования Темрюкский район | ВСЕГО: | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район | МП «Обеспечение и развитие физической культуры и спорта в Темрюкском районе» | Бюджетные средства не освоены в связи с переносом финансирования и реализации мероприятия на 2020 год: муниципальный контракт по разработке проектно - сметной документации для строительства «Водно-спортивной гребной базы» заключен 27.08.2018 года со сроком исполнения до 29.02.2020 года (340,0 тыс. рублей), оплата произведена 14.02.2020 года
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0
3.7 | Проектирование, установка и ремонт спортивных площадок | Вышестеблиевское сельское поселение | ВСЕГО: | 2197.3 | 1902.1 | 0 | 0 | 812.5 | 812.5 | 1384.8 | 1089.6 | 0 | 0 | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | МП «Развитие физической культуры и массового спорта в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района на 2018 год»; ГП "Развитие культуры", ГП "Региональная политика и развитие гражданского общества", МП "Развитие культуры Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района", МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района на 2019 год
|  |  | 2018 | 1384.8 | 1089.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384.8 | 1089.6 | 0 | 0 |  |  | разработка ПСД на инженерные изыскания и выполнение топографо-геодезических работ по объекту "Строительство спортивного комплекса пос. Виноградный Темрюкского района. Приобретен спортивный инвентарь, спортивная форма (футболки, шорты, гетры, бутсы мужские). В результате проведенных торгов сложилась экономия средств в сумме 295,2 тыс. рублей
|  |  | 2019 | 812.5 | 812.5 | 0 | 0 | 812.5 | 812.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | субсидии на приобретение и установку детской спортивной площадки в ст. Вышестеблиевской; выполнено обустройство спортивной площадки для занятия городошным спортом на стадионе ст. Вышестеблиевской
3.8 | Обустройство спортивных площадок | Краснострельское сельское поселение | ВСЕГО: | 550 | 550 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Краснострельского сельского поселения Темрюкского района | МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Краснострельского сельского поселения Темрюкского района" | субсидия на приобретение ограждения для футбольного поля
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 550 | 550 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Ремонт трибун стадиона в ст. Курчанской | Курчанское сельское поселение | ВСЕГО: | 218.7 | 218.7 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района | ГП КК «Региональная политика и развитие гражданского общества», МП "Развитие массового спорта в Курчанском сельском поселении Темрюкского района на 2019-2021 года" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 218.7 | 218.7 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Обустройство спортивных площадок | Сенное сельское поселение | ВСЕГО: | 4507.6 | 4507.6 | 0 | 0 | 1231.1 | 1231.1 | 3276.5 | 3276.5 | 0 | 0 | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района | ГП КК «Региональная политика и развитие гражданского общества», МП «Развитие физической культуры и массового спорта в Сенном сельском поселении Темрюкского района» | приобретен и установлен детский игровой комплекс с подвесным мостиком в п. Сенном по ул. Кулакова Темрюкского района; приобретено и установлено оборудование для современных, активных и индивидуальных видов спорта (двухуровневая мини рампа) в парке пос. Сенной по ул. Набережная 101а (субсидия ЗСК); организация и проведение спортивных мероприятий, ремонт спортплощадки пос. Приморский, строительство спортплощадки в пос. Приморский, приобретение спортинвентаря: мячи, сетки, футболки
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 4507.6 | 4507.6 | 0 | 0 | 1231.1 | 1231.1 | 3276.5 | 3276.5 | 0 | 0
3.11 | Строительство многофукнциональной игровой площадки в ст-це Старотитаровской | Старотитаровское сельское поселение | ВСЕГО: | 2603.8 | 2139.6 | 0 | 0 | 1093.5 | 898.6 | 1510.3 | 1241 | 0 | 0 | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | ГП КК «Развитие физической культуры и спорта», МП "Развитие физической культуры и массового спорта в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2018 год" | осуществлено строительство многофункциональной игровой площадки в ст-це Старотитаровской. По результатам торгов сложилась экономия средств в сумме 464,2 тыс. рублей
|  |  | 2018 | 2603.8 | 2139.6 | 0 | 0 | 1093.5 | 898.6 | 1510.3 | 1241 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Обустройство спортивных площадок | Таманское сельское поселение | ВСЕГО: | 13700.7 | 12110.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13700.7 | 12110.3 | 0 | 0 | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Таманского сельского поселения Темрюкского района | МП "Развитие физической культуры и спорта в Таманском сельском поселении Темрюкского района" | приобретено: стол армрестлинга и платформа для него (2 шт.), спортинвентарь, спортивная экипировка, гантели, хоз. инвентарь, шкафы для одежды (6 шт.), металлические и деревянные шкафы, футболки, оборудование для полива, модульный туалет, тренажеры, грамоты, камеры видеонаблюдения; выполнено: строительство пандуса, экологические паспорта, покос травы футбольного поля и его полив, обучение по 44 ФЗ, обслуживание оргтехники, заправка сплит систем, тех.обслуживание ОПС, поставка газа, организация сбора и вывоза ТБО, плата за НВОС, автотранспортные услуги; выполнение работ в ст. Тамань на ул. Первомайской, 27: монтаж покрытий навеса, ремонт каркаса навеса, установка трансформаторной подстанции, установка опор, приобретение электрооборудования, составление смет (ремонт трансформаторной подстанции); составление сметы по ремонту здания стадиона и ее корректировка, покраска емкости, ремонтные работы здания стадиона, демонтаж металлоконструкций табло, составление смет и технадзор на покраску футбольных ворот (8 шт,) и емкости. Бюджетные обязательства по муниципальным контрактам выполнены, оплата произведена по фактическим затратам, экономия средств составила 1590,4 тыс. рублей
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 13700.7 | 12110.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13700.7 | 12110.3 | 0 | 0
4. Культура
| Итого по разделу |  | ВСЕГО: | 118455.1 | 86970.3 | 2574.5 | 2874.5 | 10932.3 | 10373.6 | 104948.3 | 73722.2 | 0 | 0
|  |  | 2018 | 74508 | 43023.2 | 0 | 0 | 9019.3 | 8760.6 | 65488.7 | 34262.6 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 43947.1 | 43947.1 | 2574.5 | 2874.5 | 1913 | 1613 | 39459.6 | 39459.6 | 0 | 0
4.1 | Капитальный ремонт здания МБУК "РДК", расположенного по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 29 | Администрация муниципального образования Темрюкский район | ВСЕГО: | 95611.3 | 64400.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95611.3 | 64400.4 | 0 | 0 | Управление культуры администрации муниципального образования Темрюкский район, директор МБУК "РДК" | ГП КК "Развитие культуры", МП "Развитие культуры Темрюкского района"
|  |  | 2018 | 56535.9 | 25325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56535.9 | 25325 | 0 | 0 |  |  | переходящий контракт со сроком исполнения до 31 марта 2019 года
|  |  | 2019 | 39075.4 | 39075.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39075.4 | 39075.4 | 0 | 0 |  |  | выполнен капитальный ремонт здания МБУК «РДК», приобретены кресла, одежда сцены, световое и звуковое оборудование
4.2 | Капитальный ремонт фасада МБУ ДО ДШИ пос. Юбилейный, расположенный по адресу: пос.Юбилейный, ул.Ленина, 19а | Администрация муниципального образования Темрюкский район | ВСЕГО: | 567.7 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.7 | 567 | 0 | 0 | Управление культуры администрации муниципального образования Темрюкский район, директор МБУ ДОУ ДШИ пос. Юбилейный | МП "Развитие культуры Темрюкского района" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 567.7 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.7 | 567 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Благоустройство территории МБУ ДО ДШИ пос. Юбилейный, расположенный по адресу: пос.Юбиленый, ул.Ленина, 19а | Администрация муниципального образования Темрюкский район | ВСЕГО: | 298.8 | 298.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.8 | 298.8 | 0 | 0 | Управление культуры администрации муниципального образования Темрюкский район, директор МБУ ДОУ ДШИ пос. Юбилейный | МП "Развитие культуры Темрюкского района" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 298.8 | 298.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.8 | 298.8 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Обустройство здания для маломобильных групп населения МБУ ДО ДШИ пос. Юбилейный, пос.Юбилейный, ул. Ленина, 19а | Администрация муниципального образования Темрюкский район | ВСЕГО: | 1189.6 | 1189.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189.6 | 1189.6 | 0 | 0 | Управление культуры администрации муниципального образования Темрюкский район, директор МБУ ДОУ ДШИ пос. Юбилейный | МП "Развитие культуры Темрюкского района" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 1189.6 | 1189.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189.6 | 1189.6 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Приобретение помещений с земельным участком для МБУ ДО ДШИ ст-цы Старотитаровской | Администрация муниципального образования Темрюкский район | ВСЕГО: | 824.9 | 824.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.9 | 824.9 | 0 | 0 | Управление культуры администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие культуры Темрюкского района" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 824.9 | 824.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.9 | 824.9 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Приобретение подъемника для инвалидов МБУ ДО ДШИ г. Темрюка, расположенный по адресу: г.Темрюк, ул.Кирова, 6 | Администрация муниципального образования Темрюкский район | ВСЕГО: | 356.9 | 356.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.9 | 356.9 | 0 | 0 | Управление культуры администрации муниципального образования Темрюкский район, директор МБУ ДО ДШИ г. Темрюка | МП "Развитие культуры Темрюкского района" | мероприятие выполнено: приобретен подъемник, обустройство сан. узла для инвалидов
|  |  | 2018 | 356.9 | 356.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.9 | 356.9 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Капитальный ремонт кровли МБУ ДО ДШИ в пос. Сенной, расположенный по адресу: пос. Сенной, ул.Кулакова, 31а | Администрация муниципального образования Темрюкский район | ВСЕГО: | 1278.9 | 1278.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278.9 | 1278.9 | 0 | 0 | Управление культуры администрации муниципального образования Темрюкский район, директор МБУ ДО ДШИ ст. Старотитаровской | МП "Развитие культуры Темрюкского района" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 1278.9 | 1278.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278.9 | 1278.9 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Укрепление материально-технической оснащенности МБУК «РДК» | Администрация муниципального образования Темрюкский район | ВСЕГО: | 505 | 505 | 0 | 0 | 500 | 500 | 5 | 5 | 0 | 0 | Управление культуры администрации муниципального образования Темрюкский район, директор МБУК "РДК" | ГП КК "Развитие культуры", МП "Развитие культуры Темрюкского района" | в целях материально-технического оснащения МБУК «РДК» приобретены сценические костюмы, обувь
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 505 | 505 | 0 | 0 | 500 | 500 | 5 | 5 | 0 | 0
4.9 | Ремонт здания СДК в ст-це Ахтанизовской. Изготовление проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта кровли СДК ст-цы Ахтанизовской, расположенный по адресу: ст-ца Ахтанизовская, ул.Красная, 25 | Ахтанизовское сельское поселение | ВСЕГО: | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 | Управление культуры администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Ахтанизовского сельского поселения | МП "Ремонт здания Дома культуры в ст. Ахтанизовской Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района" | для ремонта здания приобретены краски, валики, растворитель
|  |  | 2018 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | Пошив сценических костюмов | Вышестеблиевское сельское поселение | ВСЕГО: | 550 | 550 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Вышестеблиевского сельского поселения | ГП КК "Развитие культуры", МП "Развитие культуры Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 550 | 550 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | Ремонт входной группы здания СДК в ст-це Голубицкой | Голубицкое сельское поселение | ВСЕГО: | 2322.6 | 2322.6 | 1641.6 | 1641.6 | 518.4 | 518.4 | 162.6 | 162.6 | 0 | 0 | Управление культуры администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Голубицкого сельского поселения | ГП КК "Развитие культуры", МП "Развитие культуры Голубицкого сельского поселения Темрюкского района" | обязательства по муниципальному контракту на выполнение капитального ремонта входной группы здания СДК исполнены в полном объеме
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 2322.6 | 2322.6 | 1641.6 | 1641.6 | 518.4 | 518.4 | 162.6 | 162.6 | 0 | 0
4.12 | Приобретение звукового оборудования, компьютера для СДК Запорожского сельского поселения | Запорожское сельское поселение | ВСЕГО: | 552.9 | 552.9 | 0 | 0 | 530 | 530 | 22.9 | 22.9 | 0 | 0 | Управление культуры администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Запорожского сельского поселения | ГП КК "Развитие культуры", МП "Развитие культуры Запорожского сельского поселения Темрюкского района" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 552.9 | 552.9 | 0 | 0 | 530 | 530 | 22.9 | 22.9 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | Изготовление проектно-сметной документации и проведение капитального и текущего ремонта СДК, ремонтные работы | Курчанское сельское поселение | ВСЕГО: | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Курчанского сельского поселения | МП "Развитие сферы культуры в Курчанском сельском поселении Темрюкского района на 2019-2021 годы" | выполнены работы по текущему ремонту СДК ст. Курчанской
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | Приобретение сценических костюмов для СДК Новотаманского сельского поселения Темрюкского района | Новотоманское сельское поселение | ВСЕГО: | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Новотаманского сельского поселения | ГП КК "Развитие культуры", МП "Социально-культурное развитие Новотаманского сельского поселения Темрюкского района" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | Установка противопожарного лестницы Дома Культуры | Старотитаровское сельское поселение | ВСЕГО: | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | 0 | 0 | Управление культуры администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Старотитаровского сельского поселения | МП "Развитие культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района" | приобетение и установка противопожарной лестницы
|  |  | 2018 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | Технологическое присоединение объекта капитального строительства к сети газораспределения | Старотитаровское сельское поселение | ВСЕГО: | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Старотитаровского сельского поселения | МП "Развитие культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района" | технологическое присоединение объекта капитального строительства к сети газораспределения (здание библиотеки в ст. Старотитаровской по ул. Ленина, д.230)
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
4.17 | Приобретение сценического оборудования в зрительный зал ГДК, расположенного по адресу: г.Темрюк, ул.27 Сентября, 188/1 | Темрюкское городское поселение | ВСЕГО: | 8559.7 | 8301 | 0 | 0 | 7789.3 | 7530.6 | 770.4 | 770.4 | 0 | 0 | Управление культуры администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Темрюкского городского поселения | ГП КК "Развитие культуры", МП "Развитие культуры Темрюкского городского поселения Темрюкского района" | приобретено сценическое оборудование в количестве 364 штуки
|  |  | 2018 | 8559.7 | 8301 | 0 | 0 | 7789.3 | 7530.6 | 770.4 | 770.4 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18 | Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации (ПСД) на капитальный ремонт СДК пос. Кучугуры | Фонталовское сельское поселение | ВСЕГО: | 3461.6 | 3447.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3461.6 | 3447.1 | 0 | 0 | Управление культуры администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Фонталовского сельского поселения | МП "Развитие культуры Фонталовского сельского поселения Темрюкского района" | проведена проверка сметной стоимости проекта СДК пос. Кучугуры, выполнен капитальный ремонт здания СДК пос. Юбилейный, выполнены мероприятия по устранению нарушений пожарной безопасности (приобретены пожарные гидранты). В результате проведенной процедуры торгов сложилась экономия средств в сумме 14,5 тыс. рублей
|  |  | 2018 | 3461.6 | 3447.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3461.6 | 3447.1 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.19 | Приобретение аккустического оборудования для СДК пос. Кучугуры и пос. Юбилейный | Фонталовское сельское поселение | ВСЕГО: | 1444.1 | 1444.1 | 932.9 | 932.9 | 294.6 | 294.6 | 216.6 | 216.6 | 0 | 0 | Управление культуры администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Фонталовского сельского поселения | ГП "Развитие культуры", МП "Развитие культуры Фонталовского сельского поселения Темрюкского района" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 1444.1 | 1444.1 | 932.9 | 932.9 | 294.6 | 294.6 | 216.6 | 216.6 | 0 | 0
5. Молодежная политика
| Итого по разделу |  | ВСЕГО: | 7246.1 | 7246.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7246.1 | 7246.1 | 0 | 0
|  |  | 2018 | 1107 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107 | 1107 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 6139.1 | 6139.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6139.1 | 6139.1 | 0 | 0
5.1 | Создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 220.1 | 220.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.1 | 220.1 | 0 | 0 | Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Программа реализации государственной молодежной политики в Темрюкском районе"
|  |  | 2018 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 |  |  | приобретение фотоаппарата, акустической системы, баннера, наградного материала, флагов "Юнармия", призов, пневматических пуль, комплектов медалей, капсулы времени, табуляторов, организацию экскурсионной поездки в г. Керчь
|  |  | 2019 | 75.1 | 75.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 75.1 | 0 | 0 |  |  | приобретение наградного материала (кубки, статуэтки, медали), пули пневматические, футболки Юнармия, футболки Сретенский бал, фоторамки. Остаток будет потрачен на приобретение кубка и медалей в рамках баскетбольного турнира, посвященного 95-летию Темрюкского района в ноябре 2019 года; оплата проживания участников зонального кубка по игре Лига дебатов в октябре. Приобретение скатертей декабрь 2019 года
5.2 | Поддержка интеллектуального, творческого развития молодежи | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 554.9 | 554.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.9 | 554.9 | 0 | 0 | Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Программа реализации государственной молодежной политики в Темрюкском районе"
|  |  | 2018 | 329.8 | 329.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.8 | 329.8 | 0 | 0 |  |  | приобретение формы для районной команды КВН и организация поездки в Сафари парк, приобретение наградного материала для финалистов "Что? Где? Когда?", приобретение артобъекта, 3D ручек и пластика, организация выступления группы "Бомбей" и феерверка, организация школы КВН, приобретение кубков для 1/4 лиги КВН
|  |  | 2019 | 225.1 | 225.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.1 | 225.1 | 0 | 0 |  |  | организация и проведение Дня молодежи России; приобретение кубка и настольных игр. Остаток - приобретение имиджовых значков Что? Где? Когда? В декабре 2019 года
5.3 | Поддержка развития молодежного туризма и спорта | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 5633 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5633 | 5633 | 0 | 0 | Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Программа реализации государственной молодежной политики в Темрюкском районе"
|  |  | 2018 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 |  |  | организация многодневных туристических походов и слётов, приобретение туристического оборудования
|  |  | 2019 | 5485 | 5485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5485 | 5485 | 0 | 0 |  |  | подвоз участников тематической смены "Страна Героев", молодежного форума "Наследники героев" и многодневного туристического похода в п. Пшада; приобретение скейтпарка, подготовка основания (подушки) под его установку; проведение соревнований "Курс на ЗОЖ" (подвоз участников, проживание, футболки). Приобретение уличного информационного стенда; проведение школы КВН, проведение многодневного похода, проведение муниципального этапа фестиваля "Свежий ветер"
5.4 | Поддержка деятельности молодежных движений, объединений и организаций | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 81.5 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5 | 81.5 | 0 | 0 | Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Программа реализации государственной молодежной политики в Темрюкском районе"
|  |  | 2018 | 38.3 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 38.3 | 0 | 0 |  |  | приобретены надувные шары, транспортные услуги, подарки для волонтеров, удостоверения президентам школ района, нашивки для членоа СТО, призы в рамках проводимых конкурсов
|  |  | 2019 | 43.2 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 43.2 | 0 | 0 |  |  | приобретение призов на районные конкурсы, посвященные Дню семьи, любви и верности; проведение конкурсов соцпроектов ноябрь-декабрь 2019 года; приобретение волонтерских книжек, ноябрь 2019 года; приобретение воздушных шаров
5.5 | Профилактика зависимостей, экстримизма, безнадзорности и правонарушений в молодежной среде | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 91.2 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 91.2 | 0 | 0 | Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Программа реализации государственной молодежной политики в Темрюкском районе"
|  |  | 2018 | 68.1 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 68.1 | 0 | 0 |  |  | приобретены информационные буклеты по противодействию экстремизму, спортивный инвентарь, буклеты по профилактике ранней беременности, буклеты "антинарко", гелиевые шары, баннеры.
|  |  | 2019 | 23.1 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 23.1 | 0 | 0 |  |  | приобретение призов и имиджевой продукции для соревнований "Курс на ЗОЖ". Приобретение футболок и призов для форума "Мысли правильно", ноябрь 2019; приобретение шаров в рамках митинга-реквиема 3 сентября. проведение конференции по экстремизму декабрь 2019 года
5.6 | Поддержка молодежного предпринимательства и содействие занятости молодежи | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Программа реализации государственной молодежной политики в Темрюкском районе"
|  |  | 2018 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | приобретены роллапы
|  |  | 2019 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | изготовление листовок
5.7 | Информационное обеспечение реализации молодежной политики | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Программа реализации государственной молодежной политики в Темрюкском районе"
|  |  | 2018 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 |  |  | приобретена имиджевая продукция для сотрудников отдела молодежи и молодежных центров
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Молодежный отдых и оздоровление | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 581.4 | 581.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.4 | 581.4 | 0 | 0 | Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Программа реализации государственной молодежной политики в Темрюкском районе"
|  |  | 2018 | 308.8 | 308.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.8 | 308.8 | 0 | 0 |  |  | приобретение спортивного инвентаря для летних дворовых площадок, организация молодежного форума "Наследники героев"
|  |  | 2019 | 272.6 | 272.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.6 | 272.6 | 0 | 0 |  |  | подвоз участников краевой смены "Зарница". Перемещение лимитов на Что? Где? Когда? для приобретения значков; проведение форума "Наследники героев"; приобретение спортивных товаров в рамках конкурса на лучшую подготовку к ЛОК
5.9 | Организационное и методическое обеспечение реализации молодежной политики | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Программа реализации государственной молодежной политики в Темрюкском районе" | Прроведение итогов совещания со специалистами поселений. Подведение итогов работы за год, декабрь 2019 года
|  |  | 2018 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
6. Топливно-энергетический комплекс
| Итого по разделу |  | ВСЕГО: | 18287.8 | 15530.7 | 0 | 0 | 6038.3 | 6038.3 | 12249.5 | 9492.4 | 0 | 0
|  |  | 2018 | 8762.8 | 8156.3 | 0 | 0 | 1321.6 | 1321.6 | 7441.2 | 6834.7 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 9525 | 7374.4 | 0 | 0 | 4716.7 | 4716.7 | 4808.3 | 2657.7 | 0 | 0
6.1 | Газификация Ахтанизовского сельского поселения | Ахтанизовское сельское поселение | ВСЕГО: | 61.2 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 61.2 | 0 | 0 | Управление капитального строительства и ТЭК администрация муниципального образования Темрюкский район, администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района | МП "Газификация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района"
|  |  | 2018 | 61.1 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 61.1 | 0 | 0 |  |  | тех. обслуживание мемориала "Вечный огонь", обслуживание газового оборудования, выполнена разработка схемы газоснабжения.
|  |  | 2019 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | оплата за газ «Вечного огня»
6.2 | Газификация западного микрорайона в ст-це Курчанской Темрюкского района | Курчанское сельское поселение | ВСЕГО: | 7218.4 | 7145 | 0 | 0 | 4716.7 | 4716.7 | 2501.7 | 2428.3 | 0 | 0 | Управление капитального строительства и ТЭК администрация муниципального образования Темрюкский район, администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района | ГП КК "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", ГП КК "Развитие топливно-энергетиченского комплекса"МП "Газификация Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2019-2021 годы"
|  |  | 2018 | 1087.5 | 1014.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.5 | 1014.3 | 0 | 0 |  |  | выполнено: проект планировки и проект межевания территории для линейного объекта: «Газификация западного микрорайона ст. Курчанская Темрюкского района. Распределительный газопровод низкого давления»; замена газопровода высокого давления от ул. Рыбачья до ул. Тургенева; проведена гос. экспертиза. Произведена оплата по фактическому выполнению работ в результате сложилась экономия средств в сумме 73,2 тыс. рублей
|  |  | 2019 | 6130.9 | 6130.7 | 0 | 0 | 4716.7 | 4716.7 | 1414.2 | 1414 | 0 | 0 |  |  | обязательства по муниципальному контракту по замене газопровода высокого давления от ул. Рыбачья до ул. Тургенева ст. Курчанской выполнены (1272 м). общая сумма муниципального контракта составила 2797,3 тыс. рублей, из них 1991,7 тыс. рублей - средства краевого бюджета, 246,2 тыс. рублей - софинансирование из средств местного бюджета, 559,4 тыс. рублей - средства местного бюджета, сверхустановленного лимита по соглашению. Обязательства по муниципальному контракту на строительство распределительного газопровода низкого давления в ст. Курчанской выполнены (3272 м). Проведение гос. экспертизы, оплата сверхустановленного лимита по участию в гос. программе по замене газопровода высокого давления от ул. Рыбачья до ул. Тургенева ст. Курчанской (559,4 тыс. рублей). Оплата произведена по фактическим затратам, сложилась экономия в сумме 0,2 тыс. рублей
6.3 | Газификация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района | Новотаманское сельское поселение | ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление капитального строительства и ТЭК администрация муниципального образования Темрюкский район, администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района | МП "Газификация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района на 2018-2020 годы" | средства перераспределены на выполнение других муниципальных программ
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Газификация Старотитаровского сельского поселения, Темрюкский район | Старотитаровское сельское поселение | ВСЕГО: | 1220.1 | 169.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220.1 | 169.2 | 0 | 0 | Управление капитального строительства и ТЭК администрация муниципального образования Темрюкский район, администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района на 2019 год"
|  |  | 2018 | 180.6 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6 | 166 | 0 | 0 |  |  | изготовление межевого плана по газопроводу низкого давления по ул. Береговая, оплата за оказание услуг по разрвботке документации: "Схема газоснабжения Старотитаровского с/п"
|  |  | 2019 | 1039.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.5 | 3.2 | 0 | 0 |  |  | в рамках реализации подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий» предусмотрены лимиты на разработку проектной, рабочей и сметной документации по объекту: "Распределительный газопровод низкого давления по ул. Кубанской, ул.Черномороской и ул. Дружбы в ст. Старотитаровской, Темрюкского района, Краснодарского края". Предоставление иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетов поселения из бюджета муниципального образования Темрюкский район в рамках заключенного соглашения от 26 ноября 2019 года № 26-354/19-16 о предоставлении иных межбюджетных трансфертов. В связи с поступлением денежных средств в декабре 2019 года, включение в план - график закупок на 2019 год не представляется возможным, в виду того, что бюджет Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района формируется на 1 год. Таким образом проведение конкурентной процедуры в форме электронного аукциона для заключения и последующего исполнения муниципального контракта на осуществление проектных и изыскательных работ будет осуществлено в январе 2020 года
6.5 | Газификация Таманского сельского поселения Темрюкского района | Таманское сельское поселение | ВСЕГО: | 1121 | 917.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121 | 917.1 | 0 | 0 | Управление капитального строительства и ТЭК администрация муниципального образования Темрюкский район, администрация Таманского сельского поселения Темрюкского района | МП "Газификация Таманского сельского поселения Темрюкского района"
|  |  | 2018 | 1071 | 917.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071 | 917.1 | 0 | 0 |  |  | техническое обслуживание газопроводов, покраска труб ВГП, составление сметной документации, покраска газовых труб, определение границ газоропода (ул. Крупская, ул. Комсомольская), тех. присоединение газопровода вновь построенного в пос. Волне
|  |  | 2019 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | бюджетные обязательства на 2019 год отсутствуют, неосвоение средств (50,0 тыс. рублей) связано с продолжительной подготовкой локально-сметных расчетов по газификации ДК "Буревестник". Расходы будут осуществлены в 2020 году
6.6 | Газификация Темрюкского городского поселения | Темрюкское городское поселение | ВСЕГО: | 1064.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064.1 | 0 | 0 | 0 | Управление капитального строительства и ТЭК администрация муниципального образования Темрюкский район, администрация Таманского сельского поселения Темрюкского района | МП "Развитие газоснабжения" | в рамках реализации муниципальной программы планировалось: 1) проектирование сетей газоснабжения высокого и низкого давления и ШГРП с увеличением объёма существующих сетей газоснабжения на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района; 2) проектирование (корректировка) схемы газоснабжения города Темрюка. Но в связи с длительным нормативным сроком выполнение работ перенесено на 2020 год, лимиты в сумме 1064,1 тыс. рублей не освоены
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 1064.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064.1 | 0 | 0 | 0
6.7 | Газификация Фонталовского сельского поселения Темрюкского района | Фонталовское сельское поселение | ВСЕГО: | 6840.7 | 6625.1 | 0 | 0 | 1321.6 | 1321.6 | 5519.1 | 5303.5 | 0 | 0 | Управление капитального строительства и ТЭК администрация муниципального образования Темрюкский район, администрация Фонталовского сельского поселения | ГП КК "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", МП "Газификация Фонталовского сельского поселения Темрюкского района на 2019 год" | субсидия на строительство распределительного газопровода высокого давления к ГРП № 2 в пос. Юбилейном Темрюкского района. Проведена проверка достоверности сметной стоимости. оплата за счет сверхрасчетных (средства граждан) из местного бюджета на строительство распределительного газопровода высокого давления к ГРП № 2 в пос. Юбилейном Темрюкского района. На остаток средств (216,5 тыс. рублей) планировалось разработать проект газопровода в пос. Кучугуры, но в связи с длительностью проведения процедуры торгов, выполнение перенесено на второй квартал 2019 года
|  |  | 2018 | 5749.6 | 5534 | 0 | 0 | 1321.6 | 1321.6 | 4428 | 4212.4 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 1091.1 | 1091.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091.1 | 1091.1 | 0 | 0 |  |  | тех. обслуживание газопровода, проведение государственной экспертизы газопроводов высокого, низкого давления и ШГРП-4 в западном жилом массиве пос. Кучугуры
6.8 | Разработка проектно – сметной документации на строительство межпоселенческого газопровода высокого давления в обход хут. Коржевского Славянского района | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 762.3 | 613.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.3 | 613.1 | 0 | 0 | Управление капитального строительства и ТЭК администрация муниципального образования Темрюкский район | МП "Комплексное развитие Темрюкского района в сфере строительства"
|  |  | 2018 | 613 | 463.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | 463.8 | 0 | 0 |  |  | проведена гос . экспертиза, оплата за разработанную ПСД в 2019 году
|  |  | 2019 | 149.3 | 149.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.3 | 149.3 | 0 | 0 |  |  | мероприятие выполнено
7. Жилищно-коммунальное хозяйство
| Итого по разделу |  | ВСЕГО: | 601847.6 | 384717.1 | 89903.7 | 86636.2 | 228967.5 | 122512.2 | 282976.4 | 175568.7 | 0 | 0
|  |  | 2018 | 232778.7 | 89199.2 | 0 | 0 | 146946.8 | 42426.1 | 85831.9 | 46773.1 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 369068.9 | 295517.9 | 89903.7 | 86636.2 | 82020.7 | 80086.1 | 197144.5 | 128795.6 | 0 | 0
Коммунальное хозяйство, в том числе:
7.1 | Водоснабжение, водоотведение
| Итого по подразделу |  | ВСЕГО: | 411309.4 | 217569.6 | 0 | 0 | 205789.2 | 101198.8 | 205520.2 | 116370.8 | 0 | 0
|  |  | 2018 | 212567.1 | 73492.6 | 0 | 0 | 140073.6 | 35909 | 72493.5 | 37583.6 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 198742.3 | 144077 | 0 | 0 | 65715.6 | 65289.8 | 133026.7 | 78787.2 | 0 | 0
7.1.1 | Развитие водоснабжения в Голубицком сельском поселении | Голубицкое сельское поселение | ВСЕГО: | 3084.8 | 3084.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3084.8 | 3084.8 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Голубицкого сельского поселения | подпрограмма "Развитие водоснабжения в Голубицком сельском поселении Темрюкскогот района" МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Голубицкого сельского поселения Темрюкского района" | отремонтировано 4 скважины; проведены изыскательские работы по капитальному ремонту водопровода
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 3084.8 | 3084.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3084.8 | 3084.8 | 0 | 0
7.1.2 | Развитие водоотведения в Голубицком сельском поселении | Голубицкое сельское поселение | ВСЕГО: | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Голубицкого сельского поселения | подпрограмма "Развитие водоотведения в Голубицком сельском поселении Темрюкскогот района" МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Голубицкого сельского поселения Темрюкского района" | полномочия по канализованию переданы в муниципальное образование Темрюкский район
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0
7.1.3 | Замена магистральной водопроводной сети 2,6 км в Голубицком сельском поселении Темрюкского района | Голубицкое сельское поселение | ВСЕГО: | 4054.1 | 4054.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4054.1 | 4054.1 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Голубицкого сельского поселения | ГП КК "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Голубицкого сельского поселения Темрюкского района" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 4054.1 | 4054.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4054.1 | 4054.1 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4 | Развитие водоснабжения и водоотведения в Запорожском сельском поселении | Запорожское сельское поселение | ВСЕГО: | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Запорожского сельского поселения | МП "Развитие водоснабжения и водоотведения Запорожского сельского поселения Темрюкского района на 2019 год"" | изготовлена проектно-сметная документация для водопровода по ул. Степной в ст. Запорожской
|  |  | 2018 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.5 | Строительство водопровода по ул.Победы и ул.Ленина в пос.Стрелка | Краснострельское сельское поселение | ВСЕГО: | 1352.6 | 1321.9 | 0 | 0 | 1203.8 | 1176.5 | 148.8 | 145.4 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Краснострельского сельского поселения | ГП КК "Развитие жилищно-коммунального хозяйства", МП "Развитие инженерной инфраструктуры в Краснострельском сельском поселении Темрюкского района на 2018 год" | мероприятия по водоснабжению ул. Победы и ул. Ленина пос. Стрелка Темрюкского района Краснодарского края. Реконструкция. В результате проведенной процедуры торгов сложилась экономия средств в сумме 30,7 тыс. рублей
|  |  | 2018 | 1352.6 | 1321.9 | 0 | 0 | 1203.8 | 1176.5 | 148.8 | 145.4 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.6 | Проектирование и строительство наружных сетей водоснабжения в пос. Стрелка: первый этап строительства | Краснострельское сельское поселение | ВСЕГО: | 2599.3 | 2529 | 0 | 0 | 2313.4 | 2250.8 | 285.9 | 278.2 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Краснострельского сельского поселения | ГП КК "Развитие жилищно-коммунального хозяйства", МП "Развитие инженерной инфраструктуры в Краснострельском сельском поселении Темрюкского района на 2018 год" | микрорайон быстровозводимого жилья в пос. Стрелка Темрюкского района Краснодарского края. Наружные сети водоснабжения. Первый этап строительства. По результатам торгов сложилась экономия средств в сумме 70,3 тыс. рублей
|  |  | 2018 | 2599.3 | 2529 | 0 | 0 | 2313.4 | 2250.8 | 285.9 | 278.2 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.7 | Проектирование и строительство водоснабжения | Краснострельское сельское поселение | ВСЕГО: | 2111.9 | 1653.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111.9 | 1653.4 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Краснострельского сельского поселения | МП "Развитие инженерной инфраструктуры в Краснострельском сельском поселении Темрюкского района" | мероприятия по водоснабжению: ул.Лесная, ул.Светлая и ул.Азовская в пос. Стрелка; ул.Садовая, ул.Полевая, ул.Молодежная, ул.Пушкина, ул.Луговая на участке между ул.Шоссейная и ул. Мира х.Белый. Мероприятия по газоснабжению ул.Таманской пос.Стрелка. (распределительный газопровод низкого давления); Мероприятия по техническому обслуживанию, аварийно-диспечерскому обеспечению, ремонту газопроводов и газового оборудования.
|  |  | 2018 | 1282.5 | 1282.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282.5 | 1282.5 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 829.4 | 370.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.4 | 370.9 | 0 | 0 |  |  | проведена гос. экспертиза объектов: газоснабжение ул. Таманской пос. Стрелка, распределительный газопровод низкого давления; выполнен ремонт газопроводных сетей (изготовление стоек газопровода), водопроводно-канализационных сетей (приобретены: муфта, фланец стальной, труба стальная, труба П/Э), проведена госэкспертиза на строительство водоснабжения: по ул. Садовая, ул. Полевая, ул. Молодежная, ул. Пушкина, ул. Луговая на участке между ул. Шоссейная и ул. Мира в х. Белый; газоснабжение ул. Таманской пос. Стрелка, Бюджетные обязательства в сумме 458,5 тыс. рублей не исполнены в связи с длительным сроком выполнения работ по проведению государственной экспертизы по объекту водоснабжение ул. Лесная, ул. Светлая и ул. Азовская в пос. Стрелка. Выполнение мероприятия перенесено на 2020 год (муниципальные контракты заключены 16.01.2020 года на сумму 433,5 тыс. рублей и 20,0 тыс. рублей). Оплата произведена по фактическим затратам, сложилась экономия средств в сумме 5,0 тыс. рублей
7.1.8 | Развитие водоснабжения в Курчанском сельском поселении | Курчанское сельское поселение | ВСЕГО: | 1641.4 | 1641.3 | 0 | 0 | 700 | 700 | 941.4 | 941.3 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Курчанского сельского поселения | МП "Развитие водоснабжения населенных пунктов Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2019-2021 годы"
|  |  | 2018 | 423.9 | 423.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.9 | 423.8 | 0 | 0 |  |  | произведена оплата по фактическому выполнению ремонта водозаборной скважины в ст. Курчанской, ремонта водопровода по ул. Лермонтова в ст. Курчанской, оплата строительного контроля, в результате сложилась экономия средств в сумме 0,1 тыс. рублей
|  |  | 2019 | 1217.5 | 1217.5 | 0 | 0 | 700 | 700 | 517.5 | 517.5 | 0 | 0 |  |  | проектирование наружных сетей водопровода, топографические работы, схема водоснабжения, выполнен ремонт водозаборной станции в ст. Курчанской (субсидия ЗСК)
7.1.9 | Развитие водоснабжения в Сенном сельском поселении | Сенное сельское поселение | ВСЕГО: | 1095.3 | 1095.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095.3 | 1095.3 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Сенного сельского поселения | МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" в Сенном сельском поселении Темрюкского района
|  |  | 2018 | 804.6 | 804.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804.6 | 804.6 | 0 | 0 |  |  | осуществлено строительство новой линии водопровода по ул. Виноградной в пос. Сенном (приобретены материалы, выполнен тех. надзор), проведена замена существующей линии (приобретены материалы)
|  |  | 2019 | 290.7 | 290.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.7 | 290.7 | 0 | 0 |  |  | приобретены материальные запасы для организации водоснабжения (трубы, фитинги)
7.1.10 | Развитие водоснабжения в Старотитаровском сельском поселении | Старотитаровское сельское поселение | ВСЕГО: | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Старотитаровского сельского поселения | ПП "Развитие водоснабжения" в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2019 год, МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2019 год | разработана проектно-сметная документация
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0
7.1.11 | Развитие водоотведения в Старотитаровском сельском поселении | Старотитаровское сельское поселение | ВСЕГО: | 32.5 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 32.5 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Старотитаровского сельского поселения | ПП "Развитие водоотведения" в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2019 год, МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2019 год | устройство КНС
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 32.5 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 32.5 | 0 | 0
7.1.12 | Развитие водоснабжения населения в Таманском сельском поселении | Таманское сельское поселение | ВСЕГО: | 17694.2 | 12239.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17694.2 | 12239.1 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Таманского сельского поселения | МП "Развитие водоснабжения и водоотведения Таманского сельского поселения Темрюкского района"
|  |  | 2018 | 8736.2 | 3281.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8736.2 | 3281.1 | 0 | 0 |  |  | составление смет (очистка каналов), проектные работы по очистка ливневок по ул.Ленина от Косоногова, тех. надзор, инженерно - геодезические изыскания. Выполнение работ по очистке каналов, очистке ливневок по ул. Косоногова, устройство водоотводных лотков и колодцев, устройство водоотведения каналов.
|  |  | 2019 | 8958 | 8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8958 | 8958 | 0 | 0 |  |  | устройство водоотводных лотков и колодцев; очистка водотведенных каналов Сухое озеро; тех.надзор (очистка сухого озера); разработка схем водоснабжения и водоотведения Ливневки, проекта водоснабжения; технический надзор отвод ливневых вод, очистка канала по ул.К.Маркса, ул. Мичурина до Революции, ул. Возрождения Косоногова
7.1.13 | Капитальный ремонт, содержание, реконструкция существующих систем водоснабжения на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района | Темрюкское городское поселение | ВСЕГО: | 36000.2 | 26027.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000.2 | 26027.2 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Темрюкского городского поселения | МП Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Развитие систем водоснабжения" | изготовлено: топографический план с техническим отчетом по участку, проектные работы, капитальный ремонт водопровода по объекту «Капитальный ремонт водопровода по ул. К. Маркса" - 1 шт.; Выполнен капитальный ремонт напорного водовода № 1. Кредиторская задолженность по изготовлению ПСД по объекту: "Строительство канализационной сети по ул.К.Маркса от ул.Даргомыжского до ул.Макарова в г.Темрюке" составила 719,7 тыс. рублей, 09.01.2019 года администрация расторгла контракт в одностороннем порядке в связи с невыполением работ исполнителем ООО "ЛИТЦ, документы были представлены в ФАС на включение исполнителя работ в реестр недобросовестных исполнителей. Оплата произведена по фактическим затратам, сложилась экономия средств в сумме 104,9 тыс. рублей
|  |  | 2018 | 23952.8 | 23128.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23952.8 | 23128.2 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 12047.4 | 2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12047.4 | 2899 | 0 | 0 |  |  | выполнено: 1) проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Строительство водопроводной сети по ул Ленина от РДК до ул. Свердлова с ответвлением к многоквартирным домам № 27а, 27,25,25а в г.Темрюке"; 2) услуги по выполнению работ по ликвидационному тампонажу артезианских скважин на территории ТГП ТР; 3) Услуги по реагентной обработке артскважины № 6 куст 3 (паспорт № 6492), 1120 м северо-западнее точки пересечения ул. Красная и ул.Западная в ст Курчанская (инв № 20068)"; 3) услуги по разработке проектной, рабочей и сметной документации с прохождением проверки достоверности определения сметной стоимости по капитальному ремонту водопроводных линий на территории поселения в сумме 1523,0 тыс. рублей. Неисполнены обязательства в связи с нарушением сроков выполнения работ исполнителями: 1) АО "МТУ "АЛЬТАИР" услуги по контракту на разработку проектно-сметной документации на строительство скважин на сумму 4 592,0 тыс. руб., 2) по выполнению услуг по разработке проектной, рабочей и сметной документации с прохождением государственной экспертизы по объекту "Строительство водопроводных линий по ул. Муравьева от ул. Советской до ул. Мира, по ул.Мира от ул.Муравьева до домв № 78 по ул.Мира в г.Темрюке" в сумме 995,0 тыс. руб., 3) по услугам по разработке проектной, рабочей и сметной документаии с прохождением государственной экспертизы по объекту "Строительство водопроводной линии по ул.Бетховена от ул.Советской до ул.Мира, по ул. Мира от ул.Бетховена до ул.Даргомыжского в г.Темрюке" в сумме 1148,0 тыс. руб. Неисполненные обязательства в сумме 6735,0 тыс. руб. утверждены в бюджете ТГП ТР на 2020 год. В связи с несостоявшимися торгами потребность в ЛБО отсутствовала: 1) на сумму 1 234,7 тыс. руб. на строительство водопроводной сети по ул.Ленина от РДК до ул. Свердлова с ответвлением к многоквартирным жилым домам № 27а, 27, 25, 25а в г.Темрюке; 2) на сумму 1 148,0 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации на строительство водопроводной линии по ул. Бетховина. Потребность в ЛБО в сумме 30,7 тыс. руб. отсутствовала
7.1.14 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения (канализации) в целях обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой в Темрюкском городском поселении | Темрюкское городское поселение | ВСЕГО: | 55021.6 | 37388.8 | 0 | 0 | 40556.4 | 32481.7 | 14465.2 | 4907.1 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Темрюкского городского поселения | ГП КК "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры", МП Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Водоотведение" | субсидия на строительство сетей водоснабжения и водоотведения (канализации) в целях обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой. Количество обеспечиваемых инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей - 182 шт. В связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию (оптимизация по позициям) сокращены расходы на выполнение мероприятия, в результате сложилась экономия средств в сумме 8499,7 тыс. рублей
|  |  | 2018 | 42691 | 34191.3 | 0 | 0 | 40556.4 | 32481.7 | 2134.6 | 1709.6 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 12330.6 | 3197.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12330.6 | 3197.5 | 0 | 0 |  |  | выполнено водоотведение талых и сточных вод объемом 65031,47 м3, разработана проектная, рабочая и сметная документация с прохождением проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Чернышевского (от ул. Щорса до пл. Терлецкого) в г. Темрюке». Неисполнение мун.контрактов в связи с нарушением сроков исполнителями: 1) по услугам по разработке проектной, рабочей и сметной документации с прохождением государственной экспертизы по объекту "Строительство внутриквартальной канализационной сети (ул. Мира, ул. Куйбышева, ул. Советская, пер. Гаражный) в г.Темрюке" в сумме 1 253,9 тыс.руб.; 2) по услугам по разработке проектной, рабочей и сметной документации с прохождением государственной экспертизы по объекту "Строительство канализационной сети по ул.Труда от ул.Матвеева до ул.Муравьева, по ул. Муравьева от ул.Труда до ул.Калинина в г.Темрюке" в сумме 1 213,7 тыс.руб.; 3) по услугам по разработке проектной, рабочей и сметной документации с прохождением государственной экспертизы по объекту "Строительство канализационной сети по ул.Чернышевского от ул.Щорса до ул.Парижской Коммуны в г.Темрюке" в сумме 667,8 тыс.руб.; 4) по услугам по разработке проектной, рабочей и сметной документации с прохождением государственной экспертизы по объекту "Строительство канализационной сети по ул.Муравьева от ул.Бувина до ул.Мира, по ул.Бувина от ул.Матвеева до ул.Муравьева в г.Темрюке" в сумме 1 301,8 тыс.руб. Неисполнены обязательства в связи с предоставлением документов на оплату контрагентом МУП "ТУ ЖКХ" услуг по приему поверхностных дождевых и талых сточных вод на территории ТГП ТР по окончании отчетного периода в сумме 294,8 тыс. рублей. Неисполненные обязательства в сумме 4732,0 тыс. рублей заложены в бюджете ТГП ТР на 2020 год. Потребность в ЛБО в сумме 4 401,1 тыс. руб. отсутствовала
7.1.15 | Проектные работы и капитальный ремонт канализационной сети по ул. Карла Маркса в г. Темрюке | Темрюкское городское поселение | ВСЕГО: | 2903.9 | 2184.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2903.9 | 2184.2 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Темрюкского городского поселения | МП Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Водоотведение" | выполнены проектные работы и капитальный ремонт канализационной сети по ул. К. Маркса. Образована кредиторская задолженность по изготовлению проектно-сметной документации по объекту: "Строительство канализационной сети по ул.К.Маркса от ул.Даргомыжского до ул.Макарова в г.Темрюке" в сумме 719,7 тыс. руб. исполнителем, 09.01.2019 года в одностороннем порядке администрация расторгла контракт в связи с невыполением работ исполнителем ООО "ЛИТЦ", документы были переданы в ФАС на включение исполнителя работ в реестр недобросовестных исполнителей
|  |  | 2018 | 2903.9 | 2184.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2903.9 | 2184.2 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.16 | Развитие водоснабжения в Фонталовском сельском поселении | Фонталовское сельское поселение | ВСЕГО: | 247.9 | 247.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.9 | 247.9 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Фонталовского сельского поселения | МП "Водоснабжение Фонталовского сельского поселения Темрюкского района на 2019 год"
|  |  | 2018 | 191.9 | 191.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.9 | 191.9 | 0 | 0 |  |  | Проведена проверка достоверности сметной стоимости по объекту "Водопровод по ул. Зеленой с закольцовкой по ул. Мира в пос. Юбилейном, Темрюкского района, Краснодарского края"; изготовление тех. плана на капитальное строительство.
|  |  | 2019 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 |  |  | разработаны технические планы водопроводных сетей
7.1.17 | Реконструкция магистрального трубопровода МТ2 | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 257328.2 | 110975.7 | 0 | 0 | 149426.4 | 53426.4 | 107901.8 | 57549.3 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район | ПП "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края", ГП КК "Развитие жилищно-коммунального хозяйства", МП "Антикризисные меры в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования Темрюкский район" | подрядчиком по переходящему на 2019 год муниципальному контракту был нарушен срок выполнения работ, предусмотренных линейно-календарным графиком производства работ (краевой бюджет – 53426,4 тыс. рублей, местный бюджет (на условиях софинансирования с краевым бюджетом) – 14267,7 тыс. рублей), о недопустимости чего администрация муниципального образования Темрюкский район неоднократно уведомляла подрядную организацию, что повлекло освоение бюджетных средств, предусмотренных контрактом, не в полном объеме. Контракт заключен 4 сентября 2018 года со сроком исполнения 8 месяцев (до 1 июня 2019 года)
|  |  | 2018 | 117198.3 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 0 | 21198.3 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 140129.9 | 110975.7 | 0 | 0 | 53426.4 | 53426.4 | 86703.5 | 57549.3 | 0 | 0 |  |  | Бюджетные обязательства не освоены в полном объемев связи с переносом финансирования и реализации мероприятия в 2020 году: муниципальный контракт по организации водоснабжения населения (Реконструкция объектов (водоводов): «Магистральный трубопровод, расположенный между насосной станцией 2 подъема и распределительной камерой и магистральный трубопровод МТ 2» в Темрюкском районе. Второй этап строительства. Корректировка) подрядчиком не завершены работы по электроснабжению станции катодной защиты. Подрядчику направлено дополнительное соглашение об уменьшении цены контракта в связи с уменьшением объема работ. В связи с отказом подрядчика от его подписания, начато судебное разбирательство (29154,2 тыс. рублей)
7.1.18 | Строительство канализационного коллектора в ст-це Голубицкой темрюкского района | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 13473.8 | 12978.7 | 0 | 0 | 11589.2 | 11163.4 | 1884.6 | 1815.3 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, Управление капитального строительства и ТЭК администрации муниципального образования Темрюкский район | ПП "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края", ГП КК "Развитие жилищно-коммунального хозяйства", МП "Антикризисные меры в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования Темрюкский район" | Муниципальный контракт на строительство канализационного коллектора в ст. Голубицкой заключен 25.11.2019 года на общую сумму 126263,7 тыс. рублей со сроком исполнения - 18 месяцев. Выполнение работ производится в три этапа: 1 этап: с момента подписания контракта по 31.12.2019 год, стоимость этапа 13475,8 тысяч рублей; 2 этап: с 01.01.2020 года по 31.12.2020 год, стоимость этапа 86428,2 тыс. рублей; 3 этап: с 01.01.2021 года по 19.07.2021 год, стоимость этапа 26359,7 тыс. рублей. В процессе исполнения первого этапа муниципального контракта по строительству канализационного коллектора в ст. Голубицкой работы по заземлению КНС перенесены на второй этап контракта в связи с невозможностью выполнения монтажа КНС и обратной засыпки котлованов по причине близкого расположения ДЭС (425,8 тыс. рублей)
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 13473.8 | 12978.7 | 0 | 0 | 11589.2 | 11163.4 | 1884.6 | 1815.3 | 0 | 0
7.1.19 | Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту "Строительство второй нитки магистрального трубопровода МТ1" | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 12552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12552 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Антикризисные меры в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования Темрюкский район" | работы по муниципальному контракту оплачиваются после получения проектом положительного заключения государственной экспертизы. В связи с тем, что срок получения заключения экспертизы перенесен на 2020 год, выполнение контракта перенесено на 2020 год соответственно
|  |  | 2018 | 6276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6276 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 6276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6276 | 0 | 0 | 0
7.2 | Обеспечение жильем и земельных участков инженерной инфраструктурой. Архитектура и градостроительство
| Итого по подразделу |  | ВСЕГО: | 28365.3 | 22472.7 | 0 | 0 | 18346.9 | 16636.2 | 10018.4 | 5836.5 | 0 | 0
|  |  | 2018 | 8786.9 | 7921.1 | 0 | 0 | 6873.2 | 6517.1 | 1913.7 | 1404 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 19578.4 | 14551.6 | 0 | 0 | 11473.7 | 10119.1 | 8104.7 | 4432.5 | 0 | 0
7.2.1 | Электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение ул.Широкой, пер.Новый пос.Красноармейский | Запорожское сельское поселение | ВСЕГО: | 3539.5 | 3064.6 | 0 | 0 | 3021.3 | 2665.2 | 518.2 | 399.4 | 0 | 0 | Управление капитального строительства и ТЭК администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Запорожского сельского поселения | ГП КК "Жилище", МП "Жилище" Запорожского сельского поселения Темрюкского района | строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Широкая, пер. Новый в пос. Красноармейском"; строительство водопровода по ул. Широкая, пер. Новый в пос. Красноармейском. Проведение гос. экспертизы, строительного контроля на строительство газопровода и водопровода по ул. Широкой пос. Красноармейский. В результате корректировки проектно-сметной документации (оптимизация стоимости) и проведенных процедур торгов сложилась экономия средств в сумме 474,9 тыс. рублей
|  |  | 2018 | 3488.1 | 3013.2 | 0 | 0 | 3021.3 | 2665.2 | 466.8 | 348 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 51.4 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 51.4 | 0 | 0 |  |  | проведение архиологического надзора и подготовка технического плана по газопроводу в пос.Красноармейский по ул. Широкой и пер. Новому протяженностью 1549 м
7.2.2 | Развитие земельных и имущественных отношений | Запорожское сельское поселение | ВСЕГО: | 134.6 | 134.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.6 | 134.6 | 0 | 0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Запорожского сельского поселения | МП "Развитие земельных и имущественных отношений Запорожского сельского поселения Темрюкского района на 2019 год" | проведено межевание объектов
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 134.6 | 134.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.6 | 134.6 | 0 | 0
7.2.3 | Подготовка землеустроительной документации | Краснострельское сельское поселение | ВСЕГО: | 39.4 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 39.4 | 0 | 0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Краснострельского сельского поселения | МП "Подготовка землеустроительной документации на территории Краснострельского сельского поселения Темрюкского района" | проведены топографо-геодезические работы
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 39.4 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 39.4 | 0 | 0
7.2.4 | Управление и контроль за муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Курчанское сельское поселение | ВСЕГО: | 735.3 | 667.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.3 | 667.9 | 0 | 0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Курчанского сельского поселения | МП "Управление и контроль за муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2019-2021 годы" | коммунальные платежи здания КБО, замена узлов учета холодной воды, изготовление экологических паспортов, приобретение газового счетчика, изготовление технического паспорта, выполнение кадастровых работ. Произведена оплата по фактическим расходам, сложилась экономия средств в сумме 55,1 тыс. рублей. В январе 2020 года произведена оплата на основании представленных счетов по коммунальным платежам (12,3 тыс. рублей)
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 735.3 | 667.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.3 | 667.9 | 0 | 0
7.2.5 | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой (газификация пос. Веселовка) | Новотаманское сельское поселение | ВСЕГО: | 4189.9 | 4189.9 | 0 | 0 | 3851.9 | 3851.9 | 338 | 338 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Новотаманского сельского поселения | ГП КК "Комплексное и устойчивое развитие Кранодарского края в сфере строительства и архитектуры", МП "Жилище" Новотаманского сельского поселения Темрюкского района на 2018-2020 годы | составление сметной документации на строительство газораспределительной сети в границах улиц Шоссейной, Центральной, Скифской, Виноградной в пос. Веселовка. Осуществление строительного контроля, услугии выноса оси трассы газораспределительной сети пос. Веселовка
|  |  | 2018 | 4189.9 | 4189.9 | 0 | 0 | 3851.9 | 3851.9 | 338 | 338 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.6 | Оформление прав на объекты недвижимости | Новотаманское сельское поселение | ВСЕГО: | 306.6 | 306.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.6 | 306.6 | 0 | 0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Новотаманского сельского поселения | МП "Оформление прав на объекты недвижимости Новотаманского сельского поселения Темрюкского района" на 2019-2021 годы | проведена оценка автобусной остановки пос. Таманский, изготовлена техническая документации для постановки на кадастровый учёт объектов недвижимости
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 306.6 | 306.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.6 | 306.6 | 0 | 0
7.2.7 | Подготовка градостроительной и землеустроительной документации | Старотитаровское сельское поселение | ВСЕГО: | 21.3 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 21.3 | 0 | 0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Старотитаровского сельского поселения | Муниципальная программа «О подготовке градостроительной и землеустроительной документации на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района на 2019 год» | выполнено: кадастровые работы; межевой план и топографическая съемка земельного участка
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 21.3 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 21.3 | 0 | 0
7.2.8 | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой | Старотитаровское сельское поселение | ВСЕГО: | 12337.4 | 10880.8 | 0 | 0 | 11473.7 | 10119.1 | 863.7 | 761.7 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Старотитаровского сельского поселения | ГП КК "Комплексное и устойчивое развитие Кранодарского края в сфере строительства и архитектуры", МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2019 год | обязательства по муниципальным контрактам исполнены: по объекту капитального строительства "Обеспечение земельного участка, выделенного для многодетных семей, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства. Электроснабжение"; по объекту капитального стротельства "Обеспечение земельного участка, выделенного для многодетных семей, инженерной инфраструктурой в целях жилищного стротельства. Газоснабжение, водоснабжение". В результате проведенных процедур торгов сложилась экономия средств в сумме 1456,6 тыс. рублей (из них: средства краевого бюджета - 1354,6 тыс. рублей)
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 12337.4 | 10880.8 | 0 | 0 | 11473.7 | 10119.1 | 863.7 | 761.7 | 0 | 0
7.2.9 | Управление муниципальным имуществом | Таманское сельское поселение | ВСЕГО: | 1750 | 949.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 949.4 | 0 | 0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Таманского сельского поселения | МП «Управление муниципальным имуществом Таманского сельского поселения Темрюкского района» | изготовление техплана на дороги по адресу: пос. Волна, ул.Бугазская, Зеленская, Ленина, Победы, Фаногорийская; ул. Покровская, Саввы Белого, Айвазовского, Станичная; выполнение работ по изготовлению тех.планов на объекты недвижимости (дороги пос. Волна, ст. Тамань, и водопроводная сеть в ст.Тамань); археологическая разведка на земельном участке ( сухое озеро). Бюджетные обязательства по муниципальным контрактам исполнены, в результате проведенных процедур торгов сложилась экономия средств в сумме 800,6 тыс. рублей
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 1750 | 949.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 949.4 | 0 | 0
7.2.10 | Управление муниципальным имуществом | Темрюкское городское поселение | ВСЕГО: | 1109.8 | 635.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109.8 | 635.9 | 0 | 0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Темрюкского городского поселения | МП Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Управление муниципальным имуществом»" | проведена рыночная оценка объектов муниципального имущества (108 ед.), техническая инвентаризация объектов муниципальной собственности, в том числе бесхозяйных объектов, и постановка их на кадастровый учет (11 ед.); содержание имущества казны в технически исправном состоянии, своевременная и полная оплата налогов и обязательных платежей - 100%; оказаны услуги по выполнению работ по технической инвентаризации и изготовлению технического паспорта на автомобильную дорогу в г.Темрюке (подъезд к морпричалу), по изготовлению техплана на объект недвижимости - автомобильная дорога подъезд к Морпричалу, автомобильная дорога Темрюк-Морпорт; изготовлен технический план на автомобильную дорогу Джигинка-Темрюк. Неисполнение бюджетных обязательств обусловлено: 1) нарушением исполнителем ООО "ТЕРРАФОРМ" сроков выполнения услуг по подготовке технических планов на бесхозяйные автомобильные дороги общего пользования местного значения в г. Темрюке в сумме 23,9 тыс. руб.; 2) неисполненными обязательствами за декабрь 2019 года в связи с предоставлением документов на оплату контрагентами по окончании отчетного периода: по оплате энергопотребления нежилого здания г. Темрюк ул. Таманская, 27-Урицкого, 35 в сумме 2,9 тыс. руб., по оплате поставки газа ( нежилое здание г. Темрюк, ул. Таманская,27/ ул. Урицкого,35) в сумме 4,9 тыс. руб., по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД (квартира трехкомнатная (жилое) г. Темрюк, ул. Макарова,4 кв. 31) в сумме 0,7 тыс. руб., по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД (квартира г. Темрюк, ул. Северная, 1 кв. 18, ул. Таманская, 56Б нежилые полуподвальные помещения) в сумме 0,9 тыс. руб., 3) по остаткам средств по договору по оплате энергопотребления нежилого здания г. Темрюк ул. Таманская, 27-Урицкого, 35, нежилого помещения № 3 г. Темрюк, ул. К. Маркса, 151 в сумме 3,1 тыс. руб., обязательства сторон по которым исполнены, но на отчетную дату договор не расторгнут. Неисполненные обязательства в сумме 36,4 тыс. руб. утверждены в бюджете ТГП ТР на 2020 год. Потребность в лимитах бюджетных обязательств в сумме 437,5 тыс. руб. отсутствовала.
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 1109.8 | 635.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109.8 | 635.9 | 0 | 0
7.2.11 | Подготовка градостроительной документации | Темрюкское городское поселение | ВСЕГО: | 1757.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757.1 | 0 | 0 | 0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Темрюкского городского поселения | МП Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Подготовка градостроительной документации" | работы по муниципальному контракту по подготовке проекта "Внесение изменений в генеральный план ТГП ТР" и проекта "Внесение изменений в правила землепользования и застройки на территории ТГП ТР" в сумме 367,5 тыс. руб. не исполнены в связи с нарушением исполнителем сроков выполнения работ (неисполненные обязательства в сумме 367,5 тыс. руб. утверждены в бюджете ТГП ТР на 2020 год). Потребность в ЛБО в сумме 1 389,6 тыс. руб. отсутствовала
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 1757.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757.1 | 0 | 0 | 0
7.2.12 | Подготовка землеустроительной документации | Темрюкское городское поселение | ВСЕГО: | 510.5 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.5 | 316 | 0 | 0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Темрюкского городского поселения | МП Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Подготовка землеустроительной документации" | выполнено: 1) подготовка межевых планов и проекта межевания образуемого земельного участка под строительство водопроводной сети г.Темрюк, ул.Ленина от РДК до ул.Свердлова; 2) услуги по подготовке схем расположения земельных участков и межевых планов, образуемых земельных участков, расположенных в г.Темрюк по ул. Карла Маркса, ул.Ленина, 48, ул.Ленина, 63, ул.Ленина, 68, ул. Таманская, 67; 3) услуги по разделу земельного участка, расположенного по адресу г.Темрюк, кадастровый номер 23:30:0401003:396; 4) межевание земельных участков расположенных по адресу г.Темрюк микрорайон Левобережный; 5) проведена оценка рыночной стоимости земельного участка и жилого здания. Расходование бюджетных средств производилось в соответствии с заявленной потребностью, потребность в лимитах бюджетных обязательств в сумме 194,5 тыс. рублей отсутствовала
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 510.5 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.5 | 316 | 0 | 0
7.2.13 | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой | Темрюкское городское поселение | ВСЕГО: | 375 | 98.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 98.3 | 0 | 0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Темрюкского городского поселения | МП Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства" | выполнены услуги по выполнению контрольно-исполнительной съемки и изготовлению межевого плана по объекту "Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях строительства, в том числе жилья эконом-класса и жилья из быстровозводимых конструкций на территории ТГП ТР для образуемого жилого массива "Микрорайон Левобережный" (сети водоснабжения и водоотведения (канализация)). Расходование бюджетных средств производилось в соответствии с заявленной потребностью, потребность в лимитах бюджетных обязательств в сумме 276,7 тыс. рублей отсутствовала
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 375 | 98.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 98.3 | 0 | 0
7.2.14 | Проектирование и строительство инженерных сетей "Микрорайон "Левобережный" | Темрюкское городское поселение | ВСЕГО: | 709.1 | 318.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.1 | 318.2 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Темрюкского городского поселения | МП Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства" | по объекту "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Обеспечение земельных участков инженерной инфрастуктурой в целях строительства, в том числе жилья эконом-класса и жилья из быстровозводимых конструкций на территории ТГП ТР" для образуемого жилого массива "микрорайон Левобережный". Сети водоснабжения и водоотведения (канализация) выполнен тех. надзор, авторский надзор; проведена экспертизы. Оплата произведена по фактическим затратам, сложилась экономия средств в сумме 390,9 тыс. рублей
|  |  | 2018 | 709.1 | 318.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.1 | 318.2 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.15 | Подготовка карт-планов населенных пунктов | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 199.8 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.8 | 199.8 | 0 | 0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Темрюкский район" | изготовлено 4 проекта
|  |  | 2018 | 199.8 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.8 | 199.8 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.16 | Выполнение топографических съемок и разработка Схемы размещения рекламных конструкций | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 0 | 0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Перспективное развитие наружной рекламы на территории муниципального образования Темрюкский район"
|  |  | 2018 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |  |  | выполнено 10 тыс. кв. м топографических съемок
|  |  | 2019 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 |  |  | выполнено 10 тыс. кв. м топографических съемок
Благоустройство, в том числе:
7.3 | Модернизация системы наружного освещения
| Итого по подразделу |  | ВСЕГО: | 48357.5 | 35269.8 | 0 | 0 | 1085.5 | 1085.5 | 47272 | 34184.3 | 0 | 0
|  |  | 2018 | 11424.7 | 7785.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11424.7 | 7785.5 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 36932.8 | 27484.3 | 0 | 0 | 1085.5 | 1085.5 | 35847.3 | 26398.8 | 0 | 0
7.3.1 | Развитие систем наружного освещения в Ахтанизовском сельском поселении | Ахтанизовское сельское поселение | ВСЕГО: | 959 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 959 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Ахтанизовского сельского поселения | МП "Развитие систем наружного освещения Ахтанизовского сельского поселения"
|  |  | 2018 | 429.8 | 429.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.8 | 429.8 | 0 | 0 |  |  | приобретено: 144 светильника, провод, зажимы, кронштейны, лампы, услуги мехруки.
|  |  | 2019 | 529.2 | 529.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.2 | 529.2 | 0 | 0 |  |  | приобретение светильников (102 шт.), провода, зажимов, кронштейнов, ламп (16 шт.), услуги мехруки
7.3.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ахтанизовском сельском поселении | Ахтанизовское сельское поселение | ВСЕГО: | 2331.3 | 2170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2331.3 | 2170.2 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Ахтанизовского сельского поселения | МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района" | расходы абонентской платы за уличное освещение территории Ахтанизовского сельского поселения. Остаток средств по данному мероприятию (116,1 тыс. рублей) будет оплачен в 2020 году
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 2331.3 | 2170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2331.3 | 2170.2 | 0 | 0
7.3.3 | Развитие систем наружного освещения Вышестеблиевском сельском поселении | Вышестеблиевское сельское поселение | ВСЕГО: | 2941.6 | 2874.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2941.6 | 2874.8 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Вышестеблиевского сельского поселения | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района на 2018 год, Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района
|  |  | 2018 | 987 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 987 | 0 | 0 |  |  | осуществлен ремонт уличного освещения поселения
|  |  | 2019 | 1954.6 | 1887.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1954.6 | 1887.8 | 0 | 0 |  |  | расходы на обслуживание уличного освещения, приобретение электротоваров поселения (приобретение светодиодных светильников (ламп) 500 шт.; услуги мехруки), электротаймеры (5 шт.)
7.3.4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Голубицком сельском поселении | Голубицкое сельское поселение | ВСЕГО: | 1312.4 | 1312.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312.4 | 1312.4 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Голубицкого сельского поселения | ПП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Голубицкого сельского поселения" МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" Голубицкого сельского поселения Темрюкского района
|  |  | 2018 | 1013.9 | 1013.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013.9 | 1013.9 | 0 | 0 |  |  | замена светильников уличного освещения на энергосберегающие-209 шт.
|  |  | 2019 | 298.5 | 298.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.5 | 298.5 | 0 | 0 |  |  | замена светильников уличного освещения на энергосберегающие -80 шт.
7.3.5 | Развитие систем наружного освещения Запорожского сельского поселения | Запорожское сельское поселение | ВСЕГО: | 3676.7 | 3676.7 | 0 | 0 | 300 | 300 | 3376.7 | 3376.7 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Запорожского сельского поселения | МП "Благоустройство территории Запорожского сельского поселения Темрюкского района на 2019 год" | расходы на ремонт уличного освещения, субсидия из краевого бюджета направлены на освещение парка в ст. Запорожской
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 3676.7 | 3676.7 | 0 | 0 | 300 | 300 | 3376.7 | 3376.7 | 0 | 0
7.3.6 | Установка приборов учета уличного освещения | Запорожское сельское поселение | ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Запорожского сельского поселения | МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Запорожского сельского поселения на 2017-2019 годы" | средства перераспределены на выполнение других муниципальных программ
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.7 | Развитие (ремонт) систем наружного освещения | Краснострельское сельское поселение | ВСЕГО: | 653.3 | 653.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.3 | 653.3 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Краснострельского сельского поселения | МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Краснострельского сельского поселения Темрюкского района" | Оплата и организация уличного освещения; приобретение электротоваров; услуги автовышки; ремонт сети уличного освещения; приобретение электротоваров, ремонт сети уличного освещения
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 653.3 | 653.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.3 | 653.3 | 0 | 0
7.3.8 | Развитие (ремонт) систем наружного освещения | Курчанское сельское поселение | ВСЕГО: | 1236.5 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236.5 | 1116 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Курчанского сельского поселения | МП "Развитие систем наружного освещения Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2019-2021 годы"
|  |  | 2018 | 237.5 | 222.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.5 | 222.9 | 0 | 0 |  |  | выполнен ремонт уличного освещения ул. Южная, ул. Канальная ст. Курчанской, устройство освещения мемориального комплекса в пос. Светлый путь. В свзи с поздним доведением лимитов (декабрь 2018 года) выполнение мероприятий программы являлось невозможным по причине длительной процедуры торгов, в результате средства в сумме 14,6 тыс. рублей не освоены, выполнение мероприятий запланировано на первый квартал 2019 года
|  |  | 2019 | 999 | 893.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 893.1 | 0 | 0 |  |  | приобретение материалов и электротоваров для ремонта сетей уличного освещения по ул. Красная в пос. Светлый Путь Ленина и ст. Курчанской. Расходы на абонентскую плату наружного освещения предусмотрено 917,7 тыс. рублей. Заключено доп. соглашение на уменьшение цены контракта на сумму 89,3 т. руб. Сложилась кредиторская задолженность в сумме 16,6 т.рублей, оплата будет произведена в январе 2020 года
7.3.9 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курчанском сельском поселении | Курчанское сельское поселение | ВСЕГО: | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Курчанского сельского поселения | МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2017-2019 годы"
|  |  | 2018 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |  |  | приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения
|  |  | 2019 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |  |  | приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения -19 шт.
7.3.10 | Реконструкция (ремонт) уличного освещения | Новотаманское сельское поселение | ВСЕГО: | 2546.9 | 2546.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2546.9 | 2546.9 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Новотаманского сельского поселения | МП "Разитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Новотаманского сельского поселения на 2018-2020 годы", МП "Благоустройство территории Новотаманского сельского поселения Темрюкского района на 2018-2020 годы"
|  |  | 2018 | 41.2 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 41.2 | 0 | 0 |  |  | приобретен счетчик, услуги по распломбировке по ул. Крымской пос. Таманский
|  |  | 2019 | 2505.7 | 2505.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2505.7 | 2505.7 | 0 | 0 |  |  | оплата и организация уличного освещения; приобретение электротоваров
7.3.11 | Реконструкция (ремонт) уличного освещения | Сенное сельское поселение | ВСЕГО: | 1640.1 | 1640.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640.1 | 1640.1 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Сенного сельского поселения | МП "Благоустройство и озеленение Сенного сельского поселения Темрюкского района" | содержание уличного освещения
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 1640.1 | 1640.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640.1 | 1640.1 | 0 | 0
7.3.12 | Реконструкция (ремонт) уличного освещения | Старотитаровское сельское поселение | ВСЕГО: | 601.9 | 601.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.9 | 601.9 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Старотитаровского сельского поселения | ПП "Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2019 год", МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" в Старотитарвском сельском поселении Темрюкского района на 2019 год
|  |  | 2018 | 349.9 | 349.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.9 | 349.9 | 0 | 0 |  |  | приобретение энергосберегат ламп (уличное освещение) - 50 шт.; составление сметной документации по объекту "Реконструкция уличного освещения по ул. Широкой"; приобретение уличных светильников - 20 шт.
|  |  | 2019 | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 252 | 0 | 0 |  |  | услуги по распломбировке однофазного прибора учета; приобретение светильники светодиодные 33 шт. (уличное освещение); приобретение лампы светодиодной (матовая) 160 шт. (уличное освещение); опломбировка счетчика; услуги автовышки
7.3.13 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Старотитаровском сельском поселении | Старотитаровское сельское поселение | ВСЕГО: | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Старотитаровского сельского поселения | ПП "О мероприятиях в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности на территории Старотитаровского скельского поселения на 2019 год", МП "Муниципальная политика и развитие гражданского общества" в Старотитарвском сельском поселении Темрюкского района на 2019 год | приобретены светодиодные энергосберегающие лампы -10 шт.
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0
7.3.14 | Развитие систем наружного освещения в Таманском сельском поселении, Темрюкский район | Таманское сельское поселение | ВСЕГО: | 14366 | 11282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14366 | 11282 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Таманского сельского поселения | МП "Развитие систем наружного освещения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности Таманского сельского поселения Темрюкского района"
|  |  | 2018 | 4760 | 2764.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4760 | 2764.6 | 0 | 0 |  |  | договор электроснабжения (уличное освещение), распломбировка трехфазного счетчика, приобретение электротехн. продукции, ремонт фонарей в парке Головатого, дополнительные услуги по тех. присоединению электросети тм-2-188/100, комплекс услуг по освещению, приобретение электроматериалов, услуги по выдаче документов (акт разграничения электросхем), распломбировка счетчика ул. Пролетарская)
|  |  | 2019 | 9606 | 8517.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9606 | 8517.4 | 0 | 0 |  |  | приобретение: электротовары, светильники 29 штук, усилитель сигнала.шкаф, зажимы анкерные, кабель, автовыключатель ИЭК 20А, светильник уличный, комплекс авт.системы "Умный город", оставление сметы на замену провода СИП по ул.Карла Маркса, уличное освещение, демонтаж уличного освещения,техническое присоединение уличного освещения, ПСД, ззамена уличного осветительного оборудования электроработы, ЭПУ уличного освещения улиц Шмидта, Калинина, Косоногова, Пролетарская, Комсомольская, Крупская, Октябрьская, Пролетарская, Энгельса, Лебедева, улицы пос. Волна Мира, Ленина, Победы, Лермонтова, Гвардейская, Соседского.
7.3.15 | Строительство и реконструкция электрических сетей и оборудования | Темрюкское городское поселение | ВСЕГО: | 11095.6 | 1566.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11095.6 | 1566.2 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Темрюкского городского поселения | МП Темрюкского городского поселения "Использование арендных платежей"
|  |  | 2018 | 1573.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | в связи нарушением сроков по изготовлению проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция уличного освещения по ул.Ленина от ул. Карла Либкнехта до ул.Чернышевского в г. Темрюке" (ИП Лукашов Алексей Викторович) образовалась кредиторская задолженность в сумме 795,5 тыс. рублей, которая будет оплачена в 1 квартале 2019 года. 09.01.2019 года расторгнут контракт в одностороннем порядке по изготовлению проектно-сметной документации по объектам электроснабжения ТГП ТР "Направление поиска" на сумму 777,8 тыс. руб., в связи с невыполением работ исполнителем, произведена подача документов в ФАС на включение исполнителя работ в реестр недобросовестных исполнителей
|  |  | 2019 | 9522.3 | 1566.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9522.3 | 1566.2 | 0 | 0 |  |  | выполнены: 1) услуги по проведению государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации по объекту "Реконструкция уличного освещения по ул.Ленина от ул.К.Либкнехта до ул.Чернышевского в г.Темрюке"; 2) услуги проведения достоверности определения сметной стоимости по объекту "Реконструкция уличного освещени по ул.Ленина от ул.К.Либкнехта до ул.Чернышевского в г.Темрюке 3) Изготовление проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция уличного освещения по ул.Ленина от ул.Карла Либкнехта до ул.Чернышевского в г.Темрюке". Услуги по муниципальному контракту по разработке проектной, рабочей и сметной документации с прохождением государственной экспертизы по объектам электроснабжения на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района в сумме 2 280,9 тыс. руб. не выполнены. Строительно-монтажные работы на объектах электросетевого комплекса на сумму 5 600,0 тыс. руб. не выполнены (нарушение сроков выполнения работ).
7.3.16 | Строительство и реконструкция объектов электросетевого комплекса | Темрюкское городское поселение | ВСЕГО: | 818.2 | 800.8 | 0 | 0 | 785.5 | 785.5 | 32.7 | 15.3 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Темрюкского городского поселения | МП Темрюкского городского поселения "Энергоснабжение", МП "Организация благоустройства территории" | учет электроэнергии объектов электросетевого комплекса. Оплата произведена по фактическим затратам, сложилась экономия средств в сумме 17,4 тыс. рублей; субсидия на приобретение опор с двумя светильниками для дооборудования уличного освещения сквера им. Ленина в г. Темрюке (45 шт.)
|  |  | 2018 | 32.7 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 15.3 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 785.5 | 785.5 | 0 | 0 | 785.5 | 785.5 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.17 | Развитие систем наружного освещения в Фонталовском сельском поселении, Темрюкский район | Фонталовское сельское поселение | ВСЕГО: | 4109.9 | 4001.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4109.9 | 4001.4 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Фонталовского сельского поселения | МП "Развитие систем наружного освещения в Фонталовском сельском поселении ТР в 2019 году"
|  |  | 2018 | 1969.4 | 1930.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969.4 | 1930.9 | 0 | 0 |  |  | оплата электроэнергии, текущее обслуживание уличного освещения. В январе 2019 года произведена оплата коммунальных платежей на основании представленных счетов за 2018 год (38,5 тыс. руб)
|  |  | 2019 | 2140.5 | 2070.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140.5 | 2070.5 | 0 | 0 |  |  | оплата электроэнергии, текущее обслуживание уличного освещения
7.4 | Комфортная городская среда
| Итого по подразделу |  | ВСЕГО: | 113815.4 | 109405 | 89903.7 | 86636.2 | 3745.9 | 3591.7 | 20165.8 | 19177.1 | 0 | 0
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 113815.4 | 109405 | 89903.7 | 86636.2 | 3745.9 | 3591.7 | 20165.8 | 19177.1 | 0 | 0
7.4.1 | Формирование комфортной городской среды | Ахтанизовское сельское поселение | ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Ахтанизовского сельского поселения | МП "Формирование комфортной городской среды Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района" на 2018-2022 годы" | средства перераспределены на выполнение других муниципальных программ
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4.2 | Формирование комфортной городской среды | Вышестеблиевское сельское поселение | ВСЕГО: | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 265 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Вышестеблиевское сельского поселения | МП ""Формирование комфортной городской (сельской) среды на 2018 -2024 годы" | выполнена топографическая съемка, проект парковой зоны
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 265 | 0 | 0
7.4.3 | Формирование комфортной городской среды | Запорожское сельское поселение | ВСЕГО: | 19427 | 19427 | 16536.9 | 16536.9 | 689 | 689 | 2201.1 | 2201.1 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Запорожского сельского поселения | ГП КК "Формирование современной городской среды", МП "Формирование комфортной городской среды Запорожского сельского поселения Темрюкского района" | обязательства по муниципальному контракту на выполнение работ по благоустройству парка ст. Запорожской исполнены. 7 ноября 2019 года состоялось открытие
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 19427 | 19427 | 16536.9 | 16536.9 | 689 | 689 | 2201.1 | 2201.1 | 0 | 0
7.4.4 | Формирование комфортной городской среды | Краснострельское сельское поселение | ВСЕГО: | 19796.6 | 19624.4 | 16447.3 | 16300.1 | 685.3 | 679.2 | 2664 | 2645.1 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Краснострельского сельского поселения | ГП КК "Формирование современной городской среды", МП Краснострельского сельского поселения Темрюкскогго района "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы" | обязательства по муниципальным контрактам на благоустройство центрального парка с прилегающей территорией по ул. Ленина пос. Стрелка исполнены. В результате проведенных процедур торгов сложилась экономия средств в сумме 172,2 тыс. рублей (из них - 147,2 тыс. рублей средства федерального бюджета, 6,1 тыс. рублей - краевого бюджета). Устройство детской площадки в районе пересечения улицы Полевая переулка Кузнечный пос. Стрелка; изготовление дизайн проекта и сметы на объект: "Центральный парк х. Белый, Краснодарский край, Темрюкский район, х. Белый, ул. Мира, 48; осуществление строительного контроля; выполнение работ по установке водоотвода; оплата услуг работы экскаватора; оплата услуг работы грузового транспорта
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 19796.6 | 19624.4 | 16447.3 | 16300.1 | 685.3 | 679.2 | 2664 | 2645.1 | 0 | 0
7.4.5 | Формирование комфортной городской среды | Курчанское сельское поселение | ВСЕГО: | 400.3 | 400.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.3 | 400.3 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Курчанского сельского поселения | МП "Формирование современной городской среды Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2019-2021 годы" | топографическая съемка дворовой территории в пос. Красный Октябрь по ул. Юбилейная, ул. Торговая, ул. Центральная; дворовой территории в пос. Светлый Путь Ленина по ул. Луговая; ул. Северная в пос. Светлый Путь Ленина; эскизное решение "Парк" в ст. Курчанской
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 400.3 | 400.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.3 | 400.3 | 0 | 0
7.4.6 | Формирование комфортной городской среды | Новотаманское сельское поселение | ВСЕГО: | 154.8 | 154.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8 | 154.8 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Новотаманское сельского поселения | МП "Формирование комфортной городской среды Новотаманского сельского поселения Темрюкского района" на 2018-2022 годы" | разработка проектно-сметной документации, дизайна - проекта, технической документации на строительство парка пос. Таманский
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 154.8 | 154.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8 | 154.8 | 0 | 0
7.4.7 | Формирование комфортной городской среды | Сенное сельское поселение | ВСЕГО: | 9990.9 | 9990.9 | 6173.8 | 6173.8 | 257.2 | 257.2 | 3559.9 | 3559.9 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Сенного сельского поселения | ГП КК "Формирование современной городской среды", МП "Формирование комфортной городской среды в Сенном сельком поселении Темрюкского района" | изготовлена проектно-сметная документация, топосъёмка, прохождение госэкспертизы, строительство парка п. Сенной ул. Набережная 101а. Обязательства по муниципальному контракту на строительство парка по ул. Набережная пос.Сенной выполнены, 1 ноября 2019 года состоялось открытие парка
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 9990.9 | 9990.9 | 6173.8 | 6173.8 | 257.2 | 257.2 | 3559.9 | 3559.9 | 0 | 0
7.4.8 | Формирование комфортной городской среды | Старотитаровское сельское поселение | ВСЕГО: | 41195.9 | 40606 | 33780.8 | 33310.9 | 1407.5 | 1369.9 | 6007.6 | 5925.2 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Старотитаровского сельского поселения | ГП КК "Формирование современной городской среды", МП "Формирование комфортной городской среды Старотитаровского селького поселения Темрюкского района" | обязательства по муниципальным контрактам исполнены. Выполнены работы по благоустройству: 1) территории парка по ул. Ленина в ст. Старотитаровской; 2) территории сквера по ул. Ленина ст. Старотитаровской. Заключено доп. соглашение на уменьшение цены контракта по благоустройству сквера на сумму 589,9 тыс. рублей за счет уменьшения объемов выполненных работ. Разработка ПСД, проверка достоверности сметной стоимости, благоустройство детской площадки по пер. Новый, стройконтроль, проведение экспертизы работ
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 41195.9 | 40606 | 33780.8 | 33310.9 | 1407.5 | 1369.9 | 6007.6 | 5925.2 | 0 | 0
7.4.9 | Формирование комфортной городской среды | Таманское сельское поселение | ВСЕГО: | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Таманского сельского поселения | МП "Формирование комфортной городской среды Таманского селького поселения Темрюкского района" | бюджетные средства (314,7 тыс. рублей) не исполнены в связи с передачей полномочий МО Темрюкский район в 2019 году. Решением сессии Совета муниципального образования Темрюкский район № 711 от 24.12.2019 года было отменено решение LXVII сессии Совета муниципального образования Темрюкский район VI созыва от 22 октября 2019 года № 682 «О принятии части полномочий по решению вопросов местного значения по организации благоустройства территорий городского и сельских поселений Темрюкского района»
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7 | 0 | 0 | 0
7.4.10 | Формирование комфортной городской среды | Темрюкское городское поселение | ВСЕГО: | 22270.2 | 18936.6 | 16964.9 | 14314.5 | 706.9 | 596.4 | 4598.4 | 4025.7 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Темрюкского городского поселения | ГП КК "Формирование современной городской среды", МП Темрюкского городского поселения "Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района" на 2018-2024 годы" | обязательства по муниципальным контрактам исполнены в полном объеме. Муниципальный контракт по обустройству сквера им. Ленина по ул. Розы Люксембург в г. Темрюке заключен на общую сумму 5908,3 тыс. рублей (выполнены работы по капитальному ремонту объекта). В связи с уменьшением объемов работ контракт расторгнут, сумма неисполненных обязательств составила - 570,2 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 498,1 тыс. рублей, краевого - 20,8 тыс. рублей. Муниципальный контракт по благоустройству дворовой территории в г.Темрюке по ул.Ленина д. 98, ул. Ленина д. 100, ул. Октябрьская д. 135 заключен на общую сумму 13511,2 тыс. рублей (выполнены работы по капитальному ремонту объекта и приобретение оборудования). В связи с уменьшением объемов работ контракт расторгнут, сумма неисполненных обязательств составила - 2463,7 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 2152,3 тыс. рублей, краевого - 221,7 тыс. рублей. Выполнено: 1) услуги проведения проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "Обустройство парка им Пушкина по адресу г.Темрюк, ул.Р.Люксембург"; 2) услуги по выполнению проектных работ по капитальному ремонту "Обустройство сквера им.Ленина по адресу г.Темрюк, ул.Р.Люксембург" (сметная документация); 3) услуги по выполнению проектных работ по капитальному ремонту "Обустройство парка им.Пушкина по адресу г.Темрюк, ул.Р.Люксембург" (проектная документация); 4) услуги по выполнению проектных работ по капитальному ремонту "Обустройство парка им.Пушкина по адресу г.Темрюк, ул.Р.Люксембург" (сметная документация); 5) услуги по выполнению проектных работ по капитальному ремонту "Обустройство парка им.Пушкина по адресу г.Темрюк, ул.Р.Люксембург" (рабочая документация); 6) услуги по проведению инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов; 7) благоустройство дворовой территории по адресу: г.Темрюк, ул.Ленина, 98, ул.Ленина, 100, ул.Октябрьская, 135 (дополнительные работы по капитальному ремонту объекта и приобретение оборудования). Расходование бюджетных средств производилось в соответствии с заявленной потребностью, потребность в лимитах бюджетных обязательств в сумме 299,7 тыс. рублей отсутствовала
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 22270.2 | 18936.6 | 16964.9 | 14314.5 | 706.9 | 596.4 | 4598.4 | 4025.7 | 0 | 0
7.4.11 | Формирование комфортной городской среды | Фонталовское сельское поселение | ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Новотаманское сельского поселения | МП "Формирование комфортной городской среды Фонталовского сельского поселения Темрюкского района" | средства перераспределены на выполнение других муниципальных программ
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. Капитальный и текущий ремонт административных зданий
| Итого по разделу |  | ВСЕГО: | 11874.3 | 11870.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11874.3 | 11870.1 | 0 | 0
|  |  | 2018 | 3351.2 | 3351.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3351.2 | 3351.2 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 8523.1 | 8518.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8523.1 | 8518.9 | 0 | 0
8.1 | Капитальный ремонт здания по адресу: г. Темрюк, ул. Таманская, 5а | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 7036.6 | 7036.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7036.6 | 7036.6 | 0 | 0 | Управление капитального строительства и ТЭК администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Комплексное развитие Темрюкского района в сфере строительства"
|  |  | 2018 | 172.3 | 172.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.3 | 172.3 | 0 | 0 |  |  | разработана проектно-сметная документация
|  |  | 2019 | 6864.3 | 6864.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6864.3 | 6864.3 | 0 | 0 |  |  | мероприятие выполнено
8.2 | Капитальный и текущий ремонт административных зданий; инженерных коммуникаций гаражей и благоустройство территории (с изготовлением проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы) администрации муниципального образования Темрюкский район | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 3138.8 | 3138.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3138.8 | 3138.8 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Темрюкский район, МКУ "Маттехобеспечение" муниципального образования Темрюкский район | МП «Эффективное муниципальное управление»
|  |  | 2018 | 3012.7 | 3012.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3012.7 | 3012.7 | 0 | 0 |  |  | выполнен капитальный ремонт помещений и кровельных покрытий гаражей, пристройки административного здания администрации района -в настоящее время проводится и будет закончен по условию муниципального контракта 02.11.2018 года; Услуга по капитальному ремонту (замена электропроводки гаражей администрации района) оказана
|  |  | 2019 | 126.1 | 126.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.1 | 126.1 | 0 | 0 |  |  | выполнен ремонт входной группы по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, д.63
8.3 | Текущий ремонт полов муниципального имущества г. Темрюк, ул. Октябрьская, 34, кв. 47 | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | Управление капитального строительства и ТЭК администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Комплексное развитие Темрюкского района в сфере строительства" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Обследование нежилого двухэтажного здания, литер А, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Тамань, ул. Некрасова, д. 3 а, общей площадью 861,8 кв.м | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | Управление капитального строительства и ТЭК администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Комплексное развитие Темрюкского района в сфере строительства" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0
8.5 | Выполнение текущего ремонта муниципального имущества, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Октябрьская, 34, кв. 46. | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 170.2 | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2 | 170.2 | 0 | 0 | Управление капитального строительства и ТЭК администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Комплексное развитие Темрюкского района в сфере строительства" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 170.2 | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2 | 170.2 | 0 | 0
8.6 | Обследование и определение технического состояния объекта «Нежилое здание "Баня" площадью 213,9 кв.м.» | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | Управление капитального строительства и ТЭК администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Комплексное развитие Темрюкского района в сфере строительства" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0
8.7 | Капитальный ремонт в рамках объекта «Перепланировка квартир в пос. Сенной, пер. Октябрьский 2, кв. 1,2» | Сенное сельское поселение | ВСЕГО: | 122.1 | 117.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.1 | 117.9 | 0 | 0 | Управление капитального строительства и ТЭК администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Комплексное развитие Темрюкского района в сфере строительства"
|  |  | 2018 | 28.6 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 28.6 | 0 | 0 |  |  | мероприятие выполнено
|  |  | 2019 | 93.5 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 89.3 | 0 | 0 |  |  | по причине закрытия финансового года ГБУ КК "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" (17.12.2019 года) не выполнен акт обследования капитального ремонта по объекту "Перепланировка квартир в пос. Сенной, пер. Октябрьский, 2 кв. 1,2" (4,2 тыс. рублей)
8.8 | Замена светильников на энергосберегающие светодиодные светильники в зданиях администрации муниципального образования Темрюкский район | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 116.9 | 116.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.9 | 116.9 | 0 | 0 | Управлениежилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Темрюкский район на период 2012-2015 годов и на перспективу до 2020 года"
|  |  | 2018 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 |  |  | приобретено 28 светильников
|  |  | 2019 | 87.9 | 87.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9 | 87.9 | 0 | 0 |  |  | замена светильников на энергосберегающие светодиодные светильники
8.9 | Ремонт административного здания | Ахтанизовское сельское поселение | ВСЕГО: | 26.5 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 26.5 | 0 | 0 | Управление капитального строительства и ТЭК администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Ахтанизовского сельского поселения | МП "Ремонт здания администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района" | приобретены материалы для текущего ремонта здания
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 26.5 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 26.5 | 0 | 0
8.10 | Обследование нежилого здания амбулатории, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Ильич, ул. Ленина, д. 42 а, общей площадью 176,8 кв.м | Запорожское сельское поселение | ВСЕГО: | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | Управление капитального строительства и ТЭК администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Комплексное развитие Темрюкского района в сфере строительства" | мероприятие выполнено
|  |  | 2018 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.11 | Ремонт административного здания | Краснострельское сельское поселение | ВСЕГО: | 1084 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084 | 1084 | 0 | 0 | Управление капитального строительства и ТЭК администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Краснострельского сельского поселения | МП "Ремонт здания администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района" | выполнено: замена окон (2 шт.), текущий ремонт кровли и водосточной системы, текущий ремонт фасада здания, составление смет (3 шт.), изготовление ПОС (1 шт.), осуществление строительного контроля, ремонт наружного освещения здания; приобретение дверей (3 шт.)
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 1084 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084 | 1084 | 0 | 0
8.12 | Ремонт административного здания | Новотаманское сельское поселение | ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление капитального строительства и ТЭК администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Новотаманского сельского поселения | МП "Капитальный и текущий ремонт здания администрации Новотаманского сельского поселения Темрюкского района" на 2018-2020 годы | средства перераспределены на выполнение других муниципальных программ
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.13 | Ремонт административного здания | Фонталовское сельское поселение | ВСЕГО: | 53.1 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 53.1 | 0 | 0 | Управление капитального строительства и ТЭК администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Фонталовское сельского поселения | МП "Капитальный ремонт здания администрации Фонталовского сельского поселения Темрюкского района в 2019 году" | замена 3-х оконных блоков
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 53.1 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 53.1 | 0 | 0
9. Капитальный и текущий ремонт дорог
| Итого по разделу |  | ВСЕГО: | 652697 | 524524.8 | 0 | 0 | 216256.6 | 205691.6 | 436440.4 | 318833.2 | 0 | 0
|  |  | 2018 | 393188.5 | 328868.1 | 0 | 0 | 161341.7 | 158461.2 | 231846.8 | 170406.9 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 259508.5 | 195656.7 | 0 | 0 | 54914.9 | 47230.4 | 204593.6 | 148426.3 | 0 | 0
9.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ахтанизовское сельское поселение | ВСЕГО: | 11965.8 | 10705.2 | 0 | 0 | 5139.7 | 5053.6 | 6826.1 | 5651.6 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Ахтанизовского сельского поселения | ГП КК "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края", МП "Развитие сети автомобильных дорог Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района" | Приобретено: щебень (894 м3), песчано-солевая смесь (13,4 тонн), уголок металлический, материалы для нанесения дорожной разметки, труба оцинкованная для установки дорожных знаков, металл для ливневки; выполнены услуги по перевозке щебня и песка, грейдированию дорог, обкосу обочин, экскаватора и погрузчика, стройконтроля, пересчет смет. Выполнено асфальтирование ул. 8 Марта (175 п/м); асфальтирование пер. Гервасия (25 п/м) ст. Ахтанизовской. Общая протяженность отремонтированных дорог (отсыпано щебнем) 420 м. В связи с увеличением бюджетных обязательств дорожного фонда в конце финансового года и длительностью проведения процедур, установленных законом о контрактной системе в сфере закупок, использовать остатки средств (395,4 тыс. рублей) до конца 2018 года не представилось возможным
|  |  | 2018 | 2953.1 | 2518.4 | 0 | 0 | 634.6 | 596.5 | 2318.5 | 1921.9 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 9012.7 | 8186.8 | 0 | 0 | 4505.1 | 4457.1 | 4507.6 | 3729.7 | 0 | 0 |  |  | обязательства по муниципальным контрактам выполнены. В результате проведенных процедур торгов сложилась экономия средств в сумме 49,5 тыс. рублей (из них средства краевого бюджета - 48,0 тыс. рублей). Выполнен ремонт: 1) пер. Берегового от ул. Школьной до ул. Таманской в ст-це Ахтанизовской (0,401 км); 2) ул. 8 Марта от пер. Безымянного до ул. Батурина в ст-це Ахтанизовской (0,341 км); 3) ул. Таманской от ул. Победы до ул. Морской пос. За Родину (0,195 км). Общая протяженность отремонтированных дорог поселения составила 3775 п/м. Приобретен щебень (906 м3), асфальтогранулят (363,2 м3); выполнено: перевозка щебня, грунта, грейдирование дорог , обкос обочин, рытье ливневки, проверка смет и стройконтроль, ямочный ремонт дорог в поселении (приобретена асфальтобетонная смесь), проектно-изыскательские работы для строительства тротуара по ул. Батурина. Средства (776,4 тыс. рублей) не освоены в полном объеме по причине длительности процедуры торгов на приобретение щебня
9.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Вышестеблиевское сельское поселение | ВСЕГО: | 12880.4 | 12140.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12880.4 | 12140.8 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Вышестеблиевского сельского поселения | МП "Комплексное развитие Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2019 год | отремонтировано дорог общей протяженностью 2,024 км, зв счет выполнения работ по капитальному ремонту дорог (974 м) в т.ч. ямочный ремонт дорог, отсыпка щебнем (1050 м), мероприятия по содержанию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций автомобильных дорог; освещение существующих улиц и дорог. Выполнено строительство и ремонт тротуаров, обустройство ограждений и пешеходных переходов (отремонтировано - 6 пешеходных переходов). В результате проведенных процедур торгов сложилась экономия средств в сумме 561,5 тыс. рублей
|  |  | 2018 | 7229.1 | 6667.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7229.1 | 6667.5 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 5651.3 | 5473.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5651.3 | 5473.3 | 0 | 0 |  |  | общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог поселения составилп 2,281 км. Разработана сметная документация на строительство, реконструкцию и текущий ремонт лорог поселения; приобретен щебень; выполнены работы за перепланировку уплотнения щебнем дорог поселения: ул. Октябрьской от пер. Почтовый до пер. Горького, от пер. Красноармейский, Володарского от ул. Пушкина до ул. Комсомольской; от пер. Степной до пер. Шевченко; укладка асфальтобетона к площади Дома культуры; ремонт дорог: ул. Кооперативная, пер. Степной, пер. Горького, пер. Почтовый, пер. Ворошилова, пер. Раздельного от пер. Почтового, улицы Октябрьской от пер. Почтовый до пер. Лермонтова и от пер. Гоголя до пер. Урицкого, пер.Урицкого от ул.Ленина до ул. Октябрьской, пер. Урицкого, Гоголя, Садовый, пер. Красноармейский, ул. Октябрьской от пер. Гоголя до пер. Урицкого, пер. Горького; покраска пешеходных переходов возле школ и садиков, ямочный ремонт а/бетонного покрытия. Обязательства по муниципальным контрактам исполнены, в результате проведенных процедур торгов сложилась экономия средств в сумме 178,0 тыс. рублей
9.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Голубицкое сельское поселение | ВСЕГО: | 31469.4 | 30215.6 | 0 | 0 | 17036.9 | 16367.1 | 14432.5 | 13848.5 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Голубицкого сельского поселения | ГП КК "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края", МП «Развитие сети автомобильных дорог Голубицкого сельского поселения Темрюкского района»
|  |  | 2018 | 15556.8 | 15095.8 | 0 | 0 | 6177.1 | 6177.1 | 9379.7 | 8918.7 | 0 | 0 |  |  | выполнен ремонт ул.Курортной от ул.Восточной до ул. Солнечной в ст. Голубицкой (1,1 км). Выполнен ямочный ремонт дорог (500 м2), перевозка, грейдирование дорог (2,8 км), кошение травы, строительство тротуаров (480 м), обустройство пешеходных зон; изготовлены дорожные знаки (500 шт.); приобретен щебень (570 м3); построен объект ливневой канализации (1 ед.). В связи с несвоевременностью представления поставщиками документов для расчетов (постуление документов на оплату после 25.12.2018 года) остаток средств в сумме 461,0 тыс. рублей не освоен, исполнение запланировано на первый квартал 2019 года
|  |  | 2019 | 15912.6 | 15119.8 | 0 | 0 | 10859.8 | 10190 | 5052.8 | 4929.8 | 0 | 0 |  |  | обязательства по муниципальным контрактам выполнены. В результате проведенных процедур торгов сложилась экономия средств в сумме 697,7 тыс. рублей (из них - 669,8 тыс. рублей средства краевого бюджета). Выполнен ремонт: 1) ул. Красной от а/д г. Темрюк-ст-ца Фонталовская, до ул. Чайкинской в ст-це Голубицкой (0,409 км); 2) ул. Советской от ул. Набережной до дома №32 в ст-це Голубицкой (1,456 км); 3) пер. Приморского от ул. Советской до ул. Курортной в ст-це Голубицкой (0,273 км). Выполнен ямочный ремонт дорог поселения (150 м2), ремонт тротуара (100 м), приобретены дорожные знаки (8 штук). Бюджетные ассигнования дорожного фонда доведены в декабре 2019 года, в связи с длительностью процедуры проведения торгов денежные средства использовать до конца года не представилось возможным (95,1 тыс. рублей). Выполнение данных мероприятий запланировано на первый квартал 2020 года
9.4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Запорожское сельское поселение | ВСЕГО: | 20756.3 | 17760.1 | 0 | 0 | 7983.8 | 7915.6 | 12772.5 | 9844.5 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Запорожского сельского поселения | МП "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории Запорожского сельского поселения муниципального образования Темрюкский район на 2019 год"
|  |  | 2018 | 6665.6 | 3922.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6665.6 | 3922.9 | 0 | 0 |  |  | проведена отсыпка автомобильных дорог поселения протяженностью 2,73 км. В связи с поздним доведением лимитов дорожного фонда в конце финансового года и длительностью процедуры торгов средства в сумме 2742,7 тыс. рублей освоить до конца года не представилось возможным
|  |  | 2019 | 14090.7 | 13837.2 | 0 | 0 | 7983.8 | 7915.6 | 6106.9 | 5921.6 | 0 | 0 |  |  | обязательства по муниципальному контракту исполнены. В результате проведенных процедур торгов сложилась экономия средств в сумме 71,7 тыс. рублей (из них средства краевого бюджета - 68,2 тыс. рублей). Выполнен ремонт: 1) в пос.Красноармейском, ул.Садовая от ул.Калинина до дома № 10/2 (0,350 км); 2) пос. Гаркуши, пер.Западный от ул.Северной до ул.Ленина (0,210 км); 3) пос. Гаркуши, ул.Северная от а/д Запорожская - Гаркуши, км 8+120 до дома №47/3 (0,570 км); 4) пос. Ильич, ул. Школьная от дома №5 до дома № 29 (0,350 км); 5) ул. Набережной от дома №21/1 до дома №43 пос. Батарейка (0,305 км). Протяженность отремонтированных дорог поселения -1,435 км. Выполнен ремонт: ул. Садовая от ул. Калинина до дома № 10/2 пос. Красноармейский; пос. Гаркуши, пер.Западный от ул.Северной до ул.Ленина; пос. Гаркуши, ул. Северная от а/д Запорожская - Гаркуши; пос. Ильич, ул.Школьная от дома №5 до дома № 29; пос. Батарейка по ул. Набережной от дома №21/1 до дома №43. Обязательства по муниципальным контрактам исполнены,в результате проведения торгов сложилась экономия средств в сумме 181,8 тыс. рублей
9.5 | Повышение безопасности дорожного движения | Запорожское сельское поселение | ВСЕГО: | 1390.7 | 1390.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390.7 | 1390.7 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Запорожского сельского поселения | МП "Повышение безопасности дорожного движения на территории Запорожского сельского поселения на 2019 год"
|  |  | 2018 | 166.2 | 166.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.2 | 166.2 | 0 | 0 |  |  | приобретены и установлены дорожные знаки (20 шт.), по предписаниям надзорных органов обновлены пешеходные переходы (7 шт.)
|  |  | 2019 | 1224.5 | 1224.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224.5 | 1224.5 | 0 | 0 |  |  | приобретены дорожные знаки (10 шт.), выполнено нанесение дорожной разметки, ремонт тротуаров в ст-це Запорожской по ул.Ленина и от пер.Партизанский до пер.Комсомольский
9.6 | Повышение безопасности дорожного движения | Краснострельское сельское поселение | ВСЕГО: | 13914.4 | 13441.5 | 0 | 0 | 6590.1 | 6590 | 7324.3 | 6851.5 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Краснострельского сельского поселения | ГП КК "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края", МП "Повышение безопасности дорожного движения на территории Краснострельского сельского поселения Темрюкского района"
|  |  | 2018 | 6095.2 | 5652.1 | 0 | 0 | 3020 | 3019.9 | 3075.2 | 2632.2 | 0 | 0 |  |  | общая протяженность отремонтированных дорог составила 1,275 км, в том числе: ремонт ул. Пролетарской от ул. Зои Космодемьянской (0,225 км); ул. Гаражной х.Белый (0,12 км); пер.Южный (0,23 км), ул. Ленина (0,7 км). В результате проведенных процедур торгов сложилась экономия средств в сумме 443,0 тыс. рублей. Выполнен ремонт ул. Ленина от дома № 55 до дома № 119А в пос. Стрелка - 0,7 км; ул. Гаражной от а/д А-290 "Новороссийск-Керчь", ул. Мира в х. Белом - 0,12 км. В результате проведения процедуры торгов сложилась экономия средств в сумме 0,1 тыс. рублей (краевой бюджет)
|  |  | 2019 | 7819.2 | 7789.4 | 0 | 0 | 3570.1 | 3570.1 | 4249.1 | 4219.3 | 0 | 0 |  |  | обязательства по муниципальным контрактам исполнены. Выполнен ремонт: 1) ул. Мира от ПК 0+00 (пер. Садовый) до ПК 4+00 (пункт учета распределения газа) в х. Белом (0,400 км); 2) пер. Южного от ул. Таманской до ул. Советской в пос. Стрелка (0,280 км); 3) пер. Юбилейного от ул. Дружбы до ул. Виноградной в х. Белом (0,200 км); 4) ул. Советской от ПК 0+00 (от ул. Чапаева до ПК 2+10 в пос. Стрелка) (0,210 км). Выполнен ремонт дорог в пос. Стрелка: ул. Новая от ул. Чапаева до пер. Кулика; пер.Лиманный от ул. Таманской до до-ма №2; ул. Комсомольской от ул.Советской до ул. Светлой; устройство парковки ул.Таманская в зоне примыкания к центральному парку; устройство водоотводной трубы под асфальтовым покрытием по ул. Таманской; обкос обочин; услуги экскаватора, автогрейдера; сбор и вывоз мусора; посыпание дорог песчано-соленой смесью; приобретение светофора светодного мигающего, комплект крепления светофора (2 шт.), дорожных знаков (33 шт.), щебень фракции 20-40; составление смет; нанесение дорожной разметки (0,444 км). Обязательства по муниципальным контрактам исполнены, оплата произведена по фактическим затратам, сложилась экономия средств в сумме 29,8 тыс. рублей
9.7 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Курчанское сельское поселение | ВСЕГО: | 13619.7 | 11905.9 | 0 | 0 | 12938.7 | 11291 | 681 | 614.9 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Курчанского сельского поселения | ГП КК "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края", МП "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории Курчанского сельского поселения на 2019-2021 годы"
|  |  | 2018 | 9433.5 | 8112.8 | 0 | 0 | 8961.8 | 7707.2 | 471.7 | 405.6 | 0 | 0 |  |  | выполнен ремонт ул. Красной от ул. Садовой до дома № 32 в ст. Курчанская; ул. Красной от ПК 0+00 (транспортная развязка) до ПК 5+33 (остановочная площадка) в ст. Курчанской; ул. Почтовой от ул. Виноградной до дома № 17/2 в пос. Красный Октябрь; ул. Новой от ул. Почтовой до ул. № 17/2 в пос. Красный Октябрь; ул. Луговой от ПК 0+00 (ул. Северная) до ПК 2+25 (тупик) в пос. Светлый путь Ленина. Общая протяженность отремонтированных дорог - 1,565 км. В результате торгов сложилась экономия средств в сумме 1320,7 тыс. рублей (краевой бюджет)
|  |  | 2019 | 4186.2 | 3793.1 | 0 | 0 | 3976.9 | 3583.8 | 209.3 | 209.3 | 0 | 0 |  |  | обязательства по муниципальным контрактам исполнены. В результате проведенных процедур торгов сложилась экономия средств в сумме 413,8 тыс. руб. (из них средства краевого бюджета -393,1 тыс. руб.). Выполнен ремонт: 1) ул. Красной от ПК 0+00 (ул. Северная) до ПК 1+05 (0,105 км) в ст-це Курчанской; 2) ул. К. Маркса от ул. Красной до ул. Чапаева (0,270 км) в ст-це Курчанской; 3) ул. Северной от ул. Красной до дома №2/1 (0,410 км) в ст-це Курчанской; 4) ул. Рабочей от ПК 0+00 (ул. Северная) до ПК 1+85 в пос. Светлый Путь Ленина (0,185 км). Выполнены работы по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля
9.8 | Повышение безопасности дорожного движения | Курчанское сельское поселение | ВСЕГО: | 10156.7 | 10017.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10156.7 | 10017.5 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Курчанского сельского поселения | МП "Повышение безопасности дорожного движения на территории Курчанского сельского поселения на 2019-2021 годы"
|  |  | 2018 | 4404.5 | 4279.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4404.5 | 4279.4 | 0 | 0 |  |  | приобретены материалы для обслуживания дорог, тротуаров, пешеходных дорожек; выполнены работы по содержанию и обслуживанию дорог поселения; оказаны транспортные услуги; изготовлена сметная документация и осуществлен технический надзор; выполнены: устройство тротуара в пос. Красный Октябрь; ямочный ремонт дорожного покрытия в пос. Светлый Путь Ленина; ремонт обочины дороги в ст. Курчанской. Разработана комплексная схема организации дорожного движения поселения. Бюджетные обязательства в сумме 14,2 тыс. рублей будут исполнены в феврале 2019 года на выполнение топографической съемки. Бюджетные ассигнования дорожного фонда доведены в декабре 2018 года, в связи с длительностью процедуры проведения торгов денежные средства использовать до конца года не представилось возможным (110,9 тыс. рублей). Выполнение данных мероприятий запланировано на первый квартал 2019 года
|  |  | 2019 | 5752.2 | 5738.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5752.2 | 5738.1 | 0 | 0 |  |  | выполнено: ямочный ремонт дорог в пос. Светлый путь по ул. Таманская, ул. Широкая; в пос. Красный Октябрь по ул. Октябрьская; в ст. Кучанской по ул. Кирова (650 м); ремонт тротуаров по ул. Красная в ст. Курчанской (403 м), ул. Памяти; работы по содержанию дорог поселения, нанесение разметки, устройство искусственных неровностей, устройство ливневых кюветов; изготовление сметной документации и оплата услуг тех. надзора докуметации на примыкание съездов в пос. Светлый Путь Ленина по ул. Новая, ул. Короткая, ул. Молодежная к автомобильной дороге Андреева гора; приобретение щебня (1020 м3), дорожных знаков (140 шт.). Оплата произведена на основании представленных актов выполненных работ, сложилась экономия средств в сумме 14,1 тыс. рублей
9.9 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Новотаманское сельское поселение | ВСЕГО: | 14402.1 | 11100.8 | 0 | 0 | 8039.7 | 5691.4 | 6362.4 | 5409.4 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Новотаманского сельского поселения | ГП КК "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края" МП "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Новотаманского сельского поселения Темрюкского района на 2018-2020 годы"
|  |  | 2018 | 4982.3 | 4167.3 | 0 | 0 | 1381.7 | 1085.7 | 3600.6 | 3081.6 | 0 | 0 |  |  | общая протяженность отремонтированных дорог составила 2,047 км. Приобретен щебень для ямочного ремонта, услуги автогрейдера, трактора, катка, составление и проверка ПСД (2,3 км), приобретение щебня (2994,7 м3). В связи с увеличением бюджетных обязательств дорожного фонда в конце финансового года и длительностью проведения процедур, установленных законом о контрактной системе в сфере закупок, использовать остаток средств (500,1 тыс. рублей) до конца 2018 года не представилось возможным, выполнение мероприятий запланировано на 1 полугодие 2019 года. Выполнен ремонт ул. Ленина в пос. Таманском (270 м), в результате проведения торгов сложилась экономия средств в сумме 314,9 тыс. рублей
|  |  | 2019 | 9419.8 | 6933.5 | 0 | 0 | 6658 | 4605.7 | 2761.8 | 2327.8 | 0 | 0 |  |  | обязательства по муниципальному контракту исполнены. В результате проведенных процедур торгов сложилась экономия средств в сумме 2183,3 тыс. руб. (из них средства краевого бюджета - 2052,3 тыс. руб.). Выполнен ремонт: 1) ул. Гаражной от дома №1/1 до дома №11 в пос. Таманском (0,205 км); 2) ул. Гвардейской от ул. Центральной до ул. Босфорской в пос. Веселовка (0,640 км); 3) ул. Парковой от ул. Мартыненко до ул. Крайней в пос. Прогресс (0,250 км). общая протяженность отремонтированных дорог поселенияя составила 0,905 км. Разработана проектно-сметная документация по следующим объектам: "Ремонт ул. Парковой пос. Прогресс","Ремонт ул. Гаражной пос. Таманский","Ремонт ул. Гвардейская в пос. Веселовка".Выполнена отсыпка щебнем 326 м, ямочный ремонт дорог. В связи с погодными условиями, использовать остатки средств (302,9 тыс. рублей) до конца 2019 года на отсыпку и выравниванием щебнем уличной сети пос. Таманский и пос.Артющенко не представилось возможным
9.10 | Повышение безопасности дорожного движения | Новотаманское сельское поселение | ВСЕГО: | 7276.2 | 6449.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7276.2 | 6449.7 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Новотаманского сельского поселения | МП "Повышение безопасности дорожного движения на территории Новотаманского сельского поселения Темрюкского района на 2018-2020 годы"
|  |  | 2018 | 3355.1 | 3165.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3355.1 | 3165.3 | 0 | 0 |  |  | установка дорожных знаков, содержание дорог, услуги трактора, подсобного рабочего. Оплата за работу (благоустройство тротуара по ул. Босфорской в пос. Веселовка (текущий ремонт), приобретение энергосберегающих ламп (164 шт.), песка (155,3 м3), услуги автогидроподъемника. В связи с увеличением бюджетных обязательств дорожного фонда в конце финансового года и длительностью проведения процедур, установленных законом о контрактной системе в сфере закупок, использовать остаток средств (189,8 тыс. рублей) до конца 2018 года не представилось возможным, выполнение мероприятий запланировано на 1 полугодие 2019 года
|  |  | 2019 | 3921.1 | 3284.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3921.1 | 3284.4 | 0 | 0 |  |  | организация дорожного движения (установка дорожных знаков), содержание дорог, услуги трактора, подсобного рабочего, ремонт наружного освещения, приобретение энергосберегающих ламп, услуги автогидроподъемника. В связи с длительностью проведения процедур, установленных законом о контрактной системе в сфере закупок, использовать остаток средств (636,7 тыс. рублей) до конца 2019 года не представилось возможным, выполнение мероприятий по ремонтным работам запланировано на 2020 год (устройство пандуса и ремонт ступеней входа в парк - 377,3 тыс. рублей, устройство тротуара в пос. Таманский -205,3 тыс. рублей, ремонт наружного освещения -54,1 тыс. рублей)
9.11 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Сенное сельское поселение | ВСЕГО: | 24540.9 | 23135.5 | 0 | 0 | 5599.3 | 4193.9 | 18941.6 | 18941.6 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Сенного сельского поселения | МП "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержания автомобильных дорог местного значения Сенного сельского поселения Темрюкского района"
|  |  | 2018 | 11790.4 | 11790.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11790.4 | 11790.4 | 0 | 0 |  |  | общая протяженность отремонтированных дорог - 5,320 км. Выполнен ремонт дорог: ул.Гагарина от ул. 50 лет Октября до ул. Морской в пос.Приморский; отсыпка щебнем в пос. Сенном пер. Верхний, пер. Центральный; ремонт пос. Сенной по пер.Таманский от ул. Мира до ул. Кулакова с устройством прилегающего тротуара; ямочный ремонт пос. Сенной, выполнение технадзора
|  |  | 2019 | 12750.5 | 11345.1 | 0 | 0 | 5599.3 | 4193.9 | 7151.2 | 7151.2 | 0 | 0 |  |  | обязательства по муниципальному контракту исполнены. В результате проведенных процедур торгов сложилась экономия средств в сумме 1405,4 тыс. руб. (из них средства краевого бюджета - 1405,4 тыс. руб.). Выполнен ремонт: 1) ул. Садовая от ул. Лермонтова до дома 34 в пос. Сенном (0,368 км); 2) ул. 383 Стрелковой дивизии от ул. Ленина до переулка Солнечного в пос. Приморский (0,330 км). Выполнен ремонт дорог: ул. Ленина в пос. Сенной с обустройством ливневой канализации, ул. Набережная от ул. Энтузиастов до ул. 50 лет Октября в пос. Приморский; ямочный ремонт пос.Сенной- 1980 п/м
9.12 | Повышение безопасности дорожного движения | Сенное сельское поселение | ВСЕГО: | 435 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 435 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Сенного сельского поселения | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Сенного сельского поселения Темрюкского района»
|  |  | 2018 | 100.5 | 100.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5 | 100.5 | 0 | 0 |  |  | произведена замена дорожных знаков в количестве 15 штук
|  |  | 2019 | 334.5 | 334.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.5 | 334.5 | 0 | 0 |  |  | разработан и согласован проект организации дорожного движения
9.13 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Старотитаровское сельское поселение | ВСЕГО: | 25790.1 | 21913.6 | 0 | 0 | 4765.6 | 3964.4 | 21024.5 | 17949.2 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Старотитаровского сельского поселения | ГП КК "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края", ГП КК "Региональная политика и развитие гражданского общества", МП "Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства" на 2019 год
|  |  | 2018 | 11612.2 | 10909.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11612.2 | 10909.3 | 0 | 0 |  |  | общая протяженность отремонтированных дорог 1,053 км. Выполнено: 1) грейдирование дорог; услуги катка; отсыпка щебнем дорог местного значения; ямочный ремонт; нанесение дорожной разметки термопластиком - 2 931 м, установка дорожных знаков (56 шт.); 6) устройство тротуара по пер. Ильича от ул. Ростовская до ул. Ленина - 2441,79 м ². В связи с увеличением лимитов дорожного фонда в конце финансового года и длительностью проведения конкурсных процедур использовать остаток средств (702,9 тыс. рублей) не представилось возможным
|  |  | 2019 | 14177.9 | 11004.3 | 0 | 0 | 4765.6 | 3964.4 | 9412.3 | 7039.9 | 0 | 0 |  |  | обязательства по муниципальному контракту исполнены. В результате проведенных прооцедур торгов сложилась экономия средств в сумме 861,5 тыс. рублей (из них: средства краевого бюджета 801,2 тыс. рублей). Выполнен ремонт: пер. Крылова от ул. Садовой до ул. Широкой в ст-це Старотитаровской (0,724 км), приобретен щебень (520 тонн). Выполнено устройство тротуара по пер. Ильича от ул. Ростовской до ул. Заводской (0,68 км). Выполнен строительный контроль по ремонту автомобильной дороги по пер. Крылова от ул. Садовая до ул. Широкая; текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по пер. Красноармейский; устройство выравнивающего слоя автодороги ул. Залиманная до ул. Ростовская, по пер. Красноармейскому; ремонт и установка дорожных знаков (45 шт.); пересчет сметной документации; услуги дорожного катка и автогрейдера; приобретение щебня (634,7 тонн). Общая протяженность отремонтированных дорог поселения - 0,12 км. В связи с увеличением бюджетных обязательств дорожного фонда в конце финансового года и длительностью процедуры проведения процедуры торгов использовать средства (2312,1 тыс. рублей) до конца 2019 года не представилось возможным
9.14 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Таманское сельское поселение | ВСЕГО: | 240510.1 | 159605.6 | 0 | 0 | 17876.9 | 17134.9 | 222633.2 | 142470.7 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Таманского сельского поселения | ГП КК "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края", МП "Ремонт и содержание автомобильных дорого местного значения Таманского сельского поселения Темрюкского района"
|  |  | 2018 | 133446.2 | 88826.3 | 0 | 0 | 17876.9 | 17134.9 | 115569.3 | 71691.4 | 0 | 0 |  |  | ремонт автомобильной дороги ст. Тамань-пос. Волна от поворота до въезда в пос. Волна (1470 м). В результате проведенных торгов образовалась экономия средств в сумме 797,9 тыс. рублей. Общая протяженность автомобильных дорог составила 11,670 км. Выполнено: отсыпка улиц, составление смет на ямочный ремонт, грейдирование; работы по грейдированию дорог, ямочному ремонту, тех. надзору, авторскому надзору (строительство дороги по ул. Октябрьской); очистка грунта вдоль тротуара по ул.К. Маркса; нанесение горизонтальной разметки, приобретение песка и соли. В связи с увеличением лимитов дорожного фонда в конце 2018 года и длительностью процедуры проведения негосударственной экспертизы ПСД по асфальтированию дорог по ул. Первомайской, ул. К. Либнехта, установленных законом о контрактной системе в сфере закупок, использовать средства (43822,0 тыс. рублей) до конца 2018 года не представилось возможным.
|  |  | 2019 | 107063.9 | 70779.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107063.9 | 70779.3 | 0 | 0 |  |  | выполнено: ремонт тротуара по ул.К.Маркса (контракт 2018 года), ул. Гоголя и их технадзор, строительство тротуара в пос.Волна по ул. Набережная, ул. Ленина, ул.Таманская, устройство тротуара по ул. Пролетарская; отсыпка дорог щебнем: ул.Соседского, ул.Лермонтова, ул. Декабристов, ул. Приозерной, проезд ул.Энгельса; составление проектно -сметной документации, тех. надзор; ремонт дорожного полотна в ст. Тамань и в пос. Волна; ремонт ограждения по ул. Лермонтова. Протяженность отремонтированных дорог: асфальтового полотна 5110 метров; грейдирование и отсыпка щебнем 7816 м; устройство тротуаров 510 м; ремонт тротуаров 52 метра. Бюджетные обязательства по муниципальным котрактам исполнены, в результате проведенных процедур торгов сложилась экономия средств в сумме 36284,6 тыс. рублей.
9.15 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Фонталовское сельское поселение | ВСЕГО: | 16107.5 | 13675.1 | 0 | 0 | 6996.3 | 4749.8 | 9111.2 | 8925.3 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Фонталовского сельского поселения | ГП КК "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края", МП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории Фонталовского сельского поселения Темрюкского района на 2019 год»
|  |  | 2018 | 6183.8 | 6168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6183.8 | 6168.8 | 0 | 0 |  |  | общая протяженность отремонтированных дорог: отсыпка щебнем 1 км, асфальтирование 3,5 км (пос. Волна Революции ул. Морская; пос. Волна Революции пер. Лазурный; пос. Кучугуры ул. Береговая; пос. Кучугуры ул. Таманская, ремонт дороги в пос. Волна Революции на кладбище). В результате проведенной процедуры торгов сложилась экономия средств в сумме 15,0 тыс. рублей
|  |  | 2019 | 9923.7 | 7506.3 | 0 | 0 | 6996.3 | 4749.8 | 2927.4 | 2756.5 | 0 | 0 |  |  | обязательства по муниципальному контракту исполнены. В результате проведенных процедур торгов сложилась экономия средств в сумме 2415,5 тыс. рублей (из них - 2246,5 тыс. рублей средства краевого бюджета). Выполнен ремонт: 1) ул.Юбилейной от ул.Красной до дома № 39 в п.Юбилейном (0,415 км); 2) ул.Набережной от ул.1-я улица до пер.Паркового в п.Волна Революции (0,745 км); 3) ул.Степной от ул.Гагарина до ул.Красной в п.Кучугуры (0,360 км); 4) ул.Ленина от ул.Собина до дома № 27 в ст-це Фонталовской (0,270 км). Выполнена отсыпка щебнем (2,3 км) пос. Кучугуры улиц Ленина, Молодежная, Виноградная, Прохладная, Степная, Рабочая; ст. Фонталовская ул.Ленина; пос. Волна Революции ул. Набережная; пос. Юбилейный ул. Давыдова, ул.Зеленая. Оказаны услуги грейдера, разработана сметная документация для участия в государственной программе. В результате проведенных процедур торгов сложилась экономия средств в сумме 1,9 тыс. рублей
9.16 | Повышение безопасности дорожного движения | Фонталовское сельское поселение | ВСЕГО: | 2309.2 | 2309.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309.2 | 2309.2 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Фонталовского сельского поселения | МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Фонталовского сельского поселения Темрюкского района на 2019 год»
|  |  | 2018 | 593 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 593 | 0 | 0 |  |  | осуществлено строительство тротуара ДС № 45 в ст-це Фонталовской (1,6 км), проверка сметной документации
|  |  | 2019 | 1716.2 | 1716.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716.2 | 1716.2 | 0 | 0 |  |  | выполнено строительство тротуара в пос. Юбилейный (140 метров), в пос. Кучугуры (245 метров), проведение технического надзора
9.17 | Повышение безопасности дорожного движения | Темрюкское городское поселение | ВСЕГО: | 190429.9 | 167188.2 | 0 | 0 | 123289.6 | 122739.9 | 67140.3 | 44448.3 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Темрюкского городского поселения | ГП КК "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края", МП Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Повышение безопасности дорожного движения"
|  |  | 2018 | 162442.9 | 150554 | 0 | 0 | 123289.6 | 122739.9 | 39153.3 | 27814.1 | 0 | 0 |  |  | кап. ремонт дороги ул. К. Маркса (1892,02 м), приобретено: щебень, асфальто-бетонная смесь, светофорные объекты, нанесена горизонтальная дорожная разметка (6641,42 м2). Общая протяженность отремонтированных дорог -3,124 км: текущий ремонт автодороги Южный обход (149 м); автодороги ул. Обороны (61 м); автодороги на пересечение улиц Октябрьской и Володарского (53,2 м); автодороги ул. Матвеева (324 м); текущий ремонт автомобильной дороги по ул. К. Маркса (466 м); текущий ремонт съездов ул. Калинина (51 м); ул. Мира (127,3 м)
|  |  | 2019 | 27987 | 16634.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27987 | 16634.2 | 0 | 0 |  |  | выполнено: 1) услуги по специальному плановому обследованию объекта "Мост через реку Кубань в г.Темрюке (для проведения текущего ремонта); 2) текущий ремонт автомобильной дороги в г. Темрюке по ул. Ленина (нечетная сторона) ремонт тротуара, ул.Карла Маркса (от ул.Островского до ул.Куйбышева, от ул.Муравьева до ул.Маяковского); 3) услуги по нанесению горизонтальной дорожной разметки - 19 320,02 м2; 4) приобретено: автобусная остановка (1 шт.), асфальтобетонная смесь (548,7 тонн), щебень (8609 м3), дорожные знаки (332 шт.); металлические опоры для установки дорожных знаков (6 шт.); 4) услуги строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту объекта "Капитальный ремонт автомобильной дороги по в г.Темрюке. По муниципальному контракту по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту ул. Володарского в сумме 4 392,0 тыс. руб. нарушены условия контракта по сроку выполнения работ. Выполнение услуг по изготовлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог в г.Темрюке в сумме 360,0 тыс. руб., работы по текущему ремонту моста через реку Кубань в г.Темрюке на км 18+850 автомобильной дороги "Джигинка-Темрюк" в сумме 670,8 тыс. руб. не оплачены в связи с нарушением условий выполнения контракта исполнителями. Услуги строительного контроля за выполнение работ по объекту "Текущий ремонт моста через реку Кубань в г.Темрюке на 18+850 км автомобильной дороги "Джигинка-Темрюк" в сумме 7,4 тыс. руб. не оплачены в связи в невыполнением работ по объекту "Текущий ремонт моста через реку Кубань в г.Темрюке на 18+850 км автомобильной дороги "Джигинка-Темрюк" (неисполненные обязательства в сумме 5 430,2 тыс. руб. утверждены в бюджете ТГП ТР на 2020 год). Потребность в ЛБО в сумме 5 922,6 тыс. руб. отсутствовала
9.18 | Обеспечение равной доступности транспортных услуг населению | Темрюкское городское поселение | ВСЕГО: | 11006.7 | 10564.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11006.7 | 10564.2 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Темрюкского городского поселения | Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Обеспечение равной доступности транспортных услуг населению» | компенсация (субсидирование) убытков организациям, осуществляющим пассажирские перевозки на социально- значимых маршрутах - 4 маршрута; услуги по разработке маршрутной сети общественного транспорта ТГП ТР - 1 шт.
|  |  | 2018 | 5772.5 | 5772.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5772.5 | 5772.5 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 5234.2 | 4791.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5234.2 | 4791.7 | 0 | 0
9.19 | Проектирование, строительство (реконструкция), ремонт капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искуственных дорожных сооружений) | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 3735.9 | 570.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3735.9 | 570.6 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Комплексное развитие Темрюкского района в сфере дорожного хозяйства"
|  |  | 2018 | 405.6 | 405.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.6 | 405.6 | 0 | 0 |  |  | отремонтировано 8,5 км дороги
|  |  | 2019 | 3330.3 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330.3 | 165 | 0 | 0 |  |  | бюджетные обязательства не исполнены: 1) по разработке комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) муниципального образования Темрюкский район. В ходе приемки результата оказанной услуги выявился ряд недостатков, о чем составлен акт выявленных недостатков и направлено претензионное письмо Подрядчику (ООО «Городские технологии»). В настоящее время Подрядчиком выявленные недостатки устраняются, выполнение контакта перенесено на 2020 год (1610,0 тыс. рублей); 2) по текущему ремонту дорог «Ст. Старотитаровская – пос. Дубовый рынок» и «Подъезд к АБЗ» - в ходе приемки результата выполненных работ выявился ряд недостатков, о чем составлен акт выявленных недостатков и направлено претензионное письмо Подрядчику (ИП Григорян). В настоящее время Подрядчиком выявленные недостатки устраняются, выполнение контакта перенесено на 2020 год (1555,3 тыс. рублей)
10. Развитие агропромышленного комплекса
| Итого по разделу |  | ВСЕГО: | 29923 | 29923 | 0 | 0 | 29923 | 29923 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2018 | 14576.6 | 14576.6 | 0 | 0 | 14576.6 | 14576.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 15346.4 | 15346.4 | 0 | 0 | 15346.4 | 15346.4 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержки граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьнских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность в области сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования Темрюкский район | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 29923 | 29923 | 0 | 0 | 29923 | 29923 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Развитие сельского хозяйства в Темрюкском районе"
|  |  | 2018 | 14576.6 | 14576.6 | 0 | 0 | 14576.6 | 14576.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | На приобретение племенных и товарных сельскохозяйственных животных, предназначенных для воспроизводства в сумме 11614,8 тыс. рублей; на строительство теплиц 2868,4 тыс. рублей; на приобретение систем капельного орошения 93,4 тыс. рублей. Всего 13 получателей (КФХ, ЛПХ, ИП)
|  |  | 2019 | 15346.4 | 15346.4 | 0 | 0 | 15346.4 | 15346.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | На приобретение племенных и товарных сельскохозяйственных животных, предназначенных для воспроизводства в сумме 13549,0 тыс. рублей, на строительство теплиц 1751,9 тыс. рублей, на реализацию мяса 45,5 тыс. рублей
11. Обеспечение безопасности населения
| Итого по разделу |  | ВСЕГО: | 15022.3 | 8172.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15022.3 | 8172.4 | 0 | 0
|  |  | 2018 | 2554.5 | 2554.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554.5 | 2554.5 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 12467.8 | 5617.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12467.8 | 5617.9 | 0 | 0
11.1 | Приобретение оборудования, в том числе свыше 100 тысяч рублей | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 2554.5 | 2554.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554.5 | 2554.5 | 0 | 0 | МБУ "Аварийно-спасательный отряд Темрюкского района" муниципального образования Темрюкский район | МП "Обеспечение безопасности населения в Темрюкском районе" | приобретено: бензогенератор (1 шт.), лодочный мотор (2 шт.) Выполнено устройство ангара для хранения техники (1 шт.)
|  |  | 2018 | 2554.5 | 2554.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554.5 | 2554.5 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | Обеспечение безопасности населения | Ахтанизовское сельское поселение | ВСЕГО: | 67.5 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 67.5 | 0 | 0 | Управление по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Ахтанизовского сельского поселения | МП "Обеспечение безопасности населения Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района" | приобретены баннеры (1 шт.), мегафоны (2 шт.), батарейки (16 шт.), ранцы противопожарные (3 шт.) , материалы для установки пожарных гидрантов, канцелярские товары
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 67.5 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 67.5 | 0 | 0
11.3 | Обеспечение безопасности населения | Вышестеблиевское сельское поселение | ВСЕГО: | 44.5 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 21.9 | 0 | 0 | Управление по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Вышестеблиевского сельского поселения | МП "Обеспечение безопасности Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района" | приобретена форма казакам (брюки, куртки, фуражки). Бюджетные обязательства в сумме 22,6 тыс.руб были заложены на приобретение одежды для пожарной дружины, но не были израсходованы, т.к не нашлось подходящих комплектов
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 44.5 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 21.9 | 0 | 0
11.4 | Обеспечение безопасности населения | Голубицкое сельское поселение | ВСЕГО: | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | Управление по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Голубицкого сельского поселения | МП "Обеспечение безопасности населения Голубицкого сельского поселения Темрюкского района" | изготовлено: информационный материал (30 штук), баннер (1 штук)
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0
11.5 | Обеспечение безопасности населения | Запорожское сельское поселение | ВСЕГО: | 153.5 | 153.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 153.5 | 0 | 0 | Управление по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Запорожского сельского поселения | МП "Обеспечение безопасности населения Голубицкого сельского поселения Темрюкского района" | изготовление баннеров (9 шт.), приобретение листовок (3 шт.), пожарных гидрантов (6 шт.)
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 153.5 | 153.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 153.5 | 0 | 0
11.6 | Обеспечение безопасности населения | Краснострельское сельское поселение | ВСЕГО: | 33.3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0 | Управление по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Краснострельского сельского поселения | МП "Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Краснострельского сельского поселения Темрюкского района", МП «Противодействие коррупции в Краснострельском сельском поселении Темрюкского района», МП "Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений усилению борьбы с преступностью в Краснострельском сельском поселении Темрюкского района" | приобретены пожарные гидранты (2 шт.); освидетельствование противопожарного оборудования; изготовлен информационный стенд (2 шт.)
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0
11.7 | Обеспечение безопасности населения | Курчанское сельское поселение | ВСЕГО: | 42.6 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 42.6 | 0 | 0 | Управление по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Курчанского сельского поселения | МП "Защита населения и территорий Курчанского сельского поселения Темрюкского района от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы", МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Курчанском сельском поселении Темрюкского района на 2019-2021 годы", МП "Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Курчанском сельском поселении Темрюкского района на 2019-2021 годы", МП «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2019-2021 годы» | приобретены пожарные гидранты (5 шт.), изготовлена сметная документация по объекту: Устройство источника пожарного водоснабжения на водозаборе в пос. Светлый Путь Ленина; изготовлены листовки, стенды
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 42.6 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 42.6 | 0 | 0
11.8 | Обеспечение безопасности населения | Новотаманское сельское поселение | ВСЕГО: | 98.4 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 98.4 | 0 | 0 | Управление по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Новотаманского сельского поселения | МП "Противодействие коррупции в Новотаманском сельском поселении на 2018- 2020 годы", МП «Пожарная безопасность в Таманском сельском поселении Темрюкского района на 2018-2020 годы", МП "Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Новотаманского сельском поселении Темрюкского района на 2018-2020 годы" | приобретены: опрыскиватель ранцевый (10 шт.), пожарные гидранты (3 шт.), указатели (4 шт.); изготовлен стенд, прибретена металлическая мебель для хранения документации, фонари ручные (4 шт.); приобретены журналы, канцелярские товары
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 98.4 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 98.4 | 0 | 0
11.9 | Обеспечение безопасности населения | Сенное сельское поселение | ВСЕГО: | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | Управление по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Сенного сельского поселения | МП "Обеспечение безопасности населения Сенного сельского поселения Темрюкского района", МП "Противодействие коррупции в Сенном сельском поселении Темрюкского района" | приобретено: противогазы (3 шт.), огнетушители (5 шт.), пожарные гидранты (5 шт.), пожарные рукава (2 шт.), баннеры (3 шт.); приобретено и установлено видеонаблюдение по улице Набережная 101а (4 камеры, 2 антенны, 1 регистратор); изготовлены листовки, агитационные материалы (350 штук)
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0
11.10 | Обеспечение безопасности населения | Старотитаровское сельское поселение | ВСЕГО: | 167.1 | 167.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.1 | 167.1 | 0 | 0 | Управление по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Старотитаровского сельского поселения | МП "Обеспечение безопасности населения в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2019 год, МП "Противодействие коррупции в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2019 год | приобретены ручные металлодетекторы (3 шт.); произведены расходы на поддержку ДНД (6 человек), ликвидация последствий пожара; расходы на обучение сотрудников (2 чел.)
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 167.1 | 167.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.1 | 167.1 | 0 | 0
11.11 | Обеспечение безопасности населения | Таманское сельское поселение | ВСЕГО: | 4618.4 | 4618.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4618.4 | 4618.4 | 0 | 0 | Управление по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Таманского сельского поселения | МП "Обеспечение безопасности населения в Таманском сельском поселении Темрюкского района", МП "Противодействие коррупции в Таманском сельском поселении Темрюкского района", МП "Пожарная безопасность в Таманском сельском поселении Темрюкского района" | приобретено: буклеты, листовки, электротовары для установки камер (коммутатор, жесткий диск, память), батарея аккумуляторная, свисток (4 шт.), фонарь аккумуляторный (4 шт.), камеры (3 шт.), удостоверения народного дружиника (50 шт.); выполнено: проектно-сметные работы по установке системы охранного телевидения СОТ; тех.обслуживание видеокамер, установка системы экстренной связи; изготовлены листовки; разработка проектно-сметной документации, расходы за нанесение противопожарной полосы
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 4618.4 | 4618.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4618.4 | 4618.4 | 0 | 0
11.12 | Обеспечение безопасности населения | Темрюкское городское поселение | ВСЕГО: | 6985.8 | 158.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6985.8 | 158.5 | 0 | 0 | Управление по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Темрюкского городского поселения | МП Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Противодействие коррупции», МП "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", МП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности", МП "Профилактика терроризма и экстремизма" | приобретено: МФУ (1 шт.), система видеонаблюдения (1 шт.); осуществлена заправка цветных картриджей. Расходование бюджетных средств производилось в соответствии с заявленной потребностью, потребность в лимитах бюджетных обязательств в сумме 0,5 тыс. рублей отсутствовала; муниципальный контракт на выполнение услуг по разработке инженерных изысканий и проектно-сметной документации по инженерной защите от оползневых процессов в сумме 3 900,0 тыс.руб. расторгнут 31.12.2019 года. Расходование бюджетных средств производилось в соответствии с заявленной потребностью, потребность в лимитах бюджетных обязательств в сумме 2900,0 тыс. рублей отсутствовала; изготовлены листовки (2000 шт.). Расходование бюджетных средств производилось в соответствии с заявленной потребностью, потребность в лимитах бюджетных обязательств в сумме 3,8 тыс. рублей отсутствовала; осуществлено сервисное обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения (1 ед.) (январь-ноябрь 2019 года). Документы на оплату контрагентом ИП Енин Руслан Валерьевич в сумме 4,6 тыс. рублей представлены по окончании отчетного периода (неисполненные обязательства в сумме 4,6 тыс. руб. утверждены в бюджете ТГП ТР на 2020 год). Потребность в ЛБО в сумме 18,4 тыс. руб. отсутствовала
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 6985.8 | 158.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6985.8 | 158.5 | 0 | 0
11.13 | Обеспечение безопасности населения | Фонталовское сельское поселение | ВСЕГО: | 71.7 | 71.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 71.7 | 0 | 0 | Управление по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Фонталовского сельского поселения | МП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Фонталовского сельского поселения Темрюкского района на 2019 год", МП "Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Фонталовском сельском поселении Темрюкского района на 2019 год", МП "Противодействие злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту в Фонталовском сельском поселении Темрюкского района на 2019 год" | расходы по обслуживанию тревожной сигнализации; приобретение баннера (1 шт.)
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 71.7 | 71.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 71.7 | 0 | 0
12. Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения
| Итого по разделу |  | ВСЕГО: | 1898.4 | 1304.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1898.4 | 1304.9 | 0 | 0
|  |  | 2018 | 505.9 | 505.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.9 | 505.9 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 1392.5 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392.5 | 799 | 0 | 0
12.1 | Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Голубицкое сельское поселение | ВСЕГО: | 370.9 | 370.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.9 | 370.9 | 0 | 0 | Отдел по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Голубицкого сельского поселения | МП "Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Голубицком сельском поселении Темрюкского района" | обустроено 4 объекта
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 370.9 | 370.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.9 | 370.9 | 0 | 0
12.2 | Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Курчанское сельское поселение | ВСЕГО: | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Отдел по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Курчанского сельского поселения | МП "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Курчанском сельском поселении Темрюкского района на 2019-2021 годы" | составление сметной документации по объекту: устройство дополнительного пандуса входа с ул. Широкая, внутри здания Дома Культуры пос. Светлый Путь Ленина
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
12.3 | Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Сенное сельское поселение | ВСЕГО: | 34.9 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 34.9 | 0 | 0 | Отдел по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Сенного сельского поселения | МП "Формирование доступной среды в Сенном сельском поселении Темрюкского района" | установка входной двери для маломобильных граждан в здании администрации
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 34.9 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 34.9 | 0 | 0
12.4 | Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Старотитаровское сельское поселение | ВСЕГО: | 78.5 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 78.5 | 0 | 0 | Отдел по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Старотитаровского сельского поселения | МП "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2019 года" | приобретение в парк ст. Старотитаровской по ул. Ленина трехсекционного стенда для слабовидящих граждан
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 78.5 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 78.5 | 0 | 0
12.5 | Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Таманское сельское поселение | ВСЕГО: | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | Отдел по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Таманского сельского поселения | МП "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Таманском сельском поселении Темрюкского района" | бюджетные средства (50,0 тыс. рублей) не освоены в связи с неполным финансированием ЛБО на запланированные мероприятия (устройство пандуса у здания администрации)
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
12.6 | Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Фонталовское сельское поселение | ВСЕГО: | 76.7 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7 | 76.7 | 0 | 0 | Отдел по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Фонталовского сельского поселения | МП "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Фонталовском сельском поселении Темрюкского района на 2019 года" | строиттельство пандуса возле здания администрации
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 76.7 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7 | 76.7 | 0 | 0
12.7 | Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Темрюкское городское поселение | ВСЕГО: | 661.5 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.5 | 118 | 0 | 0 | Отдел по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Темрюкского городского поселения | МП Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения" | дооборудование пандусами автобусных остановок (8 шт.). Расходование бюджетных средств производилось в соответствии с заявленной потребностью, потребность в лимитах бюджетных обязательств в сумме 543,5 тыс. рублей отсутствовала
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 661.5 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.5 | 118 | 0 | 0
12.8 | Изготовление проектно-сметной документации по мероприятиям обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания взрослой поликлиники муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район», расположенное по адресу: город Темрюк, ул. Таманская, 69а | Темрюкское городское поселение | ВСЕГО: | 99.5 | 99.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5 | 99.5 | 0 | 0 | Отдел по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район, МКУ «Архитектурный центр» (по согласованию), МБУЗ «ЦРБ МО ТР» (по согласованию) | МП "Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании Темрюкский район" | изготовлен 1 пакет документов
|  |  | 2018 | 99.5 | 99.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5 | 99.5 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.9 | Изготовление проектно-сметной документации по мероприятяиям обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания хирургического корпуса муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район», расположенное по адресу: город Темрюк, ул. Октябрьская, 184 | Темрюкское городское поселение | ВСЕГО: | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 | Отдел по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район, МКУ «Архитектурный центр» (по согласованию), МБУЗ «ЦРБ МО ТР» (по согласованию) | МП "Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании Темрюкский район" | изготовлен 1 пакет документов
|  |  | 2018 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.10 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания клинико-диагностической лаборатории муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район», расположенное по адресу: город Темрюк, ул. Октябрьская, 184 | Темрюкское городское поселение | ВСЕГО: | 282.4 | 282.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.4 | 282.4 | 0 | 0 | Отдел по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район, МКУ «Архитектурный центр» (по согласованию), МБУЗ «ЦРБ МО ТР» (по согласованию) | МП "Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании Темрюкский район" | адаптация 1 здания для инвалидов
|  |  | 2018 | 282.4 | 282.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.4 | 282.4 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.11 | Изготовление проектно-сметной документации по мероприятиям обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания Темрюкского районного правления ВОИ, расположенное по адресу: город Темрюк, ул. Степана Разина, д 48б | Темрюкское городское поселение | ВСЕГО: | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | Отдел по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район, МКУ «Архитектурный центр» (по согласованию), МБУЗ «ЦРБ МО ТР» (по согласованию) | МП "Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании Темрюкский район" | изготовлен 1 пакет документов
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0
13. Экологическое оздоровление
| Итого по разделу |  | ВСЕГО: | 7375.9 | 7375.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7375.9 | 7375.9 | 0 | 0
|  |  | 2018 | 7375.9 | 7375.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7375.9 | 7375.9 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | Предоставление субсидии на приобретение оборудования и имущества для нужд МУП "Универсал" | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 7375.9 | 7375.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7375.9 | 7375.9 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Экологическое оздоровление территории муниципального образования Темрюкский район" | мероприятие выполнено (приобретен мусоросортировочный комплекс)
|  |  | 2018 | 7375.9 | 7375.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7375.9 | 7375.9 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. Развитие экономики
| Итого по разделу |  | ВСЕГО: | 201209109.6 | 41271351.1 | 121000000 | 10102000 | 0 | 0 | 1439.6 | 1439.6 | 80207670 | 31167911.5
|  |  | 2018 | 99359482.3 | 28411021.8 | 59000000 | 0 | 0 | 0 | 712.3 | 712.3 | 40358770 | 28410309.5
|  |  | 2019 | 101849627.3 | 12860329.3 | 62000000 | 10102000 | 0 | 0 | 727.3 | 727.3 | 39848900 | 2757602
14.1 | Строительство молодежного рекреационного центра в пос. Кучугуры | Фонталовское сельское поселение | ВСЕГО: | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район (далее- отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности) |  | ООО "РеалКомПортал" (земельный участок в собственности, поиск инвестора)
|  |  | 2018 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0
|  |  | 2019 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0
14.2 | Строительство туристического экспозиционного центра | Голубицкое сельское поселение | ВСЕГО: | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |  | Иорданян Тигран Мясникович (инвестиционный проект реализован)
|  |  | 2018 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | Строительство МПК ООО "КГС - МОЛ" в порту Темрюк | Темрюкское городское поселение | ВСЕГО: | 70000 | 13100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 13100 | отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |  | ЗАО "Кубаньгрузсервис" (срок реализации инвестиционного проекта - до 2023 года)
|  |  | 2018 | 10000 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 3100
|  |  | 2019 | 60000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 10000
14.4 | Строительство зернового терминального комплекса в порту Тамань | Таманское сельское поселение | ВСЕГО: | 602570 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602570 | 2570 | отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |  | ООО "Зерновой терминальный комплекс" (проект приостановлен до конца апреля 2020 года)
|  |  | 2018 | 2570 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570 | 2570
|  |  | 2019 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0
14.5 | Строительство Таманского терминала навалочных грузов | Таманское сельское поселение | ВСЕГО: | 24819000 | 24819000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24819000 | 24819000 | отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |  | ООО "ОТЭКО-Портсервис" (срок реализации инвестиционного проекта - до 2024 года)
|  |  | 2018 | 24819000 | 24819000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24819000 | 24819000
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Строительство перегрузочного комплекса генеральных грузов открытого и крытого хранения в порту Кавказ | Запорожское сельское поселение | ВСЕГО: | 238000 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238000 | 95 | отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |  | ЗАО "ЛадаГеленджикТранс" (произошла реорганизация АО "Морской грузовой терминал Кавказ" проект дорабатывается и согласовывается с соответствующими службами в части увеличения мощностей. Срок реализации инвестиционного проекта - до 2023 года)
|  |  | 2018 | 74000 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 95
|  |  | 2019 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 0
14.7 | Строительство жилого микрорайона в ст-це Тамань | Таманское сельское поселение | ВСЕГО: | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |  | ЗАО "Таманьнефтегаз" (данный проект не первоочередной в АО "ОТЭКО", срок реализации - до 2024 года)
|  |  | 2018 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0
|  |  | 2019 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0
14.8 | Строительство перегрузочного комплекса сырой нефти и нефтепродуктов в районе мыса Железный Рог | Таманское сельское поселение | ВСЕГО: | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |  | ООО "Союзресурс Кубань" (поиск соинвестора, с учетом размещения транспортного перехода смещены земельные участки)
|  |  | 2018 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0
|  |  | 2019 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0
14.9 | Комплексная застройка территории "Янтарный берег" | Новотаманское сельское поселение | ВСЕГО: | 150000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 2000 | отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |  | ООО "Кастом Кэпитал Групп" (срок реализации инвестиционного проекта - до 2029 года)
|  |  | 2018 | 50000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1000
|  |  | 2019 | 100000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1000
14.10 | Строительство санаторно-оздоровительсного комплекса "Дельфин" | Новотаманское сельское поселение | ВСЕГО: | 300000 | 48750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 48750 | отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |  | ЗАО УДОЛ "Энергетик" (срок реализации инвестиционного проекта - до 2024 года)
|  |  | 2018 | 100000 | 28750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 28750
|  |  | 2019 | 200000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 20000
14.11 | Строительство малоэтажного комплекса "Три моря" | Новотаманское сельское поселение | ВСЕГО: | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |  | ООО "Тринфико Девелопмент" (срок соглашения истек, поиск соинвестора в связи со сменой стратегии инвестиционного проекта)
|  |  | 2018 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
|  |  | 2019 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0
14.12 | Строительство тепличного комплекса | Вышестеблиевс-кое сельское поселение | ВСЕГО: | 30000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 2 | отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |  | ООО "Грин Хаус Юг" (земельный участок в собственности, реализация инвестиционного проекта планируется к возобновлению)
|  |  | 2018 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
|  |  | 2019 | 20000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 2
14.13 | Реконструкция винзавода и закладка виноградников на 315 га. | Фонталовское сельское поселение | ВСЕГО: | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |  | ООО Винодельня "Юбилейная" (инвестиционный проект реализован)
|  |  | 2018 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000
|  |  | 2019 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000
14.14 | Строительства перевалочной базы и крупногабаритных и тяжеловесных грузов (КТГ) | Таманское сельское поселение | ВСЕГО: | 3720000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3720000 | 375000 | отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |  | ЗАО "Таманьнефтегаз" (срок реализации инвестиционного проекта- до 2024 года)
|  |  | 2018 | 1220000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220000 | 75000
|  |  | 2019 | 2500000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 300000
14.15 | Строительство жилого комплекса из 8-ми и 5-ти этажных домов в г.Темрюке | Темрюкское городское поселение | ВСЕГО: | 108000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 5000 | отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |  | ООО "Грин Хаус Эко" (при размещении возникли вопросы санитарно-защитных зон, на сегодняшний день вопросы решаются Темрюкским городским поселением, внесены изменения в генеральный план)
|  |  | 2018 | 78000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 5000
|  |  | 2019 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0
14.16 | Строительство объекта придорожного сервиса, в том числе кафе | Старотитаровское сельское поселение | ВСЕГО: | 11500 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 11500 | отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |  | ИП Емельянович Виктория Ивановна (реализация инвестиционного проекта продлена до 2021 года)
|  |  | 2018 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6500
|  |  | 2019 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000
14.17 | Строительство малоэтажных коттеджей, гостиничных домов, бунгала с элементами курортной инфраструктуры в пос. Гарькуша | Запорожское сельское поселение | ВСЕГО: | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |  | ИП Климов Константин Игоревич
|  |  | 2018 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000
|  |  | 2019 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000
14.18 | Строительство транспортного перехода через Керченский пролив | Таманское сельское поселение | ВСЕГО: | 103000000 | 4188000 | 103000000 | 4188000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |  | ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань"
|  |  | 2018 | 50000000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 53000000 | 4188000 | 53000000 | 4188000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.19 | Строительство двух многофункциональных зон дорожного сервиса на участках км 25+400 (слева) и км 26+400 (справа) подъезда от автомобильной дороги М-25 Новороссийск - Керченский пролив к городу Керч и сухогрузному району морского порта Тамань Краснодарского края | Таманское сельское поселение | ВСЕГО: | 350200 | 350200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350200 | 350200 | отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |  | ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" (построены 2 АЗС, планируется строительство 2 мотелей по 50 млн. рублей, срок реализации 2020-2022 годы)
|  |  | 2018 | 350200 | 350200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350200 | 350200
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.20 | Создание сухогрузного морского порта Тамань | Таманское сельское поселение | ВСЕГО: | 18000000 | 5914000 | 18000000 | 5914000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |  | ФКУ "Ространсмодернизация" (срок реализации инвестиционного проекта - до 2024 года)
|  |  | 2018 | 9000000 | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 9000000 | 5914000 | 9000000 | 5914000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.21 | Строительство Таманского зернового терминала в пос. Волна | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 10410000 | 6070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10410000 | 6070 | отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |  | ООО "Агрохолдинг Тамань" (срок реализации инвестиционного проекта - до 2024 года)
|  |  | 2018 | 643000 | 6070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643000 | 6070
|  |  | 2019 | 9767000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9767000 | 0
14.22 | Строительство морского терминала по перегрузке нефтепродуктов в морском порту Темрюк | Темрюкское городское поселение | ВСЕГО: | 1200000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 400000 | отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |  | ООО "Росмортранс Темрюк" (в связи с реорганизацией новое название ООО "Темрюкмортранс" в связи с согласованием соответствующей документации, инвестиционный проетк начал реализацию с 2019 года)
|  |  | 2018 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
|  |  | 2019 | 1000000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 400000
14.23 | Реконструкция Тамансккой базы СУГ | Таманское сельское поселение | ВСЕГО: | 17155900 | 4553000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17155900 | 4553000 | отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |  | ЗАО "Таманьнефтегаз" (срок реализации инвестиционного проекта - до 2024 года)
|  |  | 2018 | 10200000 | 2953000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200000 | 2953000
|  |  | 2019 | 6955900 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6955900 | 1600000
14.24 | Строительство комплекса перегрузки нефтепродуктов | Темрюкское городское поселение | ВСЕГО: | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |  | ООО "Темрюкский перегрузочный комплекс Диан" (проект был приостановлен в связи с отсутствием финансирования)
|  |  | 2018 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0
|  |  | 2019 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0
14.25 | Строительство санаторно-курортного комплекса в пос. Приморском | Сенное сельское поселение | ВСЕГО: | 897000 | 36600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897000 | 36600 | отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |  | ООО "Веданта" (срок реализации инвестиционного проекта - до 2021 года)
|  |  | 2018 | 200000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 15000
|  |  | 2019 | 697000 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697000 | 21600
14.26 | Строительство ветроэлектростанции мощностью 200 МВт | Сенное сельское поселение | ВСЕГО: | 11300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11300000 | 0 | отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |  | ООО "Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания" (проект приостановлен)
|  |  | 2018 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 0
|  |  | 2019 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0
14.27 | Строительство ветроэлектростанции мощностью 90 МВТ | Запорожское сельское поселение | ВСЕГО: | 6460500 | 360024.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6460500 | 360024.5 | отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности |  | Компания ELAWAN ENERGY SL
|  |  | 2018 | 260500 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260500 | 24.5
|  |  | 2019 | 6200000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200000 | 360000
14.28 | Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Темрюкский район | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 295 | 0 | 0 | отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности | МП "Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Темрюкский район"
|  |  | 2018 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 |  |  | изготовлено 25603 шт. информационно-справочных и презентационных материалов
|  |  | 2019 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 |  |  | изготовлено 25700 шт. информационно-справочных и презентационных материалов; проведено 1 обучающее мероприятие
14.29 | Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Темрюкский район | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 1144.6 | 1144.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.6 | 1144.6 | 0 | 0 | отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности | МП "Развитие экономики в муниципальном образовании Темрюкский район"
|  |  | 2018 | 572.3 | 572.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.3 | 572.3 | 0 | 0 |  |  | приобретение сувенирной продукции, мультимедийноой презентации
|  |  | 2019 | 572.3 | 572.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.3 | 572.3 | 0 | 0 |  |  | приобретение сувенирной продукции в наборе; организация участия в выставках и мероприятиях реализуемых в Краснодарском крае 2 участников, 1 стендиста, проживание на форуме; разработка 1 технико-экономического обоснования для включения в Единый реестр приоритетных инвестиционных проектов Краснодарского края
15. Обеспечение доступности жилья
| Итого по разделу |  | ВСЕГО: | 90912.1 | 86070.5 | 7157.2 | 7157.1 | 57523.1 | 57463 | 26231.8 | 21450.4 | 0 | 0
|  |  | 2018 | 32209.8 | 32189.5 | 78 | 78 | 21299.9 | 21279.6 | 10831.9 | 10831.9 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 58702.3 | 53881 | 7079.2 | 7079.1 | 36223.2 | 36183.4 | 15399.9 | 10618.5 | 0 | 0
15.1 | Приобретение жилья в муниципальном образовании Темрюкский район для кадрового состава муниципальных учреждений | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Темрюкский район | МП "Управление и контроль за муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования Темрюкский район"
|  |  | 2018 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  |  | приобретены 4 двухкомнатные квартиры для приглашенных врачей
|  |  | 2019 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  |  | приобретены 2 двухкомнатные квартиры для приглашенных врачей
15.2 | Приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 61766.6 | 61706.8 | 5896.9 | 5896.9 | 55869.7 | 55809.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Темрюкский район | ГП КК "Дети Кубани", МП "Управление и контроль за муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования Темрюкский район"
|  |  | 2018 | 20759.7 | 20739.6 | 0 | 0 | 20759.7 | 20739.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | приобретено 17 однокомнатных квартир
|  |  | 2019 | 41006.9 | 40967.2 | 5896.9 | 5896.9 | 35110 | 35070.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | приобретено 30 квартир. Средства на приобретение жилья освоены в полном объеме. Лимиты, предусмотренные на администрирование расходов по осуществлению полномочий в области обеспечения жилыми помещениями детей- сирот, в сумме 39,7 тыс. рублей не освоены в связи с отсутствием необходимости
15.3 | Предоставление молодым семьям, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома | Муниципальное образование Темрюкский район | ВСЕГО: | 5158.4 | 5157.3 | 1020 | 1019.9 | 1037.7 | 1037.5 | 3100.7 | 3099.9 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район | ПП «Жилище», ПП "Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края" ГП КК "Развитие жилищно-коммунального хозяйства", МП «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования Темрюкский район»
|  |  | 2018 | 697.1 | 697 | 78 | 78 | 150.8 | 150.7 | 468.3 | 468.3 | 0 | 0 |  |  | предоставлена субсидия 1 семье
|  |  | 2019 | 4461.3 | 4460.3 | 942 | 941.9 | 886.9 | 886.8 | 2632.4 | 2631.6 | 0 | 0 |  |  | Выдано 5 свидетельств молодым семьям. Все семьи реализовали право на улучшение жилищных условий в соответствии с выданными свидетельствами. В связи с отсутствием потребности лимиты в сумме 0,9 тыс. рублей не освоены
15.4 | Предоставление молодым семьям, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома | Темрюкское городское поселение | ВСЕГО: | 8987.1 | 4206.4 | 240.3 | 240.3 | 615.7 | 615.6 | 8131.1 | 3350.5 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Темрюкского городского поселения | ПП "Жилище" ГП КК "Комплексное и устойчивое развитие Кранодарского края в сфере строительства и архитектуры", МП Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Формирование муниципального жилищного фонда" -в 2018 году; ГП КК "Развитие жилищно-коммунального хозяйства", МП Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Обеспечение жильем молодых семей", МП Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Формирование муниципального жилищного фонда"
|  |  | 2018 | 753 | 752.9 | 0 | 0 | 389.4 | 389.3 | 363.6 | 363.6 | 0 | 0 |  |  | произведена выплата субсидии 1 семье.
|  |  | 2019 | 8234.1 | 3453.5 | 240.3 | 240.3 | 226.3 | 226.3 | 7767.5 | 2986.9 | 0 | 0 |  |  | предоставлена социальная выплата 1 молодой семье на пробретение (строительство) жилья; приобретено 1 жилое помещение. Торги по приобретению жилых помещений - 2 шт. на общую сумму 4 780,6 тыс. руб. признаны не состоявшимися (не подано заявок)