**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 1 ноября 2021 г. № 1625**

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления администрации МО Темрюкский район

от 20.12.2021 № 1971, от 21.02.2022 № 214, от 14.03.2022 № 305, от 21.03.2022 № 337, от 25.04.2022 № 584, от 21.06.2022 № 928, от 25.07.2022 № 1226, от 27.09.2022 № 1758, от 28.10.2022 № 1961, от 21.11.2022 № 2160, от 23.12.2022 № 2444)

**Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Темрюкский район**

**«Обеспечение и развитие физической культуры и спорта»**

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AF93DE20B6E41595E8E463EDC9E49432E8B569A339CB8C9D46888FAFA7D07D853922A9B03D4C95DF5553C96934FF0T7Y5M) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AF93DE20B6E41595E83473BDF9E49432E8B569A339CB8C9D46888FAF97B07DB53922A9B03D4C95DF5553C96934FF0T7Y5M) от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением LXXX сессии Совета муниципального образования Темрюкский район VI созыва от 25 августа 2020 года № 801 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года», постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 13 июля 2021 года № 979 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район» (в редакции постановления администрации муниципального образования Темрюкский район от 27 сентября 2021 года № 1444), постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 5 августа 2021 год № 1163 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Темрюкский район «Обеспечение и развитие физической культуры и спорта» с началом реализации с 1 января 2022 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информатизации и взаимодействия со СМИ администрации муниципального образования Темрюкский район (Семикина О.А.) официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете Темрюкского района «Тамань» и официально опубликовать (разместить) на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Темрюкский район И.И. Костюка.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования

Темрюкский район Ф.В. Бабенков

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации муниципального образования  Темрюкский район  от 1 ноября 2021 № 1625 |

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Темрюкский район**

**«Обеспечение и развитие физической культуры и спорта»**

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления администрации МО Темрюкский район

от 20.12.2021 № 1971, от 21.02.2022 № 214, от 14.03.2022 № 305, от 21.03.2022 № 337, от 25.04.2022 № 584, от 21.06.2022 № 928, от 25.07.2022 № 1226, от 27.09.2022 № 1758, от 28.10.2022 № 1961, от 21.11.2022 № 2160)

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**муниципального образования Темрюкский район**

**«Обеспечение и развитие физической культуры и спорта»**

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления администрации МО Темрюкский район

от 20.12.2021 № 1971, от 21.02.2022 № 214, от 21.03.2022 № 337, от 25.04.2022 № 584, от 21.06.2022 № 928, от 25.07.2022 № 1226, от 27.09.2022 № 1758, от 28.10.2022 № 1961, от 21.11.2022 № 2160, от 23.12.2022 № 2444)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район (далее - Отдел по физической культуре и спорту) | | | | |
| Координаторы подпрограмм | Не предусмотрены | | | | |
| Участники муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Виктория» муниципального образования Темрюкский район (далее – МБУ «Спортивная школа «Виктория»);  управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район (далее - управление образованием);  муниципальное бюджетное учреждение центр физкультурно-массовой работы муниципального образования Темрюкский район (далее – МБУ ЦФМР);  сельские поселения муниципального образования Темрюкский район | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Не предусмотрены | | | | |
| Цель муниципальной программы | Создание доступной и качественной спортивной инфраструктуры, обеспечивающей условия для ведения здорового образа жизни и регулярных занятий физической культурой и спортом для жителей и гостей района | | | | |
| Задачи муниципальной программы | * + - 1. Обеспечение и выполнение муниципальных функций в сфере физической культуры и спорта в Темрюкском районе.       2. Повышение эффективности функционирования муниципальных учреждений, обеспечение квалифицированными кадрами, развитие детско-юношеского спорта, развитие материально-технической базы, координацию и регулирование деятельности которых осуществляет отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район.       3. Создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом для широких слоев населения, популяризация здорового образа жизни, физической культуры и массовых видов спорта. | | | | |
| Увязка со стратегическими целями Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года <1> | СЦ-3 (Ц-11) | | | | |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | 1. Доля населения муниципального образования Темрюкский район, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения муниципального образования.  2. Доля детей в возрасте 3-18 лет в муниципальном образовании Темрюкский район, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности указанной категории населения муниципального образования.  3. Численность инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом.  4. Доля жителей муниципального образования Темрюкский район, зарегистрированных на сайте gto.ru, от общей численности населения муниципального образования.  5. Доля жителей муниципального образования Темрюкский район, принявших участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, от общей численности населения муниципального образования.  6. Доля жителей муниципального образования Темрюкский район, выполнивших нормативы комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения муниципального образования, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО.  7. Исполнение муниципальных заданий учреждениями, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район.  8. Количество проведенных районных спортивно-массовых мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования Темрюкский район на соответствующий год.  9. Численность населения, принявшая участие в районных соревнованиях.  10. Количество сборных команд Темрюкского района, участвующих в культивируемых видах спорта в краевых, всероссийских и международных соревнованиях.  11. Численность населения, принявшая участие по культивируемым видам спорта в краевых, всероссийских и международных соревнованиях.  12. Количество сборных команд сельских поселений Темрюкского района, участвующих в районных соревнованиях.  13. Количество сборных команд муниципальных бюджетных учреждений Темрюкского района, участвующих в краевых, всероссийских и международных соревнованиях и спортивно–массовых мероприятиях различного уровня.  14. Численность населения, принявшая участие в краевых, всероссийских и международных соревнованиях и спортивно–массовых мероприятиях различного уровня.  15. Количество присвоенных спортивных разрядов.  16. Количество призовых мест, занятых в краевых, всероссийских и международных соревнованиях.  17. Количество спортсменов занимающихся в учреждении, осуществляющем спортивную подготовку по гребному спорту | | | | |
| Проекты и (или) программы | Не предусмотрены | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы не предусмотрены  2022-2025 годы | | | | |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей <2> | всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| Годы реализации | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2022 | 96370,2 | 0,0 | 5117,8 | 91252,4 | 0,0 |
| 2023 | 109437,0 | 0,0 | 6330,2 | 103106,8 | 0,0 |
| 2024 | 108530,1 | 0,0 | 1568,6 | 106961,5 | 0,0 |
| 2025 | 108823,0 | 0,0 | 1568,6 | 107254,4 | 0,0 |
| Всего | 423160,3 | 0,0 | 14585,2 | 408575,1 | 0,0 |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ <3> | | | | | |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства  муниципальной собственности муниципального образования Темрюкский район <3> | | | | | |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --------------------------------  <1> Указывается аббревиатура (например, СЦ1, СЦ2).  <2> Указывается с точностью до одного знака после запятой.  <3> Указывается при наличии указанных расходов. | | | | | |

1. **Целевые показатели муниципальной программы**

Для обеспечения возможности проверки достижения цели и решения задач, на реализацию которых направлена муниципальная программа, определен перечень целевых показателей муниципальной программы, характеризующих ход ее реализации.

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**муниципального образования Темрюкский район**

**«Обеспечение и развитие физической культуры и спорта»**

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления администрации МО Темрюкский район

от 20.12.2021 № 1971, от 21.02.2022 № 214, от 25.04.2022 № 584, от 21.06.2022 № 928, от 25.07.2022 № 1226, от 27.09.2022 № 1758, от 28.10.2022 № 1961, от 21.11.2022 № 2160)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус [<1>](#P714) | Значение целевого показателя | | | | |
| Отчетный 2020 год  [<2>](#P718) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение и развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | |
| 1.1 | Доля населения муниципального образования Темрюкский район, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения муниципального образования | % | 1 | - | 55 | 57 | 58 | 58 |
| 1.2 | Доля детей в возрасте 3-18 лет в муниципальном образовании Темрюкский район, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности указанной категории населения муниципального образования | % | 1 | - | 49 | 50 | 51 | 51 |
| 1.3 | Численность инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 1 | 1494 | 1799 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 1.4 | Доля жителей муниципального образования Темрюкский район, зарегистрированных на сайте gto.ru, от общей численности населения муниципального образования | % | 1 | - | 27 | 28 | 29 | 29 |
| 1.5 | Доля жителей муниципального образования Темрюкский район, принявших участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, от общей численности населения муниципального образования | % | 1 | - | 24 | 25 | 25 | 25 |
| 1.6 | Доля жителей муниципального образования Темрюкский район, выполнивших нормативы комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения муниципального образования, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО | % | 1 | - | 66 | 67 | 68 | 68 |
| 1.7 | Исполнение муниципальных заданий учреждениями, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район | % | 3 | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.8 | Количество проведенных районных спортивно-массовых мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования Темрюкский район на соответствующий год | шт. | 3 | 19 | 50 | 49 | 50 | 50 |
| 1.9 | Численность населения, принявшая участие в районных соревнованиях | чел. | 3 | 358 | 4080 | 4100 | 4100 | 4100 |
| 1.9.1 | в том числе, численность населения сельских поселений, принявшая участие в районных соревнованиях | чел. | 3 | - | 102 | 90 | 90 | 90 |
| 1.10 | Количество сборных команд Темрюкского района, участвующих в культивируемых видах спорта в краевых, всероссийских и международных соревнованиях | шт. | 3 | 41 | 47 | 50 | 50 | 50 |
| 1.11 | Численность населения, принявшая участие по культивируемым видам спорта в краевых, всероссийских и международных соревнованиях | чел. | 3 | 396 | 469 | 500 | 500 | 500 |
| 1.12 | Количество сборных команд сельских поселений Темрюкского района, участвующих в районных соревнованиях | шт. | 3 | - | 21 | 12 | 12 | 12 |
| 1.13 | Количество сборных команд муниципальных бюджетных учреждений Темрюкского района, участвующих в краевых, всероссийских и международных соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня | шт. | 3 | - | 88 | 106 | 106 | 106 |
| 1.14 | Численность населения, принявшая участие в краевых, всероссийских и международных соревнованиях и спортивно–массовых мероприятиях различного уровня | чел. | 3 | - | 955 | 450 | 450 | 450 |
| 1.15 | Количество присвоенных спортивных разрядов | ед. | 3 | 90 | 488 | 490 | 490 | 490 |
| 1.16 | Количество призовых мест занятых в краевых, всероссийских и международных соревнованиях | ед. | 3 | 110 | 152 | 220 | 220 | 270 |
| 1.17 | Количество спортсменов занимающихся в учреждении, осуществляющем спортивную подготовку по гребному спорту | чел. | 3 | - | 45 | 70 | 70 | 130 |
| --------------------------------  <1> Отмечается:  если целевой показатель определяется на основе данных государственного статистического наблюдения, присваивается статус «1» с указанием в сноске срока представления статистической информации;  если целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Правительства Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти (международной организации), главы администрации (губернатора) Краснодарского края, администрации муниципального образования Темрюкский район, присваивается статус «2» с указанием в сноске реквизитов соответствующего правового акта;  если целевой показатель рассчитывается по методике, включенной в состав муниципальной программы, присваивается статус «3».  <2> Год, предшествующий году утверждения муниципальной программы. | | | | | | | | |

**СВЕДЕНИЯ**

**о порядке сбора информации и методике расчета целевых**

**показателей муниципальной программы**

**«Обеспечение и развитие физической культуры и спорта»**

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления администрации МО Темрюкский район

от 20.12.2021 № 1971, от 21.02.2022 № 214, от 21.03.2022 № 337, от 25.04.2022 № 584, от 21.06.2022 № 928, от 25.07.2022 № 1226, от 27.09.2022 № 1758, от 28.10.2022 № 1961, от 21.11.2022 № 2160)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Тенденция развития целевого показателя | Методика расчета целевого показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) целевого показателя | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя <1> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Целевые показатели муниципальной программы | | | | | | |
| 1.1 | Доля населения муниципального образования Темрюкский район, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения муниципального образования | % | Увеличение значений | Дзфкс = Чзфкс / Чн3-79 x 100, где:  Дзфкс - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения;  Чзфкс - численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  Чн3-79 – общая численность населения | Чзфкс - в соответствии с данными годового отчета Федерального государственного статистического наблюдения по форме 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»  Чн - по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Темрюкскому району Краснодарского края | Отдел по физической культуре и спорту | Годовая периодичность сбора данных, ежегодно, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 1.2 | Доля детей в возрасте 3-18 лет в муниципальном образовании Темрюкский район, систематически занимающихся физической культурой спортом, от общей численности указанной категории населения муниципального образования | % | Увеличение значений | Дз = Чз / Чн x 100, где:  Дз - доля детей в возрасте 3-18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом;  Чн – общая численность указанной категории населения | Чз - в соответствии с данными годового отчета Федерального государственного статистического наблюдения по форме 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;  Чн - по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Темрюкскому району Краснодарского края | Отдел по физической культуре и спорту | Годовая периодичность сбора данных, ежегодно, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 1.3 | Численность инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | Увеличение значений | Суммарное значение показателя по численности инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Годовой отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте» | Отдел по физической культуре и спорту | Годовая периодичность сбора данных, ежегодно, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 1.4 | Доля жителей муниципального образования Темрюкский район, зарегистрированных на сайте gto.ru, от общей численности населения муниципального образования | % | Увеличение значений | Дзгто = Чзгто / Чн x 100, где:  Дзгто - доля жителей, зарегистрированных на сайте gto.ru,  Чзгто - численность лиц, зарегистрированных на сайте gto.ru;  Чн – общая численность населения | Годовой отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме 2-ГТО  «Сведения о реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» (гто)».  Рейтинг муниципальных образований Краснодарского края по реализации комплекса ГТО | Отдел по физической культуре и спорту | Годовая периодичность сбора данных, ежегодно, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 1.5 | Доля жителей муниципального образования Темрюкский район, принявших участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, от общей численности населения муниципального образования | % | Увеличение значений | Дпгто = Чпгто / Чн x 100, где:  Дпгто - доля жителей, принявших участие в выполнении нормативов комплекса ГТО;  Чпгто - численность лиц, принявших участие в выполнении нормативов комплекса ГТО;  Чн – общая численность населения | Годовой отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме 2-ГТО  «Сведения о реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» (гто)».  Рейтинг муниципальных образований Краснодарского края по реализации комплекса ГТО | Отдел по физической культуре и спорту | Годовая периодичность сбора данных, ежегодно, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 1.6 | Доля жителей, муниципального образования Темрюкский район, выполнивших нормативы комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения муниципального образования, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО | % | Увеличение значений | Двгто = Дпгто/Дзгто х 100, где  Двгто – доля жителей, выполнивших нормативы комплекса ГТО на знаки отличия;  Чпгто – численность лиц, выполнивших нормативы комплекса ГТО на знаки отличия;  Чпгто - общая численность населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО | Годовой отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме 2-ГТО  «Сведения о реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» (гто)»  Рейтинг муниципальных образований Краснодарского края по реализации комплекса ГТО | Отдел по физической культуре и спорту | Годовая периодичность сбора данных, ежегодно, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 1.7 | Исполнение муниципальных заданий учреждениями, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район | % | Увеличение значений | МЗи=МЗф/МЗп х100, где  МЗи – исполнение объема муниципального задания за отчетный период;  МЗф – фактическое исполнение объема муниципального задания за отчетный период;  МЗп- плановое утвержденное значение объема муниципального значения | В соответствии с отчетами об исполнении муниципального задания МБУ «Спортивная школа «Виктория», МБУ ЦФМР за отчетный период | Отдел по физической культуре и спорту | Ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом, с нарастающим итогом |
| 1.8 | Количество проведенных районных спортивно-массовых мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования Темрюкский район  на соответствующий год | шт. | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству проведенных мероприятий | Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования Темрюкский район  на соответствующий год | Отдел по физической культуре и спорту | Ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом, с нарастающим итогом |
| 1.9 | Численность населения, принявшая участие в районных соревнованиях | чел. | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству человек, принявших участие в соревнованиях | Данные представленные учреждениями, подведомственными отделу по физической культуре и спорту | Отдел по физической культуре и спорту | Ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом, с нарастающим итогом |
| 1.9.1 | в том числе, численность населения сельских поселений, принявшая участие в районных соревнованиях | чел. | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству человек, принявших участие в соревнованиях | Данные представленные учреждениями, подведомственными отделу по физической культуре и спорту | Отдел по физической культуре и спорту | Ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом, с нарастающим итогом |
| 1.10 | Количество сборных команд Темрюкского района, участвующих в культивируемых видах спорта в краевых, всероссийских и международных соревнованиях | шт. | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству участвующих сборных команд в соревнованиях | Данные отдела по физической культуре | Отдел по физической культуре и спорту | Ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом, с нарастающим итогом |
| 1.11 | Численность населения, принявшая участие по культивируемым видам спорта в краевых, всероссийских и международных соревнованиях | чел. | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству человек, принявших участие в соревнованиях | Данные представленные учреждениями, подведомственными отделу по физической культуре и спорту | Отдел по физической культуре и спорту | Ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом, с нарастающим итогом |
| 1.12 | Количество сборных команд сельских поселений Темрюкского района, участвующих в районных соревнованиях | шт. | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству участвующих сборных команд в соревнованиях | Данные представленные учреждениями, подведомственными отделу по физической культуре и спорту | Отдел по физической культуре и спорту | Ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом, с нарастающим итогом |
| 1.13 | Количество сборных команд муниципальных бюджетных учреждений Темрюкского района участвующих в краевых, всероссийских и международных соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня | шт. | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству участвующих сборных команд в соревнованиях | Данные представленные учреждениями, подведомственными отделу по физической культуре и спорту | Отдел по физической культуре и спорту | Ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом, с нарастающим итогом |
| 1.14 | Численность населения, принявшая участие в краевых, всероссийских и международных соревнованиях и спортивно–массовых мероприятиях различного уровня | чел. | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству человек, принявших участие в соревнованиях | Данные представленные учреждениями, подведомственными отделу по физической культуре и спорту | Отдел по физической культуре и спорту | Ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом, с нарастающим итогом |
| 1.15 | Количество присвоенных спортивных разрядов | ед. | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству присвоенных разрядов | Данные представленные учреждениями, подведомственными отделу по физической культуре и спорту | Отдел по физической культуре и спорту | Ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом, с нарастающим итогом |
| 1.16 | Количество призовых мест, занятых в краевых, всероссийских и международных соревнованиях | ед.. | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству занятых призовых мест | Данные представленные учреждениями, подведомственными отделу по физической культуре и спорту | Отдел по физической культуре и спорту | Ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом, с нарастающим итогом |
| 1.17 | Количество спортсменов занимающихся в учреждении, осуществляющем спортивную подготовку по гребному спорту | чел. | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству спортсменов, занимающихся в учреждении, осуществляющем спортивную подготовку по гребному спорту | Данные представленные учреждениями, подведомственными отделу по физической культуре и спорту | Отдел по физической культуре и спорту | Ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом, с нарастающим итогом |
| --------------------------------  <1> Указывается периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная и т.д.), вид временной характеристики (ежегодно, нарастающим итогом, за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.) и срок предоставления данных | | | | | | | |

1. **Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления администрации МО Темрюкский район

от 20.12.2021 № 1971, от 21.02.2022 № 214, от 14.03.2022 № 305, от 21.03.2022 № 337, от 25.04.2022 № 584, от 21.06.2022 № 928, от 25.07.2022 № 1226, от 27.09.2022 № 1758, от 28.10.2022 № 1961, 21.11.2022 № 2160, от 23.12.2022 № 2444)

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение и развитие физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус [<1>](#P1007) | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 | Создание доступной и качественной спортивной инфраструктуры, обеспечивающей условия для ведения здорового образа жизни и регулярных занятий физической культурой и спортом для жителей и гостей района | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1.1 | Обеспечение и выполнение муниципальных функций в сфере физической культуры и спорта в Темрюкском районе | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район | - | 2022 | 2107,7 | 0,0 | 0,0 | 2107,7 | 0,0 | Осуществление деятельности отдела по физической культуре и спорту обеспечение выполнения функций -  100% | Администрация муниципального образования Темрюкский район (далее -администрация МО ТР), отдел по физической культуре и спорту |
| 2023 | 2198,3 | 0,0 | 0,0 | 2198,3 | 0,0 |
| 2024 | 2259,5 | 0,0 | 0,0 | 2259,5 | 0,0 |
| 2025 | 2259,5 | 0,0 | 0,0 | 2259,5 | 0,0 |
| всего | 8825,0 | 0,0 | 0,0 | 8825,0 | 0,0 | х |
| 1.2 | Задача 1.2 | Повышение эффективности функционирования муниципальных учреждений, обеспечение квалифицированными кадрами, развитие детско-юношеского спорта, развитие материально-технической базы, координацию и регулирование деятельности которых осуществляет отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением центром физкультурно-массовой работы | - | 2022 | 25018,7 | 0,0 | 0,0 | 25018,7 | 0,0 | Количество оказанных муниципальных услуг (шт.):  2022 год– 11290;  2023 год–13400;  2024 год– 13420;  2025 год – 13420.  Обеспечение выполнения муниципального задания - 100% | Администрация МО ТР, отдел по физической  культуре и спорту, МБУ ЦФМР |
| 2023 | 26383,3 | 0,0 | 0,0 | 26383,3 | 0,0 |
| 2024 | 24554,3 | 0,0 | 0,0 | 24554,3 | 0,0 |
| 2025 | 24714,5 | 0,0 | 0,0 | 24714,5 | 0,0 |
| всего | 100670,8 | 0,0 | 0,0 | 100670,8 | 0,0 | х |
| 1.2.2. | Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа «Виктория» | - | 2022 | 56748,1 | 0,0 | 0,0 | 56748,1 | 0,0 | Количество оказанных муниципальных услуг (шт.):  2022 год– 1342;  2023 год– 1250;  2024 год– 1250;  2025 год – 1250.  Обеспечение выполнения муниципального задания - 100% | Администрация МО ТР, отдел по физической  культуре и спорту, МБУ «Спортивная школа  «Виктория» |
| 2023 | 66817,8 | 0,0 | 0,0 | 66817,8 | 0,0 |
| 2024 | 67902,8 | 0,0 | 0,0 | 67902,8 | 0,0 |
| 2025 | 68035,5 | 0,0 | 0,0 | 68035,5 | 0,0 |
| всего | 259504,2 | 0,0 | 0,0 | 259504,2 | 0,0 | х |
| 1.2.3 | Укрепление материально-технической базы массового спорта и приобретение средств наглядной агитации, пропагандирующей здоровый образ жизни | - | 2022 | 379,6 | 0,0 | 0,0 | 379,6 | 0,0 | Приобретение спортивного инвентаря, экипировки (шт.):  2022 год–119;  2023 год – 104;  2024 год– 5;  2025 год– 5  Приобретение  средств наглядной агитации (шт.):  2022 год – 1;  2023 год – 4;  2024 год – 4;  2025 год – 4. | Администрация МО ТР, отдел по физической  культуре и спорту |
| 2023 | 471,5 | 0,0 | 0,0 | 471,5 | 0,0 |
| 2024 | 277,9 | 0,0 | 0,0 | 277,9 | 0,0 |
| 2025 | 277,9 | 0,0 | 0,0 | 277,9 | 0,0 |
| всего | 1406,9 | 0,0 | 0,0 | 1406,9 | 0,0 | х |
| 1.2.4 | Предоставление социальной поддержки отдельным категориям работников МБУ «Спортивная школа «Виктория», осуществляющим подготовку спортивного резерва | - | 2022 | 312,4 | 0,0 | 312,4 | 0,0 | 0,0 | Число штатных работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли «физическая культура и спорт» (чел.):  2022 год – 4;  2023 год – 4;  2024 год – 4;  2025 год – 4. | Администрация МО ТР,  отдел по физической культуре и спорту, МБУ «Спортивная школа «Виктория» |
| 2023 | 375,0 | 0,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 375,0 | 0,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 375,0 | 0,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 1437,4 | 0,0 | 1437,4 | 0,0 | 0,0 | х |
| 1.2.5 | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту | - | 2022 | 1335,4 | 0,0 | 1148,4 | 187,0 | 0,0 | Число штатных работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли «физическая культура и спорт» (чел.):  2022 год – 10;  2023 год – 12;  2024 год – 12;  2025 год – 12. | Администрация МО ТР, отдел по физической  культуре и спорту, МБУ ЦФМР |
| 2023 | 1380,6 | 0,0 | 1193,6 | 187,0 | 0,0 |
| 2024 | 1380,6 | 0,0 | 1193,6 | 187,0 | 0,0 |
| 2025 | 1380,6 | 0,0 | 1193,6 | 187,0 | 0,0 |
| всего | 5477,2 | 0,0 | 4729,2 | 748,0 | 0,0 | х |
| 1.2.6 | Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования: укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреждений | - | 2022 | 3932,3 | 0,0 | 3657,0 | 275,3 | 0,0 | Количество приобретенных автобусов для муниципальных физкультурно-спортивных учреждений (ед.): 2022 год – 1;  2023 год – 1. | Администрация МО ТР,  отдел по физической культуре и спорту, МБУ «Спортивная школа «Виктория», МБУ ЦФМР |
| 2023 | 5120,0 | 0,0 | 4761,6 | 358,4 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 9052,3 | 0,0 | 8418,6 | 633,7 | 0,0 | х |
| 1.2.7 | Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования, участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в том числе на приобретение спортивно-технического оборудования для выхода на воду | - | 2022 | 1657,2 | 0,0 | 0,0 | 1657,2 | 0,0 | Количество технического оборудования для выхода на воду (шт.):  2022 год - 1. | Администрация МО ТР,  отдел по физической культуре и спорту, МБУ «Спортивная школа «Виктория» |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 1657,2 | 0,0 | 0,0 | 1657,2 | 0,0 | х |
| 1.3 | Задача 1.3 | Создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом для широких слоев населения, популяризация здорового образа жизни, физической культуры и массовых видов спорта | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий для широких слоев населения | - | 2022 | 547,1 | 0,0 | 0,0 | 547,1 | 0,0 | Организация и проведение районных мероприятий (ед.):  2022 год – 50;  2023 год – 49;  2024 год – 50;  2025 год – 50. Численность населения, принявшая участие в районных соревнованиях (чел.):  2022 год – 4080;  2023 год – 4100;  2024 год – 4100;  2025 год – 4100. | Администрация МО ТР, отдел по физической  культуре и спорту |
| 2023 | 1175,5 | 0,0 | 0,0 | 1175,5 | 0,0 |
| 2024 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 |
| 2025 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 |
| всего | 4122,6 | 0,0 | 0,0 | 4122,6 | 0,0 | х |
| 1.3.2 | Участие сборных команд Темрюкского района по культивируемым видам спорта в краевых, всероссийских и международных соревнованиях | - | 2022 | 1903,2 | 0,0 | 0,0 | 1903,2 | 0,0 | Количество сборных команд по культивируемым видам спорта, участвующих в мероприятиях краевого, всероссийского, международного уровня (шт.):  2022 год – 47;  2023 год – 50;  2024 год – 50;  2025 год – 50. Численность населения, принявшая участие по культивируемым видам спорта в краевых, всероссийских и международных соревнованиях (чел.): 2022 год – 469;  2023 год – 500;  2024 год – 500;  2025 год – 500 | Администрация МО ТР, отдел по физической  культуре и спорту |
| 2023 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |
| 2024 | 4918,2 | 0,0 | 0,0 | 4918,2 | 0,0 |
| 2025 | 4918,2 | 0,0 | 0,0 | 4918,2 | 0,0 |
| всего | 14239,6 | 0,0 | 0,0 | 14239,6 | 0,0 | х |
| 1.3.3 | Участие сборных команд сельских поселений в районных соревнованиях в соответствии с переданными полномочиями по организации физкультурно-спортивной работы | - | 2022 | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 28,5 | 0,0 | Количество сборных команд сельских поселений, участвующих в мероприятиях районного уровня (шт.)  2022 год – 21;  2023 год – 12;  2024 год – 12;  2025 год – 12. | Администрация МО ТР, отдел по физической  культуре и спорту, МБУ ЦФМР, Запорожское, Сенное, Краснострельское, Голубицкое сельские поселения Темрюкского района |
| 2023 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 215,0 | 0,0 |
| 2024 | 161,8 | 0,0 | 0,0 | 161,8 | 0,0 |
| 2025 | 161,8 | 0,0 | 0,0 | 161,8 | 0,0 |
| всего | 567,1 | 0,0 | 0,0 | 567,1 | 0,0 | х |
| 1.3.4 | Участие спортсменов и сборных команд муниципального бюджетного учреждения  «Спортивная школа «Виктория» в краевых, всероссийских, международных соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня | - | 2022 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | Количество сборных команд учреждения, участвующих в краевых, региональных всероссийских, международных соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня (шт.):  2022 год – 40;  2023 год – 51; 2024 год – 51;  2025 год – 51. | Администрация МО ТР,  МБУ «Спортивная школа  «Виктория» |
| 2023 | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 | 0,0 |
| 2024 | 2750,0 | 0,0 | 0,0 | 2750,0 | 0,0 |
| 2025 | 2750,0 | 0,0 | 0,0 | 2750,0 | 0,0 |
| всего | 8100,00 | 0,0 | 0,0 | 8100,00 | 0,0 | х |
| 1.3.5 | Участие сборных команд муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» в краевых, всероссийских, международных соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня | - | 2022 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | Количество сборных команд учреждения, участвующих в краевых, региональных всероссийских, международных соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня (шт.):  2022 год – 48;  2023 год – 55; 2024 год – 55;  2025 год – 55. | Администрация МО ТР, управление образованием |
| 2023 | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 | 0,0 |
| 2024 | 2750,0 | 0,0 | 0,0 | 2750,0 | 0,0 |
| 2025 | 2750,0 | 0,0 | 0,0 | 2750,0 | 0,0 |
| всего | 8100,0 | 0,0 | 0,0 | 8100,0 | 0,0 | х |
|  | Итого по муниципальной программе |  | 2022 | 96370,2 | 0,0 | 5117,8 | 91252,4 | 0,0 | х | х |
| 2023 | 109437,0 | 0,0 | 6330,2 | 103106,8 | 0,0 |
| 2024 | 108530,1 | 0,0 | 1568,6 | 106961,5 | 0,0 |
| 2025 | 108823,0 | 0,0 | 1568,6 | 107254,4 | 0,0 |
| всего | 423160,3 | 0,0 | 14585,2 | 408575,1 | 0,0 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  <1> Отмечаются мероприятия программы в следующих случаях:  если мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, присваивается статус «1»;  если мероприятие включено в план мероприятий («дорожную карту»), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606 целевых показателей, присваивается статус «2»;  если мероприятие является мероприятием федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «3»;  если мероприятие является мероприятием муниципальных проектов присваивается статус «4».  Допускается присваивание нескольких статусов одному мероприятию через дробь.  \* Указывается наименование мероприятия с ссылкой на федеральные, региональные, муниципальные проекты при их наличии.  \*\* Указывается в случае, если основное мероприятие частично содержит финансовое обеспечение муниципального проекта. | | | | | | | | | | |

1. **Методика оценки эффективности реализации муниципальной**

**программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AE730F467314B5D50D54238D29317177E8D01C5639AED89946EDDB9BD720ED958C37ADC5D8D9918BE583E898F4FF16A10A703T0Y3M), предусмотренной постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 13 июля 2021 года № 979 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район» (далее – Порядок).

1. **Механизм реализации муниципальной программы и контроль**

**за ее выполнением**

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор – отдел по физической культуры и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их представления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение цели и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой;

Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год (далее - План реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению № 8 к Порядку.

осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы;

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации муниципального образования Темрюкский район заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции:

ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют координатору муниципальной программы заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы;

ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют координатору муниципальной программы информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Механизм взаимодействия координатора муниципальной программы с участниками муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком.

Заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=48F6DEBB288FB5A3C51F1D757138AD867FD0F615F9A61B8FE2DE707272657211EFB41AEFEBBBD7DDDE91487BF9g5P5R) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с участниками муниципальной программы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район И.И. Костюк