**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 29 октября 2021 г. № 1619**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Профилактика правонарушений»**

*Список изменяющих документов*

*(в ред. Постановлений администрации МО Темрюкский район от 24.10.2022 № 1913, от 20.12.2022 № 2413)*

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AF93DE20B6E41595E8E463EDC9E49432E8B569A339CB8C9D46888FAFA7D07D853922A9B03D4C95DF5553C96934FF0T7Y5M) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AF93DE20B6E41595E83473BDF9E49432E8B569A339CB8C9D46888FAF97B07DB53922A9B03D4C95DF5553C96934FF0T7Y5M) от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением LXXX сессии Совета муниципального образования Темрюкский район VI созыва от 25 августа 2020 года № 801 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года», [постановлением](consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AE730F467314B5D50D5423BDB971E16728D01C5639AED89946EDDABBD2A02D859D87BDC48DBC85ETEYAM) администрации муниципального образования Темрюкский район от 13 июля 2021 года № 979 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район», [постановлением](consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AE730F467314B5D50D5423BDB971E16728D01C5639AED89946EDDABBD2A02D859D87BDC48DBC85ETEYAM) администрации муниципального образования Темрюкский район от 5 августа 2021 года № 1163 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район» постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Темрюкский район «Профилактика правонарушений» со сроком реализации с 1 января 2022 года, согласно приложению.

2. Отделу информатизации и взаимодействия со СМИ официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете Темрюкского района «Тамань» и официально опубликовать (разместить) на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Темрюкский район И.И. Костюка.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования

Темрюкский район Ф.В. Бабенков

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  муниципального образования  Темрюкский район  от 29 октября 2021 года № 1619 |

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Темрюкский район**

**«Профилактика правонарушений»**

**ПАСПОРТ**

**программы муниципального образования Темрюкский район**

**«Профилактика правонарушений»**

*Список изменяющих документов*

*(в ред. Постановлений администрации МО Темрюкский район от 24.10.2022 № 1913, от 20.12.2022 № 2413)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Управление по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Темрюкский район (далее – Управление по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами) | | | | |
| Координаторы подпрограмм | Не предусмотрены | | | | |
| Участники муниципальной программы | Не предусмотрены | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены | | | | |
| Цель муниципальной программы | Создание благоприятной среды для реализации приоритетов граждан, укрепления правопорядка, обеспечения общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории муниципального образования Темрюкский район | | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1.Повышение эффективности мер, направленных на обеспечение общественной безопасности, укрепление правопорядка и профилактику правонарушений.  2. Обеспечение высокого уровня безопасности жителей и гостей на основе системы мониторинга основных параметров профилактики преступлений. | | | | |
| Увязка со стратегическими целями Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года <1> | СЦ – 4 (Ц - 13) | | | | |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | 1. Количество приобретенных листовок, направленных на профилактику различных видов преступлений.  2. Количество приобретенных служебных удостоверений народного дружинника Краснодарского края.  3. Количество приобретенных поощряющих подарков членам народных дружин, председателям и секретарям советов профилактик, а так же сотрудникам полиции.  4. Количество приобретенных технических средств для профилактики правонарушений. | | | | |
| Проекты и (или) программы | Муниципальный проект «Безопасный район» | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы не предусмотрены  2022-2025 годы | | | | |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей <2> | всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| Годы реализации | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2022 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 |
| 2023 | 188,6 | 0,0 | 0,0 | 188,6 | 0,0 |
| 2024 | 194,7 | 0,0 | 0,0 | 194,7 | 0,0 |
| 2025 | 194,7 | 0,0 | 0,0 | 194,7 | 0,0 |
| Всего | 688,0 | 0,0 | 0,0 | 688,0 | 0,0 |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ <3> | | | | | |
| 2022 | 64,8 | 0,0 | 0,0 | 64,8 | 0,0 |
| 2023 | 88,3 | 0,0 | 0,0 | 88,3 | 0,0 |
| 2024 | 94,4 | 0,0 | 0,0 | 94,4 | 0,0 |
| 2025 | 94,4 | 0,0 | 0,0 | 94,4 | 0,0 |
| Всего | 341,9 | 0,0 | 0,0 | 341,9 | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства  муниципальной собственности муниципального образования Темрюкский район <3> | | | | | |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <1> Указывается аббревиатура (например, СЦ1, СЦ2).  <2> Указывается с точностью до одного знака после запятой.  <3> Указывается при наличии указанных расходов. | | | | | |

**«ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Профилактика правонарушений»**

*Список изменяющих документов*

*(в ред. Постановлений администрации МО Темрюкский район от 24.10.2022 № 1913, от 20.12.2022 № 2413)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус [<1>](#P714) | Значение целевого показателя | | | | |
| Отчетный 2020 год [<2>](#P718) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» | | | | | | | |
| 1.1 | Сокращение количества преступлений, совершенных в общественных местах на территории муниципального образования Темрюкский район | ед. | 3 | - | 5 | 10 | 10 | 11 |
| 1.2 | Количество лиц, вовлеченных в деятельность добровольных формирований граждан по охране общественного порядка (дружин) | чел. | 3 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 1.3 | Охват профилактическими мероприятиями, направленными на профилактику правонарушений и мошенничества различных категорий населения муниципального образования Темрюкский район | % | 3 | - | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --------------------------------  <1> Отмечается:  если целевой показатель определяется на основе данных государственного статистического наблюдения, присваивается статус «1» с указанием в сноске срока представления статистической информации;  если целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Правительства Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти (международной организации), главы администрации (губернатора) Краснодарского края, администрации муниципального образования Темрюкский район, присваивается статус «2» с указанием в сноске реквизитов соответствующего правового акта;  если целевой показатель рассчитывается по методике, включенной в состав муниципальной программы, присваивается статус «3».  <2> Год, предшествующий году утверждения муниципальной программы. | | | | | | | | |

**СВЕДЕНИЯ**

**о порядке сбора информации и методике расчета целевых**

**показателей муниципальной программы**

**«Профилактика правонарушений»**

*Список изменяющих документов*

*(в ред. Постановлений администрации МО Темрюкский район от 24.10.2022 № 1913, от 20.12.2022 № 2413)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Тенденция развития целевого показателя | Методика расчета целевого показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) целевого показателя | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Целевые показатели муниципальной программы | | | | | | |
| 1.1 | Сокращение количества преступлений, совершенных в общественных местах на территории муниципального образования Темрюкский район | ед. | Увеличение значений | Значение показателя определяется методом прямого подсчета количества преступлений, совершенных в общественных местах в отчетном периоде, от количества преступлений, совершенных в общественных местах за аналогичный период прошлого года | Отчет по работе комиссии по профилактике правонарушений и правопорядку муниципального образования Темрюкский район | Управление  по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами | Ежеквартально, за отчетный период, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом |
| 1.2 | Количество лиц, вовлеченных в деятельность добровольных формирований граждан по охране общественного порядка (дружин) | чел. | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству лиц, вовлеченных в деятельность добровольных формирований граждан по охране общественного порядка (дружин) | Отчет по работе комиссии по профилактике правонарушений и правопорядку муниципального образования Темрюкский район | Управление  по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами | Ежеквартально,  с нарастающим итогом, не позднее 10 числа следующего за отчетным кварталом |
| 1.3 | Охват профилактическими мероприятиями, направленными на профилактику правонарушений и мошенничества различных категорий населения муниципального образования Темрюкский район | % | Увеличение значений | Q = N / H x 100%, где:  Q - охват профилактическими мероприятиями, направленными на профилактику правонарушений и мошенничества различных категорий населения;  N - численность населения, охваченного профилактическими мероприятиями;  H - общая численность населения | Отчет по работе комиссии по профилактике правонарушений и правопорядку муниципального образования Темрюкский район | Управление  по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами | Ежеквартально, за отчетный период, не позднее 10 числа следующего за отчетным кварталом |
| --------------------------------  <1> Указывается периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная и т.д.), вид временной характеристики (ежегодно, нарастающим итогом, за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.) и срок предоставления данных | | | | | | | |

**«ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Профилактика правонарушений»**

*Список изменяющих документов*

*(в ред. Постановлений администрации МО Темрюкский район от 24.10.2022 № 1913, от 20.12.2022 № 2413)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус [<1>](#P1007) | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 | Создание благоприятной среды для реализации приоритетов граждан, укрепления правопорядка, обеспечения общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории муниципального образования Темрюкский район | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1.1 | Повышение эффективности мер, направленных на обеспечение общественной безопасности, укрепление правопорядка и профилактику правонарушений | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Изготовление и приобретение служебных удостоверений народного дружинника | - | 2022 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | Ежегодно изготовление и приобретение удостоверений членов народного дружинника Краснодарского края - 120 шт. | Администрация муниципального образования Темрюкский район (далее – Администрация), Управление по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами |
| 2023 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 2024 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 2025 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| всего | 68,1 | 0,0 | 0,0 | 68,1 | 0,0 | х |
| 1.1.2 | Приобретение поощряющих подарков членам народных дружин, председателям и секретарям советов профилактик, а так же сотрудникам полиции | - | 2022 | 37,1 | 0,0 | 0,0 | 37,1 | 0,0 | Ежегодно приобретение внешних аккумуляторов (поуэр-банк) -32 шт. | Администрация, Управление по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами |
| 2023 | 80,3 | 0,0 | 0,0 | 80,3 | 0,0 |
| 2024 | 80,3 | 0,0 | 0,0 | 80,3 | 0,0 |
| 2025 | 80,3 | 0,0 | 0,0 | 80,3 | 0,0 |
| всего | 278,0 | 0,0 | 0,0 | 278,0 | 0,0 | х |
| 1.2 | Задача 1.2 | Обеспечение высокого уровня безопасности жителей и гостей на основе системы мониторинга основных параметров профилактики преступлений | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Изготовление и приобретение листовок, направленных на профилактику различных видов преступлений, в рамках реализации муниципального проекта «Безопасный район» | 4 | 2022 | 28,7 | 0,0 | 0.0 | 28,7 | 0,0 | Ежегодно изготовление и приобретение листовок, направленных на профилактику различных видов преступлений - 10 тыс. шт. | Администрация, Управление по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами |
| 2023 | 78,6 | 0,0 | 0,0 | 78,6 | 0,0 |
| 2024 | 78,6 | 0,0 | 0,0 | 78,6 | 0,0 |
| 2025 | 78,6 | 0,0 | 0,0 | 78,6 | 0,0 |
| всего | 264,5 | 0,0 | 0,0 | 264,5 | 0,0 | х |
| 1.2.2 | Приобретение технических средств для профилактики правонарушений и преступлений, в рамках реализации муниципального проекта «Безопасный район» | 4 | 2022 | 36,1 | 0,0 | 0,0 | 36,1 | 0,0 | Приобретение материально-технических средств:  моноблок для районного штаба (1 шт.) | Администрация, Управление по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами |
| 2023 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | Приобретение материально-технических средств:  радиостанция (2 шт.) |
| 2024 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 15,8 | 0,0 | Приобретение материально-технических средств:  факс (1 шт.) |
| 2025 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 15,8 | 0,0 | Приобретение материально-технических средств радиостанции (3 шт.) |
|  | всего | 77,4 | 0,0 | 0,0 | 77,4 | 0,0 | х |
|  | Итого по муниципальной программе |  | 2022 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | х | х |
| 2023 | 188,6 | 0,0 | 0,0 | 188,6 | 0,0 |
| 2024 | 194,7 | 0,0 | 0,0 | 194,7 | 0,0 |
| 2025 | 194,7 | 0,0 | 0,0 | 194,7 | 0,0 |
| всего | 688,0 | 0,0 | 0,0 | 688,0 | 0,0 |
|  | Итого по проектам |  | 2022 | 64,8 | 0,0 | 0,0 | 64,8 | 0,0 | х | х |
| 2023 | 88,3 | 0,0 | 0,0 | 88,3 | 0,0 |
| 2024 | 94,4 | 0,0 | 0,0 | 94,4 | 0,0 |
| 2025 | 94,4 | 0,0 | 0,0 | 94,4 | 0,0 |
| всего | 341,9 | 0,0 | 0,0 | 341,9 | 0,0 |
| --------------------------------  <1> Отмечаются мероприятия программы в следующих случаях:  если мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, присваивается статус «1»;  если мероприятие включено в план мероприятий («дорожную карту»), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606 целевых показателей, присваивается статус «2»;  если мероприятие является мероприятием федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «3»;  если мероприятие является мероприятием муниципальных проектов присваивается статус «4».  Допускается присваивание нескольких статусов одному мероприятию через дробь.  \* Указывается наименование мероприятия с ссылкой на федеральные, региональные, муниципальные проекты при их наличии.  \*\* Указывается в случае, если основное мероприятие частично содержит финансовое обеспечение муниципального проекта. | | | | | | | | | | |

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальной

программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AE730F467314B5D50D54238D29317177E8D01C5639AED89946EDDB9BD720ED958C37ADC5D8D9918BE583E898F4FF16A10A703T0Y3M), предусмотренной постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 13 июля 2021 года № 979 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район» (далее – Порядок).

1. Механизм реализации муниципальной программы и контроль

за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности и участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их представления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представленной участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации муниципального образования Темрюкский район заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции:

ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют координатору муниципальной программы заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы;

ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют координатору муниципальной программы информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Кроме того, участники муниципальной программы представляют координатору муниципальной программы значения целевых показателей в порядке и сроки, установленные координатором муниципальной программы.

Заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AF93DE20B6E41595C8C483FDC9E49432E8B569A339CB8DBD43084FBF8610FDA46C47BDDT5Y7M) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств осуществляет полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

В рамках муниципальной программы планируется закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AF93DE20B6E41595C8C483FDC9E49432E8B569A339CB8DBD43084FBF8610FDA46C47BDDT5Y7M) от 5 апреля 2013 года № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район И.И. Костюк