**Исполнение Плана мероприятий**

**по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности**

**в муниципальном образовании Темрюкский район в 2016 году и на плановый 2017 год**

**за 1 квартал 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Вид документа** | **Срок** | **Ответственные исполнители** | **Объем и источник бюджетного финансирования в 2017 году**  **(млн. руб.)** | **Ожидаемый результат** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Неотложные мероприятия, направленные на стабилизацию социально-экономической ситуации | | | | | | |
| Социальная защита и государственная поддержка сферы занятости | | | | | | |
| 1.1 | Проведение мониторинга чис­ленности работников, уволен­ных и планируемых к уволь­нению из организаций, в том числе из организаций, средне­списочная численность ра­ботников которых превышает 500 человек |  | В течение 2016 - 2017 годов | Государственная инспекция труда (по согласованию), Государственное казенное учреждение КК «Центр занятости населения Темрюкского района» (по согласованию),  отдел по социально-трудовым отношениям и вопросам здравоохранения | - | ГКУ КК «Центр занятости населения Темрюкского района» в организации, в которой среднесписочная численность работников которых превышает 500 человек, направлены письма о необходимости представления информации об уволенных и планируемых к увольнению работников, с приложением формы отчетности. Еженедельно результаты мониторинга отправляются в департамент труда и занятости населения КК.  В 1 квартале 2017 года случаев увольнения и планируемых к увольнению работников в организациях не зафиксировано. |
| 1.2 | Координация проведения в муниципальном образовании Темрюкский район меро­приятий по снижению нефор­мальной занятости |  | В течение 2016 - 2017 годов | Государственная инспекция труда (по согласованию), Государственное казенное учреждение КК «Центр занятости населения Темрюкского района» (по согласованию),  отдел по социально-трудовым отношениям и вопросам здравоохранения | - | Министерством труда и социального развития КК на 2017 год установлен контрольный показатель по снижению неформальной занятости в Краснодарском крае, для муниципального образовании Темрюкский район он составляет – 1793 трудовых договора.  В 1 квартале 2017 года по результатам проведенной работы по выявлению неформальной занятости заключено 194 трудовых договоров (это 10,8% от годового задания).  Администрацией МО Темрюкский район совместно с ГКУ КК «Центр занятости населения» обеспечена работа «горячей линии» по вопросам:  - невыплаты заработной платы работникам хозяйствующих субъектов;  - выплаты работникам заработной платы ниже минимума, установленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате в КК;  - заработной платы квалифицированным работникам в минимальном размере;  - выплаты части заработной платы неофициально («в конвертах»);  - не оформления трудовых отношений договорами в письменной форме.  По итогам 1 квартал 2017 года обращений на «горячую линию» по вопросам нарушения трудовых прав не поступало. |
| 1.3 | Оказание работникам, находящимся под риском увольнения, пред увольнительных консультаций о ситуации на рынке труда, по вопросам содействия занятости населения, соблюдения законодательства о труде при проведении мероприятий по сокращению штатов или ликвидации организации |  | В течение 2017 года | Государственная инспекция труда (по согласованию), ГКУ КК «Центр занятости населения Темрюкского района» (по согласованию) | - | В 1 квартале 2017 года сведения о планируемом высвобождении работников в связи с ликвидацией, сокращением численности (штата) работников в ГКУ КК ЦЗН Темрюкского района представили 30 организаций с общей численностью высвобождаемых работников 79 чел. (в их числе: портовые компании, связи, школы, детские сады, аптечные учреждения и другие).  В адрес руководителей вышеназванных организаций ГКУ КК ЦЗН Темрюкского района направлены письма, с предложением провести для увольняемых работников пред увольнительные консультации по разъяснению их трудовых прав на получение гарантий и компенсаций при увольнении по инициативе работодателя, в случае сокращения численности (штата) работников (или ликвидации организации) (письменные ответы получены от 4 организаций).  По итогам проведенной работы в 1 квартале 2017 года специалистами ГКУ КК «ЦЗН» Темрюкского района проведены пред увольнительные консультации сокращаемым работникам (19 чел.) 5 организаций. |
| 1.4. | Обеспечение своевременного предоставления жителям муниципального образования Темрюкский район субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Постановление правительства РФ от 14.12.2005 года № 761 с изменениями и дополнениями от 24.12.2014 года | В течение 2017 года | Управление социальной защиты населения министерства труда и социального развития КК в Темрюкском районе (по согласованию) |  | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» управлением социальной защиты населения министерства труда и социального развития КК в Темрюкском районе производится назначение и выплата субсидий на ЖКУ по заявлению граждан в установленные сроки. |
| 1.5. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки по оплате проезда в общественном транспорте на территории Краснодарского края отдельным категориям граждан | Закон Краснодарского края от 13.02.2006 года № 987-КЗ (с изменениями и дополнениями от 28.01.2016 года) | В течение 2017 года | Управление социальной защиты населения министерства труда и социального развития КК в Темрюкском районе (по согласованию) |  | Дополнительные меры социальной поддержки по оплате проезда предоставляются жителям Краснодарского края согласно закону Краснодарского края от 13.02.2006 года № 987-КЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельных категорий жителей Краснодарского края на 2006-2018 годы» по обращению граждан. |
| Поддержка отдельных отраслей экономики | | | | | | |
| Сельское хозяйство | | | | | | |
| 1.6 | Проведение совместно с министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и министерства курортов и туризма Краснодарского края «Инфотура». Проводимого с целью исключения звена перекупщиков, предоставления возможности прямых поставок от сельхозпроизводителей в торговые сети, предприятия санаторно-курортного комплекса, в учреждения бюджетной сферы и оптовые рынки на взаимовыгодных условиях |  | В течение 2016 - 2017 годов | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,  управление по санаторно-курортному комплексу и туризму | - | 16 февраля 2017 года в ДК ст. Голубицкая проведена краевая выставка-ярмарка «Инфотур» с привлечением производителей Кубанской продукции ведущих с/х предприятий, КФХ и ИП Краснодарского края (в том числе от МО Темрюкский район приняли участие 6 участников), представителей общественного питания, курортной и потребительской сферы Темрюкского, Калининского, Приморско-Ахтарского и Славянского районов.  В результате всего заключено 13 договоров на поставку продукции, 211 намерений, роздано 707 контактов.  Наши участники заключили договора на поставку своей продукции в санаторно-курортные учреждения Азово-Черноморского побережья, торговую сеть края:  КФХ Рыжевский Ю.А. (персик, слива, виноград, изюм, соки);  КФХ Задорожко Д.В. (молочная продукция из козьего молока);  КФХ Бабенкова А.И. (персик);  КФХ Чудинова Ж.Л. (грибы, клубника, малина);  СПК Рыболовецкий колхоз «Имени Хвалюна» (рыбная продукция);  ООО «Кубань-Вино» (винодельческая продукция).  20 мая 2017 года в г. Краснодаре запланирован «Инфотур» с целью продвижения сельскохозяйственной продукции кубанских товаропроизводителей.  От МО Темрюкский район примут участие сельхоз товаропроизводители, руководители санаторно-курортных учреждений, 5 объектов агротуризма. |
| 1.7 | Содействие в продвижении прогрессивных технологий в сфере производства сельскохозяйственной продукции |  | В течение 2016 - 2017 годов | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | - | В целях своевременного проведения весенних полевых работ на озимом поле и сева яровых культур в 2017 году проведен семинар-совещание с основными производителями растениеводческой продукции, в работе семинара приняли участие представители Россельхознадзора. |
| 1.8 | Обеспечение консультационных мероприятий, направленных на получение субсидий из федерального бюджета предприятиями промышленности Темрюкского района Краснодарского края, реализующим проекты импортозамещения, на компенсацию части затрат на в уплату процентов по кредитам, привлечёнными в российских кредитных организациях на пополнение оборотных средств и (или) финансирование текущей производственной деятельности |  | В течение 2016 - 2017 годов | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | - | В 1 квартале 2017 года работа не проводилась в виду того, что порядок и регламент распределения субсидий в 2017 году находится в разработке министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.  В отчетном периоде проведены предварительные консультации обратившимся предприятиям по вопросу получения субсидий.  Планируемый период начала мероприятий 2 квартал 2017 года. |
| 1.9 | Поддержка граждан ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей осуществляющих сельскохозяйственное производство |  | в течение 2017 года | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | - | Осуществляется взаимодействие с министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности по разработке порядка и условий предоставления субсидирования в 2017 году. После его утверждения специалисты управления сельского хозяйства начнут работу по приему документов от граждан, ведущих ЛПХ, КФХ, ИП претендующих на получение субсидий.  Кроме того, в целях поддержки граждан ведущих КФХ, ИП, осуществляющих сельскохозяйственное производство, реализации продукции, на ярмарке выходного дня в г. Темрюке предоставлены торговые места (95 мест) для местных сельхозтоваропроизводителей.  За 1 квартал 2017 года ими реализовано более 84 тонн плодоовощной продукции, входящей в перечень социально значимой продукции. |
| 1.10 | Участие в конкурсном отборе по предоставлению грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм |  | в течение 2017 года | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | - | В 1 квартале 2017 года, работа не проводилась в связи с тем, что порядок и регламент распределения субвенций на грантовую поддержку находится в разработке министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КК. Планируемый период начала реализации мероприятия 2 полугодие 2017 года. |
| Транспорт и дорожное хозяйство | | | | | | |
| 1.11 | Повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 965 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» | В течение 2017 года | Управление инвестиционного развития, промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства (свод),  Главы городского и сельских поселений Темрюкского района | 152,0 | В 2016 году в Министерство транспорта и дорожного хозяйства КК городским и сельскими поселениями Темрюкского района направлены заявки (на получение субсидий) для участия в реализации мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» (далее – Подпрограмма) ГП КК «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».  По результатам рассмотрения заявок участниками вышеназванной Подпрограммы в 2017 году стали поселения Темрюкского района: Ахтанизовское, Вышестеблиевское, Краснострельское, Старотитаровское, Курчанское сельские и Темрюкское городское поселения. Общая сумма выделенных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы составила 53,0 млн. руб., из них: средства краевого бюджета – 50,3 млн. руб., бюджеты поселений – 2,7 млн. руб. (протокол заседания Министерства транспорта и дорожного хозяйства КК от 16.02.2017 года № 1-КО/УДС).  В настоящее время поселениями Темрюкского района в Министерство транспорта и дорожного хозяйства КК направлены проекты соглашений о предоставлении субсидий на софинансирование расходных обязательства в рамках Подпрограммы для их рассмотрения и подписания (до 20.05.2017г. оформление должно быть завершено). |
|  | Санаторно-курортный и туристический комплекс | | | | | |
| 1.12 | Продвижение санаторно-курортных и туристских возможностей муниципального образования Темрюкский район с применением рекламно-информационных технологий в рамках реализации меро­приятий муниципальной программы  «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования Темрюкский район» |  | В течение 2016-2017 годов | Управление по санаторно-курортному комплексу и туризму | м/б – 0,16 | За 1 квартал 2017 года администрация муниципального образования Темрюкский район в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы приняла участие:  - в выставке-ярмарке «Анапа – самое яркое солнце России 2016» г. Анапа (февраль) – 99,7 тыс. руб.;  - в Международных туристских выставках «Интурмаркет-2017» и «Путешествия и туризм», г. Москва (март) – без оплаты;  - в Международном фестивале туризма и отдыха «Мир без границ» г. Ростов-на-Дону (апрель) – 60,0 тыс. руб. |
| 1.13 | Развитие туризма в муниципальном образовании Темрюкский район за счет диверсифи­кации туристского продукта путем развития новых видов туриз­ма на территории района (сель­ский (агротуризм), винный, этнографический). |  | В течение 2016- 2017 годов | Управление по санаторно-курортному комплексу и туризму | - | В стадии разработки туристский маршрут с посещением объекта сельского (аграрного) туризма «Ферма «Коза Хутор» ИП Задорожко Д.В.  В 2017 году планируется открыть 2 новых маршрута: в долину лотосов и винный маршрут «Вилла «Романов». |
| 1.14 | Содействие проведению клас­сификации гостиниц и иных средств размещения с целью повышения качества обслу­живания |  | В течение 2016 - 2017 годов | Управление по санаторно-курортному комплексу и туризму | - | По состоянию на 01.04.2017 года из 242 средств размещения прошли классификацию 172 объекта (или 71% от общего количества).  15 объектов обследованы экспертными организациями и выданы документы для подготовки к прохождению классификации. |
| Жилое строительство и ЖКХ | | | | | | |
| 1.15 | Обеспечение реализации мероприятий по оказанию поддержки отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий | Приказ департамента ЖКХ Краснодарского края от 17.12.2015 г., Закон Краснодарского края от 21.07.2008 г. № 1535-КЗ | В течение 2016-2017 годов | Управление жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды | 1,563  млн. руб., из них: средства федерального бюджета – 1,563 млн. руб. | По состоянию на 01.04.2017 года на улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан:  - выдан 1 сертификат вынужденным переселенцам стоимостью 1,563 млн.руб. (все средства федерального бюджета).  Семья проживает в пос. Пересыпь Ахтанизовского сельского поселения. |
| 1.16 | Координация реализации про­граммы «Обеспечение жильём молодых семей» на территории муниципального образования Темрюкский район в целях повышения дос­тупности жилья. | Постановление администрации муниципального образования Темрюкский район № 804 от 05.11.2015г. | В течение 2016-2017 годов | Управление жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды | 0,799 млн. руб., из них: средства федерального бюджета – 0,087 млн. руб., краевого – 0,230 млн.руб., местного – 0,482 млн.руб. | В целях обеспечения жильем молодых семей в 2017 году по состоянию на 01.01.2017 года сформированы списки нуждающихся в жилье (в списке значится 2 семьи). Постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 30 августа 2016 года № 702 «Об утверждении списка молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2017 году».  Администрацией МО Темрюкский район направлено в департамент ЖКХ КК на согласование соглашение на финансирование мероприятия в части касающейся, на общую сумму- 0,799 млн.руб. (из них: по уровням бюджета см. гр.6).  Финансирование мероприятия планируется на 2 квартал 2017 года. |
| Малое и среднее предпринимательство | | | | | | |
| 1.17 | Оказание мер государствен­ной поддержки, оказываемой субъектам малого и среднего предпринимательства |  | В течение 2016 года | Управление экономики | - |  |
| 1.18 | Оказание информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 2017 год | Отдел малого бизнеса управления экономики администрации МОТР |  | В 1 квартале 2017 года администрацией МО Темрюкский район для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) проведены следующие мероприятия:  3 совещания; 1 семинар;  1 выставка товаров местных производителей.  В них приняли участие 320 субъектов малого и среднего предпринимательства.  Кроме того, администрацией МО Темрюкский район ведется регулярная работа по информированию субъектов МСП района о мерах государственной поддержки, итогах деятельности органов местного самоуправления в части, касающейся развития бизнеса, изменениях законодательной базы в сфере МСП и т.п. через средства массовой информации, сеть «Интернет» и администрации городского и сельских поселений.  Организованы:  - 21 газетная публикация по теме малого и среднего предпринимательства;  - 65 публикаций в сети Интернет - на инвестиционном портале администрации МО Темрюкский район, официальном сайте Темрюкского района, электронной газете "Таманский вестник" и др. |
| 1.19 | Дополнение Перечня государственного  имущества Краснодарского  края, предназначенного  для передачи во владение  и (или) в пользование  субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки  субъектов малого и среднего  предпринимательства | Федеральный  Закон от 24  июля 2007 года  № 209-ФЗ | до  1 ноября  2017 года | Отдел имущественных отношений управления имущественных и земельных отношений администрации МОТР, администрации городского и сельских поселений Темрюкского района |  | В настоящее время Перечень имущества муниципального образования Темрюкский район, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, утвержденный постановлением главы МО Темрюкский район от 15.12.2008 года № 3926 с изменениями, внесенными постановлением администрации МО Темрюкский район от 04.07.2016 года № 518, дополняться не будет в связи с отсутствием свободного нежилого фонда, пригодного для передачи его субъектам малого и среднего предпринимательства. |
| 1.20 | Проведение ежегодного районного конкурса «Лучшие предприниматели муниципального образования Темрюкский район» и награждение победителей конкурса | Постановление администрации МОТР от 20.10.2016 года  № 944 | 2017 год | Отдел малого бизнеса управления экономики администрации МОТР | 303 | Запланировано на 2-3 квартал 2017 года. |
| 1.21 | Содействие обучению субъектов малого и среднего предпринимательства и их работников | Постановление администрации МОТР от 20.10.2016 года  № 944 | 2017 год | Отдел малого бизнеса управления экономики администрации МОТР | 35 | Запланировано на 2-3 квартал 2017 года |
| 1. Структурные меры, направленные на обеспечение устойчивого социально – экономического развития | | | | | | |
| Формирование благоприятных условий для инвестиций | | | | | | |
| 2.1 | Содействие созданию альтернативной торговой сети (розничные рынки, агропромышленные выставки-ярмарки, ярмарки «выходного дня», электронные торговые площадки, торговые порталы, интернет-магазины и т.д.). | Нормативные правовые акты | В течение 2016- 2017 годов | Управление потребительской сферы, управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | - | Для полного удовлетворения услугами торговли жителей и гостей Темрюкского района постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 01.03.2017 года № 251 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Темрюкский район» утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов. В схему включено 425 объекта нестационарной мелкорозничной торговли, в том числе объекты по реализации прохладительных напитков, кваса, мороженного, сувениров, товаров курортного ассортимента в летний период.  По состоянию на 1 апреля 2017 года на территории района осуществляет деятельность 39 ярмарок на 2968 торговых мест (21-сельскохозяйственные, 17-универсальные, 1-промышленная). На территории Темрюкского городского поселения еженедельно по субботам проводится ярмарка «выходного дня». Для реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной на личных приусадебных участках, в поселениях организованы «социальные ряды» (всего на территории района – 15). |
| 2.2 | Организация сезонной торговли собственно выращенной плодоовощной продукцией и бахчевыми культурами. |  | 2016-2017 годы  (в период  с 01 июня  по 30 октября) | Управление потребительской сферы, управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | - | Управление потребительской сферы совместно с управлением сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности проведены совещания с индивидуальными предпринимателями и главами КФХ, на которых доведены требования по организации сезонной придорожной торговли.  Сезонные придорожные ярмарки для реализации сельскохозяйственной продукции и бахчевых культур, выращенных местными товаропроизводителями, начнут свою работу с июня 2017 года, всего на летний период планируется открыть 60 придорожных площадок.  Ярмарки будут оформлены в соответствии с требованиями единого краевого стандарта. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сокращение издержек в экономике | | | | | |
| 2.3 | Предоставление субсидий из краевого бюджета муниципальным образованиям Краснодарского края на строительство подводящих и распределительных газопроводов высокого, среднего и низкого давления в целях газификации населенных пунктов в рамках подпрограммы «Газификация Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса». | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 961 | В течение 2017 года | Управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса  (далее – УКС и ТЭК) | всего: 8,45 млн.руб. (краевой бюджет), в том числе:  3,04 млн. руб.  0,87  млн.руб.  4,54 млн. руб. | В рамках подпрограммы «Газификация Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса» планируется в 2017 году газифицировать населенные пункты МО Темрюкский район – реализуются следующие проекты:  - строительство газопроводов высокого и низкого давления. ШГРП. Первый этап строительства в Краснострельском сельском поселении. В настоящее время проект проходит стадию согласования аукционной документации для размещения в ЕИС;  -строительство распределительных газопроводов в ст. Голубицкая. Установка ШРП. В настоящее время проект проходит государственную экспертизу;  -строительство распределительного газопровода высокого давления к ГРП № 2 в пос. Юбилейный Фонталовского сельского поселения. В настоящее время проект получил положительное заключение государственной экспертизы и проходит стадию подготовки к размещению в ЕИС. |
| Развитие малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| 2.4 | Проведение оценки регули­рующего воздействия проек­тов нормативных правовых актов муниципального образования Темрюкский район (в рамках соответствующих регулирующих направлений, и поступающих на оценку проектов) | Постановление администрации муниципального образования Темрюкский район № 614 от 04.08.2015 года (с изменениями и дополнениями к нему) | В течение 2016-2017 годов | Управление экономики | - | На оценку регули­рующего воздействия проек­ты нормативных правовых актов муниципального образования Темрюкский район в управление экономики не поступали |
| 2.5 | Проведение экспертизы нор­мативных правовых актов муниципального образования Темрюкский район, затра­гивающих вопросы осуществ­ления предпринимательской и инвестиционной деятельно­сти, в рамках утверждаемого плана | Постановление администрации муниципального образования Темрюкский район № 614 от 04.08.2015г.  (с изменениями и дополнениями к нему) | В течение 2016-2017 годов | Управление экономики | - | Проведена экспертиза постановления администрации муниципального образования Темрюкский район от 1 августа 2016 № 597 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий малым формам хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Темрюкский район». |
| 2.6 | Рекомендовать муниципальным заказ­чикам, бюджетным учрежде­ниям осуществлять закупки у субъ­ектов малого предпринима­тельства и социально ориен­тированных некоммерческих организаций в объеме не ме­нее чем 25% совокупного го­дового объема закупок |  | В течение 2016-2017 годов | Муниципальные за­казчики, бюджетные учреждения Красно­дарского края (по со­гласованию), управление экономики | - | Ежеквартально в МКУ «Муниципальный заказ» заказчиками представляется информация о закупках у СМП и СОНО. За 1 квартал 2017 года доля закупок, которые заказчик осуществил у СМП и СОНО по МО Темрюкский район составил 4 %. |
| Социальная поддержка граждан и развитие социальных институтов | | | | | | |
| 2.7 | Увеличение доли граждан, использующих механизм по­лучения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | [Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"](garantf1://70070942.0/) | В течение 2016-2017 годов | Управление информатизации, управление экономики, МБУ «Многофункциональный центр» | - | В целях выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» выполняются следующие мероприятия:  - для популяризации получения услуг в электронной форме через портал госуслуг на официальном сайте МО Темрюкский район размещены: баннер ссылка на «Единый портал госуслуг», создан специальный раздел «Предоставление государственных и муниципальных услуг» (http://www.temryuk.ru/region/predostavlenie-gosudarstvennyh-i-municipalnyh-uslug/), в котором размещены информационные материалы и видеоролики получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;  - информирование граждан о преимуществах проводится через размещение в средствах СМИ и в разделе «Новости» на сайте муниципального образования Темрюкский район [http://www.temryuk.ru/news](http://www.temryuk.ru/news/events) (последнее 13.04.2017), радиоузел на Центральном рынке; демонстрируются ролики о преимуществах получения в электронной форме на LEД экранах города и кинотеатре «Тамань».  По итогам работы, за 1 квартал 2017 года, показатель «Доля граждан, использую­щих механизм получения государст­венных и муниципальных услуг в электронной форме» по МО Темрюкский район составил 13,6% (согласно Указу Президента от 07.05.2012г. №601 - к 2018 году показатель должен достичь не менее 70%). |
| 2.8 | Осуществление мониторинга соблюдения сроков выплаты заработной платы работникам хозяйствующих субъектов края, выявление просроченной задолженности и принятие комплекса мер по ее по­гашению | Распоряжение главы админи­страции (гу­бернатора) Краснодарского края от 8 июля 2004 года № 805-р «О мерах направленных на погашение организациями края задолженности по заработной плате» | В течение 2016- 2017 годов | Управление экономики (свод); Государственная инспекция по труду (по согласованию);  Структурные подразделения администрации по курируемым направлениям; | - | По состоянию на 01.04.2017 года задолженность по заработной плате составила 0,7 млн. руб. (что на уровне с 01.01.2017 года), в том числе: ООО «Апрель» - 0,383 млн. руб. и ООО «ПСК Русь» - 0,317 млн. руб. Задолженность выявлена при проверке государственным инспектором по труду, по ее результатам: установлено, что предприятия по месту регистрации не находятся, деятельность не осуществляют, имущества не имеют; направлено обращение в ИФНС ООО «ПСК Русь»; с 3 марта 2017 года проводятся мероприятия по исключению предприятия из реестра хозяйствующих субъектов.  С целью недопущения образования задолженности по заработной плате назначены ответственные специалисты в администрации МОТР и поселениях района, осуществляющие мониторинг своевременности выплаты заработной платы и погашения задолженности по обязательным платежам в бюджет. В случае выявления задолженности по заработной плате руководители организаций приглашаются на заседание чрезвычайной комиссии администрации МОТР (далее–ЧК).  В 1 квартале 2017 года на заседаниях ЧК заслушано 7 хозяйствующих субъектов, допустивших задолженность по уплате НДФЛ в бюджет на общую сумму 1,1 млн. руб., по состоянию на 01.04.2017 года задолженность погашена в сумме 0,7 млн. руб.  На официальном сайте МО Темрюкский район, на главной странице размещены и поддерживаются в актуальном состоянии номера телефонов «горячей линии»:  - в администрации МО Темрюкский район (86148) 5-29-38;  - в министерстве экономики Краснодарского края (861) 210-70-50;  для принятия сообщений о фактах задержки выплаты заработной платы; памятка для работников предприятий о том, какие следует предпринимать действия, если выплата заработной платы задержана.  В 1 квартале 2017 года обращений граждан на телефон «горячей линии» не зафиксировано. |
| 2.9 | Осуществление мониторинга цен на социально-значимые продукты питания и принятие соответствующих мер по их сдерживанию в рамках полномочий администрации муниципального образования Темрюкский район |  | В течение 2016 - 2017 годов | Управление потребительской сферы; управление экономики;  управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | - | В рамках распоряжения главы администрации Краснодарского края от 17.10.2007 года № 900-р «О стабилизации цен на отдельные виды социально значимых продуктов питания в Краснодарском крае», постановления Правительства РФ от 15 июля 2010 года №530 «Об утверждении правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально- значимых продовольственных товаров первой необходимости» и на основании письма региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 27.12.2016 № 57-10735/16-08 «О представлении информации в 2017 году» специалистами управлений экономики, потребительской сферы проводится еженедельный мониторинг оптово-отпускных и розничных цен, торговой наценки (не более 10%) на социально значимые продукты питания по номенклатуре, указанной в распоряжении и постановлении.  Кроме того, еженедельно осуществляется мониторинг цен в объектах потребительской сферы, расположенных в порту Кавказ и пос. Ильич (накопительная площадка для автотранспорта).  Ежемесячно осуществляется мониторинг цен в объектах потребительской сферы, расположенных на территории 12 поселений, размещаются на официальном сайте МОТР и направляются в РЭК департамента цен и тарифов КК. |
| 2.10 | Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья во всех общеобразовательных организациях района | Приказы Минобрнауки России  от 19 декабря 2014 года  № 1598, № 1599 | 1.09.2017- в 1,2 классах | Управление образованием, общеобразовательные организации | Основная деятельность ОО | Все учащиеся 1 классов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) обучаются по разработанным программам в соответствии с ФГОС ОВЗ и рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). Начата подготовка условий для введения ФГОС ОВЗ с 1 сентября 2017 года в 1 и 2 классах школ: проводится разъяснительная работа с родителям дошкольников с ОВЗ по выбору образовательного маршрута; готовятся пакеты документов для рассмотрения на ПМПК и определения программы обучения. |
| 2.11 | Обеспечение реализации региональной программы «Содействие созданию в Краснодарском крае (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы | Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от  21 января 2016 года № 11-р | 2017 год | Управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |  | В рамках реализации региональной программы «Содействие созданию в Краснодарском крае (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы в муниципальном образовании Темрюкский район планируется увеличение объектов социальной инфраструктуры, а именно - проектирование и строительство школы на 825 новых мест.  В настоящее время:  - определен участок для строительства школы, расположенный по адресу г. Темрюк, ул. Юбилейная, 2а;  - ведутся подготовительные работы по привязке типового проекта здания к местности. |
| 2.12 | Мониторинг комплекса мер, направленных на обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей |  | В течение 2016 - 2017 годов | Управление имущественных и земельных отношений | - | По состоянию на 01.01.2017 года сформированы и утверждены перечни на 295 земельных участков, общей площадью 246,7 тыс. кв.м. В 1 квартале 2017 года предоставлено 6 земельных участков (администрация Темрюкского городского поселения) для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства предназначенных гражданам имеющих трех и более детей. |
| Сбалансированное региональное развитие | | | | | | |
| 2.13 | Разработка и реализация ме­роприятий, направленных на увеличение наполняемости доходной части консолиди­рованного бюджета муниципального образования Темрюкский район | Распоряжения главы муниципального образования Темрюкский район № 230-р от 01.03.2016г., № 203-р от 16.02.2017г. | I квартал ежегодно, реализация в течение 2016-2017 годов | Финансовое управление | - | Утверждено Распоряжение главы муниципального образования Темрюкский район № 203-р от 16.02.2017 года.  Объем доходной части консолидированного бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 1 квартал 2017 года исполнен в сумме 419 972,7 тыс. руб., темп роста 123,2%, исполнение плана 27,6% к годовому плану на 2017 год. По районному бюджету на 01.04.2017 года исполнение плана 1 квартала составило 292 444,6 тыс. руб., 32,6% к годовому плану на 2017 год, темп поступления 135,9%. |
| 2.14 | Оптимизация расходов районного бюджета |  | Апрель 2017 года | Финансовое управление |  | План по оптимизации бюджетных расходов районного бюджета и бюджетов поселений за 1 квартал 2017 года исполнен в сумме 12 329,7 тыс. рублей или 50,8% от годового плана. |
| 2.15 | Внесение изменений в муниципальные программы муниципального образования Темрюкский район с целью их корректировки, направлен­ной на финансирование из бюджета муниципального образования Темрюкский район наиболее приоритетных ме­роприятий | Постановление администрации муниципального образования Темрюкский район | В течение 2016-2017 годов | Управление экономики | - | По состоянию на 01.04.2017 года финансирование муниципальных программ (далее - Программы) откорректировано с учетом ситуации в отраслях и сферах экономики МО Темрюкский район. Так, по отношению к 1 февраля 2017 года их финансирование изменено с 2046,8 млн.руб. (на 01.02.2016г.) до 2097,7 млн.руб. (на 01.04.2017г.), увеличение составило 51,0 млн. руб., в т.ч.: средства местного бюджета увеличены на 42,2 млн.руб., краевого на 15,9 млн., уменьшены средства федерального бюджета на 7,1 млн. руб.  Дополнительно полученные средства координаторами программ будут направлены на реализацию социально-значимых мероприятий (капитальный, текущий ремонт, материально-техническое обеспечение образовательных организаций, учреждений здравоохранения, объектов ЖКХ).  Так суммы корректировок по увеличению объемов финансирования внесены по следующим программам:  - «Развитие здравоохранения в Темрюкском районе» на 15,4 млн. руб. (в т.ч. краевой бюджет на 8,3 млн. руб., местного на 7,1 млн. руб.);  - «Развитие образования в Темрюкском районе» на 20,3 млн.руб. (местный бюджет);  - «Антикризисные меры в ЖКХ МО Темрюкский район» на 1,5 млн. руб.  ( местный бюджет);  - «Эффективное муниципальное развитие» - 7,4 млн.руб. (местный бюджет) и другие.  Внесение изменений в муниципальные программы муниципального образования Темрюкский район проводится постоянно. |
| 2.16 | Развитие системы стратегиче­ского планирования муниципального образования Темрюкский район, подготовка документов стратегического планирования муниципального образования Темрюкский район | Решение сессии Совета муниципального образования Темрюкский район | В течение 2016-2017 годов | Управление экономики | - | В соответ­ствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос­сийской Федерации» разработаны и планируются к разработке следующие документы стратегического планирования:  1.Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский район до 2020 года Решение LXI сессии Совета муниципального образования Темрюкский район V созыва от 28 декабря 2011 года № 774 «Об основных направлениях Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский район до 2020 года и Программе социально – экономического развития муниципального образования Темрюкский район на 2008 – 2012 г.г (изменения Решение L сессии Совета муниципального образования Темрюкский район V созыва от 26 апреля 2013 года № 514).  2. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский район до 2030 года - до 1 января 2019 года.  3. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский район – до 1 января 2019 года.  4. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский район на 2017 год и на плановый период 2018-2020 годов – ежегодно сентябрь.  5. Бюджетный прогноз муниципального образования Темрюкский район - до 1 января 2019 года.  6. Муниципальные программы. |
| 2.17 | Обеспечение контроля за безусловным исполнением целевых показателей социально-экономического развития и выполнению поручений Президента Российской Федерации, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606 | Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 ноября 2012 г. № 1136-р | в течение 2017 года | Управление образованием, управление культуры, отдел по социально-трудовым отношениям и вопросам здравоохранения, МБУЗ «ЦРБ МО ТР», управление экономики, МБУ «МФЦ» | - | Исполнение показателей и поручений, установленных, Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596-606 по МО Темрюкский район за 1 квартал 2017 года отмечены на следующем уровне:  **«Здравоохранение» (МБУЗ «ЦРБ»):**  На постоянной основе реализуется комплекс мероприятий, направленных на укрепление здоровья населения Темрюкского района, предупреждение и снижение уровня заболеваемости, инвалидности, смертности, так в 1 квартале 2017 года проведены:  - диспансеризация взрослого населения, обследовано 4385 чел. или 95% от плана (4431 чел.);  - 10 дней здоровья.  По итогам отчетного периода отмечена следующая динамика показателей смертности:  - от болезней системы кровообращения отмечено 728,9 случаев на 100 тыс. населения, что больше на 157,3 случая, чем в 1 квартале 2016 года (согласно Указу Президента РФ показатель должен составлять до 649,4 случаев на 100 тыс. населения);  - от ДТП зарегистрировано 16,2 случая на 100 тыс. населения, это на 6,4 случая больше, чем в январе-марте 2016 года (согласно Указу Президента РФ – до 15,0 случаев на 100 тыс. населения);  - от туберкулеза 0,8 случаев на 100 тыс. человек, что на уровне с аналогичным периодом 2016 года (согласно Указу Президента РФ – до 11,8 случаев на 100 тыс. населения);  - от новообразований (в том числе от злокачественных) в 1 квартале 2017 года снижено количество случаев на 50,9 в расчете на 100 тыс. населения и составило 169,2 случаев (согласно Указу Президента РФ – до 192,8 случаев на 100 тыс. населения);  - случаи младенческой смертности за отчетный период в районе отсутствуют (согласно Указу Президента РФ - до 5,6 случаев на 1 тыс. родившихся живыми).  В целях повышения коэффициента рождаемости в Темрюкском районе (Указ Президента РФ от 07.05.2012г. № 606):  - открыт кабинет медик социальной и психологической помощи женщинам при женской консультации;  - оформлены стенды наглядной агитации: «Мама сохрани мне жизнь», «Счастье не надо искать, счастье можно родить»;  - принимаются меры по улучшению состояния здоровья женского населения, особенно репродуктивного возраста (санации очагов хронической инфекции, лечение предраковых и фоновых заболеваний, и прочее);  - повышена доступность для женщин в использовании методов вспомогательных репродуктивных технологий;  - проводится предгравидарная подготовка.  По итогам 1 квартала 2017 года родилось 191 чел., в расчете на 1 тыс. чел. населения коэффициент рождаемости составил 1,5 чел. (в 1 квартале 2016 года коэффициент рождаемости составлял 1,8 чел. на 1 тыс. чел. населения).  В соответствии с планом мероприятий «дорожной карты» отрасли проводится поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников МБУЗ «ЦРБ» (на 2017 год определено соотношение средней з/п врачей к средней з/п в МО (31986 руб.) – 150%, з/п среднего и младшего медицинского персонала к з/п в МО по 85%). По состоянию на 01.04.2017 года средняя заработная плата составила:  - врачи 31340 руб. (план согласно «дорожной карте» - 47244 руб.);  - средний медицинский персонал 17920 руб., (план согласно «дорожной карте» - 26772 руб.);  - младший медицинский персонал – 12880 руб. (план согласно «дорожной карте» - 26772 руб.).  **«Образование»:**  - проводится поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников учреждений образования до средней заработной платы в КК. По итогам 1 квартала 2017 года уровень заработной платы педагогических работников составил:  - общеобразовательных учреждений 28565 руб. или 104,2% к аналогичному периоду 2016г.;  - учреждений дошкольного образования 24120 руб., что на 3,8% больше, чем в 1 квартале 2016 года;  - учреждениях дополнительного образования 28503 руб., темп роста к 1 кварталу 2016 года 126,9%.  В целях выполнения показателей, предусмотренных Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 599, проводятся соответствующие мероприятия, мониторинг результативности показателей, так по итогам 1 квартала 2017 года:  - число детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам (по «линии» управлений образования, культуры) равно 11063 чел. к общей численности детей этого возраста составило 61,6%. (план согласно Указу Президента РФ до уровня 70-75%).  **«Культура»:**  - в соответствии с планом мероприятий «дорожной карты» отрасли проводится поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в КК (Указ Президента РФ от 07.05.2012г. № 597) (определен темп роста зарплаты на 2017 год -115,1% к уровню 2016 года). По итогам 1 квартала 2017 года темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры по отношению к 2016 году составил 107,9%.  - проводится мониторинг числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (Указ Президента РФ от 07.05.2012г. № 597), за 1 квартал 2017 года их количество составило 194268 чел., что на 2% больше, чем в 1 квартале 2016 года (190459 чел.);  **«МБУ МФЦ», «Управление экономики»:**  - уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (согласно Указу Президента от 07.05.2012г. № 601 - к 2018 году должен достичь не менее 90%) за 1 квартал 2017 года он составил 100%;  - доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме (далее - доля граждан) (согласно Указу Президента от 07.05.2012г. № 601 - к 2018 году должен достичь не менее 70%), за 1 квартал 2017 года доля граждан по МО Темрюкский район составила 13,6%.  **ГКУ КК «Центр занятости населения Темрюкского района» (далее –ГКУ КК «ЦЗН»):**  - создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (согласно Указу Президента от 07.05.2012г. № 606) – на постоянной основе ГКУ КК «ЦЗН» направляются на профессиональное обучение (переобучение) вышеназванная категория женщин. В 2017 году планируется обучить 5 человек (за счет средств краевого бюджета). Мероприятия по обучению желающих планируется начать со 2 квартала 2017 года. |
| 2.18 | Оказание поддержки бюджетам поселений по сбалансированности бюджетов:  а) предоставление бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов со сроком возврата в 2017 году;  б) предоставление бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов со сроком возврата в 2018 году;  б) приближение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |  | В течение 2017 года | Финансовое управление |  | Обеспечение сбалансированности бюджетов:  а) в 1 квартале 2017 года поселения с целью получения бюджетного кредита на покрытие временного кассового разрыва не обращались;  б) размер приближенной дотации за 1 квартал 2017 года составил:  5104,9 тыс. рублей (Ахтанизовское, Голубицкое, Курчанское сельские поселения). |
| 2.19 | Разработка ведомственного плана мероприятий  по содействию развития конкуренции и по развитию конкурентной среды в муниципальном образовании Темрюкский район |  | В течение 2017 года | Отдел малого бизнеса управления экономики администрации МОТР |  | В 2016 году разработана дорожная карта «По содействию развития конкуренции и по развитию конкурентной среды в муниципальном образовании Темрюкский район». Во 2 квартале 2017 года по итогам оценки конкурентной середы в муниципальном образовании Темрюкский район за 2016 год планируется актуализировать «дорожную карту» (ведомственный план) в части определения приоритетных рынков, мероприятий, целевых показателей. |
| Поддержка отраслей экономики | | | | | | |
| 2.20 | Организация мониторинга развития ситуации в социаль­но-экономической сфере | Распоряжение главы  админи­страции  (гу­бернатора) Краснодарского края от 27  ян­варя 2015 года № 27-р | В течение 2016 - 2017 годов | Управление экономики, финансовое управление, управление имущественных и земельных отношений, управление информатизации, управление потребительской сферы, управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, управление ЖКХ и охраны окружающей среды | - | Управлением экономики совместно с отраслями ежемесячно (до 25 числа следующего за отчетным) ведется мониторинг социально-экономического развития в разрезе отраслей, по итогам которого формируется рейтинг муниципальных образований. Информация ежемесячно размещается на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район.  (Справочно: по итогам января-февраля 2017 года МО Темрюкский район занимает 6 место среди 44 муниципальных образований края). |

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район Н.А. Оголь