|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к муниципальной программе «Развитие здравоохранения в Темрюкском районе» |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях

здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае»

| Координатор подпрограммы | муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район» |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район» |
| Цели подпрограммы | профилактика террористических проявлений на территории учреждений здравоохранения Темрюкского района |
| Задачи подпрограммы | повышение инженерно-технической защищенности объектов учреждений здравоохранения Темрюкского района |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | количество объектов в которых произведен ремонт и установка ограждения территории; количество учреждений здравоохранения, оснащенных системой видеонаблюдения; количество учреждений здравоохранения, оснащенных системой оповещения; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015-2018 год |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | планируется привлечение средств из краевого бюджета – 1672,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год – 500,0 тыс. рублей; 2016 год – 257,6тыс. рублей; 2017 год – 457,6 тыс. рублей; 2018 год – 457,6 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Администрация муниципального образования Темрюкский район, Совет муниципального образования Темрюкский район |

Характеристика текущего состояния и прогноз развития здравоохранения в муниципальном образовании Темрюкский район

Основной целью Подпрограммы является профилактика террористических проявлений на территории учреждений здравоохранения Темрюкского района.

Подпрограмма предусматривает комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение основных целей, а также на решение наиболее важных текущих задач, обеспечивающих одно из важнейших направлений политики администрации муниципального образования Темрюкский район такое как противодействие террористическим угрозам на территории муниципального образования Темрюкский район.

Терроризм стал одним из наиболее опасных вызовов безопасности мирового сообщества. Особую угрозу он представляет для крупных городов, политических, экономических и культурных центров. Получив возможность использовать в своих преступных целях достижения науки, терроризм становится все более крупномасштабным, многоликим по преследуемым целям и видам проявления.

Террористические угрозы в Темрюкском районе обусловлены в основном внешними факторами:

сохраняющимися процессами формирования очагов террористической активности в непосредственной близости к границам района;

пребыванием на побережье Азовского моря значительного числа отдыхающих, в том числе детей, объективно слабой защищенностью людей в местах отдыха;

высоким уровнем этнической миграции, особенно латентной, из республик Северного Кавказа, закавказских и среднеазиатских государств, наличием среди мигрантов лиц, обладающих опытом участия в вооруженных конфликтах и иных криминальных элементов.

Существенное влияние на обстановку в среде мигрантов оказывают соотечественники, проживающие за рубежом, иностранные клерикальные и гуманитарные организации.

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения учреждений здравоохранения Темрюкского района  характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении.

Характерной проблемой обеспечения безопасности на ряде объектов учреждений здравоохранения Темрюкского района является слабая инженерно-техническая их укрупнённость: отсутствие или несовершенство систем видеонаблюдения, контроля управления доступом на охраняемый объект и надежного ограждения. Имеют место недостаточные знания правил поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма, слабые навыки обучающихся, посетителей и работников учреждений.

Несмотря на принимаемые меры, на территории муниципального образования остается ряд проблем, требующих участия в их решении программно-целевым методом, в том числе проблема слабой материально-технической базы и оснащенности медицинских учреждений.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит:

отремонтировать и установить ограждение территории одного учреждения здравоохранения;

обеспечить одно учреждение здравоохранения системой видеонаблюдения;

обеспечить одно учреждение здравоохранения системой оповещения.

Цель, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы:

профилактика террористических проявлений на территории учреждений здравоохранения Темрюкского района.

Подпрограмма направлена на осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения Темрюкского района мероприятий по профилактике терроризма в Темрюкском районе.

В рамках подпрограммы решается задача: повышение инженерно-технической защищенности объектов учреждений здравоохранения Темрюкского района.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит повысить инженерно-техническую защищенность объектов учреждений здравоохранения.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной программы приводятся в табличной форме.

Срок реализации подпрограммы 2015-2018 годы.

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной подпрограммы

«Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае»

| № п\п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1.1 | Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество объектов в которых произведен ремонт и установка ограждения территории | объектов |  | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.1.2 | Количество учреждений здравоохранения обеспеченных системой видеонаблюдения | объектов |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Количество учреждений здравоохранения обеспеченных системой оповещения | объектов |  | 0 | 1 | 0 | 0 |

Перечень мероприятий подпрограммы

«Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае»

| № п\п | Наименование мероприятия | Ста-тус | Источник финанси-рования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  | Непосред-ственный результат реализации мероприя-тия | Заказчик, главный распо-рядитель бюджетных средств, испол-нитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель |  | профилактика террористических проявлений на территории учреждений здравоохранения Темрюкского района |  |  |  |  |  |  |  | Адми-нистрация муниципа-льного образо-вания Темрю--кский район, МБУЗ «ЦРБ МО ТР» |
| 1.1. | Задача |  | повышение инженерно-технической защищенности объектов учреждений здравоохранения Темрюкского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ремонт и устройство ограждения территорий, в том числе, разработка проектно-сметной документации и строительный контроль |  | всего | 985,2 | 0 | 70,0 | 457,6 | 457,6 |  | Ремонт и устройство ограждения территории 2 учрежде-ния здравоох-ранения |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 985,2 | 0 | 70,0 | 457,6 | 457,6 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.2 | Обеспечение учреждений здравоохранения системами видеонаблюдения, в том числе, разработка проектно-сметной документации |  | всего | 630,6 | 500,0 | 130,6 | 0 | 0 |  | Обеспе-чение 1 учреждения здравоох-ранения системой видеона-блюдения |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 630,6 | 500,0 | 130,6 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.3 | Обеспечение учреждения здравоохранения системой оповещения, тревожными кнопками |  | всего | 57,0 | 0 | 57,0 | 0 | 0 |  | Обеспечение 1 учреждения здравоохранения системой оповещения |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 57,0 | 0 | 57,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
|  | ИТОГО |  | всего | 1672,8 | 500,0 | 257,6 | 457,6 | 457,6 |  |  | Адми-нистрация муниципа-льного образо-вания Темрю-кский район, МБУЗ «ЦРБ МО ТР» |
|  |  |  | краевой бюджет | 1672,8 | 500,0 | 257,6 | 457,6 | 457,6 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы муниципальной подпрограммы планируется путем привлечения средств из краевого бюджета на основании Закона Краснодарского края – 1672,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 500,0 тыс. рублей;

2016 год – 257,6 тыс. рублей;

2017 год – 457,6 тыс. рублей;

2018 год – 457,6 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения подпрограммы муниципальной программы подлежит ежегодной корректировке с учетом утвержденных расходов местного бюджета, субвенции из краевого бюджета и иных источников.

Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район».

Координатором подпрограммы является муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район», которое осуществляет текущее управление подпрограммой.

Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы:

осуществляет координацию исполнителя подпрограммы в части освоения средств, выделенных на её реализацию;

осуществляет подготовку предложений по корректировке подпрограммы;

разрабатывает, в пределах своих полномочий, правовые акты, необходимые для выполнения подпрограммы;

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации мероприятий подпрограммы;

организует размещение в СМИ текста утвержденной подпрограммы, а также информации о ходе и результатах реализации подпрограммы.

Исполнители подпрограммных мероприятий обеспечивают их своевременное выполнение, отвечают за эффективное и целевое использование выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств.

Исполнители подпрограммы в срок до 20 января года, следующего за отчетным, представляют координатору подпрограммы отчет о выполнении программных мероприятий и объемах их финансирования.

Координатор подпрограммы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, ежегодно в срок до 1 февраля подготавливает информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы за предыдущий год (отчетный период) и представляет отчёт об эффективности использования бюджетных средств в управление экономики администрации муниципального образования Темрюкский район.».

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район								   О.В. Дяденко