СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕМРЮКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ №

______ сессия                                                                                             VII созыва

«__» __________ 2025 года                                                                      г. Темрюк

О выполнении государственных программ Краснодарского края, реализуемых на территории муниципального образования

Темрюкский муниципальный район Краснодарского края,

по итогам 2024 года

Заслушав и обсудив информацию администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края о выполнении государственных программ Краснодарского края, реализуемых на территории муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края в 2024 году, Совет муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края отмечает, что администрацией муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края проводится работа по реализации государственной социально-экономической политики, которая позволяет в установленные сроки сконцентрировать ресурсы для достижения конкретных целей.

На исполнение 14 государственных программ Краснодарского края, реализуемых на территории Темрюкского района в 2024 году, было предусмотрено 4103,7 млн. рублей средств федерального, краевого и местных бюджетов (софинасирование), что на 85,9% больше чем в 2023 году (в 2023 году -2206,6 млн. рублей).

Выполнение государственных программ по итогам 2024 года составило 3684,9 млн. рублей, или 89,8% от выделенных бюджетных ассигнований (в 2023 году выполнение составило 2180,9 млн. рублей, или 98,8%), из них:

91,3% освоено муниципальным образованием Темрюкский район, в том числе за счет средств: краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета – 95,2%; краевого бюджета –91,4%; бюджета муниципального образования Темрюкский район (софинансирование) – 81,1%;

84,6% освоено по муниципальным программам городского и сельских поселений Темрюкского района, в том числе за счет средств: краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета – 91,3%; краевого бюджета – 80,2%; бюджетов поселений Темрюкского района (софинансирование) – 93,4%.

В целях создания высокого уровня социальной стабильности на основе повышения качества жизни отдельных категорий граждан, обеспечения социальных гарантий жителей Темрюкского района бюджетные средства были направлены на реализацию следующих государственных программ.

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие здравоохранения»:

По объектам капитального строительства: «Здание врачебной амбулатории п. Прогресс, расположенное по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, п. Прогресс, ул. Гагарина» и «Здание врачебной амбулатории п. Виноградный, расположенное по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, п. Виноградный, ул. Ленина» выполнены инженерные изыскания, подготовлены проектная и рабочая документация, разработана информационная модель (BIM-модели);

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие образования»:

осуществлено финансовое обеспечение деятельности учреждений образования; выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам; компенсационные выплаты педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению ГИА; компенсационные выплаты по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам; выплата компенсации расходов родителям, дети которых посещают дошкольные образовательные учреждения; горячее питание  обучающихся, получающих начальное общее образование, детей из многодетных семей; бесплатное горячее питание детей-инвалидов (инвалидов) и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; материально-техническое оснащение пунктов проведения экзаменов; Осуществлены расходы на финансовое обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 30-ти общеобразовательных организациях Темрюкского района по национальному проекту «Образование» региональному проекту «Патриотическое воспитание граждан РФ».

Выполнен капитальный ремонт основного здания МБОУ СОШ №1 (город Темрюк).

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Социальная поддержка граждан» осуществлены расходы:

на содержание опекаемых детей, приемных родителей, детей, находящихся в патронатных семьях, патронатным воспитателям;

на получение единовременного пособия на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения) опекаемым ребенком;

на осуществление государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, организации оздоровления и отдыха детей, организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних;

на финансовое обеспечение деятельности 14 муниципальных служащих управления по вопросам семьи и детства и 4 муниципальных служащих отдела по делам несовершеннолетних;

на организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани»:

приобретены 37 квартир в целях обеспечения жильем детей-сирот, оставшихся без попечения родителей;

осуществлены расходы на выполнение государственных полномочий по осуществлению отдыха и оздоровления детей.

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры»:

осуществлены выплаты компенсаций расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения педагогическим работникам учреждений культуры;

осуществлено комплектование книжного фонда библиотек художественной и краеведческой литературой для организации библиотечного обслуживания населения;

в рамках НП «Культура» регионального проекта «Творческие люди» выплачена премия сотрудникам, приобретены костюмы для дома культуры           ст. Фонталовская;

заключены муниципальные контракты на поставку кресел для зрительного зала, одежда и шторы для сцены, жалюзи, сценическое оборудование, звуковое оборудование, на видеосистему и механику сцены, мебель, оргтехнику, сплит-систему СДК пос. Виноградный;

выполнен капитальный ремонт дома культуры, п. Светлый путь Ленина, ст. Курчанская.

В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» осуществлены расходы по финансовому обеспечению деятельности инструкторов по спорту, девять специалистов МБО ДО СШ «Виктория»; приобретен спортивный инвентарь: лодка-одиночка для академической гребли  тренировочная-2ед.; лодка-двойка для академической гребли гоночная-2ед.; лодка-одиночка для академической гребли гоночная-1ед.

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»:

осуществлено финансовое обеспечение деятельности  1 муниципального служащего управления жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта и связи администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район;

для улучшения жилищных условий предоставлены социальные выплаты десяти молодым семьям - на приобретение (строительство) жилых помещений;

Построена водопроводная сеть по ул. Ленина от РДК до ул. Свердлова с ответвлением к многоквартирным жилым домам №27а, 27, 25, 25а в г. Темрюке;

Построена канализационная сеть по ул. Бувина от ул. Муравьева до ул. Даргомыжского по ул. Даргомыжского от ул. Бувина до ул. Анапской в г. Темрюке.

Большое внимание уделяется реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственного производства. По государственной программе Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»:

оказана государственная поддержка субъектам малых форм хозяйствования на возмещение части затрат понесенных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, самозанятыми гражданами;

обеспечена деятельность двух муниципальных служащих управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район (заработная плата с начислениями, укрепление материально-технической базы);

выполнено мероприятие по отлову и содержанию безнадзорных животных.

В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры»:

построен корпус пищеблока на территории МБОУ ООШ № 26 пос. Прогресс Темрюкского муниципального района Краснодарского края;

продолжено строительство объекта: «Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном по ул. Анджиевского в г. Темрюке";

начато строительство объекта: «Строительство центра единоборств в г. Темрюке».

В рамках государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры»:

разработаны 11 проектов Единых документов Территориального планирования и градостроительного зонирования сельских поселений Темрюкского муниципального района;

заключен контракт на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории (проект межевания территории) в отношении Голубицкого, Сенного, Таманского и Фонталовского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края;

подготовлены и утверждены проекты межевания территории в отношении 56 кадастровых кварталов.

В рамках государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества»:

выполнено благоустройство стадиона в пос. Стрелка Краснострельского сельского поселения;

обеспечено благоустройство детской площадки г. Темрюк, ул. Гагарина/ул. Широкий прогон Темрюкское городское поселение;

установлены мемориальные знаки на воинских захоронениях в п. Сенной и п. Приморский.

заменен забор на памятнике по ул. Школьной в ст. Голубицкой;

выполнение работ по монтажу уличного освещения по ул.Коммунаров, по ул.Молодежной Краснострельского сельского поселения;

установлено детское игровое оборудование для детской площадки по             ул. Беликова ст-це. Тамань.

В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог»:

выполнены работы по устройству дорожного покрытия, тротуара, системы водоотведения на участках автомобильной дороги ул. Карла Либкнехта от ул. Косоногова до ул. Ленина и ул. Мичурина от ул. Карла Маркса до ул. Карла Либкнехта по капитальному ремонту автомобильных дорог и тротуара в ст-це Тамань Темрюкского района;

отремонтирована автомобильная дорога по ул. Володарского от                      ул. Советской до дамбы (в черте г. Темрюка вдоль реки Кубань по правому берегу от пикета 1728 до устья реки Кубань) в г. Темрюке;

выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги от пос. Таманский до автомобильной дороге «ст-ца Тамань-пос. Веселовка».

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды»:

выполнены работы на объекте «Благоустройство набережной в станице Тамань Темрюкского района Краснодарского края (2 этап)»;

благоустроена общественная территория пос. Кучугуры, ул. Береговая, ул. Красная, ул. Ленина (участок по ул. Береговая).

По государственной программе Краснодарского края «Управление государственными финансами Краснодарского края» лимиты бюджетных обязательств были направлены:

на обеспечение социальной направленности муниципального образования;

предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности                8 поселений Темрюкского района (Ахтанизовское, Вышестеблиевское, Голубицкое, Краснострельское, Курчанское, Новотаманское, Старотитаровское и Фонталовское сельские поселения).

Результаты проведенного анализа выполнения государственных программ, реализуемых на территории Темрюкского района в 2024 году, свидетельствуют о наличии определенных недостатков.

Из общего объема неосвоенных бюджетных средств по государственным программам Краснодарского края не освоено 418,8 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 35,0 млн. рублей, краевого бюджета – 362,2 млн. рублей, местных бюджетов (софинансирование) – 21,6 млн. рублей.

Объективными факторами не освоения бюджетных средств по государственным программам являются:

экономии средств, сложившейся в результате проведения конкурентных процедур определения поставщиков и фактического исполнения муниципальных контрактов и расходных обязательств, отсутствием потребности – 52,53 млн. рублей (из них: 12,3 млн. рублей остаток неизрасходованных средств в результате фактического выполнения мероприятий по линии образования; 0,045 млн. рублей - неизрасходованные средства по государственной программе «Развитие культуры» на осуществление расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, в связи с уменьшением численности получателей мер социальной поддержки; 15,5 млн. рублей остаток неизрасходованных средств в результате фактического выполнения работ по строительству канализационной сети канализационная сеть по ул. Бувина от ул. Муравьева до ул. Даргомыжского по ул. Даргомыжского от ул. Бувина до ул. Анапской в г.Темрюке; 2,3 млн. рублей - остаток средств по государственной программе «Социальная поддержка граждан», образовавшийся при фактических выплатах патронатным воспитателям и детям переданным на патронатное воспитание; 3,6 млн. рублей - образовалась экономия средств в результате фактического выполнения мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог и тротуара в ст-це Тамань Темрюкского района; 7,3 млн. рублей - образовалась экономия средств в результате фактического выполнения мероприятий по ремонту автомобильной дороги по ул. Володарского от ул. Советской до дамбы (в черте г. Темрюка вдоль реки Кубань по правому берегу от пикета 1728 до устья реки Кубань) в г. Темрюке; 1,2 млн. рублей -  образовалась экономия средств в результате фактического выполнения мероприятий по капитальному ремонту автомобильной дороги от пос. Таманский до а/д " ст-ца Тамань- пос. Веселовка"; 0,105 млн. рублей – экономия образовалась в результате фактического выполнения мероприятий по отлову животных без владельцев на территории района и их содержание; 5,1 млн. рублей – остаток неизрасходованных средств в результате фактического выполнения работ по строительству корпуса пищеблока на территории МБОУ СОШ № 26 пос. Прогресс Темрюкского района Краснодарского края;    0,064 млн. рублей - неизрасходованные средства по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта» на осуществление расходов по финансовому обеспечению деятельности молодых специалистов и инструкторов по спорту, в связи с отсутствием сотрудников; 0,009 млн. рублей – неизрасходованные средства в результате проведения обеспечения отдыха и питания детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями района; 5,0 млн. рублей - неизрасходованные средства в результате проведения обеспечения развития и укрепления материально-технической базы дома культуры  Вышестеблиевского с/п; 0,007 млн. рублей - неизрасходованные средства в результате проведения обеспечения по подготовке проектов единых документов территориального планирования и градостроительного зонирования сельских поселений Темрюкского муниципального района Краснодасркого края;

257,0 млн. рублей - средства направлены на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт а/д пос. Таманский – пос. Волна (заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту, согласно которого календарные сроки исполнения муниципального контракта продлены до 16 июля 2025 г. (включительно), а действие муниципального контракта определены с даты его заключения по 31 августа 2025 г.).

неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками (подрядчиками) условий заключенных муниципальных контрактов – 109,3 млн. рублей строительство системы водоподготовки для Курчанского водозабора и водовода от насосной станции 2-го подъема Курчанского водозабора до распределительной камеры на ул. Первомайской, д.39/1 в г. Темрюке.

В целом реализация государственных программ Краснодарского края позволила достичь значительной концентрации бюджетных средств для решения важных неотложных социальных проблем и достичь существенных результатов во многих отраслях экономики Темрюкского района.

На основании вышеизложенного и в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 31 Устава муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края Совет муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края р е ш и л:

- Информацию о выполнении государственных программ Краснодарского края, реализуемых на территории муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края, по итогам 2024 года принять к сведению.

- Рекомендовать заместителям главы муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края по курируемым направлениям деятельности взять по личный контроль организацию своевременного выполнения программных мероприятий и эффективного использования бюджетных средств.

- Рекомендовать структурным подразделениям, которые определены в качестве координаторов муниципальных программ, получателей субсидий, субвенций, межбюджетных трансфертов, предоставленных в рамках государственных программ Краснодарского края муниципальному образованию Темрюкский муниципальный район Краснодарского края:

- принять меры по устранению выявленных недостатков при реализации мероприятий государственных программ Краснодарского края;

- обеспечить полное и своевременное расходование средств федерального и краевого бюджетов, предоставленных в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения и достижение плановых значений установленных целевых показателей в               2025 году;

- усилить контроль за исполнением муниципальных контрактов;

- обеспечить постоянный контроль за своевременным выполнением программных мероприятий;

- по итогам каждого квартала 2025 года обеспечить представление в управление экономики администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края в установленном порядке отчетов о ходе выполнения государственных программ Краснодарского края и муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края Л.В. Криворучко и постоянную комиссию Совета муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края по вопросам экономики, бюджета, финансов, налогов и распоряжению муниципальной собственностью (Воропаева).

- Решение «О выполнении государственных программ Краснодарского края, реализуемых на территории муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края, по итогам 2024 года» вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы	                          Председатель Совета

муниципального образования                                    муниципального образования Темрюкский муниципальный		                          Темрюкский муниципальный

район Краснодарского края                                        район Краснодарского края

______________Д.С. Каратеев                                   ____________С.И. Чмулева

«____» ___________ 2025 года                                  «____» __________ 2025 года

Проект внесен:

Исполняющий обязанности

Главы муниципального образования

Темрюкский муниципальный район

Краснодарского края                                                                            Д.С. Каратеев

Проект подготовлен:

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский муниципальный район

Краснодарского края                                                                        Л.В. Криворучко

Составитель проекта:

Управление экономики

администрации муниципального

образования Темрюкский муниципальный

район

Краснодарского края

начальник управления                                                                        Е.А. Пожарская

Проект согласован:

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский муниципальный район

Краснодарского края                                                                           О.В. Пастернак

Исполняющий обязанности

начальника отдела

юридического обеспечения                                                                   О.В. Еруцкая