Приложение 3

к постановлению администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края

от ________ № ____________

ГРАФИК

проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, при установлении публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, в целях строительства, эксплуатации объектов сетей электроснабжения, их неотъемлемых технологических частей необходимых для электроснабжения и подключения (технологического подключения) к сетям инженерно-технического обеспечения: «Строительство ПС 10/35 кВ, ПС 35/10 кВ, ВЛ-35 кВ, КЛ-10 кВ в п. Тамань»

| Порядковый номер комплекса (вида)работ | Наименование комплекса (вида) работ | Сроки исполнения комплекса (вида) работ (с 01.04.2026 по 15.12.2027 включительно) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.04.2026 г. по 01.11.2026 г. | с 01.11.2026 г. по 30.11.2027 г. | с 03.07.2026 г. по 15.12.2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовительные работы строительства | X |  |  |
| 2 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ | X | X |  |
| 3 | Строительство ПС 10/35 кВ, 35/10 кВ | X | X |  |
| 4 | Строительство двух ЛЭП-35 кВ | X | X |  |
| 5 | Прокладка кабеля 10 кВ в траншее | X | X |  |
| 6 | Обратная засыпка | X | X |  |
| 7 | Пусконаладочные работы |  |  | X |
| 8 | Благоустройство территории |  | X |  |
| 9 | Период, в течение которого использование земельного участка будет существенно затруднено | X |  |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский муниципальный район

Краснодарского края                                                                                                                                                   А.С. Харчев