|  | Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края от ________________№ _______ |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район

от 1 ноября 2021 г. № 1630 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Темрюкский район «Экологическое оздоровление территории»

1. В муниципальной программе муниципального образования Темрюкский район «Экологическое оздоровление территории» (далее – муниципальная программа):

1) в паспорте муниципальной программы:

а) позицию «Координатор муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Координатор муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края (далее – Управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства) |
| --- | --- |

»;

б) позицию «Участники муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Участники муниципальной программы | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края (далее – управление образованием), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический центр» муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края (далее – МБУ ДО ЭБЦ); управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края (далее – УКС и ТЭК) |
| --- | --- |

»;

в) позицию «Задачи муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Задачи муниципальной программы | Организация регулярного информирования населения и отдыхающих о состоянии окружающей среды на территории муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края. Обеспечение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 г. |
| --- | --- |

»;

г) позицию «Перечень целевых показателей муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - Количество мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения. - Количество участников мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению. - Количество публикаций экологической направленности, размещенных в средствах массовой информации. - Количество изготовленных и приобретенных информационно-просветительских материалов. - Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации по восстановлению пострадавших от чрезвычайной ситуации пляжных территорий на территории Темрюкского района Краснодарского края |
| --- | --- |

»;

д) позицию «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы не предусмотрены 2022-2028 годы |
| --- | --- |

»;

е) позицию «Объем финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей <2> | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2022 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2023 | 184,0 | 0,0 | 0,0 | 184,0 | 0,0 |
| 2024 | 121,3 | 0,0 | 0,0 | 121,3 | 0,0 |
| 2025 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| 2026 | 29354,7 | 0,0 | 29054,7 | 300,0 | 0,0 |
| 2027 | 68094,3 | 0,0 | 67794,3 | 300,0 | 0,0 |
| 2028 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| Всего | 98454,3 | 0,0 | 96849,0 | 1605,3 | 0,0 |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ <3> |  |  |  |  |  |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края<3> |  |  |  |  |  |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

»;

2) таблицы раздела 1 «Целевые показатели муниципальной программы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Экологическое оздоровление территории»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измере-ния | Статус <1> | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчет-ный 2020 год <2> | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Экологическое оздоровление территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения | шт. | 3 | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2 | Количество участников мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению | тыс. чел. | 3 | - | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.3 | Количество публикаций экологической направленности, размещенных в средствах массовой информации | шт. | 3 | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.4 | Количество изготовленных и приобретенных информационно-просветительских материалов | шт. | 3 | 34 | 105 | 500 | 97 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.5 | Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации по восстановлению пострадавших от чрезвычайной ситуации пляжных территорий на территории Темрюкского района Краснодарского края | ед. | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| <1> Отмечается: если целевой показатель определяется на основе данных государственного статистического наблюдения, присваивается статус «1» с указанием в сноске срока представления статистической информации; если целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Правительства Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти (международной организации), главы администрации (губернатора) Краснодарского края, администрации муниципального образования Темрюкский район, присваивается статус «2» с указанием в сноске реквизитов соответствующего правового акта; если целевой показатель рассчитывается по методике, включенной в состав муниципальной программы, присваивается статус «3». <2> Год, предшествующий году утверждения муниципальной программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета целевых

показателей муниципальной программы

«Экологическое оздоровление территории»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Тенденция развития целевого показателя | Методика расчета целевого показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) целевого показателя | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Целевые показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения | шт. | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству проведенных мероприятий | Источником информации являются отчеты о проведенных мероприятиях | Управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства | Ежеквартально, нарастающим итогом, не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом |
| 1.2 | Количество участников мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению | тыс. чел. | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству человек принявших участие в мероприятиях | Источником информации являются отчеты о проведенных мероприятиях | Управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства | Ежеквартально, нарастающим итогом, не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом |
| 1.3 | Количество публикаций экологической направленности, размещенных в средствах массовой информации | шт. | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству размещенных в СМИ публикаций | Данные управления ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства | Управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства | Ежеквартально, нарастающим итогом, не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом |
| 1.4 | Количество изготовленных и приобретенных информационно-просветительских материалов | шт. | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству изготовленных информационно-просветительских материалов | Акты приемки поставленного товара | Управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства | Ежеквартально, нарастающим итогом, не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом |
| 1.5 | Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации по восстановлению пострадавших от чрезвычайной ситуации пляжных территорий на территории Темрюкского района Краснодарского края | ед. | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству разработанных комплектов проектно-сметной документации | Данные УКС и ТЭК | Данные УКС и ТЭК | Ежеквартально, нарастающим итогом, не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом |
| -------------------------------- <1> Указывается периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная и т.д.), вид временной характеристики (ежегодно, нарастающим итогом, за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.) и срок предоставления данных. |  |  |  |  |  |  |  |

## »;

3) таблицу раздела 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Экологическое оздоровление территории»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус <1> | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 | Темрюкский район – территория с высоким уровнем экологической безопасности и сбалансированным развитием транспортно-логистического комплекса, обрабатывающей промышленности, санаторно-курортного и туристского комплекса на основе соблюдения принципов устойчивого развития |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1 | Организация регулярного информирования населения и отдыхающих о состоянии окружающей среды на территории муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по экологическому воспитанию и формированию экологической культуры населения Темрюкского района | - | 2022 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | Приобретено: комплекты дидактической игры: 2022 год – 73 шт., 2023 год – 84 шт.; брошюры: 2023 год – 400 шт.; эко-сумки (шопперы) 2025 год – 600 шт., 2026 год – 600 шт., 2027 год – 600 шт., 2028 год – 600 шт. | Администрация муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края (далее – администрация), управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства, управление образованием, МБУДО ЭБЦ |
|  |  |  | 2023 | 184,0 | 0,0 | 0,0 | 184,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 1435,0 | 0,0 | 0,0 | 1435,0 | 0,0 | х |  |
| 1.1.2 | Изготовление информационных стендов | - | 2022 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | Количество информационных стендов: 2022 год – 32 шт., 2024 год – 97 шт. | Администрация муниципального образования Темрюкский район, Управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 121,3 | 0,0 | 0,0 | 121,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 170,3 | 0,0 | 0,0 | 170,3 | 0,0 | х |  |
| 2.1 | Задача 2.1 | Обеспечение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Восстановление пострадавших от чрезвычайной ситуации пляжных территорий на территории Темрюкского района Краснодарского края | - | 2026 | 29054,7 | 0,0 | 29054,7 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации: 2027 год – 1 ед. | Администрация, Управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства, УСК и ТЭК |
|  |  |  | 2027 | 67794,3 | 0,0 | 67794,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 96849,0 | 0,0 | 96849,0 | 0,0 | 0,0 | х |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | 2022 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | х | х |
|  |  |  | 2023 | 184,0 | 0,0 | 0,0 | 184,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 121,3 | 0,0 | 0,0 | 121,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 29354,7 | 0,0 | 29054,7 | 300,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 | 68094,3 | 0,0 | 67794,3 | 300,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 98454,3 | 0,0 | 96849,0 | 1605,3 | 0,0 |  |  |
| <1> Отмечаются мероприятия программы в следующих случаях: если мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, присваивается статус «1»; если мероприятие включено в план мероприятий («дорожную карту»), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 604, 606 целевых показателей, присваивается статус «2»; если мероприятие является мероприятием федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «3»; если мероприятие является мероприятием муниципальных проектов присваивается статус «4». Допускается присваивание нескольких статусов одному мероприятию через дробь. * Указывается наименование мероприятия с ссылкой на федеральные, региональные, муниципальные проекты при их наличии. ** Указывается в случае, если основное мероприятие частично содержит финансовое обеспечение муниципального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

».

Исполняющий обязанности

заместителя главы

муниципального образования

Темрюкский муниципальный район

Краснодарского края															  А.Н. Пехотин