Приложение 1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

Темрюкский район

от ____________ № _________

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Опубликование сообщения о принятии решения по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края (далее – Проект) в периодическом печатном издании газете Темрюкского района «Тамань» и на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке данного Проекта |
| 2 | Подготовка Проекта комиссией по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края | Июнь 2024 года |
| 3 | Опубликование постановления и оповещения о проведении общественных обсуждений по Проекту | Июнь 2024 года |
| 4 | Проведение процедуры общественных обсуждений по Проекту | Июнь-июль 2024 года |
| 5 | Корректировка Проекта по результатам общественных обсуждений и представление его главе муниципального образования Темрюкский район для принятия решения о направлении указанного Проекта в Совет муниципального образования Темрюкский район или об отклонении Проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | Июль 2024 года |
| 1 | 2 | 3 |
| 6 | Направление Проекта в Совет муниципального образования Темрюкский район для утверждения | Июль 2024 года |
| 7 | Утверждение Проекта Советом муниципального образования Темрюкский район | Июль 2024 года |

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район                                                                                   С.А. Мануйлова