Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район

от ____________№ _________

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район                               от 29 октября 2021 г. № 1616 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Темрюкский район «Обеспечение безопасности населения»

1. В муниципальной программе муниципального образования Темрюкский район «Обеспечение безопасности населения» (далее – муниципальная программа):

- в паспорте муниципальной программы:

а) позицию «Участники муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Участники муниципальной программы | Не предусмотрены |
| --- | --- |

»;

б) позицию «Перечень целевых показателей муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Перечень целевых показателей муниципальной программы | 1. Охват обслуживанием аппаратуры автоматизированной системы централизованного оповещения населения в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе мероприятия по мониторингу реки, протекающей по территории муниципального образования Темрюкский район, в целях анализа обстановки и выявления возможных причин возникновения угрозы затопления населенных пунктов, а также факторов, способствующих возникновению затопления и подтопления 2. Организация и проведение тренировок (учений) по действиям населения по сигналам экстренного оповещения об угрозе чрезвычайной ситуации и реагирования на происшествия. 3. Доля функционирующих аппаратно-программных комплексов видеоконтроля и видеофиксации сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 4. Количество обработанных вызовов оператором «Системы 112». 5. Охват населения по выполнению возложенных полномочий по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации. 6. Охват населения по выполнению возложенных полномочий по формированию и утверждению списков граждан Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края и членов семей граждан Российской Федерации, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций. 7. Своевременное реагирование на вызов (обращение) по чрезвычайным ситуациям и происшествиям. 8. Доля обученных и аттестованных спасателей от общего количества спасателей. 9. Количество приобретенных объектов движимого имущества. |
| --- | --- |

»;

в) позицию «Проекты и (или) программы» изложить в следующей редакции:

«

| Проекты и (или) программы | Муниципальный проект «Безопасный район» |
| --- | --- |

»;

г) позицию «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы не предусмотрены 2022-2026 годы |
| --- | --- |

»;

д) позицию «Объем финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей <2> | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2022 | 73 666,5 | 0,0 | 33 980,6 | 39 685,9 | 0,0 |
| 2023 | 78 553,4 | 0,0 | 63,0 | 78 490,4 | 0,0 |
| 2024 | 72 124,8 | 0,0 | 63,0 | 72 061,8 | 0,0 |
| 2025 | 48 964,8 | 0,0 | 63,0 | 48 901,8 | 0,0 |
| 2026 | 48 996,3 | 0,0 | 63,0 | 48 933,3 | 0,0 |
| Всего | 322 305,8 | 0,0 | 34 232,6 | 288 073,2 | 0,0 |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ <3> |  |  |  |  |  |
| 2022 | 40 349,2 | 0,0 | 33 854,6 | 6 494,6 | 0,0 |
| 2023 | 39 718,2 | 0,0 | 0,0 | 39 718,2 | 0,0 |
| 2024 | 13 722,2 | 0,0 | 0,0 | 13 722,2 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 93 789,6 | 0,0 | 33 854,6 | 59 935,0 | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Темрюкский район <3> |  |  |  |  |  |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

»;

2) таблицы раздела 1 «Целевые показатели муниципальной программы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение безопасности населения»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус <1> | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчетный 2020 год <2> | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий на территории муниципального образовании Темрюкский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Охват обслуживанием аппаратуры автоматизированной системы централизованного оповещения населения в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе мероприятия по мониторингу реки, протекающей по территории муниципального образования Темрюкский район, в целях анализа обстановки и выявления возможных причин возникновения угрозы затопления населенных пунктов, а также факторов, способствующих возникновению затопления и подтопления | % | 3 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Организация и проведение тренировок (учений) по действиям населения по сигналам экстренного оповещения об угрозе чрезвычайной ситуации и реагирования на происшествия | ед. | 3 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1.3 | Доля функционирующих аппаратно-программных комплексов видеоконтроля и видеофиксации сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | % | 3 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Количество обработанных вызовов оператором «Системы 112» | шт. | 3 | 0 | 44410 | 44495 | 44530 | 44620 | 61420 |
| 1.5 | Охват населения по выполнению возложенных полномочий по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации | % | 3 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | Охват населения по выполнению возложенных полномочий по формированию и утверждению списков граждан Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края и членов семей граждан Российской Федерации, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций. | % | 3 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Мероприятия по организации профессиональной деятельности аварийно-спасательной службы муниципального образования Темрюкский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Своевременное реагирование на вызов (обращение) по чрезвычайным ситуациям и происшествиям | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Доля обученных и аттестованных спасателей от общего количества спасателей | % | 3 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 |
| 2.3 | Количество приобретенных объектов движимого имущества | ед. | 3 | - | 2 | 3 | 2 | - | - |
| - - -- - - - - - - - - - - <1> Отмечается: если целевой показатель определяется на основе данных государственного статистического наблюдения, присваивается статус «1» с указанием в сноске срока представления статистической информации; если целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Правительства Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти (международной организации), главы администрации (губернатора) Краснодарского края, администрации муниципального образования Темрюкский район, присваивается статус «2» с указанием в сноске реквизитов соответствующего правового акта; если целевой показатель рассчитывается по методике, включенной в состав муниципальной программы, присваивается статус «3». <2> Год, предшествующий году утверждения муниципальной программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета целевых

показателей муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Еди ница изме рения | Тенденция развития целевого показателя | Методика расчета целевого показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) целевого показателя | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Целевые показатели подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Охват обслуживанием аппаратуры автоматизированной системы централизованного оповещения населения в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе мероприятия по мониторингу реки, протекающей по территории муниципального образования Темрюкский район, в целях анализа обстановки и выявления возможных причин возникновения угрозы затопления населенных пунктов, а также факторов, способствующих возникновению затопления и подтопления | % | Увеличение значения показателя | Значение показателя определяется по формуле: О = Nтр / Nто x 100%, где: О - охват оборудования техническим обслуживанием; Nтр - количество оборудования, подлежащего техническому обслуживанию; Nто - количество оборудования, на котором проведено техническое обслуживание |  | По данным МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Темрюкского района» | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Темрюкского района» | Ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом, за отчетный период |
| 1.2 | Организация и проведение тренировок (учений) по действиям населения по сигналам экстренного оповещения об угрозе чрезвычайной ситуации и реагирования на происшествия | ед. | Увеличение значения показателя | Суммарное значение по количеству проведенных мероприятий |  | По данным МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Темрюкского района» | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Темрюкского района» | Ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом, нарастающим итогом |
| 1.3 | Доля функционирующих аппаратно-программных комплексов видеоконтроля и видеофиксации сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | % | Увеличение значения показателя | Значение показателя определяется отношением одновременно функционирующих аппаратно-программных комплексов видеоконтроля и видеофиксации к общему числу аппаратно-программных комплексов |  | По данным службы ЕДДС | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Темрюкского района» | Ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом |
| 1.4 | Количество обработанных вызовов оператором «Системы 112» | шт. | Увеличение значения показателя | Суммарное значение по количеству обработанных вызовов |  | По данным службы ЕДДС | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Темрюкского района» | Ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом. Нарастающим итогом |
| 1.5 | Охват населения по выполнению возложенных полномочий по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации | % | Увеличение значения показателя | Значение показателя определяется по формуле: О = Nвл / Nжп x 100%, где: О - охват населения по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации; Nвл - число лиц включенных в список; Nжп – число лиц лишившихся жилого помещения |  | По данным МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Темрюкского района» | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Темрюкского района» | Ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом, за отчетный период |
| 1.6 | Охват населения по выполнению возложенных полномочий по формированию и утверждению списков граждан Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края и членов семей граждан Российской Федерации, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций. | % | Увеличение значения показателя | Значение показателя определяется по формуле: О = Nвл / Nпл x 100%, где: О - Охват населения по формированию и утверждению списков граждан Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края и членов семей граждан Российской Федерации, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций; Nвл - число лиц включенных в список; Nпл – число пострадавших лиц |  | По данным МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Темрюкского района» | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Темрюкского района» | Ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом. За отчетный период |
| 2 | Целевые показатели подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Своевременное реагирование на вызов (обращение) по чрезвычайным ситуациям и происшествиям | % | Увеличение значения показателя |  | Значение показателя определяется отношением количества выездов на аварийно-спасательные работы к количеству вызовов (обращений). Рассчитывается по формуле: Р = V / О x 100%, где: Р - своевременность реагирования на обращения в %; V - количество выездов на аварийно-спасательные работы; О - количество обращений (вызовов) | По данным МКУ «АСС» МО ТР | МКУ «АСС» МО ТР | Ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом, за отчетный период |
| 2.2. | Доля обученных и аттестованных спасателей от общего количества спасателей | % | Увеличение значения показателя |  | Значение показателя определяется отношением количества обученных и аттестованных спасателей к количеству спасателей, фактически числящихся в учреждении. Рассчитывается по формуле: А = Ка / Кф x 100%, где: А - обученные и аттестованные спасатели в %; Ка – количество обученных и аттестованных спасатели; Кф - количество спасателей, числящихся в учреждении | По данным МКУ «АСС» МО ТР | МКУ «АСС» МО ТР | Ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом, за отчетный период |
| 2.3 | Количество приобретенных объектов движимого имущества | ед. | Увеличение значения показателя |  | Суммарное значение по количеству приобретенных объектов | По данным МКУ «АСС» МО ТР | МКУ «АСС» МО ТР | Ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом, нарастающим итогом |
| -------------------------------- <1> Указывается периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная и т.д.), вид временной характеристики (ежегодно, нарастающим итогом, за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.) и срок предоставления данных. |  |  |  |  |  |  |  |  |

».

2. В приложении 1 к муниципальной программе:

1) в паспорте подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий на территории муниципального образовании Темрюкский район» (далее – подпрограмма 1):

а) позицию «Участники подпрограммы» подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«

| Участники подпрограммы | Не предусмотрены |
| --- | --- |

»;

б) позицию «Задачи подпрограммы» подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«

| Задачи подпрограммы | 1. Содержание и обеспечение деятельности аппарата казенного учреждения. 2. Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 3. Обеспечение эффективного функционирования системы управления силами и средствами защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 4. Создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов муниципального образования Темрюкский район для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера. |
| --- | --- |

»;

в) позицию «Перечень целевых показателей подпрограммы» подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«

| Перечень целевых показателей подпрограммы | 1. Охват обслуживанием аппаратуры автоматизированной системы централизованного оповещения населения в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе мероприятия по мониторингу реки, протекающей по территории муниципального образования Темрюкский район, в целях анализа обстановки и выявления возможных причин возникновения угрозы затопления населенных пунктов, а также факторов, способствующих возникновению затопления и подтопления. 2. Организация и проведение тренировок (учений) по действиям населения по сигналам экстренного оповещения об угрозе чрезвычайной ситуации и реагирования на происшествия. 3. Доля функционирующих аппаратно – программных комплексов видеоконтроля и видеофиксации сегмента аппаратно – программного комплекса «Безопасный город». 4. Количество обработанных вызовов оператором «Системы 112». 5. Охват населения по выполнению возложенных полномочий по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации. 6. Охват населения по выполнению возложенных полномочий по формированию и утверждению списков граждан Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края и членов семей граждан Российской Федерации, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций. |
| --- | --- |

»;

г) позицию «Проекты и (или) программы» подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«

| Проекты и (или) программы | Муниципальный проект «Безопасный район» |
| --- | --- |

»;

д) позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«

| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы не предусмотрены 2022-2026 годы |
| --- | --- |

»;

е) позицию «Объем финансирования подпрограммы» подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«

| Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей <1> | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2022 | 55 361,6 | 0,0 | 33 980,6 | 21 381,0 | 0,0 |
| 2023 | 58 513,8 | 0,0 | 63,0 | 58 450,8 | 0,0 |
| 2024 | 35 194,9 | 0,0 | 63,0 | 35 131,9 | 0,0 |
| 2025 | 20 942,4 | 0,0 | 63,0 | 20 879,4 | 0,0 |
| 2026 | 20 968,7 | 0,0 | 63,0 | 20 905,7 | 0,0 |
| Всего | 190 981,4 | 0,0 | 34 232,6 | 156 748,8 | 0,0 |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ <2> |  |  |  |  |  |
| 2022 | 40 349,2 | 0,0 | 33 854,6 | 6 494,6 | 0,0 |
| 2023 | 39 718,2 | 0,0 | 0,0 | 39 718,2 | 0,0 |
| 2024 | 13 722,2 | 0,0 | 0,0 | 13 722,2 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 93 789,6 | 0,0 | 33 854,6 | 59 935,0 | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Темрюкский район <2> |  |  |  |  |  |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### »;

### 2) таблицу раздела 1 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

### «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий на территории муниципального образования Темрюкский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус <1> | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 | Обеспечение высокого уровня безопасности жителей и гостей на основе систем мониторинга основных параметров функционирования поселений на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1 | Содержание и обеспечение деятельности аппарата казенного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС Темрюкского района» | - | 2022 | 14 886,4 | 0,0 | 0,0 | 14 886,4 | 0,0 | Выполнение функций казенного учреждения -100%. Приобретение материальных запасов: ГСМ, автозапчасти, аккумуляторные батареи, канцелярских товаров, хозяйственных товаров, комплектующих к ПК, подключение МВД к АПК «Безопасный город» - 100% | Администрация муниципального образования Темрюкский район (далее – Администрация), МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Темрюкского района» |
|  |  |  | 2023 | 17 478,1 | 0,0 | 0,0 | 17 478,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 20 527,1 | 0,0 | 0,0 | 20 527,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 20 879,4 | 0,0 | 0,0 | 20 879,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 20 905,7 | 0,0 | 0,0 | 20 905,7 |  |  |  |
|  |  |  | всего | 94 676,7 | 0,0 | 0,0 | 94 676,7 | 0,0 | х |  |
| 1.1.1.1 | в том числе: мероприятия по мониторингу реки, протекающей по территории муниципального образования Темрюкский район, в целях анализа обстановки и выявления возможных причин возникновения угрозы затопления населенных пунктов, а также факторов, способствующих возникновению затопления и подтопления | - | 2022 | 271,0 | 0,0 | 0,0 | 271,0 | 0,0 | Ежегодное техническое обслуживание оборудования автоматизирован-ной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации на территории муниципального образования Темрюкский район – 1 ед. | Администрация, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Темрюкского района» |
|  |  |  | 2023 | 246,9 | 0,0 | 0,0 | 246,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 350,2 | 0,0 | 0,0 | 350,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 350,2 | 0,0 | 0,0 | 350,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 350,2 | 0,0 | 0,0 | 350,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 1 568,5 | 0,0 | 0,0 | 1 568,5 | 0,0 | х |  |
| 1.2 | Задача 1.2 | Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Охват населения по выполнению возложенных полномочий по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации | - | 2022 | 63,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | При наступлении случая - 100% выполнение функций | Администрация, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Темрюкского района» |
|  |  |  | 2023 | 63,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 63,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 63,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 63,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 315,0 | 0,0 | 315,0 | 0,0 | 0,0 | х |  |
| 1.2.2 | Охват населения по выполнению возложенных полномочий по формированию и утверждению списков граждан Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края и членов семей граждан Российской Федерации, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций | - | 2022 | 63,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | При наступлении случая - 100% выполнение функций | Администрация, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Темрюкского района» |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 63,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | х |  |
| 1.3 | Задача 1.3 | Обеспечение эффективного функционирования системы управления силами и средствами защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятия для предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Темрюкский район, в рамках муниципального проекта «Безопасный район» | 4 | 2022 | 40 349,2 | 0,0 | 33 854,6 | 6 494,6 | 0,0 | 2022 год: разработка и изготовление графического материала - 1 ед.; разработка ПСД по созданию муниципальной системы оповещения населения – 1 ед.; приобретение и установка видеокамер – 197 шт., прокладка волоконно-оптических линий связи, приобретение сопутствующего серверного и коммутационного оборудования; 2023 год: приобретение СРУ – 14 шт. и монтаж муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения; монтаж системы видеонаблюдения (пос.Кучугуры, ст-ца Голубицкая, пос.Волна, ст-ца Ахтанизовская, пос.Пересыпь, Новотаманское и Запорожское сельские поселения). 2024 год: приобретение и монтаж СРУ – 15 шт.; приобретение и монтаж АГК – 1 шт.; приобретение и монтаж пожарных извещателей – 2153 шт. | Администрация, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Темрюкского района» |
|  |  |  | 2023 | 39 718,2 | 0,0 | 0,0 | 39 718,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 13 722,2 | 0,0 | 0,0 | 13 722,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 93 789,6 | 0,0 | 33 854,6 | 59 935,0 | 0,0 | х |  |
| 1.3.1.1 | в том числе: участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций в части развития систем видеонаблюдения муниципального образования (приобретение камер обзорного видеонаблю-дения) | 4 | 2022 | 7 605,0 | 0,0 | 3 954,6 | 3 650,4 | 0,0 | Приобретение: купольных видеокамер – 13 шт.; направленных видеокамер – 52 шт. | Администрация, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Темрюкского района» |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 7 605,0 | 0,0 | 3 954,6 | 3 650,4 | 0,0 | х |  |
| 1.3.1.2 | в том числе: участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций в части создания комплексной системы видеонаблюдения (приобретение камер обзорного видеонаблюде-ния, прокладка волоконно-оптических линий связи, приобретение сопутствующего серверного и коммутационного оборудования) на территории муниципального образования Темрюкский район | 4 | 2022 | 29 911,0 | 0,0 | 29 900,0 | 11,0 | 0,0 | приобретение камер обзорного видеонаблюдения – 120 шт., прокладка волоконно-оптических линий связи, приобретение сопутствующего серверного и коммутационного оборудования. | Администрация, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Темрюкского района» |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 29 911,0 | 0,0 | 29 900,0 | 11,0 | 0,0 | х |  |
| 1.3.1.3 | в том числе: обеспечение автономными дымовыми пожарными извещателями мест проживания малоимущих многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении | 4 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение и монтаж пожарных извещателей – 2153 шт. | Администрация, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Темрюкского района» |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2 067,2 | 0,0 | 0,0 | 2 067,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 2 067,2 | 0,0 | 0,0 | 2 067,2 | 0,0 | х |  |
| 1.4 | Задача 1.4 | Создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов муниципального образования Темрюкский район для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Мероприятия по созданию, хранению, использованию и восполнению резерва материальных ресурсов муниципального образования Темрюкский район для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера | - | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Поддержание уровня созданного резерва материальных ресурсов – 100% | Администрация, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Темрюкского района» |
|  |  |  | 2023 | 1 254,5 | 0,0 | 0,0 | 1 254,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 882,6 | 0,0 | 0,0 | 882,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 2 137,1 | 0,0 | 0,0 | 2 137,1 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2022 | 55 361,6 | 0,0 | 33 980,6 | 21 381,0 | 0,0 | х | х |
|  |  |  | 2023 | 58 513,8 | 0,0 | 63,0 | 58 450,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 35 194,9 | 0,0 | 63,0 | 35 131,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 20 942,4 | 0,0 | 63,0 | 20 879,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 20 968,7 | 0,0 | 63,0 | 20 905,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 190 981,4 | 0,0 | 34 232,6 | 156 748,8 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по проектам |  | 2022 | 40 349,2 | 0,0 | 33 854,6 | 6 494,6 | 0,0 | х | х |
|  |  |  | 2023 | 39 718,2 | 0,0 | 0,0 | 39 718,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 13 722,2 | 0,0 | 0,0 | 13 722,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 93 789,6 | 0,0 | 33 854,6 | 59 935,0 | 0,0 |  |  |
| - -------------------------------- <1> Отмечаются мероприятия подпрограммы в следующих случаях: если мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, присваивается статус «1»; если мероприятие включено в план мероприятий («дорожную карту»), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 604, 606 целевых показателей, присваивается статус «2»; если мероприятие является мероприятием федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «3»; если мероприятие является мероприятием муниципальных проектов присваивается статус «4». Допускается присваивание нескольких статусов одному мероприятию через дробь. * Указывается наименование мероприятия с ссылкой на федеральные, региональные, муниципальные проекты при их наличии. ** Указывается в случае, если основное мероприятие частично содержит финансовое обеспечение муниципального проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

».

- В приложении 2 к муниципальной программе:

1) в паспорте подпрограммы «Мероприятия по организации профессиональной деятельности аварийно-спасательной службы муниципального образования Темрюкский район» (далее – подпрограмма 2):

а) позицию «Участники подпрограммы» подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«

| Участники подпрограммы | Не предусмотрены |
| --- | --- |

»;

б) позицию «Перечень целевых показателей подпрограммы» подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«

| Перечень целевых показателей подпрограммы | 1. Своевременное реагирование на вызов (обращение) по чрезвычайным ситуациям и происшествиям. 2 Доля обученных и аттестованных спасателей от общего количества спасателей. 3. Количество приобретенных объектов движимого имущества. |
| --- | --- |

»;

в) позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» подпрограммы 2  изложить в следующей редакции:

«

| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы не предусмотрены 2022-2026 годы |
| --- | --- |

»;

г) позицию «Объем финансирования подпрограммы» подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«

| Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей <1> | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2022 | 18 304,9 | 0,0 | 0,0 | 18 304,9 | 0,0 |
| 2023 | 20 039,6 | 0,0 | 0,0 | 20 039,6 | 0,0 |
| 2024 | 36 929,9 | 0,0 | 0,0 | 36 929,9 | 0,0 |
| 2025 | 28 022,4 | 0,0 | 0,0 | 28 022,4 | 0,0 |
| 2026 | 28 027,6 | 0,0 | 0,0 | 28 027,6 | 0,0 |
| Всего | 131 324,4 | 0,0 | 0,0 | 131 324,4 | 0,0 |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ <2> |  |  |  |  |  |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Темрюкский район <2> |  |  |  |  |  |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

»;

2) таблицу раздела 1 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Мероприятия по организации профессиональной деятельности аварийно-спасательной службы муниципального образования Темрюкский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус <1> | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем, защита населения и территорий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1 | Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба Темрюкского района» муниципального образования Темрюкский район | - | 2022 | 15 256,0 | 0,0 | 0,0 | 15 256,0 | 0,0 | Выполнение функций казенного учреждения -100%; своевременное реагирование на вызов (обращение) по ЧС и происшествиям – 100 %; Доля обученных и аттестованных спасателей от общего количества спасателей: 2022 год – 75%, 2023 год – 80%, 2024 год – 85%, 2025 год – 90%; 2026 год – 90%. | Администрация муниципального образования Темрюкский район (далее – Администрация), МКУ «АСС» МО ТР |
|  |  |  | 2023 | 14 500,1 | 0,0 | 0,0 | 14 500,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 27 116,7 | 0,0 | 0,0 | 27 116,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 28 022,4 | 0,0 | 0,0 | 28 022,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 28 027,6 | 0,0 | 0,0 | 28 027,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 112 922,8 | 0,0 | 0,0 | 112 922,8 | 0,0 | х |  |
| 1.2 | Задача 1.2 | Совершенствование материально-технической базы казенного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Приобретение движимого имущества в целях реализации полномочий по координации деятельности аварийно-спасательной службы на территории МО Темрюкский район | - | 2022 | 3 048,9 | 0,0 | 0,0 | 3 048,9 | 0,0 | Количество приобретенных объектов движимого имущества: 2022 год -дизельная насосная станция ДНС-П-360-15 – 1 ед., насос центробежный – 1 ед.; 2023 год - прицеп для перевозки лодок и катеров – 1 ед., гидравлический аварийно-спасательного инструмент – 1 комплект, специальный автомобиль для проведения аварийно-спасательных работ – 1 ед. 2024 г. - мотопомпа с дополнительным оборудованием - 2 ед. | Администрация, МКУ «АСС» МО ТР |
|  |  |  | 2023 | 5 539,5 | 0,0 | 0,0 | 5 539,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 9 813,2 | 0,0 | 0,0 | 9 813,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 18 401,6 | 0,0 | 0,0 | 18 401,6 | 0,0 | х |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2022 | 18 304,9 | 0,0 | 0,0 | 18 304,9 | 0,0 | х | х |
|  |  |  | 2023 | 20 039,6 | 0,0 | 0,0 | 20 039,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 36 929,9 | 0,0 | 0,0 | 36 929,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 28 022,4 | 0,0 | 0,0 | 28 022,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 28 027,6 | 0,0 | 0,0 | 28 027,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 131 324,4 | 0,0 | 0,0 | 131 324,4 | 0,0 |  |  |
| <1> Отмечаются мероприятия подпрограммы в следующих случаях: если мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, присваивается статус «1»; если мероприятие включено в план мероприятий («дорожную карту»), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 604, 606 целевых показателей, присваивается статус «2»; если мероприятие является мероприятием федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «3»; если мероприятие является мероприятием муниципальных проектов присваивается статус «4». Допускается присваивание нескольких статусов одному мероприятию через дробь. * Указывается наименование мероприятия с ссылкой на федеральные, региональные, муниципальные проекты при их наличии. ** Указывается в случае, если основное мероприятие частично содержит финансовое обеспечение муниципального проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

».

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район                                                                                                                                                         И.И. Костюк