Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования  
 Темрюкский район 
 от ____________ № _________

«Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Темрюкский район

от 18 апреля 2024 г. № 566

(в редакции постановления

администрации

муниципального образования

Темрюкский район)

от ____________ № _________)

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке проекта единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования Курчанского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Опубликование сообщения о принятии решения по подготовке проекта единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования Курчанского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края (далее – Проект) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке Проекта |
| 2 | Размещение заявки на участие в закупке в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Апрель – май 2024 года |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке Проекта | Май – июнь 2024 года |
| 4 | Разработка (подготовка) Проекта | Июнь – август 2024 года |
| 5 | Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по рассмотрению Проекта | Февраль – март 2025 года |
| 6 | Согласование Проекта с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления в случаях и порядке, которые предусмотрены Градостроительным кодексом Российской Федерации | Апрель – май 2025 года |
| 7 | Утверждение Проекта Советом муниципального образования Темрюкский район | Июнь - июль 2025 года |

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район                                                                                   С.А. Мануйлова