Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования  
 Темрюкский муниципальный

район Краснодарского края

от ____________ № _________

«Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Темрюкский район

от 18 апреля 2024 г. № 566

(в редакции постановления

администрации

муниципального образования

Темрюкский муниципальный

район Краснодарского края)

от ____________ № _________)

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке проекта единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования Курчанского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Опубликование сообщения о принятии решения по подготовке проекта единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования Курчанского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края (далее – Проект) в периодическом печатном издании газете Темрюкского района «Тамань» и на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке Проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Размещение заявки на участие в закупке в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Апрель – май 2024 года |
| 3 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке Проекта | Май – июнь 2024 года |
| 4 | Разработка (подготовка) Проекта | Июнь – август 2024 года |
| 5 | Проведение общественных обсуждений по рассмотрению Проекта и согласование Проекта с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления в случаях и порядке, которые предусмотрены Градостроительным кодексом Российской Федерации | Февраль – июнь 2026 года |
| 6 | Утверждение Проекта Советом муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края | Июль - август 2026 года |

».

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский муниципальный район

Краснодарского края                                                                                А.С. Харчев