Перечень мероприятий подпрограммы

«Повышение инвестиционной привлекательности  муниципального образования Темрюкский район»

| №п\п | Наименование мероприятия | Статус | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятий | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа муниципального образования Темрюкский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Привлечение российских и зарубежных инвестиций в экономику района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка бизнес-планов для подготовки инвестиционных проектов к презентации | 2 | Всего | 227,6 | 7,6 | 100,0 | 60,0 | 60,0 | Разработка 2-х бизнес-планов для включения в Единый реестр приоритетных инвестиционных проектов Краснодарского края | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление экономики |
|  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 227,6 | 7,6 | 100,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |
|  |  |  | Внеб. источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Разработка технико-экономического обоснования инвестиционных площадок | 2 | Всего | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |
|  |  |  | Внеб. источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Разработка и подготовка презентационного материала для представления инвестиционного потенциала на Международных инвестиционных форумах | 2 | Всего | 5603,1 | 1446,6 | 2236,5 | 960,0 | 960,0 | Разработка и подготовка мультимедийной презентации -1 шт.; подготовка выставочного стенда для мультимедийной презентации -1 шт.; подготовка презентационного материала для презентации на форумах в кол-ве 100 экз.; Подготовка продукции в наборе согласно Концепции Краснодарского края, Разработка макетов-2 шт., модернизация инвестиционного портала |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 5603,1 | 1446,6 | 2236,5 | 960,0 | 960,0 |  |  |
|  |  |  | Внеб. источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Организация участия в выставках и мероприятиях, реализуемых в крае, России, за рубежом | 2 | Всего | 2712,4 | 736,2 | 736,2 | 620,0 | 620,0 | Участие 2 участников и 3-х стендистов в МИФ в г. Сочи; аренда выставочной площади 9м2, оборудование необорудованной выставочной площади; оплата за проживание участника и стендистов на форуме |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 2712,4 | 736,2 | 736,2 | 620,0 | 620,0 |  |  |
|  |  |  | Внеб. источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Освещение маркетинговой деятельности администрации в СМИ, публикация отчетов о ходе реализации инвестиционных проектов | 2 | Всего | 90,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Публикация в газете «Кубанские новости» информации об участии МО ТР в международном инвестиционном форуме в г. Сочи Стоимость 1 кв. см – 50 руб. 15 коп.. Информация составит 600см2х 0,05 =30,0 тыс. руб. в год. |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 90,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |
|  |  |  | Внеб. источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | Всего | 8693,1 | 2190,4 | 3102,7 | 1700,0 | 1700,0 |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 8693,1 | 2190,4 | 3102,7 | 1700,0 | 1700,0 |  |  |
|  |  |  | Внеб. источники |  |  |  |  |  |  |  |