|  | Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края от _______________№ _______________ |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район

от 1 ноября 2021 г. № 1629 «Об утверждении муниципальной программы муниципального

образования Темрюкский район «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

1. В постановлении:

1) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края Пехотина А.Н.».

2. В муниципальной программе муниципального образования Темрюкский район «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее – муниципальная программа):

1) в паспорте муниципальной программы:

а) позицию «Координатор муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Координатор муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края (далее – управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства) |
| --- | --- |

»;

б) позицию «Участники муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Участники муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования Темрюкский район «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – МБУ МО ТР «ЖКХ»); управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края (далее – УКС и ТЭК); управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края (далее – управление имущественных и земельных отношений); подрядные организации |
| --- | --- |

»;

в) позицию «Подпрограммы муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Темрюкского района. 2. Улучшение жилищных условий населения Темрюкского района. 3. Поддержание надлежащего состояния имущества муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края |
| --- | --- |

»;

г) позицию «Задачи муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение эффективности управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края. 2. Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Темрюкского района. 3. Сбалансированное пространство жизнедеятельности с высокой доступностью современного жилья. 4. Благоустроенность имущества муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края |
| --- | --- |

»;

д) позицию «Перечень целевых показателей муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Перечень целевых показателей муниципальной программы | 1. Количество принятых комплектов документов для рассмотрения на заседании Комиссии по рассмотрению материалов на получение свидетельств об осуществлении перевозок в границах одного, двух и более поселений. 2. Количество оформленных (принятых) пакетов документов о постановке на учет и о признании граждан малоимущими. 3. Количество проведенных мероприятий по экологическому просвещению и пропаганде бережного отношения населения к окружающей среде. 4. Протяженность построенных сетей водоснабжения. 5. Количество объектов общественной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию. 6. Количество отремонтированных сетей водоснабжения. 7. Количество разработанных комплектов проектной документации. 8. Количество семей, решивших жилищную проблему при помощи заключения договора социального найма. 9. Количество предоставленных социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. 10. Количество предоставленных дополнительных социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья при рождении (усыновлении) ребенка (детей). 11. Доля исполненных договоров в общем количестве заключенных договоров на компенсацию затрат. 12. Количество объектов муниципального имущества, на которых выполнен ремонт. 13. Количество объектов муниципального имущества, поддерживаемых в надлежащем состоянии |
| --- | --- |

»;

е) позицию «Проекты и (или) программы» изложить в следующей редакции:

«

| Проекты и (или) программы | - Муниципальный проект «Канализование муниципальных образований Темрюкского района (ст-ца Голубицкая)». - Муниципальный проект «Улучшение жилищных условий населения Темрюкского района» |
| --- | --- |

»;

ж) позицию «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы не предусмотрены 2022-2028 годы |
| --- | --- |

»;

з) позицию «Объем финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей <2> | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2022 | 36069,0 | 598,4 | 1532,7 | 33937,9 | 0,0 |
| 2023 | 40842,3 | 1517,5 | 1885,6 | 37439,2 | 0,0 |
| 2024 | 60143,2 | 1336,7 | 6416,5 | 52390,0 | 0,0 |
| 2025 | 49064,4 | 1819,5 | 9183,1 | 38061,8 | 0,0 |
| 2026 | 44059,1 | 2090,3 | 9605,9 | 32362,9 | 0,0 |
| 2027 | 47576,8 | 2404,0 | 9747,5 | 35425,3 | 0,0 |
| 2028 | 52735,1 | 2942,5 | 11887,0 | 37905,6 | 0,0 |
| Всего | 330489,9 | 12708,9 | 50258,3 | 267522,7 | 0,0 |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ <3> |  |  |  |  |  |
| 2022 | 7383,7 | 598,4 | 1532,7 | 5252,6 | 0,0 |
| 2023 | 12891,1 | 1517,5 | 1885,6 | 9488,0 | 0,0 |
| 2024 | 15914,4 | 1336,7 | 6416,5 | 8161,2 | 0,0 |
| 2025 | 21624,6 | 1819,5 | 9183,1 | 10622,0 | 0,0 |
| 2026 | 515,5 | 0,0 | 0,0 | 515,5 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 58328,8 | 5272,1 | 19017,9 | 34038,8 | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края <3> |  |  |  |  |  |
| 2022 | 34791,0 | 598,4 | 1532,7 | 32659,9 | 0,0 |
| 2023 | 33756,2 | 1517,5 | 1885,6 | 30353,1 | 0,0 |
| 2024 | 46440,1 | 1336,7 | 6416,5 | 38686,9 | 0,0 |
| 2025 | 32509,9 | 1819,5 | 9183,1 | 21507,3 | 0,0 |
| 2026 | 25752,9 | 2090,3 | 9605,9 | 14056,7 | 0,0 |
| 2027 | 29274,6 | 2404,0 | 9747,5 | 17123,1 | 0,0 |
| 2028 | 34424,6 | 2942,5 | 11887,0 | 19595,1 | 0,0 |
| Всего | 236949,3 | 12708,9 | 50258,3 | 173982,1 | 0,0 |

»;

2) таблицы раздела 1 «Целевые показатели муниципальной программы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус <1> | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчетный 2020 год <2> | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество принятых комплектов документов для рассмотрения на заседании Комиссии по рассмотрению материалов на получение свидетельств об осуществлении перевозок в границах одного, двух и более поселений | ед. | 3 | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.2 | Количество оформленных (принятых) пакетов документов о постановке на учет и о признании граждан малоимущими | ед. | 3 | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.3 | Количество проведенных мероприятий по экологическому просвещению и пропаганде бережного отношения населения к окружающей среде | ед. | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Темрюкского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность построенных сетей водоснабжения | км | 3 | - | 9,85 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Количество объектов общественной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию | ед. | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Количество отремонтированных сетей водоснабжения | км | 3 | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - |
| 2.4 | Количество разработанных комплектов проектной документации | ед. | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 3 | Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий населения Темрюкского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество семей, решивших жилищную проблему при помощи заключения договора социального найма | шт. | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 3.2 | Количество предоставленных социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | шт. | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 3.3 | Количество предоставленных дополнительных социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья при рождении (усыновлении) ребенка (детей) | шт. | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма 3 «Поддержание надлежащего состояния имущества муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля исполненных договоров в общем количестве заключенных договоров на компенсацию затрат | % | 3 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.2 | Количество объектов муниципального имущества, на которых выполнен ремонт | ед. | 3 | - | - | 4 | 2 | 10 | - | - | - |
| 4.3 | Количество объектов муниципального имущества, поддерживаемых в надлежащем состоянии | ед. | 3 | - | - | - | - | 137 | 142 | 142 | 142 |
| <1> Отмечается: если целевой показатель определяется на основе данных государственного статистического наблюдения, присваивается статус «1» с указанием в сноске срока представления статистической информации; если целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Правительства Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти (международной организации), главы администрации (губернатора) Краснодарского края, администрации муниципального образования Темрюкский район, присваивается статус «2» с указанием в сноске реквизитов соответствующего правового акта; если целевой показатель рассчитывается по методике, включенной в состав муниципальной программы, присваивается статус «3». <2> Год, предшествующий году утверждения муниципальной программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета целевых

показателей муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Тенденция развития целевого показателя | Методика расчета целевого показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) целевого показателя | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Целевые показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество принятых комплектов документов для рассмотрения на заседании Комиссии по рассмотрению материалов на получение свидетельств об осуществлении перевозок в границах одного, двух и более поселений | ед. | Увеличение значения | Суммарное значение по количеству принятых комплектов документов | Данные МБУ МО ТР «ЖКХ» | МБУ МО ТР «ЖКХ» | Ежеквартально с нарастающим итогом, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом |
| 1.2 | Количество оформленных (принятых) пакетов документов о постановке на учет и о признании граждан малоимущими | ед. | Увеличение значения | Суммарное значение по количеству оформленных (принятых) комплектов документов | Данные МБУ МО ТР «ЖКХ» | МБУ МО ТР «ЖКХ» | Ежеквартально с нарастающим итогом, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом |
| 1.3 | Количество проведенных мероприятий по экологическому просвещению и пропаганде бережного отношения населения к окружающей среде | ед. | Увеличение значения | Суммарное значение по количеству проведенных мероприятий | Данные МБУ МО ТР «ЖКХ» | МБУ МО ТР «ЖКХ» | Ежеквартально с нарастающим итогом, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом |
| 2 | Целевые показатели подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность построенных сетей водоснабжения | км | Увеличение значения | Суммарное значение по протяженности построенных сетей водоснабжения | Акт выполненных работ (КС-2) | Управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства | Ежеквартально с нарастающим итогом, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом |
| 2.2 | Количество объектов общественной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию | ед. | Увеличение значения | Суммарное значение по количеству введенных в эксплуатацию объектов общественной инфраструктуры | Форма КС-14 (унифицированный бланк акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией) | Управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства | Ежеквартально с нарастающим итогом, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом |
| 2.3 | Количество отремонтированных сетей водоснабжения | км | Увеличение значения | Суммарное значение по протяженности отремонтирован ных сетей водоснабжения | Акт выполненных работ (КС-2) | Управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства | Ежеквартально с нарастающим итогом, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом |
| 2.4 | Количество разработанных комплектов проектной документации | ед. | Увеличение значения | Суммарное значение по количеству разработанных комплектов проектной документации | Акт выполненных работ | Управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства | Ежеквартально с нарастающим итогом, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом |
| 3 | Целевые показатели подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество семей, решивших жилищную проблему при помощи заключения договора социального найма | шт. | Увеличение значения | Суммарное значение по количеству семей, заключивших договора социального найма | Количество заключенных договоров социального найма | Управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства | Ежеквартально с нарастающим итогом, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом |
| 3.2 | Количество предоставленных социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | шт. | Увеличение значения | Суммарное значение по количеству семей, обеспеченных жильем | Количество выданных сертификатов на улучшение жилищных условий | Управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства | Ежеквартально с нарастающим итогом, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом |
| 3.3 | Количество предоставленных дополнительных социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья при рождении (усыновлении) ребенка (детей) | шт. | Увеличение значения | Суммарное значение по количеству семей, получивших дополнительную социальную выплату | Количество выданных сертификатов на улучшение жилищных условий | Управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства | Ежеквартально с нарастающим итогом, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом |
| 4 | Целевые показатели подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля исполненных договоров в общем количестве заключенных договоров на компенсацию затрат | % | Увеличение значения | N = А/В*100, где: N – доля исполненных договоров в общем количестве заключенных договоров на компенсацию затрат; А – количество исполненных договоров; В – количество заключенных договоров | Количество заключенных договоров | Управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства | Ежеквартально с нарастающим итогом, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом |
| 4.2 | Количество объектов муниципального имущества, на которых выполнен ремонт | ед. | Увеличение значения | Суммарное значение по количеству отремонтированных объектов муниципального имущества | Акт выполненных работ | Управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства | Ежеквартально с нарастающим итогом, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом |
| 3.3 | Количество объектов муниципального имущества, поддерживаемых в надлежащем состоянии | ед. | Увеличение значения | Суммарное значение по количеству муниципального имущества, поддерживаемого в надлежащем состоянии | Акт выполненных работ | Управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства | Ежеквартально с нарастающим итогом, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом |
| <1> Указывается периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная и т.д.), вид временной характеристики (ежегодно, нарастающим итогом, за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.) и срок предоставления данных. |  |  |  |  |  |  |  |

»;

3) добавить раздел 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»:

«2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус <1> | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 | Повышение эффективности управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1 | Обеспечение выполнения функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства муниципального образования Темрюкский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности МБУ МО ТР «ЖКХ» | - | 2023 | 6210,3 | 0,0 | 0,0 | 6210,3 | 0,0 | Выполнено муниципальное задание 100% | Администрация муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края (далее – Администрация), МБУК МО ТР «ЖКХ» |
|  |  |  | 2024 | 12525,9 | 0,0 | 0,0 | 12525,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 15318,9 | 0,0 | 0,0 | 15318,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 16780,9 | 0,0 | 0,0 | 16780,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 | 17382,9 | 0,0 | 0,0 | 17382,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 | 17382,9 | 0,0 | 0,0 | 17382,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 85601,8 | 0,0 | 0,0 | 85601,8 | 0,0 | х |  |
|  | Итого по основному мероприятию |  | 2023 | 6210,3 | 0,0 | 0,0 | 6210,3 | 0,0 | х | х |
|  |  |  | 2024 | 12525,9 | 0,0 | 0,0 | 12525,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 15318,9 | 0,0 | 0,0 | 15318,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 16780,9 | 0,0 | 0,0 | 16780,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 | 17382,9 | 0,0 | 0,0 | 17382,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 | 17382,9 | 0,0 | 0,0 | 17382,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 85601,8 | 0,0 | 0,0 | 85601,8 | 0,0 |  |  |
| -------------------------------- <1> Отмечаются мероприятия подпрограммы в следующих случаях: если мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, присваивается статус «1»; если мероприятие включено в план мероприятий («дорожную карту»), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 604, 606 целевых показателей, присваивается статус «2»; если мероприятие является мероприятием федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «3»; если мероприятие является мероприятием муниципальных проектов присваивается статус «4». Допускается присваивание нескольких статусов одному мероприятию через дробь. * Указывается наименование мероприятия с ссылкой на федеральные, региональные, муниципальные проекты при их наличии. ** Указывается в случае, если основное мероприятие частично содержит финансовое обеспечение муниципального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

».

3. В приложении 1 к муниципальной программе:

1) в паспорте подпрограммы «Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Темрюкского района» (далее – подпрограмма 1):

а) позицию «Координатор подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Координатор подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края (далее – управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства) |
| --- | --- |

»;

б) позицию «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Участники подпрограммы | Управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края (далее – УКС и ТЭК); подрядные организации |
| --- | --- |

»;

в) позицию «Перечень целевых показателей подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Перечень целевых показателей подпрограммы | 1. Протяженность построенных сетей водоснабжения. 2. Количество объектов общественной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию. 3. Количество отремонтированных сетей водоснабжения |
| --- | --- |

»;

г) позицию «Проекты и (или) программы» изложить в следующей редакции:

«

| Проекты и (или) программы | Муниципальный проект «Канализование муниципальных образований Темрюкского района (ст-ца Голубицкая)» |
| --- | --- |

»;

д) позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы не предусмотрены 2022-2026 годы |
| --- | --- |

»;

е) позицию «Объем финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей <1> | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2022 | 30848,0 | 0,0 | 0,0 | 30848,0 | 0,0 |
| 2023 | 20790,5 | 0,0 | 0,0 | 20790,5 | 0,0 |
| 2024 | 30780,9 | 0,0 | 0,0 | 30780,9 | 0,0 |
| 2025 | 200,2 | 0,0 | 0,0 | 200,2 | 0,0 |
| 2026 | 515,0 | 0,0 | 0,0 | 515,0 | 0,0 |
| Всего | 83134,6 | 0,0 | 0,0 | 83134,6 | 0,0 |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ <2> |  |  |  |  |  |
| 2022 | 2185,9 | 0,0 | 0,0 | 2185,9 | 0,0 |
| 2023 | 701,8 | 0,0 | 0,0 | 701,8 | 0,0 |
| 2024 | 1004,4 | 0,0 | 0,0 | 1004,4 | 0,0 |
| 2025 | 200,2 | 0,0 | 0,0 | 200,2 | 0,0 |
| 2026 | 515,0 | 0,0 | 0,0 | 515,0 | 0,0 |
| Всего | 4607,3 | 0,0 | 0,0 | 4607,3 | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края <2> |  |  |  |  |  |
| 2022 | 29593,2 | 0,0 | 0,0 | 29593,2 | 0,0 |
| 2023 | 20088,7 | 0,0 | 0,0 | 20088,7 | 0,0 |
| 2024 | 29776,5 | 0,0 | 0,0 | 29776,5 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 79458,4 | 0,0 | 0,0 | 79458,4 | 0,0 |

### »;

2) таблицу раздела 1 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Темрюкского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус <1> | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 | Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Темрюкского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1 | Повышение доступности качественных коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство и ремонт магистрального трубопровода МТ-1 | 1 | 2022 | 1254,8 | 0,0 | 0,0 | 1254,8 | 0,0 | Приведение в соответствие земельных участков, на которые наложен публичный сервитут, 100% Количество отремонтирован ных сетей водоснабжения 2024 г. – 1,2 км | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление ЖКХ, ООС транспорта, связи и дорожного хозяйства, УКС и ТЭК, подрядные организации |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 29776,5 | 0,0 | 0,0 | 29776,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 31031,3 | 0,0 | 0,0 | 31031,3 | 0,0 | х |  |
| 1.1.2 | Реконструкция магистрального трубопровода МТ2 | 1 | 2022 | 27407,3 | 0,0 | 0,0 | 27407,3 | 0,0 | Протяженность реконструирован ных водопроводных сетей 9,85 км | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление ЖКХ, ООС, транспорта связи и дорожного хозяйства, подрядные организации |
|  |  |  | 2023 | 20088,7 | 0,0 | 0,0 | 20088,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 47496,0 | 0,0 | 0,0 | 47496,0 | 0,0 | х |  |
| 1.2 | Задача 1.2 | Обеспечение населения и отдыхающих эффективной системой водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Строительство канализационного коллектора в ст-це Голубицкой Темрюкского района, в рамках муниципального проекта «Канализование муниципальных образований Темрюкского района (ст-ца Голубицкая)» | 1/4 | 2022 | 2185,9 | 0,0 | 0,0 | 2185,9 | 0,0 | Мероприятия по организации строительства – 1 усл. ед. Осуществлена оплата денежных обязательств, возникших в 2024 году в соответствии с заключенным муниципальным контрактом Разработка проектной документации на консервацию объекта 2026 год – 1 ед. | Администрация муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края, управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства, УКС и ТЭК, подрядные организации |
|  |  |  | 2023 | 701,8 | 0,0 | 0,0 | 701,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 1004,4 | 0,0 | 0,0 | 1004,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 200,2 | 0,0 | 0,0 | 200,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 515,0 | 0,0 | 0,0 | 515,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 4607,3 | 0,0 | 0,0 | 4607,3 | 0,0 | х |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2022 | 30848,0 | 0,0 | 0,0 | 30848,0 | 0,0 | х | х |
|  |  |  | 2023 | 20790,5 | 0,0 | 0,0 | 20790,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 30780,9 | 0,0 | 0,0 | 30780,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 200,2 | 0,0 | 0,0 | 200,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 515,0 | 0,0 | 0,0 | 515,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 83134,6 | 0,0 | 0,0 | 83134,6 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по проектам |  | 2022 | 2185,9 | 0,0 | 0,0 | 2185,9 | 0,0 | х | х |
|  |  |  | 2023 | 701,8 | 0,0 | 0,0 | 701,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 1004,4 | 0,0 | 0,0 | 1004,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 200,2 | 0,0 | 0,0 | 200,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 515,0 | 0,0 | 0,0 | 515,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 4607,3 | 0,0 | 0,0 | 4607,3 | 0,0 |  |  |
| <1> Отмечаются мероприятия подпрограммы в следующих случаях: если мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, присваивается статус «1»; если мероприятие включено в план мероприятий («дорожную карту»), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 604, 606 целевых показателей, присваивается статус «2»; если мероприятие является мероприятием федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «3»; если мероприятие является мероприятием муниципальных проектов присваивается статус «4». Допускается присваивание нескольких статусов одному мероприятию через дробь. * Указывается наименование мероприятия с ссылкой на федеральные, региональные, муниципальные проекты при их наличии. ** Указывается в случае, если основное мероприятие частично содержит финансовое обеспечение муниципального проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

».

4. В приложении 2 к муниципальной программе:

1) в паспорте подпрограммы «Улучшение жилищных условий населения Темрюкского района» (далее – подпрограмма 2):

а) позицию «Координатор подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Координатор подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края (далее – управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства) |
| --- | --- |

»;

б) позицию «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Участники подпрограммы | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края (далее – управление имущественных и земельных отношений) |
| --- | --- |

»;

в) позицию «Перечень целевых показателей подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Перечень целевых показателей подпрограммы | 1. Количество семей, решивших жилищную проблему при помощи заключения договора социального найма. 2. Количество предоставленных социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. 3. Количество предоставленных дополнительных социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья при рождении (усыновлении) ребенка (детей) |
| --- | --- |

»;

г) позицию «Проекты и (или) программы» изложить в следующей редакции:

«

| Проекты и (или) программы | Муниципальный проект «Улучшение жилищных условий населения Темрюкского района» |
| --- | --- |

»;

д) позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы не предусмотрены 2022-2028 годы |
| --- | --- |

»;

е) позицию «Объем финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей <1> | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2022 | 5197,8 | 598,4 | 1532,7 | 3066,7 | 0,0 |
| 2023 | 12189,3 | 1517,5 | 1885,6 | 8786,2 | 0,0 |
| 2024 | 14910,0 | 1336,7 | 6416,5 | 7156,8 | 0,0 |
| 2025 | 21424,4 | 1819,5 | 9183,1 | 10421,8 | 0,0 |
| 2026 | 25752,9 | 2090,3 | 9605,9 | 14056,7 | 0,0 |
| 2027 | 29274,6 | 2404,0 | 9747,5 | 17123,1 | 0,0 |
| 2028 | 34424,6 | 2942,5 | 11887,0 | 19595,1 | 0,0 |
| Всего | 143173,6 | 12708,9 | 50258,3 | 80206,4 | 0,0 |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ <2> |  |  |  |  |  |
| 2022 | 5197,8 | 598,4 | 1532,7 | 3066,7 | 0,0 |
| 2023 | 12189,3 | 1517,5 | 1885,6 | 8786,2 | 0,0 |
| 2024 | 14910,0 | 1336,7 | 6416,5 | 7156,8 | 0,0 |
| 2025 | 21424,4 | 1819,5 | 9183,1 | 10421,8 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 53721,5 | 5272,1 | 19017,9 | 29431,5 | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края <2> |  |  |  |  |  |
| 2022 | 5197,8 | 598,4 | 1532,7 | 3066,7 | 0,0 |
| 2023 | 12189,3 | 1517,5 | 1885,6 | 8786,2 | 0,0 |
| 2024 | 14910,0 | 1336,7 | 6416,5 | 7156,8 | 0,0 |
| 2025 | 21424,4 | 1819,5 | 9183,1 | 10421,8 | 0,0 |
| 2026 | 25752,9 | 2090,3 | 9605,9 | 14056,7 | 0,0 |
| 2027 | 29274,6 | 2404,0 | 9747,5 | 17123,1 | 0,0 |
| 2028 | 34424,6 | 2942,5 | 11887,0 | 19595,1 | 0,0 |
| Всего | 143173,6 | 12708,9 | 50258,3 | 80206,4 | 0,0 |

### »;

2) таблицу раздела 1 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Улучшение жилищных условий населения Темрюкского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус <1> | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 | Сбалансированное пространство жизнедеятельности с высокой доступностью современного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1 | Создание среды для улучшения жилищных условий населения Темрюкского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий и состоящим на учете, жилых помещений путем заключения договора социального найма, в рамках реализации муниципального проекта «Улучшение жилищных условий населения Темрюкского района» | 1/4 | 2023 | 3666,7 | 0,0 | 0,0 | 3666,7 | 0,0 | Количество семей, которым приобретены и предоставле ны жилые помещения путем заключения договора социального найма (шт.): 2023 год – 1 | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление ЖКХ, ООС транспорта связи и дорожного хозяйства, управление имущественных и земельных отношений |
|  |  |  | всего | 3666,7 | 0,0 | 0,0 | 3666,7 | 0,0 | х |  |
| 1.1.2 | Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий и состоящим на учете, жилых помещений путем заключения договора социального найма | 1 | 2026 | 3260,3 | 0,0 | 0,0 | 3260,3 | 0,0 | Количество семей, которым приобретены и предоставле ны жилые помещения путем заключения договора социального найма (шт.): 2026 год – 1; 2027 год – 1; 2028 год – 1 | Администрация муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края, управление ЖКХ, ООС транспорта связи и дорожного хозяйства, управление имущественных и земельных отношений |
|  |  |  | 2027 | 5906,3 | 0,0 | 0,0 | 5906,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 | 5906,3 | 0,0 | 0,0 | 5906,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 15072,9 | 0,0 | 0,0 | 15072,9 | 0,0 | х |  |
| 1.1.3 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в рамках реализации муниципального проекта «Улучшение жилищных условий населения Темрюкского района» | 1/4 | 2022 | 5197,8 | 598,4 | 1532,7 | 3066,7 | 0,0 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальных выплат (шт.): 2022 год – 4; 2023 год – 4; 2024 год – 9; 2025 год – 10 | Администрация муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края, управление ЖКХ, ООС транспорта связи и дорожного хозяйства |
|  |  |  | 2023 | 8300,2 | 1517,5 | 1885,6 | 4897,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 14910,0 | 1336,7 | 6416,5 | 7156,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 21158,8 | 1819,5 | 9183,1 | 10156,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 49566,8 | 5272,1 | 19017,9 | 25276,8 | 0,0 | х |  |
| 1.1.4 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 1 | 2026 | 22492,6 | 2090,3 | 9605,9 | 10796,7 | 0,0 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальных выплат (шт.): 2026 год – 10; 2027 год – 9; 2028 год - 9 | Администрация муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края, управление ЖКХ, ООС транспорта связи и дорожного хозяйства |
|  |  |  | 2027 | 23368,3 | 2404,0 | 9747,5 | 11216,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 | 28518,3 | 2942,5 | 11887,0 | 13688,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 74379,2 | 7436,8 | 31240,4 | 35702,0 | 0,0 | х |  |
| 1.1.5 | Предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья при рождении (усыновлении) ребенка (детей), в рамках реализации муниципального проекта «Улучшение жилищных условий населения Темрюкского района» | 1/4 | 2023 | 222,4 | 0,0 | 0,0 | 222,4 | 0,0 | Количество молодых семей, получивших дополнитель-ную социальную выплату (шт.): 2023 год – 1 2025 год - 1 | Администрация муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края, управление ЖКХ, ООС транспорта связи и дорожного хозяйства |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 265,6 | 0,0 | 0,0 | 265,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 488,0 | 0,0 | 0,0 | 488,0 | 0,0 | х |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2022 | 5197,8 | 598,4 | 1532,7 | 3066,7 | 0,0 | х | х |
|  |  |  | 2023 | 12189,3 | 1517,5 | 1885,6 | 8786,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 14910,0 | 1336,7 | 6416,5 | 7156,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 21424,4 | 1819,5 | 9183,1 | 10421,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 25752,9 | 2090,3 | 9605,9 | 14056,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 | 29274,6 | 2404,0 | 9747,5 | 17123,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 | 34424,6 | 2942,5 | 11887,0 | 19595,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 143173,6 | 12708,9 | 50258,3 | 80206,4 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по проектам |  | 2022 | 5197,8 | 598,4 | 1532,7 | 3066,7 | 0,0 | х | х |
|  |  |  | 2023 | 12189,3 | 1517,5 | 1885,6 | 8786,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 14910,0 | 1336,7 | 6416,5 | 7156,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 21424,4 | 1819,5 | 9183,1 | 10421,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 53721,5 | 5272,1 | 19017,9 | 29431,5 | 0,0 |  |  |
| <1> Отмечаются мероприятия подпрограммы в следующих случаях: если мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, присваивается статус «1»; если мероприятие включено в план мероприятий («дорожную карту»), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 604, 606 целевых показателей, присваивается статус «2»; если мероприятие является мероприятием федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «3»; если мероприятие является мероприятием муниципальных проектов присваивается статус «4». Допускается присваивание нескольких статусов одному мероприятию через дробь. * Указывается наименование мероприятия с ссылкой на федеральные, региональные, муниципальные проекты при их наличии. ** Указывается в случае, если основное мероприятие частично содержит финансовое обеспечение муниципального проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

».

5. В приложении 3 к муниципальной программе:

1) наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:

«ПОДПРОГРАММА

«Поддержание надлежащего состояния имущества муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края» (далее – подпрограмма 3)»;

2) в паспорте подпрограммы «Поддержание надлежащего состояния имущества муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края» (далее – подпрограмма 3):

а) позицию «Координатор подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Координатор подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края (далее – управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства) |
| --- | --- |

»;

б) позицию «Цель подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Цель подпрограммы | Благоустроенность имущества муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края |
| --- | --- |

»;

в) позицию «Перечень целевых показателей подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Перечень целевых показателей подпрограммы | 1. Доля исполненных договоров в общем количестве заключенных договоров на компенсацию затрат. 2. Количество объектов муниципального имущества, на которых выполнен ремонт. 3. Количество объектов муниципального имущества, поддерживаемых в надлежащем состоянии |
| --- | --- |

»;

г) позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы не предусмотрены 2022-2028 годы |
| --- | --- |

»;

д) позицию «Объем финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей <1> | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2022 | 23,2 | 0,0 | 0,0 | 23,2 | 0,0 |
| 2023 | 1652,2 | 0,0 | 0,0 | 1652,2 | 0,0 |
| 2024 | 1926,4 | 0,0 | 0,0 | 1926,4 | 0,0 |
| 2025 | 12881,4 | 0,0 | 0,0 | 12881,4 | 0,0 |
| 2026 | 1010,3 | 0,0 | 0,0 | 1010,3 | 0,0 |
| 2027 | 919,3 | 0,0 | 0,0 | 919,3 | 0,0 |
| 2028 | 927,6 | 0,0 | 0,0 | 927,6 | 0,0 |
| Всего | 18579,9 | 0,0 | 0,0 | 18578,9 | 0,0 |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ <2> |  |  |  |  |  |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края <2> |  |  |  |  |  |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 1478,2 | 0,0 | 0,0 | 1478,2 | 0,0 |
| 2024 | 1730,8 | 0,0 | 0,0 | 1730,8 | 0,0 |
| 2025 | 11085,5 | 0,0 | 0,0 | 11085,5 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 14294,5 | 0,0 | 0,0 | 14294,5 | 0,0 |

### »;

3) таблицу раздела 1 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Поддержание надлежащего состояния имущества муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус <1> | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 | Благоустроенность имущества муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1 | Предоставление компенсации затрат на оказание коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Возмещение затрат за потребленную электроэнергию электрохимзащит ными установками № 1, 2, 3, 4, 5 магистрального трубопровода МТ 2 | - | 2022 | 23,2 | 0,0 | 0,0 | 23,2 | 0,0 | Компенсиро ванные затраты подрядным организациям100% | Администрация муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края (далее – Администрация), управление ЖКХ, ООС транспорта связи и дорожного хозяйства, подрядные организации |
|  |  |  | 2023 | 174,0 | 0,0 | 0,0 | 174,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 70,9 | 0,0 | 0,0 | 70,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 198,6 | 0,0 | 0,0 | 198,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 | 206,6 | 0,0 | 0,0 | 206,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 | 214,9 | 0,0 | 0,0 | 214,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 905,6 | 0,0 | 0,0 | 905,6 | 0,0 | х |  |
| 1.2 | Задача 1.2 | Обеспечение сохранности муниципального имущества муниципального образования Темрюкский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Текущий, капитальный ремонт и содержание муниципального имущества | 1 | 2023 | 1478,2 | 0,0 | 0,0 | 1478,2 | 0,0 | Количество отремонтиро ванного муниципаль ного иму щества (ед.): 2023 г. – 4 2024 г. – 2 2025 г. – 10 Количество объектов муниципаль ного имущества, поддерживаемых в надлежащем состоянии (ед.): 2025 г. – 137 2026 г. – 142 2027 г. – 142 2028 г. – 142 | Администрация, управление ЖКХ, ООС транспорта связи и дорожного хозяйства, подрядные организации |
|  |  |  | 2024 | 1855,5 | 0,0 | 0,0 | 1855,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 12103,5 | 0,0 | 0,0 | 12103,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 877,7 | 0,0 | 0,0 | 811,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 | 712,7 | 0,0 | 0,0 | 712,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 | 712,7 | 0,0 | 0,0 | 712,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 17674,3 | 0,0 | 0,0 | 17674,3 | 0,0 | х |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2022 | 23,2 | 0,0 | 0,0 | 23,2 | 0,0 | х | х |
|  |  |  | 2023 | 1652,2 | 0,0 | 0,0 | 1652,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 1926,4 | 0,0 | 0,0 | 1926,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 12881,4 | 0,0 | 0,0 | 12881,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 1010,3 | 0,0 | 0,0 | 1010,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 | 919,3 | 0,0 | 0,0 | 919,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 | 927,6 | 0,0 | 0,0 | 927,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 18579,9 | 0,0 | 0,0 | 18578,9 | 0,0 |  |  |
| <1> Отмечаются мероприятия подпрограммы в следующих случаях: если мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, присваивается статус «1»; если мероприятие включено в план мероприятий («дорожную карту»), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 604, 606 целевых показателей, присваивается статус «2»; если мероприятие является мероприятием федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «3»; если мероприятие является мероприятием муниципальных проектов присваивается статус «4». Допускается присваивание нескольких статусов одному мероприятию через дробь. * Указывается наименование мероприятия с ссылкой на федеральные, региональные, муниципальные проекты при их наличии. ** Указывается в случае, если основное мероприятие частично содержит финансовое обеспечение муниципального проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

».

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский муниципальный район

Краснодарского края                                                                                                                                                    А.Н. Пехотин