|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы муниципального образования ТТемрюкский район ______________ Л.В. Криворучко |
| --- | --- |

«______»_____________________

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальными финансами»

на 2023 год

| № п/п <1> | Наименование мероприятия, контрольного события | Статус <2> | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события <3> | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события <4> | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджетов всех уровней, тыс. рублей <5> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций | - | Волков Р.Б. | 10.01.2023- 30.12.2023 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.1.1 Обеспечение деятельности финансового управления |  | Волков Р.Б. | 10.01.2023- 30.12.2023 | 905 0106 3310100190 (120), (240), (850) | 4516,06 | 5645,07 | 5645,07 | 6774,1 |
| 1.2 | Выравнивание финансовых возможностей поселений Темрюкского района по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения | - | Волков Р.Б. | 10.01.2023- 30.12.2023 | 905 1401 3310210511 (511) | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Контрольное событие 1.1 Перечислены бюджетам дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |  | Волков Р.Б. | 15.10.2023 Ежеквартально до 15 числа первого месяца квартала | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.2 Осуществлена сверка исходных данных для расчета распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Темрюкского района на 2024 год. | - | Волков Р.Б. | 10.11.2023 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.3 Распределены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Темрюкского района на 2024 год. | - | Волков Р.Б. | 10.12.2023 | х | х | х | х | х |
|  |  | - |  |  | х | х | х | х | х |
| -------------------------------- <1> Нумерация основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе (подпрограмме). <2> Статус основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должен соответствовать статусу, указанному в муниципальной программе (подпрограмме). Контрольное событие отмечается в следующих случаях: если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606 важнейших целевых показателей, присваивается статус «1»; если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «2»; если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус «3» с указанием в сноске наименования плана («дорожной карты»). Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе. <3> Ответственным за реализацию мероприятия и (или) выполнение контрольного события является должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения структурного подразделения администрации муниципального образования Темрюкский район. Дополнительно по согласованию может быть указан глава (заместитель главы) муниципального образования Темрюкский район, руководитель муниципального учреждения муниципального образования Темрюкский район. <4> Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольному событию - точная дата или крайний срок его проведения. <5> В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, бюджета муниципального образования Темрюкский район по сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Темрюкский район. Для межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов добавляется отдельная строка для мероприятия, предусматривающего соответствующие трансферты. Указываются итоговые суммы по строкам 1, 2, 3,..., «Всего» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник финансового управления                                                                                                                             Р.Б. Волков