Приложение 1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

Темрюкский район

от ____________ № _________

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Сенного сельского поселения

Темрюкского района Краснодарского края

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Опубликование сообщения о принятии решения по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Сенного сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края (далее – Проект) в периодическом печатном издании газете Темрюкского района «Тамань» и на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке данного проекта |
| 2 | Подготовка Проекта | Сентябрь - Октябрь 2024 года |
| 3 | Опубликование постановления и оповещения о проведении общественных обсуждений по Проекту | Октябрь - Ноябрь 2024 года |
| 4 | Проведение процедуры общественных обсуждений по Проекту | Ноябрь 2024 года |
| 5 | Корректировка Проекта по результатам общественных обсуждений | Ноябрь 2024 года |
| 6 | Согласование Проекта с уполномоченными органами в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации | Декабрь 2024 года |
| 7 | Направление Проекта в Совет муниципального образования Темрюкский район для утверждения | Декабрь 2024 года |
| 1 | 2 | 3 |
| 8 | Утверждение Проекта Советом муниципального образования Темрюкский район | Декабрь 2024 года |

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район                                                                                    С.А. Мануйлова